## PELAN TAKTIKAL JPN(Teras 1&2)
RANCANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2026 - 2035
PELAN TAKTIKAL JPN-PPD
JPN: | PERAK
| 1-7 | 1-4 | 0-4 | 1-6 | [18 empty] | Unjuran bagi tahun 2026
Bil | Teras | Strategi/ Enabler | Prakarsa | KPI | TOV (Pencapaian 2025) / KPI Baharu | Sasaran 2026 | Aktiviti Utama | Milestone (output) | Bahagian - Pegawai | Aktiviti Sokongan | Nota Pengiraan | OS21000 | OS22000 | OS24000 | OS26000 | OS27000 | OS29000 | OS42000 | Frekuensi | Jumlah (RM) | Tarikh Mula Aktiviti Sokongan (dd-mmm-yy) | Tarikh Tamat Aktiviti Sokongan (dd-mmm-yy) | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | JUMLAH
1 | 1 | 1 | 1 | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | KPI Baharu | SM Sains : 100% SR Sains : 100% SM Matematik : 100% SR Matematik : 100% | Pemerkasaan Pengurusan Opsyen Guru Berasaskan Kompetensi dan Keperluan Sekolah (Program Tukar Opsyen Berstruktur terhadap guru-guru yang mempunyai kelayakan untuk ditukar opsyen berdasarkan pensijilan, kursus yang telah dihadiri dan pengalaman mengajar subjek berkaitan.) | Pemetaan semula Opsyen guru sains dan matematik di sekolah Perak 4 kali selesai dilaksanakan. | SPS | 1. Bengkel Kerja Tukar Opsyen Berstruktur (4 kali setahun - Jan, April, Julai, Okt) | 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 4 kali = RM9280 | [5 empty] | 9280
[9 empty] | SPS | 2. Penyusunan semula dan membuat cadangan penempatan guru baharu & guru terlatih berdasarkan keutamaan keperluan opsyen (4 kali setahun)
2 | 1 | 1 | 2 | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | 13.63% | 28% | Pemerkasaan Guru Bahasa Melayu dalam Kemahiran Menulis |  | SPb Dr. Raman Mazura | 1. Bengkel Bimbingan Kemahiran Menulis melibatkan Guru BM Bukan Opsyen (2 siri) | OS29000 : 50 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2000.00 14 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 64 X RM 100 X 2 = RM 12800 | RM 12800.00 |  |  |  |  | RM 2560.00
[10 empty] | 2. Bengkel Persediaan Menghadapi UPBMG bagi calon terpilih secara bersasar (2 siri) | OS29000 : 50 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2000.00 14 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 64 X RM 100 X 2 = RM 12800 | RM 12800.00 |  |  |  |  | RM 2560.00
3 | 1 | 1 |  | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati Kriteria 1 reformasi sekolah kebangsaan | KPI Baharu | 5 | Verifikasi Penarafan dan Dashboard Reformasi Sekolah Negeri (DTPCare) |  | SPPPPD | 1. Lawatan Verifikasi Fizikal ke 12 PPD 2. Mesyuarat Penyelarasan & Dialog Prestasi Sekolah Inspirasi Negeri | OS21000: (12 PPD x 2 kali setahun x 3 pegawai) x RM100 = RM7,200 OS29000: (12 PPD + 5 JPN) = 17 pax x RM30 x 4 sesi = RM2,040 Catatan: Pelaksanaan bimbingan dan pelaporan data adalah di bawah tanggungjawab penuh PPD melalui Sektor Perancangan masing-masing.
4 | 2 | 1 | 1 | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | KPI Baharu | 100% | Pemerkasaan Pembelajaran Bahasa dan Literasi bagi Meningkatkan Kemahiran Komunikasi dan Sosialisasi Murid Prasekolah |  | SPb | Bengkel Kerja Bidang Bahasa dan Literasi Guru Prasekolah Negeri Perak | 60 orang guru X RM 20 X 2 hari = RM 1,200.00 | 2500 |  |  |  |  | 1000
5 | 2 | 1 | 1 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | 51.86% | 58.21% | Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Sekolah Menengah (Pelaksanaan program peningkatan kualiti pedagogi guru Matematik sekolah menengah melalui bimbingan profesional, perkongsian amalan terbaik dan pengukuhan penguasaan konsep Matematik dalam kalangan murid.) |  | SPb En. Roslah | Bengkel Pengukuhan Pedagogi Matematik Sekolah Menengah Berasaskan Kecerdasan Pelbagai untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kemahiran Penyelesaian Masalah | OS29000 : 240 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 9,600.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 10000.00
[10 empty] | Pelaksanaan PLC Guru Matematik Sekolah Menengah bagi Perkongsian Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran | OS29000 : 240 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 9,600.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 10000.00
[10 empty] | Program Pemerkasaan Guru Matematik dalam Pelaksanaan Intervensi Akademik bagi Meningkatkan Pencapaian Murid SPM | OS29000 : 240 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 9,600.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 10000.00
[10 empty] | Pemantauan Pelaksanaan Program Matematik JPN ke Sekolah Fokus Berasaskan Analisis Data Pencapaian Murid | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | RM 4000.00
[7 empty] | Pemerkasaan Kolaborasi Rakan Strategik dalam Pembangunan Bank Item Matematik Sekolah Menengah (Pelaksanaan kolaborasi bersama guru pakar, guru cemerlang dan jurulatih utama Matematik bagi membangunkan bank item Matematik Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 yang selaras dengan DSKP dan standard pentaksiran.) |  | SPb | Penubuhan jawatankuasa pembinaan item Matematik sekolah menengah peringkat negeri. | OS29000 : 240 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 9,600.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 10000.00
[10 empty] | Bengkel Pembinaan Item Matematik Tingkatan 1–3 Berasaskan Standard Pentaksiran dan Aras KBAT | OS29000 : 240 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 9,600.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 10000.00
[10 empty] | Bengkel Pemurnian dan Validasi Item Matematik Berdasarkan Konstruk, Aras Kesukaran dan Kejelasan Item | OS29000 : 240 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 9,600.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 10000.00
[10 empty] | Pembangunan Bank Item Matematik Sekolah Menengah yang merangkumi item aras rendah, sederhana dan KBAT bagi menyokong Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) | OS29000 : 240 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 9,600.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 10000.00
[10 empty] | Penyelarasan dan penyebaran bank item Matematik kepada sekolah melalui platform perkongsian digital JPN. | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | RM 4000.00
[7 empty] | Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah Berasaskan Pendekatan CPA (Pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru Matematik sekolah rendah dalam mengaplikasikan pendekatan Concrete, Pictorial dan Abstract bagi meningkatkan kefahaman konsep Matematik dalam kalangan murid.) |  | SPb | Bengkel Pengukuhan Pedagogi Matematik Sekolah Rendah Berasaskan Pendekatan Concrete–Pictorial–Abstract (CPA) | OS29000 : 300 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 12000.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 12400.00
[10 empty] | Pelaksanaan PLC Guru Matematik Sekolah Rendah bagi Perkongsian Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran | OS29000 : 300 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 12000.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 12400.00
[10 empty] | Program Pengukuhan Numerasi bagi Murid yang Belum Menguasai Konsep Asas Matematik | OS29000 : 300 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 12000.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 12400.00
[10 empty] | Pemantauan Pelaksanaan Program JPN ke Sekolah Fokus Berasaskan Analisis Data Pencapaian Murid | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | RM 4000.00
[7 empty] | Pemerkasaan Kolaborasi Rakan Strategik dalam Pembangunan Bank Item Matematik Sekolah Rendah (Pelaksanaan kolaborasi bersama guru pakar, guru cemerlang dan jurulatih utama Matematik bagi membangunkan bank item Matematik Tahun 4 hingga Tahun 6 yang selaras dengan DSKP dan keperluan pentaksiran bilik darjah.) |  | SPb | Penubuhan jawatankuasa pembinaan item Matematik sekolah rendah peringkat negeri. | OS29000 : 300 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 12000.00 5 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 1,200.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 12400.00
[10 empty] | Bengkel Pembinaan Item Matematik Tahun 4–6 Berasaskan Standard Pentaksiran dan Aras KBAT | OS29000 : 300 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 12000.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 12400.00
[10 empty] | Bengkel Pemurnian dan Validasi Item Matematik Berdasarkan Konstruk, Aras Kesukaran dan Kejelasan Item | OS29000 : 300 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 12000.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 12400.00
[10 empty] | Pembangunan Bank Item Matematik Sekolah Rendah yang merangkumi item aras rendah, sederhana dan KBAT bagi menyokong Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). | OS29000 : 300 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 12000.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | RM 30000.00 |  |  |  |  | RM 12400.00
[10 empty] | Penyelarasan dan penyebaran bank item Matematik kepada sekolah melalui platform perkongsian digital JPN | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | RM 4000.00
4 | 2 | 1 | 1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Bacaan tahun 4 :7.8% Bacaan tahun 5 :20.2% Bacaan tahun 6 : 26.9% | Bacaan tahun 4 : 8.3% Bacaan tahun 5 : 20.7% Bacaan tahun 6 : 27.6% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Rendah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) |  | SPb | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | OS29000 : 50 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1000.00 14 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 280.00 0S21000 : 64 X RM 100 X 1 = RM 6400 | RM 6400.00 |  |  |  |  | RM 1280.00
[10 empty] | Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan fokus melibatkan sekolah Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | OS29000 : 50 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2000.00 14 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 64 X RM 100 X 2 = RM 12800 | RM 12800.00 |  |  |  |  | RM 2560.00
[10 empty] | Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis | OS29000 : 50 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1000.00 14 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 280.00 0S21000 : 64 X RM 100 X 1 = RM 6400 | RM 6400.00 |  |  |  |  | RM 1280.00
[5 empty] | Bacaan tingkatan 1 : 5.0% Bacaan tingkatan 2 : 48.6% Bacaan tingkatan 3 : 18.8% Bacaan tingkatan 4 : 34.9% | Bacaan tingkatan 1 : 5.5% Bacaan tingkatan 2 : 49.1% Bacaan tingkatan 3 : 19.3% Bacaan tingkatan 4 : 35.4% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Menengah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) |  | SPb | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | OS29000 : 50 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1000.00 14 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 280.00 0S21000 : 64 X RM 100 X 1 = RM 6400 | RM 6400.00 |  |  |  |  | RM 1280.00
[10 empty] | Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan fokus melibatkan sekolah Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | OS29000 : 50 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2000.00 14 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 64 X RM 100 X 2 = RM 12800 | RM 12800.00 |  |  |  |  | RM 2560.00
[10 empty] | Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis | OS29000 : 50 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1000.00 14 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 280.00 0S21000 : 64 X RM 100 X 1 = RM 6400 | RM 6400.00 |  |  |  |  | RM 1280.00
5 | 2 | 1 | 1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Matematik tahun 4:15.9% Matematik tahun 5:13.5% Matematik tahun 6:26.5% | Matematik tahun 4:16.5% Matematik tahun 5:14.0% Matematik tahun 6:27.0% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah rendah |  | SPb | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item matematik sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 960.00 22 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 440.00 0S21000 : 70 X RM 100 X 1 = RM 7000 | 7000 |  |  |  |  | 1400
[5 empty] | Sains tahun 4:11.2% Sains tahun 5:14.0% Sains tahun 6:27.0% | Sains tahun 4:12.0% Sains tahun 5:14.5% Sains tahun 6:27.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains sekolah rendah |  | SPb | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 960.00 22 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 440.00 0S21000 : 70 X RM 100 X 1 = RM 7000 | 7000 |  |  |  |  | 1400
[5 empty] | Matematik tingkatan 1:12.2% Matematik tingkatan 2:8.9% Matematik tingkatan 3:17.5% Matematik tingkatan 4:22.1% | Matematik tingkatan 1:12.7%% Matematik tingkatan 2: 9.5% Matematik tingkatan 3:18.0% Matematik tingkatan 4:22.6% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah menengah |  | SPb | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item matematik sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 960.00 22 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 440.00 0S21000 : 70 X RM 100 X 1 = RM 7000 | 7000 |  |  |  |  | 1400
[5 empty] | Sains tingkatan 1:9.0% Sains tingkatan 2:18.8% Sains tingkatan 3:12.1% Sains tingkatan 4:6.0% | Sains tingkatan 1:9.5% Sains tingkatan 2:19.5% Sains tingkatan 3:12.5% Sains tingkatan 4:6.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains menengah |  | SPb | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 960.00 22 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 440.00 0S21000 : 70 X RM 100 X 1 = RM 7000 | 7000 |  |  |  |  | 1400
6 | 2 | 1 | 1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Kewangan tahun 4:12.7% Kewangan tahun 5:15.3% Kewangan tahun 6:23.5% | Kewangan tahun 4:13.5% Kewangan tahun 5:16.0% Kewangan tahun 6:24.0% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan sekolah rendah |  | SPb | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item kewangan sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 960.00 22 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 440.00 0S21000 : 70 X RM 100 X 1 = RM 7000 | 7000 |  |  |  |  | 1400
[5 empty] | Kewangan tingkatan 1:15.8% Kewangan tingkatan 2:11.4% Kewangan tingkatan 3:11.8% Kewangantingkatan 4:33.6% | Kewangan tingkatan 1:16.3% Kewangan tingkatan 2:12.0% Kewangan tingkatan 3:12.5% Kewangan tingkatan 4:34.1% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah |  | SPb | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item kewangan sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 960.00 22 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 440.00 0S21000 : 70 X RM 100 X 1 = RM 7000 | 7000 |  |  |  |  | 1400
|  |  |  | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | KPI Baharu | 100 % | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah |  | SPb | Pemerkasaan Sokongan Mentor Sekolah Lensa Literasi (SeLL) ke sekolah-sekolah fokus | OS29000 : 100 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 2000.00 15 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 300.00 0S21000 : 120 X RM 100 X 1 = RM 12000 | 12000 |  |  |  |  | 2300
7 | 2 | 1 | 1 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum yang ditetapkan dalam kerja projek TVET. (Pn Nur Fadia binti Mohamed Radzuan) |  |  |  |  | SPb
8 | 2 | 1 | 1 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | 69.81% | 72% | Memperkasa Pengajaran Guru Sejarah |  | SPb | 1. Bengkel Pengajaran KBAT dan penandaan kertas Sejarah | OS29000 : 300 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 12000.00 10 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 150 X RM 100 X 2 = RM 30000 | 30000 |  |  |  |  | 12400 |  | 1
9 | 2 | 1 | 1 | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | 2027 |  |  |  | SPS Swasta BPI
10 | 2 | 1 | 1 | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | Literasi : 92% Numerasi : 93.42% | Literasi : 96% Numerasi : 96.71% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Penguasaan Literasi Dan Numerasi Murid Tahun 2 |  | SPb | 1. Pelaksanaan Sesi Libat Urus Sokongan literasi dan numerasi Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri | OS21000 : RM 1000.00 OS29000 : RM1000.00 (50 x RM20) | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | SPb | 2. Pelaksanaan Bengkel Kerja Penyelarasan Sokongan Pembelajaran Negeri Perak untuk SISC+ dan PPPD Pemulihan Khas | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 (90 x RM20) | 2000 |  |  |  |  | 1800
[9 empty] | SPb | 3. Bengkel pemantapan khidmat sokongan dan bimbingan berkesan kepada Taskforce Literasi dan Numerasi Daerah | OS21000 : RM 1000.00 OS29000 : RM1000.00 (50 x RM20) | 1000 |  |  |  |  | 1000
[9 empty] | SPb | 4. Bimbingan bersepadu (pegawai,SISC+,SIP+) ke sekolah-sekolah berdasarkan data | OS21000 : RM 4 000.00 (tuntutan perjalanan pegawai) | 4000
[9 empty] | SPb | 5. Bimbingan bersasar ke sekolah-sekolah fokus (berdasarkan data) | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | 4000
| 2 | 2 | 2 | Peratus murid peringkat menengah mengambil bahasa tambahan (ikutkan 2027, tapi depend pada sektor nk sambut awal atau mcm mana) |  |  |  |  | SPb | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
| 2 | 2 | 2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | 80.77 | 83% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu |  | SPb | 1. Bengkel Pemantapan Intervensi Bahasa Melayu secara bersiri melibatkan guru Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 | OS29000 : 80 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 3200.00 14 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 94 X RM 100 X 2 = RM 18800 | 18800 |  |  |  |  | 3760
[10 empty] | 2. Bimbingan bersasar ke sekolah fokus (berdasarkan data) | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | 4000 |  |  |  |  | 0
| 2 | 2 | 2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | 60.34 | Sasaran kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris = 62.91% | Melestari prakarsa Highly Immmersive Programme dalam membangunkan persekitaran yang sangat imersif untuk menyokong proses pembelajaran bahasa Inggeris murid. |  | SPb | 1. Bengkel pengukuhan strategi terbeza (differentiation strategy). 2. Libat urus sekolah fokus (murid gagal yang ramai). | OS21000: RM4 000.00
| 2 | 2 | 4 | Peratus murid melaksanakan Modul Kemahiran Masa Hadapan |  |  |  |  | SPM
| 2 | 2 | 4 | Peratus murid mencapai Skor Kompetensi Digital (DCS) ≥ 3.0. Ikutkan 2027, tapi SSTP maklumkan boleh sambut 2026) |  |  |  |  | SSTP
| 2 | 3 | 1 | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | 38.81% | 56.6% | 1. Pengukuhan konsep asas sains dan Matematik dalam kalangan murid melalui latihan pedagogi IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu |  | SPb | 1. Bengkel Penyelarasan IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu dalam Pengajaran & Pembelajaran Kepada 160 Duta Guru, 24 orang SISC+ dan 16 orang pegawai Sains dan Matematik dan TVET | 200 orang x RM 20 x 2 hari = RM 8000 | RM 20,000 |  |  |  |  | RM 8,000
[9 empty] | SPb | 2. Bengkel Penyelarasan IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu dalam Pengajaran & Pembelajaran kepada 4722 orang guru | 4722 orang x RM 20 x 2 kali = RM 188,880 | 100000 |  |  |  |  | 188880
[9 empty] | SPb | 3. Konvensyen sekolah STEM peringkat Negeri Perak | 24 buah sekolah x RM 20 x 2 hari = RM 960 24 SISC+ x RM 20 x 2 hari = RM 960 30 pegawai x RM 20 x 2 hari = RM 1,200 | RM 10,000.00 |  |  |  |  | RM 3120.00
[7 empty] | 2. Pemerkasaan Bimbingan Psikometrik dan Pendidikan Kerjaya STEM bagi Penentuan Hala Tuju Murid |  | SPM | 1. Pelaksanaan Penataran pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik (PPSi) bagi IMK dan IKP tingkatan 3 kepada 250 GBKSM Sekolah Menengah (2 kali) | 24 buah sekolah x RM 20 x 2 hari = RM 960 24 SISC+ x RM 20 x 2 hari = RM 960 30 pegawai x RM 20 x 2 hari = 1200 | 5000 |  |  |  |  | 10000
[9 empty] | SPM | 2. Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP kepada 250 GBKSM (2 kali) | 250 orang x RM 20 x 2 kali = RM 10,000.00 | 5000 |  |  |  |  | 10000
[9 empty] | SPM | 3. Pelaksanaan Program Memperkasakan Pendidikan Kerjaya STEM bagi murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 (1 kali) | 100 orang x RM 20 x 1 kali = RM 2,000.00 1000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 20,000.00 | 10000 |  | 40000 |  |  | 2000 | 20000
[9 empty] | SPM | 4. Pelaksanaan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM (1 kali) kepada semua GBKSM sekolah menengah dan murid sekolah menengah negeri Perak | 200 orang x RM 20 x 1 kali = RM 4,000.00 5000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 100,000.00 | 10000 |  | 60000 |  |  | 4000 | 100000
| 2 | 3 | 1 | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 1% setiap tahun) | 31.08% (8835) (Tingkatan 4) | 32.08% (+1.0%) (Tingkatan 4) | 1. Promosi bidang TVET di kalangan murid, ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat |  | SPb | 1 daerah akan menawarkan 1 mata pelajaran TVET setiap tahun | DSA. Pandu citra oleh PIC | [8 empty] | 0
[9 empty] | SPb | Jelajah AIM TVET (kerjasama dengan PASAK) | Budjet oleh PASAK (Anggaran: RM120,000) | [8 empty] | 0
[9 empty] | SPb | Libat Urus Bersama Pengetua dan PK1 Sekolah Menengah | Secara atas talian | [8 empty] | 0
[9 empty] | SPb | Sokongan kepada Sekolah Berpotensi Menawarkan Mata Pelajaran TVET | DSA. Pandu citra oleh PIC | [8 empty] | 0
[7 empty] | 2. Ujian Kecenderungan minat |  | SPM | 1. Pelaksanaan Penataran pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik (PPSi) bagi IMK dan IKP tingkatan 3 kepada 250 GBKSM Sekolah Menengah (2 kali) | 24 buah sekolah x RM 20 x 2 hari = RM 960 24 JU + x RM 20 x 2 hari = RM 960 30 pegawai x RM 20 x 2 hari = 1200 | 5000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 15000
[9 empty] | SPM | 2. Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP kepada 250 GBKSM (2 kali) | 250 orang x RM 20 x 2 kali = RM 10,000.00 | 5000 |  |  |  |  | 10000 |  |  | 15000
[9 empty] | SPM | 3. Pelaksanaan Program Memperkasakan Pendidikan Kerjaya STEM bagi murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 (1 kali) | 100 orang x RM 20 x 1 kali = RM 2,000.00 1000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 20,000.00 | 10000 |  | 40000 |  |  | 2000 | 20000 |  | 72000
[9 empty] | SPM | 4. Pelaksanaan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM (1 kali) kepada semua GBKSM sekolah menengah dan murid sekolah menengah negeri Perak | 200 orang x RM 20 x 1 kali = RM 4,000.00 5000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 100,000.00 | 10000 |  | 60000 |  |  | 4000 | 100000 |  | 174000
[7 empty] | 3. Mewibawakan Guru TVET |  | SPb | Upskilling, reskilling dan newskilling guru TVET | 93 guru (MPV & PVMA) x RM 20 x 1 kali = RM1,860 TNT: 93 guru x RM100 = RM9,300 JUMLAH : RM 11,160 | 9300 |  |  |  |  | 1860 |  |  | 11160
[9 empty] | SPb | Bimbingan calon guru cemerlang bidang TVET | DSA. Pandu citra oleh PIC | [8 empty] | 0
[9 empty] | SPb | Program Peningkatan profesional guru | 1,300 guru x RM20 = RM26,000.00 TNT: 1,300 guru x RM100 = RM130,000.00 JUMLAH: RM156,000.00 | 130000 |  |  |  |  | 26000 |  |  | 156000
| 2 | 3 | 1 | Bilangan murid menyertai program Perantisan Industri |  |  |  |  | SPb
| 2 | 3 | 1 | Bilangan murid sekolah berasrama penuh (SBP) mengikuti program TVET Kecerdasan Buatan (AI) |  |  |  |  | SPb
| 2 | 4 | 2 | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | KPI Baharu | 100% | Pemerkasaan Kepimpinan Murid dalam menyumbang pembentukan karakter murid |  | SPM | 1. Pemurnian Modul Kem Leadership kepada 30 Jurulatih Utama dibangunkan | 30 orang X RM 20 X 2 hari = RM 1,200.00 | 2000 |  |  |  |  | 1200
[9 empty] | SPM | 2. Latihan Modul Kem Leadership kepada 60 orang Guru Disiplin/Guru Penasihat dalam kalangan Pengawas, Kelab Pencegahan Jenayah dan Pendidikan Pencegahan Dadah. (1 Daerah 5 orang wakil Guru Disiplin/Guru Penasihat) | 60 orang X RM 20 X 2 hari = RM 2,400.00 | 4000 |  |  |  |  | 2400
[9 empty] | SPM | 3. Kursus Kem Leadership kepada 120 orang murid dalam kalangan Pengawas, Kelab Pencegahan Jenayah dan Pendidikan Pencegahan Dadah. (1 Daerah 10 orang wakil Duta Sahsiah) | 120 orang murid X RM 20 X 2 hari = RM 4,800.00 30 orang guru X RM 20 X 2 hari = RM 1,200.00 | 2000 |  | RM 5,000.00 Sewaan Dewan |  |  | 1200 | 4800
[9 empty] | SPM | 4. Program Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya kepada 120 pemimpin PRS sekolah menengah dan 120 pemimpin PRS sekolah rendah | 240 orang murid X RM 20 X 2 hari = RM 9,600.00 60 orang guru X RM 20 X 2 hari = RM 1,200.00 | 2000 |  | RM 10,000.00 Sewaan Dewan |  |  | 2400 | 9600
[9 empty] | SPM | 5. Dua (2) kali Program Intervensi Minda Sihat | 240 orang murid X RM 20 X 2 hari = RM 9,600.00 | 2000 |  | RM 10,000.00 Sewaan Dewan |  |  | 2400 | 9600
[9 empty] | SPM | 6. Penataran Program Intervensi Minda Sihat (2 kali) kepada 50 JU Minda Sihat Negeri dan daerah | 50 orang X RM 20 X 2 hari X 2 kali = RM 2,000.00 | 8000 |  |  |  |  | 4000
[9 empty] | SPM | 7. Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 54 buah Sekolah Menengah Asrama Harian | 200 org murid x RM 20 x 2 hari = RM 8,000.00 30 org guru x RM 20 x 2 hari = RM 1,200.00 | 2000 |  | RM 5,000.00 Sewaan Dewan |  |  | 1200 | 8000
[9 empty] | SPM | 8. Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Cilik Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 22 buah Sekolah Rendah Asrama Harian | 100 org murid x RM 20 x 2 hari = RM 4,000.00 20 org guru x RM 20 x 2 hari = RM 800.00 | 2000 |  | RM 5,000.00 Sewaan Dewan |  |  | 800 | 4000
[9 empty] | SPM | 9. Program Syumul Ibadah di 76 buah sekolah asrama harian | RM 1000 x 76 asrama harian | [6 empty] | 76000
| 2 | 4 | 2 | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | KPI Baharu | 100% (Draf sahaja kerana belum diberi taklimat oleh Bahagian Pendidikan Islam KPM-Dimaklumkan akan ada SLU dalam masa terdekat) | Peningkatan Penyertaan Murid Dalm Aktiviti Pembentukan Jati Diri Dan Kerohanian (Draf sahaja kerana belum diberi taklimat oleh Bahagian Pendidikan Islam KPM-Dimaklumkan akan ada SLU dalam masa terdekat) |  | SPI | 1. Program Khidmat Teladan Generasi MADANI Murid Orang Asli (PKTGM) Kementerian Pendidikan Peringkat Kebangsaan 2026 Zon 3 (Perak, Selangor, Newgeri Sembilan) - Pengelola | 150 orang murid orang asli tahap 2 (tahun 4 / tahun 5 / tahun 6) - (Perak -50 Orang / Selangor - 50 Orang / Negeri Sembilan - 50 orang) | [6 empty] | RM61200
[9 empty] | SPI | 2. Kem Pemantapan Akidah (KEMPAK) Kementerian Pendidikan Peringkat Negeri Perak | 100 orang murid tingkatan 4 | [6 empty] | RM13600
[9 empty] | SPI | 3. Nadwah Kepemimpinan Islam Generasi MADANI (NKIGM) Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Peringkat Negeri Perak | 100 orang murid tahap 2 (tahun 5 / tahun 6) | [6 empty] | Tiada
[9 empty] | SPI | 4. Nadwah Kepemimpinan Islam Generasi MADANI (NKIGM) Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Peringkat Kebangsaan 2026 Zon 1 (Perak, Perlis, Pulau Pinang) - Pengelola | 250 orang murid tingkatan 4 (Perak -130 orang / Perlis - 60 Orang / Pulau Pinang - 60 Orang) | [6 empty] | RM113280
[9 empty] | SPI | 5. Kem Fitrah Kasih (KEMFIKA) Kementerian Pendidikan (SJKC/SJKT) Peringkat Negeri Perak | 100 orang murid tahap 2 (tahun 4 / tahun 5 / tahun 6) | [6 empty] | RM11600
[9 empty] | SPI | 6. Kem Fitrah Kasih (KEMFIKA) Kementerian Pendidikan (SMJK/Sekolah Missionary) Peringkat Negeri Perak | 100 orang murid tingkatan 4 | [6 empty] | RM11600
[9 empty] | SPI | 7. Kem Fitrah Kasih (KEMFIKA) Murid Orang Asli Kementerian Pendidikan Peringkat Negeri Perak | 50 orang murid orang asli tahap 2 (tahun 4 / tahun 5 / tahun 6) | [6 empty] | RM11600
[9 empty] | SPI | 8. Kem Pemantapan Sahsiah (KEMPAS) Kementerian Pendidikan Peringkat Negeri Perak | 100 orang murid tingkatan 4 | [6 empty] | Tiada
[9 empty] | SPI | 9. Program Penghayatan Hadis 40 Imam Nawawi
[9 empty] | SPI | 10. Program Sahsiah Unggul Murid SMKA SABK
[9 empty] | SPI | 11. Program Telaah Kitab Turath SMKA SABK
[9 empty] | SPI | 12. Program Kelas Takmir KPM Sekolah Berasrama
|  |  |  | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul |  |  | Pemerkasaan Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru |  | SPI | 1. Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 | OS29000 (20 org X RM20 : RM 400.00) x 3 kali = RM 1200 | [5 empty] | 1200
[9 empty] | SPI | 2. Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran al-Quran kepada guru Pendidikan Islam | OS29000 (800 X RM20 : RM 16,0000.00) x 3 siri = RM 48,000.00 OS2100 (RM13,600.00) x 3 siri = RM 40,800.00 | [5 empty] | 48000
[9 empty] | SPI | 3. Pemantauan pelaksanaan PdP al-Quran oleh PPD & JPN | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 : PPD RM 3672.00 x 3 siri = RM 11,016.00: SPI | 7650
|  |  |  | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran Jawi tahap penguasaan minimum TP3 |  |  | Pemerkasaan Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru |  | SPI | 1. Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 | OS29000 (800 X RM20 : RM 16,0000.00) x 3 siri = RM 48,000.00 OS2100 (RM13,600.00) x 3 siri = RM 40,800.00 | [5 empty] | 48000
[9 empty] | SPI | 2. Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran jawi kepada guru Pendidikan Islam | OS29000 (800 X RM20 : RM 16,0000.00) x 3 siri = RM 48,000.00 OS2100 (RM13,600.00) x 3 siri = RM 40,800.00 | [5 empty] | 48000
[9 empty] | SPI | 3. Pemantauan pelaksanaan PdP Jawi oleh PPD & JPN | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 : PPD RM 3672.00 x 3 siri = RM 11,016.00: SPI | 10000
|  |  |  | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat |  |  | Pemerkasaan Penguasaan Amali Solat Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Pelaksanaan Bestari Solat |  | SPI | 1. Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Solat Murid Tahap 1 | OS29000 (20 org X RM20 : RM 400.00) x 3 kali = RM 1200 | [5 empty] | 1200
[9 empty] | SPI | 2. Bengkel Pemerkasaan Panduan Pelaksanaan Bestari Solat kepada guru Pendidikan Islam | OS29000 (800 X RM20 : RM 16,0000.00) x 3 siri = RM 48,000.00 OS2100 (RM13,600.00) x 3 siri = RM 40,800.00 | [5 empty] | 48000
[9 empty] | SPI | 3. Pemantauan pelaksanaan KBS oleh PPD & JPN | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 : PPD RM 3672.00 x 3 siri = RM 11,016.00: SPI | 11016
| 2 | 1 | - | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | KPI Baharu (SPM 2025 : 88.49%) | KPI 2026 untuk murid Orang Asli SPM 2026 : 89.5% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu dan Sejarah |  | SPb | 1. Bengkel Pemantapan Intervensi Bahasa Melayu (kepada Murid Orang Asli) secara bersiri melibatkan guru Bahasa Melayu Tingkatan 4 & 5 | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 OS29000 (110 X RM20 : RM2200.00) x 3 siri = RM6600.00 | RM7650.00 |  |  |  |  | RM6600.00
[10 empty] | 2. Bengkel Pemantapan Intervensi Sejarah (kepada Murid Orang Asli) secara bersiri melibatkan guru Sejarah Tingkatan 4 & 5 | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 OS29000 (110 X RM20 : RM2200.00) x 3 siri = RM6600.00 | RM7650.00 |  |  |  |  | RM6600.00
[10 empty] | 3. Pandu Citra Bahasa Melayu dan Sejarah ke sekolah fokus kepada Murid Orang Asli (berdasarkan data) | OS21000 RM2550.00 x 2 siri = RM5100.00 OS29000 (8 X RM20.00 X 12 daerah = RM1920.00) X 2 siri = RM3840.00 | RM5100.00 |  |  |  |  | RM3840.00
| 2 | 1 |  | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | 94 % | 95 % | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli dari Peringkat Rendah ke Menengah. |  | SPS | 1. Pelaksanaan intervensi program transisi berfokus kepada 8 buah sekolah asli di Daerah Kuala Kangsar. | OS42000= RM 100 X 80 X 3 = RM 24,000 0S21000= RM 20,000 0S29000= RM 30,000 | RM 20,000.00 |  |  |  |  | RM 30,000.00 | RM24,000.00
| 2 | 1 | - | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke menengah | KPI Baharu | 80% | Pemerkasaan Program Transisi Murid Miskin tegar dari peringkat rendah ke menengah |  | SPM | 1. Bengkel PemerkasaanTransisi Murid Miskin tegar bersama PGB sekolah fokus | OS29000 (100 org X RM20 X 3 ZON : RM 6000.00) x 2 kali = RM 12000.00 0S21000= RM 20,000 | RM 20,000.00 |  |  |  |  | RM4000
[9 empty] | SPM | 2. Sesi libat urus ibu bapa/penjaga murid berisiko tidak meneruskan persekolahan | OS29000 (80 org X RM20 : RM 1600.00) x 2 kali = RM 3200.00 0S21000= RM 20,000 | RM 20,000.00 |  |  |  |  | RM3200
| 2 | 1 | - | Peluasan program Sekolah Model Khas Komprehensif K11 kepada 7 buah sekolah pada akhir tahun 2027. | KPI Baharu | 1 | Pemantapan Pelaksanaan Program K11 Berasaskan Sokongan Komuniti dan Prasarana Sekolah |  | SPS | 1. Program Kunjung Bantu dan Sesi Libat Urus (SLU) bersama-sama komuniti sebanyak dua kali selesai dilaksanakan. 3 Buah Sekolah : - SK Jernang (PPD Batang Padang) - SMK RPS Kemar (PPD Hulu Perak) - SMK RPS Banun (PPD Hulu Perak) | (100 org X RM20 : RM 2000.00) x 2 kali = RM 4000.00
[9 empty] | SPS | 2. Penyediaan pelan dan perolehan sebanyak tiga (3) unit kabin di SK Jernang selesai dilaksanakan. | OS24000 250 murid x RM24 = RM6000 OS42000 250 murid x RM30 = RM7500 OS29000 50 pegawai x RM40= RM 2000 OS29000 (Kabin) RM60,000 x 4 unit = RM240,000.00 OS21000 40 pegawai x RM200 = RM 8 000
| 2 | 1 | - | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | KPI Baharu |  | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli Menengah Rendah ke Menengah Atas |  | SPS | 1. Pelaksanaan Program Intervensi Murid Orang Asli bersama komuniti melibatkan 185 murid, 50 guru sebanyak empat kali | OS42000 185 Murid X RM10X 4 Fasa= RM7400 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM4000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM8000 | 8000 | [5 empty] | 11400
[9 empty] | SPS | 2. Program Motivasi bersama Ikon Orang Asli yang berjaya sebanyak dua kali | OS42000 185 Murid X RM10X 2 Fasa= RM3700 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM2000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM4000 OS29000 RM 200 X 1 = RM 200 | 4000 |  |  |  |  | 200 | 5700
[9 empty] | SPM | 3. Kem Jaulah Madani kehadiran kepada 80 Murid Orang Asli Ting 3 | 80 orang murid X RM 20 X 3 hari = RM 4,800.00 20 orang guru X RM 20 X 2 hari = RM 800.00 | 4000 | 800 |  |  |  |  | 4800
[9 empty] | SPM | 4. Outreach Murid Orang Asli ( Kampung berfokus murid tidak hadir ) | 20 org pegawai X RM 20 X 3 hari = RM 1,200.00 | 2000 | 1200 | Sewaan Bot RM 5,000.00 |  |  |  | 5000
[9 empty] | SPM | 5. Program SEROJAR : Hem Hop (Seronok Belajar) Asrama Harian Murid Orang Asli melibatkan 60 orang murid Orang Asli | 200 org murid x RM 20 x 2 hari = RM 8,000.00 30 org guru x RM 20 x 2 hari = RM 1,200.00 | 2000 |  | RM 5,000.00 Sewaan Dewan |  |  | 1200 | 8000
| 2 | 1 | - | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | BM: 74.06% BI: 66.64% MATEMATIK: 74.09% | BM: 75.0% BI: 67.0% MATEMATIK: 75.0% |  |  | SPb | 1. Bengkel Kerja Pembugaran MoLIB Ketua Panitia BM, BI & Matematik S2026 | OS21000 RM3000.00 OS29000 (100 X RM20.00 = RM2000.00 | RM3000.00 |  |  |  |  | RM2000.00
[10 empty] | 2. Bengkel Pemantapan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Guru BM, BI & Matematik SMOA 2026 | OS21000 RM3000.00 OS29000 (100 X RM20.00 = RM2000.00 | RM3000.00 |  |  |  |  | RM2000.00
[10 empty] | 3. Bengkel Kerja Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT() dalam PBD Guru SMOA 2026 | OS21000 RM3000.00 OS29000 (100 X RM20.00 = RM2000.00 | RM3000.00 |  |  |  |  | RM2000.00
| 2 | 1 | - | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | KPI BAHARU | 10% | PROGRAM SARINGAN PENENTUAN MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS (PROSPER) |  | SPK | PROSPEK: Khidmat sokongan dan intervensi daripada Pasukan Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) | OS21000 4 Orang Pegawai 3PK X RM1000= RM4000.00 (Pergerakan ke 24 PPKI yang telah dipilih utk khidmat sokongan dan intervensi) | 4000 | [7 empty] | 4000
| 2 | 1 | - | Peratus Kebolehpasaran MBPK | 76.72% | 77% | Pemerkasaan Program Transisi Ke Kerjaya (PTK) dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) |  | SPK | 1. Pelaksanaan bengkel PTK kepada 12 Jurulatih Utama Daerah dan 88 orang Setiausaha RPI sekolah | OS29000 : RM 20.00 X 120 orang X 2 kali = RM 4800.00 OS21000 : RM200 X 30 pegawai X 2 Fasa = RM 12,000.00 | 12000 |  |  |  |  | 4800
[9 empty] | SPK | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel Pemantapan Pengurusan Data PTK Negeri | OS29000 : RM 20.00 X 30 orang X 2 kali = RM 1,200.00 OS21000 : RM 200 X 30 pegawai X 2 Fasa = RM12,000.00 | 12000 |  |  |  |  | 1200
[9 empty] | SPK | 3. Pelaksanaan Karnival Kebolehpasaran MBPK Negeri Perak melibatkan 750 peserta selama 2 hari | OS42000 : RM 40,000.00 OS21000 : RM200 X 40 pegawai X 2 hari = RM16,000.00 | 16000 | [5 empty] | 40000
Note on E77: ====== ID#AAAB21L6K5A MOHD AZRIL BIN MOHD AZLAN (JPN-PERAK) (2026-03-31 08:06:59) Perantisan Industri tidak ditawarkan di Sekolah Menengah di Negeri Perak

## PELAN TAKTIKAL JPN (Teras 3&4)
RANCANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2026 - 2035
PELAN TAKTIKAL JPN-PPD
JPN: | PERAK
| 1-7 | 1-4 | 0-4 | 1-6 | [19 empty] | Unjuran bagi tahun 2026
Bil | Teras | Strategi/ Enabler | Prakarsa | KPI | TOV (Pencapaian 2025) / KPI Baharu | Sasaran 2026 | Aktiviti Utama | Milestone | Bahagian - Pegawai | Aktiviti Sokongan | Nota Pengiraan | OS21000 | OS22000 | OS23000 (Perhubungan dan Utiliti) | OS24000 | OS26000 | OS27000 | OS29000 | OS42000 | Frekuensi | Jumlah (RM) | Tarikh Mula Aktiviti Sokongan (dd-mmm-yy) | Tarikh Tamat Aktiviti Sokongan (dd-mmm-yy) | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | JUMLAH | Catatan
1 | 3 | E1 | 0 | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | 280 | 300 | Program Pembudayaan Kajian Tindakan dan Bengkel Penulisan Kajian |  | SPPPPD | Bengkel Penulisan Kajian Tindakan & Kolokium Peringkat Negeri | Bengkel: 40 guru x RM50 x 2 hari = RM4000; Kolokium: 100 peserta x RM30 = RM3000 | [8 empty] | 1 | 0 | 2026-04-14 | 2026-05-26 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 3 | 1 | 1 | Peratus Pengisian AKP di sekolah | 95% | 100% | Menyediakan laporan data Jawatan, Isi, Kosong (JIK) secara bulanan bagi mengenal pasti kekosongan jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah. |  | SSM | Jabatan membuat pengisian AKP berdasarkan lantikan baharu yang diterima dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) setiap tahun. | Tidak melibatkan keperluan peruntukan | [9 empty] | 0 | [15 empty] | Pengisian AKP di JPN Perak adalah berdasarkan bekalan lantikan baharu yang diterima dari pihak SPP. Pengisian ini adalah di luar kawalan / perancangan JPN Perak. Dicadangkan KPI ini digugurkan.
3 | 3 | 1 | 1 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | 100% | 100 | Melaksanakan proses pengambilan dan penempatan 12 orang MyStep Pembantu Guru di 6 buat sekolah yang terlibat |  | SPS |  | Tia | [9 empty] | 0
4 | 3 | 1 | 1 | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | T/B | 20 | Melaksanakan proses pengambilan dan penempatan personal MyPWA di 20 sekolah yang terlibat bagi Fasa 1 |  | SPM / SSM | 1. Memuat naik iklan jawatan kosong di laman sesawang MyFuture Job dan melaksanakan proses permohonan. | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 20 | [8 empty] | 20
2. Menyelaras sesi temu duga bagi pemilihan MyPWA.
3. Menyelaras proses pemilihan akhir dan menempatkan MyPWA di sekolah yang berkenaan.
4. Melaporkan bilangan pelantikan yang telah dilaksanakan dari semasa ke semasa / sekiranya perlu.
| 3 | 2 | 1 | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian |  | 95%
5 | 3 | 1 | 1 | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI. |  |  | Pemerkasaan Guru STEM melalui Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Chatgpt, Gemini, Microsoft Copilot dan Chatbot, Sistem Pengurusan Pembelajaran Berkuasa AI (LMS), Alat Gamifikasi dan Simulasi |  | SPb | 1. Bengkel Penyelarasan Pengintegrasian AI dalam Pengajaran & Pembelajaran Kepada 12 orang JUD, 12 orang SISC+ dan 6 orang pegawai Sains dan Matematik | Perincian Pengiraan | 5000 | [5 empty] | 1200 |  | 1 | 6200 | [14 empty] | 0
[10 empty] | 2. Bengkel Pengintegrasian AI dalam Pengajaran & Pembelajaran Kepada 2100 orang Guru STEM Negeri Perak |  | 3000 | [5 empty] | 3500 |  | 12 | 78000
| 4 | 1 | 1 | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | 9 Institusi 10 Kelas | 24 Institusi 27 Kelas | Peluasan kelas prasekolah bagi kelas prasekolah perdana dan kelas prasekolah intergrasi KPM. |  | SPS | Bengkel Penyelarasan Pelaksanaan Peluasan Kelas Prasekolah JPN, PPD dan SIP | 1. TNT bengkel penyelarasan bersama-sama PPD dan SIP: 20 orang x 200 km x 2 kali = RM8,000.00 (OS21000). 2. TNT perjalanan pemantauan: 24 institusi X 200km = RM4,800.00 (OS21000). 3. Makan & Minum bengkel: RM20 X 20 orang X 2 kali= RM800.00 | 12800 | [5 empty] | 800 |  |  |  | 12.01.2026 | 04.12.2026
| 4 | 1 | 2 | Bilangan PPD yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks | KPI Baharu | 0 | Pemerkasaan Pengurusan Penyelenggaraan Sekolah Berasaskan Zon melalui Pendekatan Task-Based |  | SIP | Pemilihan PPD yang akan melaksanakan task based ini akan ditentukan oleh CT BPA KPM selepas SLU dengan semua JPN negeri dibuat. | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | SIP telah merujuk kepada CT BPA KPM, dimaklumkan pada tahun 2026, untuk projek rintis ialah di PPD Sentul, JPWPKL. Bagi peluasan task based, tahun 2027, 2 PPD terlibat dan 2028 4 PPD terlibat, namun penentuan PPD akan dimuktamadkan melalui sesi SLU bersama JPN kelak.
7 | 4 | 1 | 3 | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | KPI peringkat JPN dan BPKhas (tidak perlu disambut di PPD dan Sek) | Bergantung kepada peruntukan yang diperoleh. |  |  | SPK | [11 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| 4 | 1 | 3 | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah |  |  |  |  | SPK
| 4 | 1 | 3 | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas |  |  |  |  | SPK
8 | 4 | 1 | 3 | Bilangan prasarana sukan institusi pendidikan dinaiktaraf |  |  |  |  | SIP | [11 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| 4 | 1 | 4 | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas |  |  |  |  | SPPPPD
| 4 | 1 | 4 | Bilangan Sekolah Kurang Murid (SKM) dioptimakan penggunaan | KPI baharu | 3 | Pemerkasaan sekolah SKM |  | SPPPPD | A1: Audit secara berkala sekolah SKM yang dipilih 2 kali setahun selesai
| 4 | 1 | 4 | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. (2027: 100 buah kuarters) | 1120 | 50 | Pemerkasaan Pengurusan dan Pengoptimuman Aset Kuarters Pendidikan Negeri |  |  | Ak1: Sesi Libat Urus (SLU) bersama PPD sekurang-kurangnya sekali setahun bagi menentukan kuarters yang dicadangkan untuk ditukar fungsi dan syor roboh | i. Kos Penginapan (RM200/per pax x 3 hari x 40 orang) = RM24 ribu (2 siri bengkel) ii. Kos perjalanan= 40 orang x RM250 = RM10 ribu | 34000
[7 empty] | Pemerkasaan Pengurusan Kuarters Terbiar melalui Penentuan Status, Dokumentasi Teknikal dan Pelaksanaan Tindakan Fizikal |  | SP | Ak2: Bengkel kerja bersama PPD sekurang-kurangnya sekali setahun bagi penyediaan dokumentasi permohonan tukar fungsi dan syor roboh
[9 empty] | SP | Ak3: Mesyuarat berkala bersama Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)
[9 empty] | SP | Akt 4: Laksana tukar fungsi dan syor roboh setelah diluluskan oleh KPM oleh PPD
9 | 4 | 1 | 4 | Bilangan prasarana sukan institusi pendidikan diselenggara mengikut spesifikasi khusus |  |  |  |  | SIP | [11 empty] | 0 | [14 empty] | 0
10 | 4 | 2 | 1 | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | KPI Baharu | 3 | Pemerkasaan Pelaksanaan AI-Powered Classroom melalui Integrasi DELIMa 3.0 dan AI Tools dalam PdP |  | SSTP | 1. Pelaksanaan rintis di 3 buah sekolah yang dipilih untuk bilik darjah yang dikuasai oleh AI | [10 empty] | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 2. Bengkel Penataran Penggunaan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di semua sekolah negeri Perak |  | 8120 | [5 empty] | 2320 |  | 1 | 10440
11 | 4 | 2 | 1 | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | 20000 | 28,850 78% | Pemerkasaan Integrasi AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Guru di Negeri Perak |  | SSTP | 1. Bengkel Kerja Penyediaan bahan dan kandungan sokongan. |  | 8120 | [5 empty] | 2320 |  | 1 | 10440 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | [9 empty] | 10440 |  |  | 10440
[10 empty] | 2. Penataran PLC "AI Tools" di setiap Daerah kepada setiap sekolah. | Kos Makan : Peserta RM30 x 30 orang (2 siri) Fasilitator RM30 x 3 orang (2 siri) | [6 empty] | 990 |  | 12 | 11880 | 2026-04-01 | 2026-07-01 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 12000
[10 empty] | 3. PLC AI Tools dalam DELIMa di sekolah kepada 28,850 (78%) orang guru. | [10 empty] | 0 | 2026-04-01 | 2026-10-30
12 | 4 | 2 | 1 | Peningkatan bilangan murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | 24610 | 24856 | Bengkel Pendedahan penggunaan AI kepada murid sebagai bahan sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara terkawal dan beretika |  | SSTP | Bengkel Kerja Penyediaan Garis Panduan penggunaan AI murid | Kos Makan : Peserta RM30 x 30 orang (3 hari) Fasilitator RM30 x 3 orang (3 hari) | [6 empty] | 1980 |  | 1 | 1980 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | [6 empty] | 1980 | [5 empty] | 1980
[10 empty] | Pelaksanaan PdP contoh di sekolah terpilih | [8 empty] | 1500 | 12 | 18000 | 2026-04-01 | 2026-07-01 |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | [5 empty] | 18000
13 | 4 | 2 | 1 | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | KPI Baharu | 3 orang | Penataran DELIMa 3.0 kepada Jurulatih Utama negeri Perak. |  | SSTP | Penataran DELIMa 3.0 kepada 3 JU Negeri | TNT (makan, penginapan & Perjalanan): Peserta : RM1000 x 3 | 3000 | [7 empty] | 1 | 3000 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | [6 empty] | 3000 | [5 empty] | 3000
14 | 4 | 2 | 1 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | KPI Baharu | 50% | Bengkel Penataran Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di semua sekolah negeri Perak. |  | SSTP | Bengkel Kerja Penyediaan bahan dan kandungan sokongan | Kos Makan : Peserta RM30 x 30 orang (3 hari) Fasilitator RM30 x 3 orang (3 hari) | [6 empty] | 1980 |  | 1 | 1980 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | [6 empty] | 1980 | [5 empty] | 1980
[10 empty] | Bengkel Penataran DELIMa 3.0 di setiap Daerah kepada Guru Penyelaras ICT | Kos Makan : Peserta RM30 x 30 orang (2 siri) Fasilitator RM30 x 3 orang (2 siri) | [6 empty] | 990 |  | 12 | 11880 | 2026-05-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | 3960 | 3960 | 3960 | [5 empty] | 11880
[10 empty] | Pemantauan Penggunaan oleh PPD/JPN | Kos Makan: Peserta : RM10 x 50 orang | [6 empty] | 500 |  | 3 | 1500 | 2026-06-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 1500
| 4 | 2 | 1 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | KPI Baharu | 40% | Penataran Penggunaan DELIMa 3.0 oleh murid sebagai platform sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara berperingkat |  | SSTP | Penyediaan modul dan bahan murid | Kos Makan : Peserta RM30 x 30 orang (3 hari) Fasilitator RM30 x 3 orang (3 hari) | [6 empty] | 1980 |  | 1 | 1980 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | [6 empty] | 1980 | [5 empty] | 1980
[10 empty] | Pelaksanaan program khusus di sekolah terpilih | [10 empty] | 0 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | [12 empty] | 0
16 | 4 | 2 | 2 | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | KPI Baharu | 10% (110 sekolah) | 51 COE telah dilengkapkan dengan peralatan AR/VR |  | SSTP |  |  | 800 |  |  | 4000 |  | 5000 | 15000 | 20000 | 1 | 44800 | 2025-11-19 | 2025-11-22 | [10 empty] | 44800 |  | 44800
[7 empty] | Bengkel Penghasilan Bahan AR/VR kepada pegawai JPN/PPD |  | SSTP |  | Kos Makan : Peserta RM30 x 30 orang (3 hari) Fasilitator RM30 x 3 orang (3 hari) | [6 empty] | 1980 |  | 1 | 1980 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | [6 empty] | 1980 | [5 empty] | 1980
17 | 4 | 2 | 2 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 (Jumlah sekolah menengah 257) | 0.0004% | 3% (8 sekolah) | Taklimat Penataran Dashboard Peranti kepada PGB & GPICT |  | SSTP | Penataran istilah peranti digital kepada sekolah. | Kos Makan : Peserta RM30 x 30 orang (3 hari) Fasilitator RM30 x 3 orang (3 hari) | [6 empty] | 1980 |  | 1 | 1980 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | [6 empty] | 1980 | [5 empty] | 1980 | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzRlMTMzYTAtOGQzOS00YzdjLWI0MjUtNTYzNzBjMDYzNTJjIiwidCI6IjcxOWNhMzNmLTBmNDItNDM2My04YWI2LTEwNjY2NmMwMjgxYSIsImMiOjEwfQ%3D%3D
[7 empty] | Bengkel Kerja Tatacara Permohonan Kelulusan ICT kepada GPICT Negeri Perak |  | Sektor Pengurusan Maklumat | Pembugaran Tatacara permohonan kelulusan ICT sekolah-sekolah Negeri Perak kepada JU GPICT Negeri Perak | Kos Makan : Peserta RM30 x 30 orang (3 hari) Fasilitator RM30 x 3 orang (3 hari) | [6 empty] | 1980 |  | 1 | 1980 | 2026-07-01 | 2026-10-30 | [6 empty] | 1980 | [5 empty] | 1980 | https://jpnperak.moe.gov.my/muat-turun/sektor/sektor-pengurusan-maklumat/jawatankuasa-pemandu-ict-jpict
[9 empty] | Sektor Pengurusan Maklumat | Fasa 2 – Aplikasi Dashboard Peranti Digital lengkap termasuk aplikasi untuk kemasukkan/pengemaskinian data peranti. Jangkaan Jun 2026. (Dasar Pendidikan Digital) | Kos Makan : Peserta RM30 x 30 orang (3 hari) Fasilitator RM30 x 3 orang (3 hari) | [6 empty] | 1980 |  | 1 | 1980 | 2026-07-01 | 2026-10-30 | [6 empty] | 1980 | [5 empty] | 1980
18 | 4 | 2 | 2 | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | 96%@1,044 buah sekolah harian di bawah JPN Perak | 97.3%@1,058 dari 1087 buah sekolah harian di bawah JPN Perak | Pembekalan perkhidmatan internet yang stabil menggunakan teknologi fiber bagi sekolah harian di bawah JPN Perak |  | SICT | Sesi Libat Urus Perolehan Perkhidmatan Internet Bagi Sekolah-sekolah Kerajaan dan Agensi JPN Perak Subwaran 3 bersama PPD | [11 empty] | 09-Mac-2026 | 09-Mac-2026
[10 empty] | Bengkel Pengisian Maklumat Spesifikasi Teknikal Di Dalam Sistem ePerolehan Bagi Sebut Harga Perolehan Perkhidmatan Internet Bagi Sekolah-Sekolah Kerajaan Dan Agensi Jabatan Pendidikan Negeri Perak - Subwaran 3 bersama PPD | Kos Makan : Peserta RM20 x 25 orang (3 hari) | [6 empty] | 1500 |  |  | 0 | 14-Mac-2026 | 16-Mac-2026
[10 empty] | Pemasangan dan Pelaksanaan Perkhidmatan Internet Bagi Sekolah-Sekolah Kerajaan Dan Agensi Jabatan Pendidikan Negeri Perak - Subwaran 3 Bagi tempoh 3 tahun. | Kos sewaan talian internet mengikut pakej yang ditawarkan. |  |  | 10291230.48 | [6 empty] | 0 | 01-Julai-2026 | 2029-06-30 | [6 empty] | 857602.54 | 857602.54 | 857602.54 | 857602.54 | 857602.54 | 857602.54 | 857602.54
[23 empty] | 879237 |  |  | 0 | 7520 | 11960 | 11460 | 886422.54 | 857602.54 | 858102.54 | 868042.54 | 902402.54 | 857602.54 | 973102.54 | 0 | 0

## Reference
KATEGORI RPM | NAMA BAHAGIAN | KEBERGANTUNGAN |  | Nama Prakarsa | Objek Sebagai | Keterangan
Utama | Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan | Tiada | 1 | TS1 E1: Kerangka Sistem Indeks Dalaman Prestasi Institusi Pendidikan secara bersepadu | OS21000 | Perjalanan Sara Hidup Guru dan Kakitangan
Sokongan | Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Dalaman | 2 | TS1 S1 P1: Memperkasakan Pendidikan Sains dan Matematik | OS24000 | Sewaan
BAU | Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh | Antara Inisiatif | 3 | TS1 S1 P2: Memperkukuh pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) | OS26000 | Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan
| Bahagian Pembangunan Kurikulum | Luaran | 4 | TS1 S1 P3: Mengkaji semula dasar pengambilan dan penempatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan | OS27000 | Bekalan dan Bahan-bahan Lain
| Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknik Vokasional |  | 5 | TS1 S2 P1: Memperkasakan struktur persekolahan kebangsaan | OS28000 | Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli
| Bahagian Profesionalisme Guru |  | 6 | TS1 S2 P2: Menambah baik Dasar Penawaran Bahasa Tambahan serta Pengoperasian Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di SK dan SMK | OS29000 | Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti
| Institut Aminuddin Baki |  | 7 | TS1 S3 P1: Memperkasakan sistem pentaksiran kebangsaan | OS42000 | Pemberian Dalam Negeri
| Institut Pendidikan Guru Malaysia |  | 8 | TS2 E1: Akses inklusif - Program bersasar golongan khusus | Lain-lain
| Bahagian Pendidikan Khas |  | 9 | TS2 E2: Pentaksiran pintar - Pentaksiran bersepadu menggunakan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI)
| Bahagian Sumber Dan Teknologi Pendidikan |  | 10 | TS2 S1 P1: Membangunkan kurikulum pendidikan berorientasikan kompetensi dan keperluan masa hadapan
| Bahagian Sukan, Kokurikulum & Kesenian |  | 11 | TS2 S2 P1: Memperkukuh kemahiran literasi dan numerasi murid Tahap 1
| Lembaga Peperiksaan |  | 12 | TS2 S2 P2: Memperkukuh keterampilan berbahasa Melayu, berkeyakinan berbahasa Inggeris dan berkebolehan menggunakan bahasa tambahan
| Bahagian Pengurusan Sumber Manusia |  | 13 | TS2 S2 P3: Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk murid
| Bahagian Khidmat Pengurusan |  | 14 | TS2 S2 P4: Memperkukuhkan kemahiran murid masa hadapan
|  |  | 15 | TS2 S3 P1: Membangunkan bakat murid secara holistik dalam pelbagai bidang STEM, TVET, sukan dan seni
|  |  | 16 | TS2 S4 P1: Memperkasakan kesejahteraan murid merangkumi kesihatan fizikal, mental dan sosial
|  |  | 17 | TS2 S4 P2: Memperkukuh jati diri dan kerohanian murid
|  |  | 18 | TS3 E1: Membudayakan penyelidikan dan inovasi berimpak tinggi melalui penubuhan pusat yang berfokuskan penyelidikan dan inovasi di bawah KPM
|  |  | 19 | TS3 S1 P1: Memfokuskan peranan guru kepada pengajaran dan pembelajaran
|  |  | 20 | TS3 S1 P2: Memperkasakan kesejahteraan pendidik melalui keseimbangan holistik
|  |  | 21 | TS3 S2 P1: Memantapkan pembangunan profesionalisme berterusan secara berstruktur untuk memastikan tahap kompetensi pendidik kekal relevan
|  |  | 22 | TS3 S3 P1: Memperkasakan latihan keguruan agar fleksibel dan relevan
|  |  | 23 | TS3 S3 P2: Memperkukuh mekanisme jaminan mutu latihan guru dalam perkhidmatan
|  |  | 24 | TS3 S4 P1: Memperkasakan perancangan pengganti dengan membentuk kumpulan pelapis pemimpin pendidikan berteraskan nilai dan berwawasan sistemik
|  |  | 25 | TS3 S4 P2: Mewujudkan fleksibiliti penempatan guru besar di sekolah rendah dan dari sekolah rendah ke sekolah menengah
|  |  | 26 | TS4 S1 P1: Memperkukuh pembangunan prasarana pendidikan yang strategik dan responsif
|  |  | 27 | TS4 S1 P2: Memantapkan pengurusan aset, penyelenggaraan proaktif dan berfasa untuk kelestarian prasarana KPM
|  |  | 28 | TS4 S1 P3: Memperkasakan pendidikan khas melalui prasarana dan sokongan pembelajaran
|  |  | 29 | TS4 S1 P4: Memperkukuh kemudahan sedia ada yang berfungsi, inklusif dan berimpak
|  |  | 30 | TS4 S2 P1: Mentransformasikan pengalaman pembelajaran dengan inovasi teknologi
|  |  | 31 | TS4 S2 P2: Menambah baik prasarana digital di institusi pendidikan
|  |  | 32 | TS4 S3 P1: Memperkukuh tadbir urus pendidikan melalui sistem maklumat dan data pintar serta terhubung
|  |  | 33 | TS5 S1 P1: Memperkukuh dasar kerjasama antara institusi Pendidikan KPM dengan pihak berkepentingan
|  |  | 34 | TS5 S2 P1: Memperkukuh ekosistem penyaluran sumber
|  |  | 35 | TS5 S3 P1:Mempelbagaikan mekanisme pelibatan dan kerjasama pihak berkepentingan
|  |  | 36 | TS6 E1: Pengupayaan Pendanaan, Kepakaran dan Logistik
|  |  | 37 | TS6 S1 P1: Melaksanakan PPM dalam kurikulum dan kokurikulum menggunakan pendekatan multimodal
|  |  | 38 | TS6 S1 P2: Menyediakan murid dengan kemahiran berkaitan bidang pekerjaan lestari
|  |  | 39 | TS6 S2 P1: Membangunkan kapasiti pendidik dan pemimpin pendidikan sebagai peneraju PPM
|  |  | 40 | TS6 S3 P1: Mengoptimumkan jaringan dan jalinan untuk PPM
|  |  | 41 | TS6 S3 P2: Memperkasakan murid dan warga pendidikan sebagai agen perubahan amalan kemampanan
|  |  | 42 | TS6 S4 P1: Menilai dan mengiktiraf institusi pendidikan KPM yang menerapkan amalan kemampanan
|  |  | 43 | TS7 S1 P1: Memantapkan pelaksanaan Pelan Strategik Komunikasi KPM yang berstruktur dan bersasar
|  |  | 44 | TS7 S2 P1: Menyusun semula fungsi, struktur dan perjawatan Bahagian KPM, JPN, PPD dan institusi pendidikan KPM
|  |  | 45 | TS7 S2 P2: Memperkasakan polisi dan prosedur penamatan pegawai di KPM
|  |  | 46 | TS7 S3 P1: Memperkukuh pelaksanaan autonomi di institusi pendidikan KPM
|  |  | 47 | TS7 S3 P2: Mengoptimumkan penggunaan fasiliti dan prasarana di institusi pendidikan KPM bagi menjana pendapatan
|  |  | 48 | TS7 S4 P1: Membangunkan Pelan Pengurusan Perubahan KPM
|  |  | 49 | TS7 S4 P2: Membangunkan Pelan Pengurusan Risiko KPM

## SENARAI KPI
TERAS | BIL. | TERAS | PRAKARSA | KOD KPI | KPI | TAHUN KPI DITURUNKAN KEPADA JPN | KEBERHASILAN | BAHAGIAN PELAKSANA | KPI QUICK WINS RPM (2026-2027) | CATATAN
TERAS 1 | 1 | TS 1 | P1: Memperkasakan Pendidikan Sains dan Matematik | TS1.S1.P1.KPI2 | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | 2026 | Peningkatan peratus guru yang mengajar mengikut opsyen sains dan matematik | BPSH
| 2 | TS1 | P2: Memperkukuh pelaksanaan dasar memartabatkan bahasa Melayu memperkukuh bahasa Inggeris (MBMMBI) | TS1.S1.P2.KPI2 | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | 2026 | Tanggungjawab JPN: i. Merancang program kesedaran dan galakan kepada guru opsyen BM untuk mengambil UPBMG bagi meningkatkan nilai tambah kepakaran guru opsyen BM Tahap 5 berdasarkan SPI Bil.5/2025, 29 Ogos 2025 GP Pelaksanaan UPBMG Laluan PdP. Namun tiada peruntukan diturunkan kepada JPN. Keberhasilan: Peningkatan peratus guru yang mencapai tahap kompetensi berbahasa memperkukuh kualiti pengajaran dan pembelajaran BM | IPGM |  | TAMBAH
| 3 | TS 1 | E1: Membangunkan Kerangka dan Sistem Indeks Dalaman Prestasi Institusi Pendidikan secara bersepadu | TS1.E1.KPI4 | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | 2026 | Reformasi Sekolah Kebangsaan Peningkatan mutu sekolah di bawah reformasi sekolah menerusi pemilihan lima buah Sekolah Kebangsaan dan lima buah Sekolah Menengah Kebangsaan di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi, Fokus utama program Reformasi Sekolah: · Kecekapan pengurusan sekolah · Peningkatan prasarana · Mutu mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris & STEM Bajet: RM100,000.00 kepada 5 SMK 5 SK : akan dijadikan 'Sekolah model sebagai reformasi sekolah kebangsaan' Status terkini: 1. JPN dan PPD dah pilih sekolah model dan telah dibentangkan kepada PMX 2. Senarai nama sekolah belum diumumkan (JPN, PPD : TP Perancangan telah mengemukakan cadangan) sedang menunggu kelulusan PMX Tanggungjawab JPN: 2026 i. PPD perlu membuat bimbingan kepada sekolah di PPD untuk program intervensi memastikan mutu sekolah. (10 sekolah/ PPD: 1460 sekolah model reformasi sekolah) ii. JPN bimbing dan sokong PPD sekiranya sekolah akan dipilih, JPN perlu merancang ref: strategi gerak kerja reformasi sekolah | BPSH (En. rao , BPSH) | QUICK WIN | TAMBAH
TERAS 2 | 4 | TS 2 | P1: Membangunkan kurikulum pendidikan berorientasikan kompetensi dan keperluan masa hadapan | TS2.S1.P1.KPI1 | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | 2026 | Murid prasekolah menunjukkan kemahiran komunikasi asas dan bukan lisan serta dapat berinteraksi positif dengan rakan dan orang dewasa. | BPK
| 5 | TS 2 |  | TS2.S1.P1.KPI2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | 2026 | Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dapat menguasai PdP Matematik untuk memastikan peratus lulus subjek Matematik dalam SPM meningkat setiap tahun bertepatan dengan 'Sasaran Wajib Capai RPM 2026-2035' | BPK | QUICK WIN
| 6 | TS 2 |  | TS2.S1.P1.KPI3 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | 2026 | Murid sekolah rendah dan menengah dapat menguasai literasi Bacaan setanding dengan standard antarabangsa. | BPK
| 7 | TS 2 |  | TS2.S1.P1.KPI4 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | 2026 | Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dapat menguasai literasi Matematik setanding dengan standard antarabangsa. | BPK
| 8 | TS 2 |  | TS2.S1.P1.KPI5 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | 2026 | Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dapat menguasai literasi Kewangan setanding dengan standard antarabangsa. | BPK
| 9 | TS 2 |  | TS2.S1.P1.KPI6 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum yang ditetapkan dalam kerja projek TVET | 2027 | Elemen TVET diperkenalkan dari Tahun 1 hingga Tahun 6 dan diperkukuh di peringkat menengah rendah melalui Kurikulum Persekolahan 2027 | BPK | QUICK WIN
| 10 | TS 2 |  | TS2.S1.P1.KPI7 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam | 2026 | Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dapat menguasai PdP Sejarah untuk memastikan peratus lulus subjek sejarah dalam SPM meningkat setiap tahun bertepatan dengan 'Sasaran Wajib Capai RPM 2026-2035' | BPK
| 11 | TS 2 |  | TS2.S1.P1.KPI8 | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan | 2026 | murid warganegara Malaysia di sekolah selain sekolah aliran perdana di bawah pemantauan BPSwasta dan BPI mengambil subjek bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan dengan berpandukan panduan kebangsaan dapat dihasilkan | BPPDP | QUICK WIN
| 12 | TS 2 | P1: Memperkukuh kemahiran literasi dan numerasi murid tahap 1 | TS2.S2.P1.KPI2 | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | 2026 | Murid Tahun 2 menguasai asas literasi dan numerasi serta mencapai tahap minimum yang ditetapkan | BPSH | QUICK WIN
| 13 | TS 2 | P2: Memperkukuh keterampilan berbahasa Melayu,berkeyakinan berbahasa Inggeris dan berkebolehan menggunakan bahasa tambahan | TS2.S2.P2.KPI3 | Peratus murid peringkat menengah mengambil bahasa tambahan | 2027 | Peningkatan jumlah murid mengambil bahasa tambahan di sekolah rendah Peningkatan jumlah murid mengambil bahasa tambahan di sekolah menengah | BPSH |  | KPI dimurnikan
| 14 | TS 2 |  | TS2.S2.P2.KPI1 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | 2027 | Murid tahun 4 menguasai sekurang-kurangnya gred C dalam ujian matriks Murid tingkatan 5 menguasai sekurang-kurangnya gred C dalam SPM | BPSH |  | KPI dimurnikan
| 15 | TS 2 |  | TS2.S2.P2.KPI2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | 2027 | Murid tahun 4 menguasai sekurang-kurangnya gred C dalam ujian matriks Murid tingkatan 5 menguasai sekurang-kurangnya gred C dalam SPM | BPSH |  | KPI dimurnikan
| 16 | TS 2 | P4: Memperkukuh kemahiran murid masa hadapan | TS2.S2.P4.KPI1 | Peratus murid melaksanakan Modul Kemahiran Masa Hadapan | 2027 | Murid berjaya melengkapkan modul kemahiran masa hadapan dan mempamerkan penguasaan kemahiran asas yang diperlukan untuk pembelajaran dan kerjaya masa hadapan. | BSKK
| 17 | TS 2 |  | TS2.S2.P4.KPI2 | Peratus murid mencapai Skor Kompetensi Digital (DCS) ≥ 3.0. | 2027 | Pencapaian Skor Kompetensi Digital (DCS) | BSTP
| 18 | TS 2 | P1: Membangunkan bakat murid secara holistik dalam pelbagai bidang STEM, TVET, sukan dan seni | TS2.S3.P1.KPI2 | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | 2026 | Memperkasa ekosistem kolaboratif yang menyokong pembangunan bakat STEM | BPPDP
| 19 | TS 2 |  | TS2.S3.P1.KPI4 | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas | 2026 | Meningkatkan enrolmen lepasan menengah rendah dalam aliran TVET di Kolej Vokasional, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional dan Sekolah Menengah Kebangsaan | BPLTV
| 20 | TS 2 |  | TS2.S3.P1.KPI5 | Bilangan murid menyertai program Perantisan Industri | 2027 | Meningkatkan penyertaan murid dalam program perantisan industri melalui kolaborasi strategik bersama agensi dan industri terpilih | BPLTV
| 21 | TS 2 |  | TS2.S3.P1.KPI7 | Bilangan murid sekolah berasrama penuh (SBP) mengikuti program TVET Kecerdasan Buatan (AI) | 2026 | Membangunkan bakat dalam bidang High Growth High Value (HGHV) dengan pengkhususan Kecerdasan Buatan (AI) bagi memenuhi keperluan pasaran kerja masa hadapan bermula pada peringkat tingkatan 1. | BPSBP | QUICK WIN
| 22 | TS 2 | P2: Memperkukuh jati diri dan kerohanian murid | TS2.S4.P2.KPI1 | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | 2027 | Memupuk semangat tanggungjawab sosial dan kepekaan murid terhadap keperluan komuniti. | BSKK
| 23 | TS 2 |  | TS2.S4.P2.KPI2 | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | 2027 | Melahirkan generasi murid yang holistik dan berdaya tahan (resilient), diukur melalui instrumen Sahsiah Unggul Murid sejajar dengan aspirasi membentuk warganegara global yang teguh jati diri dan kerohaniannya | BPI |  | KPI dimurnikan
| 24 | TS 2 | E1: Akses inklusif - Program bersasar golongan khusus | TS2.E1.KP13 | Peratus Transisi Murid Peribumi (Penan dan Dusun Bonggi) Tahun 6 ke Tingkatan 1 | 2026 | Peningkatan peratus transisi murid peribumi dari sekolah rendah ke menengah | BPSH | QUICK WIN
| 25 | TS 2 |  | TS2.E1.KP14 | Bilangan kanak-kanak Penan menyertai Program Khas Pendidikan Manusiawi | 2026 |  | BPSH | QUICK WIN
| 26 | TS 2 |  | TS2.E1.KP16 | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | 2026 | Peningkatkan peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | BPSH | QUICK WIN
| 27 | TS 2 |  | TS2.E1.KPI1 | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | 2026 | Peningkatan 100 peratus transisi murid Orang Asli yang menyambung pendidikan ke peringkat menengah rendah | BPSH
| 28 | TS 2 |  | TS2.E1.KPI10 | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke menengah | 2026 |  | BPPDP
| 29 | TS 2 |  | TS2.E1.KPI11 | Peluasan program Sekolah Model Khas Komprehensif K11 kepada 7 buah sekolah pada akhir tahun 2027. | 2026 | Menangani kesenjangan pendidikan di pedalaman, termasuk di kawasan yang mempunyai geografi mencabar. | BPSH | QUICK WIN
| 30 | TS 2 |  | TS2.E1.KPI2 | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | 2026 | Peningkatan 8% setiap tahun bagi peratus transisi murid Orang Asli yang menyambung pendidikan ke peringkat menengah atas | BPSH | QUICK WIN
| 31 | TS 2 |  | TS2.E1.KPI5 | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | 2026 | Peningkatan peratus murid Orang Asli dan Peribumi di Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum dalam Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | BPSH
| 32 | TS 2 |  | TS2.E1.KPI7 | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | 2026 | MBPK memperoleh sistem pembelajaran secara formal dan sokongan yang berstruktur dan berkualiti melalui sistem persekolahan KPM. | BPKhas
| 33 | TS 2 |  | TS2.E1.KPI8 | Peningkatan peratus kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) | 2026 | a.MBPK berupaya melanjutkan pelajaran. b. MBPK mampu berdikari dengan bekerja sama ada bekerja sendiri, bekerja di sektor awam atau swasta. c.MBPK mampu memberi sumbangan kepada negara. | BPKhas
TERAS 3 | 34 | TS3 | E1: Membudayakan penyelidikan dan inovasi berimpak tinggi melalui penubuhan pusat berfokuskan penyelidikan dan inovasi di bawah KPM | TS3.E1.KPI1 | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | 2026 | Peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta profesionalisme keguruan. | IPGM
| 35 | TS3 | P1: Memfokuskan peranan guru kepada PdP | TS3.S1.P1.KPI1 | Peratus Pengisian AKP di sekolah | 2026 | Pengisian perjawatan AKP mencapai 95% (sejajar dengan penetapan oleh agensi pusat) | BPSM
| 36 | TS3 |  | TS3.S1.P1.KPI2 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik | 2026 | Sekurang-kurangnya 735 buah sekolah rendah dan menengah yang mempunyai 100 orang guru ke atas menerima 2 orang Pembantu Guru | BPSH
| 37 | TS3 |  | TS3.S1.P1.KPI3 | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | 2026 | Seramai 600 MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) dilantik secara berfasa bermula pada tahun 2026 | BPSH
| 38 | TS3 | P1: Memantapkan pembangunan profesionalisme berterusan secara berstruktur untuk memastikan tahap kompetensi pendidikan kekal relevan | TS3.S2.P1.KPI4 | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | 2026 | Semua guru prasekolah dilatih secara dalam talian untuk menggunakan BI sebagai bahasa instruksional pada tahun 2026 selaras dengan Kurikulum Prasekolah | IPGM (ELTC)
| 39 | TS3 |  | TS3.S2.P1.KPI5 | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | 2026 | Peratus Guru STEM diberikan latihan pembangunan profesionalisme berterusan berbantukan AI bagi memastikan kompetensi mereka relevan dan berorientasi masa depan | BPG
TERAS 4 | 40 | TS 4 | PI: Memperkukuh pembangunan prasarana pendidikan yang strategik dan responsif | TS4.S1.P1.KPI5 | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah. | 2026 | Peningkatan enrolmen prasekolah dan kesediaan KPM untuk memenuhi keperluan penempatan murid apabila dasar pendidikan wajib prasekolah dikuatkuasakan | BPSH |  | TAMBAH
| 41 | TS 4 | P2: Memantapkan pengurusan aset, penyelenggaraan proaktif dan berfasa untuk kelestarian prasarana KPM | TS4.S1.P2.KPI3 | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks | 2026 | Menyediakan kemudahan infrastruktur yang selamat dan optimum bagi menyokong kepada proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang lebih kondusif | BP Aset
| 42 | TS 4 | P3: Memperkasakan prasarana dan sokongan pembelajaran bagi Pendidikan Khas | TS4.S1.P3.KPI1 | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | 2026 | Semua institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan asas mesra OKU yang merangkumi susur landai (ramp), susur tangan (handrail), tandas OKU dan parkir OKU | BPKhas
| 43 | TS 4 |  | TS4.S1.P3.KPI3 | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di Daerah. | 2026 | Melengkapkan semua negeri dengan kemudahan 3PK daerah bagi memastikan peningkatan MBPK memperoleh perkhidmatan sokongan bagi meminimumkan ketidakupayaan | BPKhas
| 44 | TS 4 |  | TS4.S1.P3.KPI5 | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas | 2026 | Sekolah dengan murid MBPK dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan kondusif | BPKhas
| 45 | TS 4 | P4: Memperkukuh kemudahan sedia ada yang berfungsi, terangkum dan berimpak | TS4.S1.P4.KPI1 | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | 2026 | Sekolah yang inklusif dan kondusif untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran | BPPDP
| 46 | TS 4 |  | TS4.S1.P4.KPI3 | Bilangan sekolah kurang murid (SKM) dioptimakan penggunaan | 2026 | Penggunaan infrastruktur KPM yang optimum | BPPDP
| 47 | TS 4 |  | TS4.S1.P4.KPI4 | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan | 2026 | Penggunaan infrastruktur KPM yang optimum | BP Aset
| 48 | TS 4 |  | TS4.S1.P4.KPI6 | Peratus pusat sumber institusi pendidikan dinaiktaraf | 2028 | Pusat sumber sebagai pemangkin perkembangan bakat murid | BSTP |  | 2026-2026 : Bermula dengan kajian keperluan di peringkat Bahagian
| 49 | TS 4 |  | TS4.S1.P4.KPI7 | Bilangan prasarana sukan institusi pendidikan dinaiktaraf | 2028 | Meningkatkan kualiti prasarana sukan dan sesi pembelajaran serta tahap keselamatan bagi menyokong pembangunan bakat murid serta pelaksanaan aktiviti sukan yang berkesan sekali gus meningkatkan kecergasan, semangat kesukanan serta potensi bakat mereka ke tahap optimum. | BSKK |  | 2026-2026 : Bermula dengan kajian keperluan di peringkat Bahagian
| 50 | TS 4 |  | TS4.S1.P4.KPI8 | Bilangan prasarana sukan institusi pendidikan diselenggara mengikut spesifikasi khusus | 2028 | Memastikan murid mendapat akses kepada prasarana sukan yang selamat, terurus dan berkualiti sepanjang tahun, bagi menyokong aktiviti pembelajaran serta pembangunan sahsiah dan kesukanan secara berterusan. | BSKK
| 51 | TS 4 | P1: Mentransformasikan pengalaman pembelajaran dengan inovasi teknologi | TS4.S2.P1.KPI1 | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) | 2026 | Pemantapan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran diperibadikan yang dikuasakan dengan kecerdasan buatan (AI). | BSTP | QUICK WINS
| 52 | TS 4 |  | TS4.S2.P1.KPI2 | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | 2026 | Pemantapan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran diperibadikan yang dikuasakan dengan kecerdasan buatan (AI). | BSTP
| 53 | TS 4 |  | TS4.S2.P1.KPI3 | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | 2026 | Pemantapan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran diperibadikan yang dikuasakan dengan kecerdasan buatan (AI). | BSTP
| 54 | TS 4 |  | TS4.S2.P1.KPI5 | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | 2026 | Guru kompeten menggunakan pelantar DELIMa 3.0 | BSTP | QUICK WINS
| 55 | TS 4 |  | TS4.S2.P1.KPI6 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | 2026 | Penggunaan optimum pelantar DELIMa oleh guru untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran (PdP) | BSTP
| 56 | TS 4 |  | TS4.S2.P1.KPI7 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | 2026 | Penggunaan optimum pelantar DELIMa oleh murid untuk tujuan pembelajaran (PdP) | BSTP
| 57 | TS 4 | P2: Menambah baik prasarana digital di institusi pendidikan | TS4.S2.P2.KPI1 | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | 2026 | menyediakan peralatan digital bagi menyokong pembelajaran STEM dan TVET. Pada akhir tahun 2026, 1801 sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer. (PdP Maklmal Fasa 4) | BSTP | QUICK WINS
| 58 | TS 4 |  | TS4.S2.P2.KPI2 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | 2026 | Murid sekolah menengah dapat melaksanakan pembelajaran diperibadikan | BPM
| 59 | TS 4 |  | TS4.S2.P2.KPI3 | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | 2026 | Peningkatan kualiti penyampaian pendidikan digital melalui pemanfaatan capaian Internet yang stabil di semua sekolah KPM. | BPM
TERAS 5 |  |  |  |  | TIADA
TERAS 6 |  |  |  |  | TIADA
TERAS 7 | TIADA
LL
5. TS6.S1.P1