## TERAS 1
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS 1S1 I1 KPI2 | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen 100% | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen (Ikut kekosongan) | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 100% MATEMATIK (SR) : 100% Sasaran Daerah : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 100% MATEMATIK (SR) : 100% | Pengupayaan guru-guru yang mempunyai kelayakan untuk ditukar opsyen berdasarkan pensijilan, kursus yang telah dihadiri dan pengalaman mengajar subjek berkaitan. | 1 Pelaksanaan Bengkel Kerja Tukar Opsyen Berstruktur berkala empat (4) kali setahun selesai, | SPS | SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM18560 | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 4 kali = RM9280 | Belum Selesai
[8 empty] | 1 Pemantauan PdP guru teribat dan pencapaian murid sepanjang tempoh percubaan selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | Tiada implikasi kewangan | Belum Selesai
[8 empty] | 1 Pelaksanaan penyusunan semula dan membuat cadangan penempatan guru baharu & guru terlatih berdasarkan keutamaan keperluan opsyen empat (4) kali setahun selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS2900 73 (PGB, Pegawai PPD Menengah dan Rendah X RM20 X 1 hari x 2 kali = RM2920 | Belum Selesai
2 | TS1S1 I2 | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | KPI Daerah : BM - 28% | KPI Baharu TOV Negeri : BM - 13.63% | Sasaran Negeri : BM - 28% Sasaran Daerah : BM - 28% | Pengukuhan bimbingan kepada guru-guru Bahasa Melayu khususnya bukan opsyen untuk mencapai sekurang-kurangnya tahap 5 dalam UPBMG | 1 Bengkel bersama 28 orang guru-guru BM Bukan Opsyen | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Belum Selesai
[8 empty] | 1 Bengkel Kerja penulisan abstrak kepada 28 guru bidang bahasa | [6 empty] | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Belum Selesai
3 | TS1 S2 I1 33% sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Peratus sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | KPI Daerah : 57% sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | TOV Negeri : KPI Baharu TOV Daerah SK@S 2024 : Inspirasi : 29 Aspirasi : 39 Fokus : 0 | Sasaran Negeri : 120 Sasaran Daerah SK@S 2025 : Sekolah Inpirasi : 39 Sekolah Aspirasi :29 Sekolah Fokus : 0 | Verifikasi Penarafan dan Dashboard Reformasi Sekolah Negeri (DTPCare) | 1 Sesi Libat Urus Pengisian Pencapaian Kami SK@S 2025 bersama 68 Penyelaras SK@S sekolah dan 7 orang pegawai | SPr | SPb, SPS, SPM, SP | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | OS21000 : RM 7051.60 OS29000 : RM 750.00 | Bilangan Sekolah: 68 sekolah Bilangan Pegawai : 1 pegawai setiap sekolah 7 orang pegawai PPD termasuk SIP+ Anggaran Jarak : 68 sek x 1 peg x (61 x 2)km x 0.85 = RM 7051.60 Makan dan Minuman : RM 10 x 75 pax x1 kali = RM750.00 | Belum laksana |  | Pengisian Pencapaian Kami masih belum dikuasai dengan baik dan menyebabkan sekolah tidak mendapat skor maksima kerana pengisian tidak lengkap. Memantapkan peranan Guru Data sebagai Pentadbir SK@S sekolah. | QUICKWIN
[8 empty] | 1 Bengkel Pembentangan Isu dan Dapatan SK@S bersama 68 orang PGB dan 13 pegawai | SPr | SPb, SPS, SPM, SP | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | OS21000 : RM 7051.60 OS29000 : RM 8,100.00 | 68 PGB setiap fokus 13 pegawai PPD Anggaran Jarak : 68 sek x 1 PGB x (61 x 2)km x 0.85 = RM 7,051.60 Makan dan Minuman : RM 10 x 81 pax x 1 kali = RM8,100.00 | Belum laksana |  | Memantapkan peranan PGB selaku peraku dan pengesah data sekolah
[8 empty] | 1 Sesi Turun Bantu SK@S 2026 oleh 14 orang pegawai | SPr SIP+ | SPM SPb SPS | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 43 | OS21000 : RM 476.00 | 4 Timbalan 4 SIP+ 4 SISC+ 2 Penolong PPD Anggaran Jarak : 14 pegawai x (20 x 2)km x 0.85 = RM 476.00 | Belum laksana |  | Bimbingan berfokus diberi kepada sekolah yang masih belum cekap dalam pengisian data SK@S

## TERAS 2
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS2 S1 I1 KPI1 | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemantapan Kualiti Pembelajaran Bahasa dan Literasi | Bengkel Kerja Pemerkasaan Bidang Bahasa dan Literasi kepada 47 orang guru prasekolah | SPb | SPS (Unit Prasekolah) PPD | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0 | RM 3440 | OS21000 : RM 2500.00 OS29000 : RM940.00 47 x RM20 | Selesai
2 | T2S1KPI1 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik ( 2026: 60%) | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 58.21% Sasaran Daerah :60% | Program Pengukuhan Asas Matematik Fokus: tambah, tolak, darab, bahagi & operasi asas Sasaran: murid lemah (gred D–G) Kaedah: Modul khas “Asas Matematik” Latih tubi harian (10–15 minit) Klinik Matematik berkala | Latih tubi intensif operasi asas & topik mudah PdP berfokus kumpulan kecil (intervensi berperingkat) kepada 90 orang murid. | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Belum selesai |  |  | QUICKWIN
Pemantauan prestasi melalui kuiz mingguan
Sesi mentor mentee bermula.
[8 empty] | Bengkel Fokus topik kritikal (Algebra, Indeks, Ungkapan) | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Belum selesai
3 | T2 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa | Thn 4: 7.8% Thn 5: 20.2% Thn 6: 26.9% Tg 1: 5.0% Tg 2: 48.6% Tg 3 : 18.8% Tg 4: 34.9% | Thn 4: 8.3% Thn 5: 20.7% Thn 6: 27.6% Tg 1: 5.5% Tg 2: 49.1% Tg 3 : 19.3% Tg 4: 35.4%
4 |  | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa | MT T4: 15.9% MT T5: 13.5% MT T6:26.5% SN T4:11.2% SN T5: 14.0% SN T6: 27.0% | MT T4: 16.5% MT T5: 14.0% MT T6:27.0% SN T4:12.0% SN T5: 14.5% SN T6: 27.5%
[5 empty] | MTTg1:12.2% MTTg2: 8.9% SNTg1: 9.0% SNTg2:18.8% | MTTg1:12.7% MTTg2: 9.5% SNTg1: 9.5% SNTg2:19.5%
5 | T2 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | 60% murid capai sekurang-kurangnya tahap sederhana (literasi minimum) | T4: 12.7% T5:15.3% T6: 23.5% | T4: 13.5% T5:16.0% T6: 24.0% | Program Peningkatan Literasi Kewangan | 1 Pelaksanaan PdP berfokus kewangan kepada 90 orang murid | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Belum selesai
[5 empty] | Tg1: 15.8% Tg2: 11.4% Tg3: 11.8% Tg4: 33.6% | Tg1: 16.3% Tg2: 12.0% Tg3: 12.5% Tg4: 34.1% |  | 1 Program simulasi kewangan sekolah 90 orang murid
6 |  | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | KPI baharu | 100% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah
7 | T2 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam | Peratus murid SPM 2026 mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Sejarah | Negeri : 69.81 Daerah : | Negeri : 72% Daerah : 85% | Program peningkatan calon SPM mencapai tahap kepujian dalam Mata Pelajaran Sejarah | 1 Bengkel Pemerkasaan Penandaan Kertas Sejarah kepada 28 guru-guru Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Selesai
[8 empty] | 1 Bengkel Pemantapan Item KBAT Sejarah bagi 28 guru-guru Sejarah SPM. | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20
[8 empty] | BiFoS Task Force Sejarah : 28 Guru Sejarah 10 Sekolah Fokus | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 10 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90x RM20
8 |  | Semua murid warganegara wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan | Semua murid warganegara wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan | Semua murid warganegara wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan | 2027 | 2027 | [12 empty] | QUICKWIN
9 | TS2 S2 I1 KPI1 | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | Peratus murid Tahun 2 menguasai asas literasi dan numerasi. | Sasaran Negeri : 92% Sasaran Daerah : 89.27% | Sasaran Negeri : 96% Sasaran Daerah :96.7% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Penguasaan Literasi Dan Numerasi Murid Tahun 2 | Bengkel mini teknik menjawab soalan struktur | SPb | SPb | 2026-01-05 | 2026-01-11 | 1 | RM2000.00 | OS21000 : RM 1000.00 OS29000 : RM1000.00 58 x RM20 | Belum selesai |  |  | QUICKWIN
[8 empty] | Ujian bulanan & analisis item |  |  |  |  | 0 | RM3800.00 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20
[8 empty] | Penambahbaikan PdP berdasarkan dapatan |  |  |  |  | 0 | RM2000.00 | OS21000 : RM 1000.00 OS29000 : RM1000.00 50 x RM20
10 | T2 | Peratus murid peringkat menengah mengambil bahasa tambahan (2027) | Peratus murid peringkat menengah mengambil bahasa tambahan | TBC
11 | T2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (2027) | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | Peratus murid SPM 2026 mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | Negeri : 80.77% Daerah: 80% | Negeri: 82% Daerah : 85% | Program peningkatan calon SPM mencapai tahap kepujian dalam mp Bahasa Melayu | Bengkel penataran penandaan Kertas BM kepada 28 guru-guru Men. Atas | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Selesai
[8 empty] | Bengkel Peningkatan Pedagogi 28 Guru-Guru Bahasa Melayu | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20
[8 empty] | Turun bimbing pasukan Task Force Bahasa Melayu Daerah | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20
12 | T2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris (2027) | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Peratus murid SPM 2026 mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Negeri: 60.34% Daerah : 62% | Negeri : 62.91% Daerah : 65% | Program Penambahbaikan intervensi calon SPM target Kredit | Penataran Teknik v20/20 | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Selesai
[8 empty] | Module VOGUE dan Clone and Conquer | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Selesai
[8 empty] | TEE Time antara sekolah atau antara guru menggunakan SpACE Module | SPb | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20
13 | T2 | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas ( kenaikan 5%) | Negeri : 38.81% Daerah : 40% | Sasaran Negeri : 40% Daerah : 58% | 1. Bengkel Peningkatan pedagogi subjek sains tulen 2.pelaksanaan Minggu STEM | 1. Bengkel pedagogi subjek sains tulen | SPb | Spb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20 | Belum selesai
14 | T2 | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 1% setiap tahun) | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 2% setiap tahun) | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 2% setiap tahun) | Negeri: 31.08% Daerah: 8% | Sasaran Negeri: 33.08% Daerah : 10% | 1. Program peningkatan bilangan enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET peringkat menegah atas | 1. Bengkel kerjaya daripada IPT seperti Giat Mara, Kolej Komuniti | SPb | Spb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 28 | RM 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 97x RM20 | Belum Selesai |  |  | QUICKWIN
15 | TS2 S3 I1 KPI1 | Peratus penglibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter (2027) | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter (2026: 100%) | TOV Negeri : 100% TOV Daerah :100% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah :100% | Pemerkasaan Kepimpinan Murid dalam menyumbang pembentukan karakter murid | 1. Pemurnian Modul Kem Leadership kepada 30 Jurulatih Utama dibangunkan | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPI,SPK,PPD |  |  | 0 | RM3,200 | OS29000 =RM20 X 30 X 2 Hari = RM1,200 OS21000 = RM2000 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Latihan Modul Kem Leadership kepada 60 orang Guru Disiplin/Guru Penasihat dalam kalangan Pengawas, Kelab Pencegahan Jenayah dan Pendidikan Pencegahan Dadah. (1 Daerah 5 orang wakil Guru Disiplin/Guru Penasihat). | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPI,SPK,PPD |  |  | 0 | RM6,400 | OS29000 = RM20 X 60 X 2 Hari =RM2,400 OS21000 = RM4,000 | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Kursus Kem Leadership kepada 120 orang murid dalam kalangan Pengawas, Kelab Pencegahan Jenayah dan Pendidikan Pencegahan Dadah. (1 daerah 10 orang wakil Duta Sahsiah). | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPI,SPK,PPD |  |  |  | RM8,000 | OS42000 = Murid : RM20 X 120 X 2 = 4,800 Guru : RM20 x 30 x 2 = RM 1,200 OS21000 = RM2,000 | Belum Selesai
[8 empty] | 4. Satu (1) Program Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya kepada 120 pemimpin PRS sekolah menengah dan 120 pemimpin PRS sekolah rendah. (1 Daerah 10 orang wakil PRS). | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | PPD HEM | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  | RM 58,800.00 | OS42000 = RM40 X 240 X 3 = RM 28,800.00 OS21000 = RM30,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 5. Dua (2) kali Program Intervensi Minda Sihat selesai dilaksanakan. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | PPD HEM | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  | RM 11,600.00 | OS42000 = RM20 X 240 X 2 = 9,600 OS21000 = RM2,000 | Belum selesai
[8 empty] | 6. Pelaksanaan Penataran Program Intervensi Minda Sihat (2 kali) kepada 50 JU Minda Sihat Negeri dan daerah selesai dilaksanakan | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | PPD HEM | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  | RM 12,000.00 | OS42000 = RM20 X 50 X 2hari x 2 kali = 4,000 OS21000 = RM8,000 | Belum selesai
[8 empty] | 7. Satu (1) Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 54 buah Sekolah Menengah Asrama Harian | Unit Pengurusan Asrama Harian (SPM) | PPD | 2026-04-20 | 2026-04-22 |  | RM11,200 | OS42000 RM8,000.00 OS29000 RM1,200.00 OS21000 RM2,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 8. Satu (1) Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Cilik Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 22 buah Sekolah Rendah Asrama Harian | Unit Pengurusan Asrama Harian (SPM) | PPD | 2026-04-22 | 2026-04-24 |  | RM6,800 | OS42000 RM4,000.00 OS29000 RM800.00 OS21000 RM2,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 9. Pelaksanaan Program Syumul Ibadah di 76 buah sekolah asrama harian. | Unit Pengurusan Asrama Harian (SPM) | PPD | 2026-01-19 | 2026-11-13 |  | RM42,000 | OS42000 RM1000.00x76 = RM 42,000.00 | Belum selesai
7 | TS2 S4 I2 KPI2 | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul (2026: 88.65%, 2027: 89.8%) | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul | TOV Negeri : 55.% TOV Daerah : 62.03% | Sasaran Negeri : 88.65% Sasaran Daerah : 90.53% | Pemerkasaan Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru | 1. Pelaksanaan dua (2) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | RM 1680.00 | OS29000 (42 org X RM20 : RM 840.00) x 2 kali = RM 1680 | Belum selesai | Tiada Dalam RPM
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran al-Quran kepada guru Pendidikan Islam selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | RM 35,240.00 | OS29000 (401 X RM20 : RM 8,020.00) x 2 siri = RM 16,040.00 OS2100 (RM9,600.00) x 2 siri = RM 19,200.00 | Belum selesai | Tiada Dalam RPM
[8 empty] | 3. Pelaksanaan dua (2) kali Pemantauan pelaksanaan PdP al-Quran oleh PPD & JPN selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | RM 35,240.00 | OS29000 (401 X RM20 : RM 8,020.00) x 2 siri = RM 16,040.00 OS2100 (RM9,600.00) x 2 siri = RM 19,200.00 | Belum selesai | Tiada Dalam RPM
8 | TS2 S4 I2 KPI3 | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. (2026: 98.5%, 2027: 98.65%) Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran Jawi tahap penguasaan minimum TP3 | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. | TOV Negeri : 98% TOV Daerah : 91.22% | Sasaran Negeri : 98.5% Sasaran Daerah : 99.24% | Pemerkasaan Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru | 1. Pelaksanaan dua (2) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | RM 1680.00 | OS29000 (42 org X RM20 : RM 840.00) x 2 kali = RM 1680 | Belum selesai | Tiada Dalam RPM
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran jawi kepada guru Pendidikan Islam selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | RM 22,600.00 | OS29000 (85 X RM20 : RM 1700.00) x 2 siri = RM 3400.00 OS2100 (RM9,600.00) x 2 siri = RM 19,200.00 | Belum selesai | Tiada Dalam RPM
[8 empty] | 3. Pelaksanaan dua (2) kali Pemantauan pelaksanaan PdP Jawi oleh PPD & JPN selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | RM 22,600.00 | OS29000 (85 X RM20 : RM 1700.00) x 2 siri = RM 3400.00 OS2100 (RM9,600.00) x 2 siri = RM 19,200.00I | Belum selesai | Tiada Dalam RPM
9 | TS2 S4 I2 KPI4 | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat (2026: 98.9, 2027: 99%) | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | TOV Negeri : 98.5% TOV Daerah : 91.95% | Sasaran Negeri : 98.9% Sasaran Daerah : 99.43% | Pemerkasaan Penguasaan Amali Solat Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Pelaksanaan Bestari Solat | 1. Pelaksanaan dua (2) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Solat Murid Tahap 1 selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | RM 1680.00 | OS29000 (42 org X RM20 : RM 840.00) x 2 kali = RM 1680 | Belum selesai | Tiada Dalam RPM
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel Pemerkasaan Panduan Pelaksanaan Bestari Solat kepada guru Pendidikan Islam selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | RM 21,040.00 | OS29000 (46 X RM20 : RM 920.00) x 2 siri = RM 1840.00 OS2100 (RM9,600.00) x 2 siri = RM 19,200.00 | Belum selesai | Tiada Dalam RPM
[8 empty] | 3. Pelaksanaan dua (2) kali Pemantauan pelaksanaan KBS oleh PPD & JPN selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | RM 21,040.00 | OS29000 (46 X RM20 : RM 920.00) x 2 siri = RM 1840.00 OS2100 (RM9,600.00) x 2 siri = RM 19,200.00 | Belum selesai | Tiada Dalam RPM
16 | T2 | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian (2027) | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | (Draf sahaja kerana belum diberi taklimat oleh Bahagian Pendidikan Islam KPM-Dimaklumkan akan ada SLU dalam masa terdekat) |  |  |  | SPb
17 |  | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian (2027)
18 |  | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | KPI Baharu (SPM 2025 : 88.49%) | KPI 2026 untuk murid Orang Asli SPM 2026 : 89.5% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu dan Sejarah | 1. Bengkel Pemantapan Intervensi Bahasa Melayu (kepada Murid Orang Asli) secara bersiri melibatkan guru Bahasa Melayu Tingkatan 4 & 5 | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 OS29000 (110 X RM20 : RM2200.00) x 3 siri = RM6600.00 | RM7650.00 | [8 empty] | QUICKWIN
[8 empty] | 2. Bengkel Pemantapan Intervensi Sejarah (kepada Murid Orang Asli) secara bersiri melibatkan guru Sejarah Tingkatan 4 & 5 | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 OS29000 (110 X RM20 : RM2200.00) x 3 siri = RM6600.00 | RM7650.00
[8 empty] | 3. Pandu Citra Bahasa Melayu dan Sejarah ke sekolah fokus kepada Murid Orang Asli (berdasarkan data) | OS21000 RM2550.00 x 2 siri = RM5100.00 OS29000 (8 X RM20.00 X 12 daerah = RM1920.00) X 2 siri = RM3840.00 | RM5100.00
19 |  | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | 94 % | 95 % | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli dari Peringkat Rendah ke Menengah. | 1. Pelaksanaan intervensi program transisi berfokus kepada 8 buah sekolah asli di Daerah Kuala Kangsar. | OS42000= RM 100 X 80 X 3 = RM 24,000 0S21000= RM 20,000 0S29000= RM 30,000
20 | TS2 S2 E1 | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah (2026 : 100%) | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah :100% | Pemerkasaan Intervensi Awal dan Sokongan Bersepadu bagi Peralihan Murid Sekolah Rendah ke Sekolah Menengah | 1. Pelaksanaan Intervensi awal kepada 100% murid tahun 6 sekolah rendah ke sekolah menengah | Unit kaunseling Kerjaya Murid (SPM) |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 15,200.00 | OS42000 = RM20 X 120 X 3 = 7,200 OS21000 = RM8,000 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Jaringan dan jalinan bersama agensi luar seperti PDRM, JKM, KKM,AADK dan Yayasan Perak (1 kali) selesai dilaksanakan | Unit kaunseling Kerjaya Murid (SPM) |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 29,400.00 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
21 | TS2 S2 EI KPI8 | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | KPI baharu | KPI baharu | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli Menengah Rendah ke Menengah Atas | 1. Pelaksanaan Program Intervensi Murid Orang Asli bersama komuniti melibatkan 185 murid, 50 guru sebanyak empat kali | SPS | SPM | [8 empty] | QUICKWIN
[8 empty] | 2. Program Motivasi bersama Ikon Orang Asli yang berjaya sebanyak dua kali | SPS | SPM
[8 empty] | 3. Kem Jaulah Madani kehadiran kepada 80 Murid Orang Asli Ting 3 | SPM | SPS
[8 empty] | 4. Outreach Murid Orang Asli ( Kampung berfokus murid tidak hadir ) | SPM | SPS
[8 empty] | 5. Program SEROJAR : Hem Hop (Seronok Belajar) Asrama Harian Murid Orang Asli melibatkan 60 orang murid Orang Asli | SPM | SPS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 35,400.00 | OS29000 : RM 20.00 X 120 orang X 2 kali = RM 4800.00 OS21000 : RM 30,600.00 | belum selesai
22 |  | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | BM : 76.68% BI: 65.28% Mate: 72.35% | BM : 78% BI: 67% Mate: 74%
23 | T2 | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | TOV NEGERI:8.5%TOV DAERAH : 8.8% | Sasaran Negeri : 10% Sasaran Daerah : 9.0% | Pelaksanaan Program Saringan Murid Berkeperluan Khas | Pelaksanaan Program Saringan Murid Berkeperluan Khas | SPb
24 | T2 | Peratus Kebolehpasaran MBPK | Peratus Kebolehpasaran MBPK | Peratus Kebolehpasaran MBPK | 76.72% | 77%

## TERAS 3
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | T3 | Bilangan pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Bilangan pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Bilangan pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Negeri : 280 Daerah :56 | Negeri : 300 Daerah : 80 | Pembugaran penulisan kajian tindakan guru baharu | 1. Bengkel Pembugaran Teknik Penulisan Kajian Tindakan 2026 kepada 56 orang guru baharu | SPr | SPb | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | RM2800 | OS29 : 80 orang x RM 5 x 1 hari = RM 400 0S21 : 80 orang x RM50.00 x 1 hari = RM 2400 | Telah Dilaksana
[8 empty] | 2. Bimbingan Penulisan Kajian Tindakan 2026 kepada 56 orang guru baharu | SPr | SPb | 2026-05-11 | 2026-08-09 | 13 | Tiada | Tidak melibatkan kos | Belum laksana
[8 empty] | 3. Pemilihan dan Pembentangan kajian tindakan bagi 10 kajian tindakan terbaik | SPr | SPb | 2026-08-24 | 2026-09-30 | 5 | RM2800 | OS29 : 80 orang x RM 5 x 1 hari = RM 400 0S21 : 80 orang x RM50.00 x 1 hari = RM 2400 | Belum laksana
2 | T3 | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | 87% | 91% | Mesyuarat Penempatan Perjawatan AKP dilaksanakan 2 kali setahun untuk menganalisis keperluan pengisian | 1. Permohonan Pengisian Perjawatan AKP Secara Hakiki ke JPN | SP | SP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | Tiada | Tidak melibatkan kos | Sedang laksana
[7 empty] | Membuat semakan dan unjuran bulanan | 2. Arahan Tanggung Tugas AKP melebihi 28 hari | SP | SP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | Mengikut keperluan
3 |  | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | KPI Baharu | 20
4 |  | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | KPI Baharu | 95%%
5 |  | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme berbantukan AI | PeratusGuru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme berbantukan AI | PeratusGuru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme berbantukan AI | KPI Baharu | 20%

## TERAS 4
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS4 | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Negeri : 10 Daerah : 1 | Negeri : 27 Daerah : 2 | Peluasan kelas prasekolah KPM baharu | Peluasan kelas prasekolah KPM baharu di kawasan tumpuan 'hot spot' | SPb & SPS | SPS Unit Infra & Perolehan | Januari 2027 | Disember 2027 | 52 | RM 200 ribu | Kos tukar fungsi untuk kegunaan pendidikan: RM 200 Ribu untuk 1 unit kelas perluasan | Belum Selesai
10 | TS4 S1 KPI3 | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks time | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks time | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks time | KPI Baharu | Tidak Sambut | Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah mengikut zon bagi kerja-kerja pembaikan kecil | 1. Permohonan peruntukan senggara ke BPA KPM telah selesai dilaksanakan | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1786000 | Anggaran RM38,000.00 bagi setiap sekolah | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal prrojek sehingga siap telah selesai dilaksanakan | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 25200 | OS21000 7 orang x RM400 x 9 bulan = RM25,200.00
17 | TS4.S1.14.KPI1 | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | 21% | 20% | 5 buah sekolah 4SM 1SR | Pelaksanaan kerja penyelenggaraan dan naiktaraf bilik guru dan penggantian kerusi dan meja guru | Projek penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru melibatkan skop lantai, dinding, pintu, tingkap, siling, pendawaian semula elektrik, penggantian perkakasan elektrik dan penggantian kerusi meja dan kerusi serta lain-lain kerja berkaitan. | Unit Infra/SP | Unit Infra , Perolehan dan Kewangan | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 500000 | Kos penyelenggaran, naik taraf dan penggantian aset 1 sekolah = RM100,000.00 5 sekolah = 5xRM100,000.00 = RM500,000.00
11 | TS4 S1 I4 KPI3 | Bilangan sekolah kurang murid (SKM) dioptimakan penggunaan. (2027: 5 buah sekolah) | Bilangan Sekolah SKM yang dioptimakan penggunaan | Bilangan Sekolah SKM yang dioptimakan penggunaan | KPI baharu | Sasaran Negeri : 3 buah Sekolah SKM Sasaran Daerah : 4 /31 | Pemerkasaan sekolah SKM | 1. Audit secara berkala sekolah SKM yang dipilih 2 kali setahun selesai | SPS SPPPPD | USR, SPS SPPPPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM960 | OS2900 8 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 3 kali = RM960 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Menilai dapatan penggunaan kemudahan infrastruktur secara optima dari aspek pengurusan pentadbiran sekolah 2 kali setahun selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
12 | TS4 S1 I4 KPI4 | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. (2027: 500 buah kuarters) | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. (2027: 100 buah kuarters) |  | TOV Negeri : 1120 TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 50 Sasaran Daerah : | 1. Pelaksanaan tukar fungsi bagi kuarters yang tidak ada permintaan untuk diduduki. | 1. Mengadakan Sesi Libat Urus (SLU) bersama PPD sekurang-kurangnya sekali setahun bagi menentukan kuarters yang dicadangkan untuk ditukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan | SP/ Unit Pentadbiran | S4PD SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | Kos Bengkel Kerja: OS 21000 RM34,000 | i. Kos Penginapan (RM200/per pax x 3 hari x 40 orang) =RM24 ribu (1 siri SLU & 1 siri Bengkel) ii. Kos perjalanan= 40 orang x RM250 = RM10ribu
[7 empty] | 2. Pelaksanaan syor roboh bagi kuarters yang rosak dan tidak boleh dibaiki | 2. Melaksanakan bengkel kerja bersama PPD sekurang-kurangnya sekali setahun bagi penyediaan dokumentasi permohonan tukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan | SP/ Unit Pentadbiran | S4PD SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM1.45 juta | Kos tukar fungsi untuk kegunaan pendidikan: RM1.2 juta (RM200 ribu x 6 PPD) Kos syor roboh: 5 unit x RM50 ribu = RM250ribu
6 | TS4.S2.I1.KPI2 | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Bilangan guru di Negeri Perak yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Bilangan guru di Daerah Bagan Datuk yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP). | TOV Negeri : 20000 TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 23000 Sasaran Daerah : 1001 | Penguasaan "AI Tools Guru" di semua sekolah di negeri Perak. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan bahan dan kandungan sokongan telah selesai. | SSTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 9600 | OS 21000 (Perjalanan): 15 JPN/PPD x RM320 x 2 hari = RM9,600 | Belum Selesai | Pembinaan modul dan dashboard pemantauan.
[8 empty] | 2. 12 Penataran PLC "AI Tools" di setiap Daerah kepada setiap sekolah selesai. | SSTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 74325 | OS 21000 (Perjalanan): Peserta: 1105 guru x RM50 = RM55,250.00 50 pegawai x RM50 x 2 hari = RM1000 OS 29000 : 1105 guru x RM15 = RM16,575.00 50 pegawai x RM15 x 2 hari = RM1500 | Belum Selesai |  |  | QUICKWIN
[8 empty] | 3. 23,000 guru selesai menjalankan "PLC AI Tools" dalam DELIMa di sekolah. | SSTP |  | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 39 |  |  |  | Pemantauan melalui dashboard. |  | QUICKWIN
7 | TS4.S2.I1.KPI3 | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | Peratus murid di Negeri Perak yang menggunakan AI dalam pembelajaran | Peratus murid di Daerah Bagan Datuk yang menggunakan AI dalam pembelajaran. | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 1% Sasaran Daerah : 1% | Pemantapan penggunaan AI kepada murid sebagai bahan sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara terkawal dan beretika. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan Garis Panduan penggunaan AI murid selesai dilaksanakan. | SSTP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 9600 | OS 21000 (Perjalanan): 15 JPN/PPD x RM320 x 2 hari = RM9,600 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan PdP contoh di sekolah terpilih selesai dilaksanakan. | SSTP |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 17 | 20000 | OS 42000 (Program Murid): RM20,000 | Belum Selesai
8 | TS4.S2.I1.KPI5 | Bilangan guru dilatih setiap tahun sebagai (DELIMa expert) berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Bilangan guru di Negeri Perak yang dilatih sebagai DELIMa Expert | Bilangan guru di Daerah Bagan Datuk yang dilatih sebagai DELIMa Expert. | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 3 Sasaran Daerah : 3 | Pemantapan Delima 3.0 dalam kalangan Delima Expert t | 1. Penataran DELIMa 3.0 kepada 3 JU Negeri | SSTP |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 3000 | OS 21000 (Perjalanan): 3 JPN x RM500 x 2 hari = RM3,000 | Belum Selesai | Aktiviti ini adalah di bawah BSTP, KPM |  | QUICKWIN
5 | TS4.S2.I1.KPI6 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru di Negeri Perak | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru di Daerah Bagan Datuk | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 50% Sasaran Daerah : 60% | Pemantapan Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di semua sekolah negeri Perak. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan bahan dan kandungan sokongan telah selesai. | SSTP |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 9600 | OS 21000 (Perjalanan): 15 JPN/PPD x RM320 x 2 hari = RM9,600 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. 12 Bengkel Penataran DELIMa 3.0 di setiap Daerah kepada Guru Penyelaras ICT setiap sekolah selesai. | SSTP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 45375 | OS 21000 (Perjalanan): 1105 guru x RM50 = RM55,250.00 OS 29000 : 1105 guru x RM15 = RM16,575.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Tiga (3) Kali Pemantauan Penggunaan oleh PPD/JPN telah selesai. | SSTP |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 17 | 29800 | OS 21000 (Perjalanan): 120 sekolah x 2 guru x RM50 x 2 hari = RM24,000.00 (24 pegawai PPD + 24 JU Negeri) x RM50 x 2 hari= RM 4,800.00 | Belum Selesai | Sekolah Low Usage
9 | TS4.S2.I1.KPI7 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid di Negeri Perak | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid di Daerah Bagan Datuk. | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 40% Sasaran Daerah : 50% | Penataran Penggunaan DELIMa 3.0 oleh murid sebagai platform sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara berperingkat. | 1. Penyediaan modul dan bahan murid selesai dilaksanakan. | SSTP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 9600 | OS 21000 (Perjalanan): 15 JPN/PPD x RM320 x 2 hari = RM9,600 | Belum Selesai | Modul Aktiviti, Peraduan
[8 empty] | 2. Pelaksanaan di sekolah terpilih selesai dilaksanakan. | SSTP |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 13 | 20000 | OS 42000 (Program Murid): RM20,000 | Belum Selesai | Dilaksanakan di peringkat sekolah.
|  | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | KPI BAHARU |  | Bengkel Penghasilan Bahan AR/VR kepada pegawai JPN/PPD | [11 empty] | QUICKWIN
19 | TS4.S2.I3.KPI1 | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | 70% | Negeri : 96% Daerah :50% | Negeri : 97.30% Daerah :67 buah institusi 3 PKG 8 SM 56 SR | Pelaksanaan kerja pemasangan dan penyelenggaraan capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | Projek Perkhidmatan Talian Internet Subwaran 3 bagi Agensi dan Sekolah-Sekolah Kerajaan Negeri Perak | Unit ICT/SP | Unit Perolehan, Unit Kewangan , Unit ICT | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 52 | 487'544.88 | OS23 | Dalam Proses Iklan Sebut harga | Tawaran Iklan Perolehan dijangka buka pada 23 April 2026

## TERAS 5
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS5 S1 I1 KPI1 | Peratus peningkatan bilangan kerjasama dengan pihak berkepentingan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Kerjasama Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan | 1. SLU Pemimpin Sekolah - Focal Person & PIBG Rekrutmen Sukarelawan & Saringan selesai dilaksanakan. (2 kali setahun ) | SPS | SPb SPPsi SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 141 Pegawai PPD X RM10 x 1 hari x 2 kali = RM2820 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Penilaian & Penambahbaikan selesai dilaksanakan ( 2 kali setahun ) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | OS2900 15 Pegawai PPD dan PIBKS X RM20 x 1 hari x 2 kali = RM600
[8 empty] | 3. Penghargaan & Pengiktirafan selesai dilaksanakan ( 1 kali ) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | OS2900 5 Pegawai PPD dan 10 FP PIBKS, Daerah X RM20 X 1 hari x 1 kali = RM540.00
2 | TS5 S2 I1 | Peratus peningkatan jumlah sumbangan daripada kerjasama dengan pihak berkepentingan. | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemantapan Sistem Rakan Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan (Bengkel pengisian Sistem Rakan Strategik bersama PIC daerah) | 1. SLU Pemimpin Sekolah - JK PIBG selesai dilaksanakan. | SPS | SPb SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 5 Pegawai PPD & 136 JK PIBG X RM10 X 1 hari x 2 kali = RM2820.00 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Penilaian & Penambahbaikan selesai dilaksanakan |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 10 Pegawai PPD & 10 JK PIBKS Daerah X RM10 X 1 hari x 2 kali = RM400.00
[8 empty] | 3. Penghargaan & Pengiktirafan selesai dilaksanakan |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 21 | OS2900 10 pegawai PPD, 10 JK PIBKS Daerah X RM20 X 1 hari x 1 kali = RM400.00
3 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus pelaksanaan Program Pendidikan Bergerak (outreach) mengikut keperluan lokaliti. |  | KPI Baharu |  | Program Pendidikan Bergerak merangkumi Aktiviti Kecemerlangan Kawasan Luar Bandar. Aktiviti Pembangunan Bakat Dalam Komuniti, Pelaksanaan Bilik Darjah Modular sebagai ruang pembelajaran mengikuti keperluan lokaliti. |  | SPS |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | #REF!
4 | TS5 S3 I1 KPI1 | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) di institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru (IKG)/Instrumen Kesejahteraan Psikologi(IKPSI) di institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan. | Pengukuhan kerjasama dan penglibatan sokongan sukarelawan untuk peningkatan kesejahteraan guru | TOV Negeri : 77.8%(2024) TOV Daerah:78.3% | Sasaran Negeri : 80% Sasaran Daerah :80% | Pelaksanaan Sokongan Sukarelawan Berfokus Kesejahteraan Guru | 1. Pelaksanaan intervensi 5 sekolah menengah dan 5 sekolah rendah yang memperoleh tahap rendah dan sangat rendah berdasarkan analisis skor Indeks Kesejahteraan Guru (IKG)/Instrumen Kesejahteraan Psikologi(IKPSI) tahun asas. | SPsK | SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM5000.00 | OS29000:RM5000.00 | Belum Laksana
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
5 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. |  | TOV Negeri : 0% TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : | Pemerkasaan Literasi & STEM melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | 1. Program jelajah sains & literasi dengan kerjasama Yayasan PETRONAS untuk 12 daerah (50 guru bagi 1 daerah) selesai dilaksanakan. | SPb | SPS | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 20 | RM46,200.00 | OS29000 50 guru (setiap PPD) x 12 PPD x RM20 x 1 hari = RM12,000 5 pegawai x 12 PPD x RM20 x1hari = RM1,200.00 OS21000 50 guru (setiap PPD) x 12 PPD x RM50 x 1 hari = RM30,000.00 5 pegawai x 12 PPD x RM50 x1hari = RM3,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan 1 kali bengkel kerja pembinaan modul kelas pemulihan dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru (IPG) selesai dilaksanakan. | SPb | IPG | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 1 | RM30,360.00 | OS29000 (24 guru + 5 pegawai JPN + 12 pegawai pemulihan PPD + 5 pensyarah IPG) x RM20 x 3 hari = RM2,760.00 OS21000 (24 guru + 5 pegawai JPN + 12 pegawai pemulihan PPD + 5 pensyarah IPG) x RM200 x 3 hari = RM27,600.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan 12 kali (12 daerah) bengkel latihan penggunaan modul kepada 850 guru pemulihan selesai dilaksanakan. | SPb | IPG | 2026-05-04 | 2026-06-20 | 6 | RM61,180.00 | OS29000 850 guru pemulihan (1 orang setiap sekolah) x RM20 = RM17,000.00 (1 pegawai JPN + 1 pegawai pemulihan PPD) x 12 PPD x RM20 x 1 hari = RM480.00 OS21000 850 guru pemulihan (1 orang setiap sekolah) x RM50 = RM42,500.00 (1 pegawai JPN + 1 pegawai pemulihan PPD) x 12 PPD x RM50 x 1 hari = RM1,200.00 | Belum selesai
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | #REF!
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | #REF!
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31

## TERAS 6
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS6.S3.I1.KPI2 | Peningkatan bilangan program kerjasama dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Bilangan program kerjasama JPN dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Bilangan program kerjasama PPD dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan |  | Sasaran Negeri : 20 Sasaran Daerah : 2 | Sesi libat urus bersama-sama rakan strategik berkaitan kemampanan | 1. Pelaksanaan 1 sesi libat urus bersama-sama 20 rakan strategik berkaitan kemampanan selesai | SPS | Sektor Pembangunan Murid Sektor Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Khas Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | TS6 S1 I1 KPI1 | Peratus institusi pendidikan KPM melaksanakan program train-the-trainer. | Peratus PPP disetiap negeri yang mencapai kompetensi kemampanan dalam program Train-the-Trainer |  | Tiada (KPI baharu) | Sasaran Negeri : 5% Sasaran Daerah : | Pelaksanaan Program Train-the-Trainer (TTT) secara berfasa melalui pengukuhan jurulatih SEKAWAN Malaysia MADANI dan pelaksanaan latihan secara berperingkat negeri dan daerah. | 5% Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) negeri Perak mencapai kompetensi kemampanan hasil pelaksanaan Program Train-the-Trainer dan latihan secara berperingkat mengikut daerah selesai dilaksanakan | Sektor Sumber Manusia | SPPPPD dan PPD | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 30 | RM62,300 | OS21000 x 1780 orang x RM15 (pergi dan balik) = RM26,700 OS29000 x 1780 orang x RM20 = RM35,600 Peruntukan sepenuhnya Bahagian Profesionalisme Guru (BPG) | Belum Selesai | JU tahun 2024 seramai 2735 orang JU tahun 2025 seramai 1380 orang Sasaran JU tahun 2026 seramai 1780 orang
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 7
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS7 S4 I1 KPI1 | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Kementerian. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Peiringkat JPN | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Peringkat PPD | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Penyediaan Pelan Pengurusan Perubahan PPD Bagan Datuk | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Pembinaan " Pelan Pengurusan Perubahan selesai | SPR | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS290000 : RM 28,800 | 5 Pengurusan Tertinggi PPD 55 Pegawai PPD Bagan Datuk Pakej : RM 240 x 2 malam x 60 pax = | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Sesi Libat Urus dan D&C selesai | SPR | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 1960 | 5 Pengurusan Tertinggi PPD 25 Pihak Berkepentingan 68 PGB | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pemantauan Selesai | SPR | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | BELUM LAKSANA
2 | TS7 S4 I1 KPI2 | Peratus Pembangunan dokumen induk 'Pelan Pengurusan Risiko Kementerian Pendidikan’. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan Dokumen Induk 'Pelan Risiko ' peringkat Jabatan Penidikan Negeri Perak | Peratus pembangunan Dokumen Induk 'Pelan Risiko ' peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Penyediaan Pelan Pengurusan Risiko PPD Bagan Datuk | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Pembinaan " Pelan Pengurusan Perubahan selesai | SPR | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS290000 : RM 28,800 | 5 Pengurusan Tertinggi PPD 55 Pegawai PPD Bagan Datuk Pakej : RM 240 x 2 malam x 60 pax = | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Sesi Libat Urus dan D&C selesai | SPR | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 1960 | 5 Pengurusan Tertinggi PPD 25 Pihak Berkepentingan 68 PGB | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pemantauan Selesai | SPR | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | BELUM LAKSANA
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## SPP (hidden)
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS2.S3.I1.KPI1 | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas (Negeri Melaka) | 17.25% | 18.5% | 1. Pemerkasaan kompetensi PPP dalam bidang sains tulen. | 1. Pelaksanaan latihan kompetensi kepada 10 orang SIP+ dan 40 orang SISC selesai. 2. Pelaksanaan Bengkel Peningkatan Pedagogi kepada 136 guru Matematik Tambahan selesai. 3. Pelaksanaan latihan pemerkasaan DDDM kepada 205 GBK sekolah menengah selesai. | SPb | S4PD SPS XXX | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | [5 empty] | Pengekalan enrolmen murid dalam aliran sains tulen. | 1. Pelaksanaan program berkaitan kerjaya |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
3 | TS1 S1 I2 KPI2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
4 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
5 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
6 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
7 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
8 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
9 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
10 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
11 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
12 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
13 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
14 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
15 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
16 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
17 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
18 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif