## TERAS 1
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS1 S1 P1 | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | KPI 1 Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 95% (100%) MATEMATIK (SR) : 100% Sasaran Daerah : | Program Tukar Opsyen Berstruktur terhadap guru-guru yang mempunyai kelayakan untuk ditukar opsyen berdasarkan pensijilan, kursus yang telah dihadiri dan pengalaman mengajar subjek berkaitan. | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Tukar Opsyen Berstruktur berkala empat (4) kali setahun selesai, | SPS (En Zamri) | SPb SPI | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM18560 | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 4 kali = RM9280 | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan penyusunan semula dan membuat cadangan penempatan guru baharu & guru terlatih berdasarkan keutamaan keperluan opsyen empat (4) kali setahun selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 4 kali = RM9280 | Belum Selesai
2 | TS1 S1 P2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | KPI 2 Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | TOV Negeri : 14.% TOV Daerah : 14% | Sasaran Negeri : 30% Sasaran Daerah : 30% | Bimbingan bagi mencapai Tahap 5 | 1. Pelaksanaan bengkel kerja kejurulatihan Untuk 20 Fasilitator Pro-ELT Enhance selesai. | SPb (Pn Suhaila) | SISC+, Fasilitator | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 30 org calon x RM20.00 x 2 hari = RM1200.00 | OS21,= RM960.00 OS29 = RM1200.00
[8 empty] | 2. Bengkel bimbingan persediaan menduduki UPBMG kepada 30 calon mengikut zon selesai dilaksanakan. |  | SISC+, Fasilitator | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 30 org calon x RM20.00 x 2 hari = RM1200.00 | OS21,= RM960.00 OS29 = RM1200.00
3 | TS1 E1 | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | KPI 3 Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | 10 | (10 Sekolah ) 5 SR 1. SK Jalan Baharu 2. SK Parit Tok Ngah 3. SK Dato' Mas'ud 4. SK Changkat Lobak 5. SK Bukit Merah 5SM 1. SMK Sri Perak 2. SMK Alor Pongsu 3. SMK Pekan Baru 4. SMK Gunung Semanggol 5. SMK Selinsing | Verifikasi Penarafan dan Dashboard Reformasi Sekolah Daerah (DTPCare) | Pemantauan pengisian PKS SKPM SK@S Tahun 2025 selesai | SPr (Cik Lina) | SPS (SIP+) | 2025-11-09 | 2026-01-31 | 12 | RM4500.00 | OS 21000 = 90 orang X 50 km X 1 hari = RM4500.00 | Selesai
[8 empty] | Bengkel semakan dan verifikasi pengisian PKS SKPM SK@S & Pencapaian Kami Tahun 2025 selesai dilaksanakan |  |  | 2025-11-09 | 2026-05-06 | 25 | RM11,160.00 | OS 21000 = 90 orang X 50 km X 2 hari = RM9000.00 OS 29000 = 90 orang X RM12 X 2 hari = RM 2160.00 | Selesai
[8 empty] | Sesi Libat Urus bersama sekolah fokus sekurang-kurangnya dua kali setahun |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 30 | RM7060.00 | OS 21000 = 15 orang X 50 km X 2 kali = RM6700.00 OS 29000 = 15 orang X RM12 X 2 kali = RM 360.00 | BELUM SELESAI | Mohon peruntukkan diturunkan
1 | TS1 S2 P1 KPI5 | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027. | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027. | Tahun 2027: 2 buah sekolah 1. SK KUALA KURAU : 1 KELAS(PRA PPKI) 2. SK MATANG GERDU: 2 KELAS(PRA PERDANA) 2028-2030: Peluasan di Sekolah Menengah Harian sekurang-kurangnya 1 sekolah Prasekolah yang telah beroperasi di Sekolah Menengah pada Tahun 2026: 1. SMK PEKAN BARU: 2 KELAS(PRA PPKI) 2. SMKA KERIAN: 1 KELAS(PRA PERDANA) | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 27 Sasaran Daerah : 2 | Pemerkasaan kefahaman dasar dan inisiatif reformasi pendidikan berkaitan peluasan prasekolah | 1. Pelaksanaan Sesi libat urus kepada PGB 50 buah sekolah yang mempunyai program Prasekolah KPM dua kali setahun sehingga selesai. | SPS | SPPPPD, SIP, SPI, BM, IPGM, SPK, UNIT KEWANGAN, SSM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM2000.00 | OS29000: RM20.00 x 50 x 2 kali = RM2000.00 | Belum Dilaksanakan | Permohonan peluasan kelas prasekolah bagi tahun 2027 telah dihantar ke Unit Prasekolah, JPN pada (9 Disember 2025, No. rujukan surat: Ruju. Kami: PPD.KRN.800-1/1/2.Jld.4(47)) Tahun 2027: 2 buah sekolah 1. SK KUALA KURAU : 1 KELAS(PRA PPKI) 2. SK MATANG GERDU: 2 KELAS(PRA PERDANA) 2028-2030: Peluasan di Sekolah Menengah Harian sekurang-kurangnya 1 sekolah Prasekolah yang telah beroperasi di Sekolah Menengah pada Tahun 2026: 1. SMK PEKAN BARU: 2 KELAS(PRA PPKI) 2. SMKA KERIAN: 1 KELAS(PRA PERDANA)
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Kunjung Bantu Pengoperasian kepada 2 buah sekolah peluasan Prasekolah KPM dua kali setahun sehingga selesai beroperasi sepenuhnya. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | TS1 S2 P1 33% sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Peratus sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Bilangan sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Bilangan sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | TOV Negeri : 447 TOV Daerah : 26 | Sasaran Negeri : 500 Sasaran Daerah : 36 Men : 9 Ren : 27 | 1. Pemerkasaan dan Pengekalan Kecemerlangan Sekolah Inspirasi Berteraskan Kemenjadian Murid dan Prestasi Menyeluruh Sekolah | 1. Pelaksanaan Kunjung Bantu dan Penilaian Prestasi Sekolah Inspirasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun kepada 36 sekolah oleh PPD | SPPPPD | SPb, SPS, SPM, SPI, SPK, SP, SIP | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | OS21000 : RM 4,500.00 | Bilangan Sekolah Meibatkan Kunjung bantu oleh PPD : 10 sekolah Bilangan Pegawai : 5 pegawai setiap sekolah Anggaran Jarak : 50 KER : 10 sek x 5 peg x (112x2)km x 0.85 = RM 4,500.00 | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 2. Dialog Prestasi Berfokus 2 kali setahun selesai dilaksanakan. | SPS | SPsK SP SICT SSTP SPI SPK | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 43 | OS29000 : RM 800.00 | 10 PGB setiap fokus 10 pegawai PPD RM 20 x 20 pax x 2 kali | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Taklimat Penyelarasan dan Pemantapan Tadbir Urus Sekolah Inspirasi kepada semua 36 PGB Sekolah Inspirasi. | SPPPPD SPS | SPK SPI Jemaah Nazir | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 920.00 OS2400 : RM 1,000 | 36 PGB 10 PPD 1 kali x RM 20 x 46 pax = RM 920 | BELUM LAKSANA
[7 empty] | 2. Pemantapan Prestasi Menyeluruh Sekolah ke Arah Pencapaian Status Sekolah Inspirasi | 1. Satu (1) Sesi Perkongsian Amalan Baik Kemenjadian Murid dan Pengurusan Kami dilaksanakan. | SPPPPD | JEMAAH NAZIR | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 8 | OS29000 : RM 1200.00 | 90 PGB 10 PPD 1 kali x RM 20 x 100 pax = RM 1200 | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 2. Dua (2) kali penilaian keberkesanan intervensi bagi penambahbaikan berterusan selesai dilaksanakan | SPPPPD | JEMAAH NAZIR | 2026-05-31 | 2026-12-30 | 30 | OS29000 : RM 600.00 | 10 PGB 5 PPD 2 kali x RM 20 x 15 pax = RM600.00 | BELUM LAKSANA
4 | TS1 S1 P2 KPI2 4,000 orang guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | TOV Negeri : 123 TOV Daerah : 12 | Sasaran Negeri : 150 Sasaran Daerah : 20 | Bimbingan bagi mencapai tahap penguasaan CEFR C1. | 1. Pelaksanaan bengkel kerja kejurulatihan Untuk 20 Fasilitator Pro-ELT Enhance selesai. | SPb | SISC+, Fasilitator | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1 Fasilitator + 20 org calon x RM20.00 x 3 hari = RM1,260.00 | OS21,= RM1008.00 OS29 = RM1260.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan PLC bersama 20 peserta selesai. |  | SISC+, Fasilitator | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1 Fasilitator + 20 org calon x RM20.00 x 3 hari = RM1,260.00 | OS21,= RM1008.00 OS29 = RM1260.00 | Belum Selesai
6 | TS1 S1 P2 KPI1 Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | Peratus sekolah yang bersedia melaksanakan Dasar MBMMBI berdasarkan kerangka pelaksanaan kebangsaan | Peratus sekolah yang bersedia melaksanakan Dasar MBMMBI berdasarkan kerangka pelaksanaan kebangsaan | TOV Negeri : TOV Daerah : 100% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pengukuhan pelibatan murid dalam penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. | 1. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada KP Bahasa SM dan SR. | SPb | SISC+, Fasilitator | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1. 21 orang guru SM x RM20.00 x 3 kali = RM1,260.00. 2. 69 guru SR x RM20.00 x 3 kali = RM4140.00 | OS29 = RM5301.00
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada guru SR dan SM selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1. 21 orang guru SM x RM20.00 x 3 kali = RM1,260.00. 2. 69 guru SR x RM20.00 x 3 kali = RM4140.00 | OS29 = RM5301.00
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada murid SR dan SM selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1. 21 orang guru SM x RM20.00 x 3 kali = RM1,260.00. 2. 69 guru SR x RM20.00 x 3 kali = RM4140.00 | OS29 = RM5301.00
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 2
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama (ada imbuhan PE... PEMERKASAAN, PEMANTAUAN) | Milestone BENGKEL (XTVT SOKONGAN) | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS2 S2 P1 | Peratus murid Tahun 1 menguasai asas literasi dan numerasi. | Peratus murid Tahun 2 menguasai asas literasi dan numerasi. | KPI 4 Peratus murid Tahun 2 menguasai asas literasi dan numerasi. | TOV Negeri : 89.43% TOV Daerah: BM : 92.21% MATE : 94.75% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Penguasaan Literasi Dan Numerasi Murid Tahun 2 | 1. Pelaksanaan Sesi Libat Urus Sokongan literasi dan numerasi Sektor Pembelajaran bersama 69 Guru Besar selesai dilaksanakan. | Unit Pemulihan Khas (Pn Suzana) / SPb | SPb | 2026-01-05 | 2026-07-01 | 28 | RM3914.00 | OS21000 : RM 2394.00 OS29000 : RM1520.00 76 x RM20 |  |  | Menunggu pemurnian Kamus KPI oleh Bahagian Peneraju
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Bengkel Kerja Penyelarasan Sokongan Pembelajaran (Pemerkasaan Pembelajaran Terbeza dan Kecerdasan Pelbagai ) Digital 69 Guru Bahasa Melayu Tahun Satu selesai dilaksanakan. |  | SPb | 2026-04-01 | 2026-08-30 | 24 | RM3914.00 | OS21000 : RM 2394.00 OS29000 : RM1520.00 76 x RM20
[8 empty] | 3. Bimbingan bersepadu (pegawai,SISC+,SIP+) ke sekolah-sekolah berdasarkan data selesai dilaksanakan. |  | SPb | 2026-07-01 | 2026-10-30 | 19 | RM4000.00 | OS21000 : RM 4 000.00 (tuntutan perjalanan pegawai)
[8 empty] | 4. Bimbingan bersasar ke sekolah-sekolah fokus (berdasarkan data) selesai dilaksanakan. |  | SPb | 2026-07-01 | 2026-10-30 | 19 | RM4000.00 | OS21000 : RM 4 000.00 (tuntutan perjalanan pegawai)
2 | TS2 S1 P1 | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | KPI 5 Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Pembelajaran Bahasa dan Literasi bagi Meningkatkan Kemahiran Komunikasi dan Sosialisasi Murid Prasekolah | 1.Pelaksanaan Bengkel Kerja Pembinaan Bahan Baca Bersama Prasekolah | SPb (Pemulihan Khas / Cik Nadia) | SPS (Unit Prasekolah) PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 1,840.00 | OS21000 : RM 2500.00 OS29000 : RM1000.00 92 x RM20 | belum selesai | 100% Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. Bilangan 1,925 murid prasekolah Daerah Kerian. Bilangan murid 3+ = 5 orang, Bilangan murid 4+ = 797 orang, Bilangan murid 5+ = 1,123 orang.
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Bengkel Eksplorasi Main Prasekolah |  |  |  |  | 52 | RM 1,840.00 | OS21000 : RM 2500.00 OS29000 : RM1000.00 92 x RM20 | belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Bengkel Modul Cergas Sihat Selamat Prasekolah |  |  |  |  | 52 | RM 1,840.00 | OS21000 : RM 2500.00 OS29000 : RM1000.00 92 x RM20 | belum selesai
0
3 | TS2 EI | Peratus kebolehpasaran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) | Peratus kebolehpasaran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) | Peratus kebolehpasaran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) | TOV Negeri : 76.72% TOV Daerah : 80% | Sasaran Negeri : 77% Sasaran Daerah : 86% | Pemerkasaan Program Transisi Ke Kerjaya (PTK) dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) | 1. Pelaksanaan bengkel PTK kepada 4 Jurulatih Utama Daerah dan 7 orang Setiausaha RPI sekolah selesai dilaksanakan | SPK ( En Fuad / Husni) |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM440.00 | OS29000 : RM 20.00 X 11 orang X 2 kali = RM440.00 | belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel Pemantapan Pengurusan Data PTK Negeri selesai dilaksanakan |  | Unit HEM, SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM400.00 | OS29000 : RM 20.00 X 10 orang X 2 kali = Rm400.00 | belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Karnival Kebolehpasaran MBPK Daerah Kerian melibatkan 200 peserta selama 2 hari selesai dilaksanakan |  | SSTP, SPP, SICT | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 |  | OS29000 : | belum selesai
4 | TS2 EI | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | KPI Baharu | Negeri : 10.00% Sasaran Daerah: 15% 10% (selaras semua daerah) | 1. Program Intervensi Pengesanan dan Pendaftaran Kes status MBPK di peringkat sekolah. | 1. Pengesanan murid cicir pendaftaran sistem. 2. Sesi taklimat verifikasi data pendaftaran MBPK bersama Guru Besar/Pengetua. | SPK (En Fuad / En Husni) | Unit HEM, SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM440.00 | OS29000 : RM 20.00 X 11 orang X 2 kali = RM440.00 | belum selesai
5 | TS2 E1 | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah TIADA ORANG ASLI | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah :100% | Pemerkasaan Intervensi Awal dan Sokongan Bersepadu bagi Peralihan Murid Sekolah Rendah ke Sekolah Menengah | 1. Pelaksanaan Intervensi awal kepada 100% murid tahun 6 sekolah rendah ke sekolah menengah selesai | Unit kaunseling Kerjaya Murid (SPM) |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 5,400.00 | OS42000 = RM40 X 20 X 3 = RM2400 OS21000 = RM3,000 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Jaringan dan jalinan bersama agensi luar seperti PDRM, JKM, KKM,AADK dan Yayasan Perak (1 kali) selesai dilaksanakan | Unit kaunseling Kerjaya Murid (SPM) |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 5,400.00 | OS42000 = RM40 X 20 X 3 = RM2400 OS21000 = RM3,000 | Belum selesai
6 | TS2 S1 P1 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Negeri : 52% | Negeri : 58.21% DAERAH : ? | Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Sekolah Menengah (Pelaksanaan program peningkatan kualiti pedagogi guru Matematik sekolah menengah melalui bimbingan profesional, perkongsian amalan terbaik dan pengukuhan penguasaan konsep Matematik dalam kalangan murid.) | Pembinaan Modul GARUS V2 bagi meningkatkan pencapaian murid yang belum mencapai markah lulus 40 markah. | SPb (En Haris) | Kumpulan Think Tank Matematik PPD Kerian | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 4 | Tiada Kos | Tiada Kos | Selesai
[8 empty] | Bengkel Teknik Penandaan Matematik SPM Kertas 2 bagi meningkatkan kemahiran khusus guru Matematik. |  | PERMATA Matematik | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | RM500.00 | OS29000 : RM 20.00 X 25 orang= RM500.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pelaksanaan PLC Guru Matematik Sekolah Menengah bagi Perkongsian Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran |  | SISC+ & GK | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | RM500.00 | OS29000 : RM 20.00 X 25 orang= RM500.00 | Selesai
[8 empty] | Bimbingan Guru Matematik dalam Pelaksanaan Intervensi Akademik bagi Meningkatkan Pencapaian Murid SPM |  | SISC+ | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | Tiada Kos | Tiada Kos | sedang dilaksanakan
[8 empty] | Pemantauan Pelaksanaan Program Matematik PPD ke Sekolah Fokus PPD Berasaskan Analisis Data Pencapaian Murid |  | SISC+ | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | Tiada Kos | Tiada Kos | sedang dilaksanakan
[7 empty] | Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah Berasaskan Pendekatan CPA (Pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru Matematik sekolah rendah dalam mengaplikasikan pendekatan Concrete, Pictorial dan Abstract bagi meningkatkan kefahaman konsep Matematik dalam kalangan murid.) | Bengkel Pembinaan Item Matematik UASA Tahun 4–6. | SPb (En Haris) | PERMATA Matematik | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | RM1460.00 | OS29000 : RM 20.00 X 73 orang= RM1460.00 | Belum selesai
[8 empty] | Bengkel Transformasi PdP Matematik Sekolah Rendah (Pendekatan CPA, Inkuiri dan Terbeza). |  | PERMATA Matematik | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | RM1460.00 | OS29000 : RM 20.00 X 73 orang= RM1460.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pembangunan Google Drive CPA Matematik Sekolah Rendah yang merangkumi contoh aktiviti PdP bagi menyokong PdP guru. |  | PERMATA Matematik | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | Tiada Kos | Tiada Kos | sedang dilaksanakan
7 | TS2 S2 P1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Negeri : Thn 4 : 7.8% Thn 5 : 20.2% Thn 6 : 26.9% DAERAH | Negeri : Thn 4 : 8.3% Thn 5 : 20.7% Thn 6 : 27.6% DAERAH | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Rendah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah daerah Kerian |  | SISC+ Bahasa | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | RM1460.00 | OS29000 : RM 20.00 X 73 orang= RM1460.00 | belum selesai
[8 empty] | Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis | SPb (Pn Suhaila) | SISC+ Bahasa | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 1 | RM1460.00 | OS29000 : RM 20.00 X 73 orang= RM1460.01 | belum selesai
[5 empty] | Negeri : Ting 1 : 5.0% Ting 2 : 48.6% Ting 3 : 18.8% Ting 4 : 34.9% | Negeri : Ting 1 : 5.5% Ting 2 : 49.1% Ting 3 : 19.3% Ting 4 : 35.4% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Menengah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah daerah Kerian |  | SISC+ Bahasa | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | RM1460.01 | OS29000 : RM 20.00 X 73 orang= RM1460.02 | belum selesai
[8 empty] | Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis |  | SISC+ Bahasa | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | RM1460.02 | OS29000 : RM 20.00 X 73 orang= RM1460.03 | belum selesai
8 | TS2 S2 P1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Negeri : MT Thn 4 : 15.9% MT Thn 5 : 13.5% MT Thn 6 : 26.5% | Negeri : MT Thn 4 : 16.5% MT Thn 5 : 14.0% MT Thn 6 : 27.0% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah rendah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Sekolah bagi pembinaan item matematik sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb (En Haris /Pn Siti Rosidah) | SISC+ Matematik & Sains PERMATA | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | RM4320.00 | OS29000 : RM 20.00 X 72 orang= RM1440.00 OS21000: RM 1.00 X 72 orang X 40km = RM2880 | Belum selesai
[5 empty] | Negeri : SN Thn 4 : 11.2% SN Thn 5 : 14.0% SN Thn 6 : 27.0% | Negeri : SN Thn 4 : 12.0% SN Thn 5 : 14.5% SN Thn 6 : 27.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains sekolah rendah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan |  | SISC+ Matematik & Sains PERMATA | 2026-08-12 | 2026-12-01 | 20 | RM4320.00 | OS29000 : RM 20.00 X 72 orang= RM1440.00 OS21000: RM 1.00 X 72 orang X 40km = RM2880 | Belum selesai
[5 empty] | Negeri : MT Ting 1 : 12.2% MT Ting 2 : 8.9% | Negeri : MT Ting 1 : 12.7% MT Ting 2 : 9.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah menengah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Sekolah bagi pembinaan item matematik sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan |  | SISC+ Matematik & Sains PERMATA | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 1 | RM1500.00 | OS29000 : RM 20.00 X 25 orang= RM500.00 OS21000: RM 1.00 X 25 orang X 40km = RM1000.00 | Belum selesai
[5 empty] | Negeri : SN Ting 1 : 9.0% SN Ting 2 : 18.8% | Negeri : SN Ting 1 : 9.5% SN Ting 2 : 19.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains menengah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan |  | SISC+ Matematik & Sains PERMATA | 2026-08-14 | 2026-12-10 | 20 | RM1500.00 | OS29000 : RM 20.00 X 25 orang= RM500.00 OS21000: RM 1.00 X 25 orang X 40km = RM1000.00 | Belum selesai
9 | TS2 S2 P1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Negeri : Thn 4 : 12.7% Thn 5 : 15.3% Thn 6 : 23.5% | Negeri : Thn 4 : 13.5% Thn 5 : 16.0% Thn 6 : 24.0% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan sekolah rendah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Sekolah bagi pembinaan item kewangan sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb (En Haris) | SISC+ Matematik & PERMATA | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | RM1460.00 | OS29000 : RM 20.00 X 73 orang= RM1460.00 | Belum selesai
[5 empty] | Negeri : Ting 1 : 15.8% Ting 2 : 11.4% Ting 3 : 11.8% Ting 4 : 33.6% | Negeri : Ting 1 : 16.3% Ting 2 : 12.0% Ting 3 : 12.5% Ting 4 : 34.1% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Sekolah bagi pembinaan item kewangan sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan |  | SISC+ Matematik & PERMATA | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | RM500.00 | OS29000 : RM 20.00 X 25 orang= RM500.00 | Belum selesai
10 |  | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | KPI BAHARU | Negeri : 100% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah | Pemerkasaan Sokongan Mentor Sekolah Lensa Literasi (SeLL) ke sekolah-sekolah fokus (Kunjung Bantu dan bimbingan) | SPb (En Haris) | SISC+ Matematik & PERMATA | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 20 | Tiada Kos | Tiada Kos | Belum selesai
11 | TS2 S2 P1 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. (Pn. Zalnidamasnita binti Razali) | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. (Pn. Zalnidamasnita binti Razali) | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. (SPM) | NegerI : 69.81% DAERAH : | Negeri : 72.0% DAERAH : +2.19 dari TOV 2.2 dan ke atas | Pemerkasaan Pengajaran Guru Sejarah melalui PLC | Bengkel Teknik Penandaan kepada Guru Sejarah | SPb (Pn Zuraifah) | SISC+ | 2026-06-22 | 2026-11-30 | 23 | RM1,680 | 42 orang X RM 20 X 2 kali = RM 1680 | BELUM SELESAI
[7 empty] | Pemerkasaan Teknik Menjawab mengikut kategori kumpulan murid | Bengkel Teknik Menjawab berdasarkan Kepelbagaian Kecerdasan Murid (Multiple Intelligence) | SPb (Pn Zuraifah) | SISC+ | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 22 | RM6,720 | 168 orang X RM 20 X 2 kali = RM 6,720 | BELUM SELESAI
12 | TS2 S2 P1 | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan Warga negara Malaysia UEC, Tahfiz (semua ambil) 2027 baru sambut | TBC | TBC |  |  | SPS (Swasta) BPi
| TS2 S2 P2 | Peratus murid peringkat menengah mengambil bahasa tambahan (ikutkan 2027, tapi depend pada sektor nk sambut awal atau mcm mana) | Peratus murid peringkat menengah mengambil bahasa tambahan (ikutkan 2027, tapi depend pada sektor nk sambut awal atau mcm mana) | Peratus murid peringkat menengah mengambil bahasa tambahan (ikutkan 2027, tapi depend pada sektor nk sambut awal atau mcm mana) | TBC | TBC |  |  | SPb | [7 empty] | Akan disambut pada tahun 2027
13 | TS2 S2 P2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | Negeri : 80.77% | Negeri : 82.0% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu | 1. Bengkel Pemantapan Intervensi Bahasa Melayu secara bersiri melibatkan guru Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 | SPb | SISC+ Bahasa | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | RM1680 | 42 orang X RM 20 X 2 kali = RM 1680 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Bimbingan bersasar ke sekolah fokus (berdasarkan data) |  | SISC+ Bahasa | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 32 | tiada
14 | TS2 S2 P2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Negeri : 60.34% | Negeri : 62.91% | Melestari prakarsa Highly Immmersive Programme dalam membangunkan persekitaran yang sangat imersif untuk menyokong proses pembelajaran bahasa Inggeris murid. | 1. Bengkel pengukuhan strategi terbeza (differentiation strategy). | SPb | SISC+ Bahasa | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | RM1680 | 42 orang X RM 20 X 2 kali = RM 1680 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Libat urus sekolah fokus (murid gagal yang ramai). |  | SISC+ Bahasa | 2026-02-02 | 2026-10-30 | 32 | tiada
15 | TS2 S3 P1 | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas (STEM A,B,C shj) rujuk En Roslah | Negeri : 38.81% | Daerah : 400% | 2. Pemerkasaan Bimbingan Psikometrik dan Pendidikan Kerjaya STEM bagi Penentuan Hala Tuju Murid | 1. Bengkel Penyelarasan IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu dalam Pengajaran & Pembelajaran Kepada guru STEM oleh 9 Duta Guru, 4 orang GC STEM dan 3 orang SISC+ Sains & Matematik | SPb (SN & MT) | Duta Guru SISC+ Sains SISC+ Matematik Guru Cemerlang STEM | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 26 | RM 960 | OS29000 16 Guru X RM20 x 1 = RM320 OS21000 16 Guru x RM1 x 40km= RM640 | Belum Laksana
[8 empty] | 2. Bengkel Kerja IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu dalam Pengajaran & Pembelajaran kepada 90 orang guru STEM Daerah Kerian |  | Duta Guru SISC+ Sains SISC+ Matematik Guru Cemerlang STEM | 2026-06-02 | 2026-12-02 | 26 | RM6360 | OS29000 106 Guru X RM20 x 1 = RM2120 OS21000 106 Guru x RM1 x 40km= RM4240 | Belum Laksana
[8 empty] | 3. Mini Showcase STEM peringkat Daerah Kerian |  | Duta Guru SISC+ Sains SISC+ Matematik Guru Cemerlang STEM | 2026-07-03 | 2026-12-03 | 26 | RM6360 | OS29000 106 Guru X RM20 x 1 = RM2120 OS21000 106 Guru x RM1 x 40km= RM4240 | Belum Laksana
[7 empty] | 1. Promosi bidang TVET di kalangan murid, ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat | 1. Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP kepada 21 GBKSM sekolah menengah daerah Kerian (1 kali) | SPMu | Sub Unit BnK JPN | 2025-06-08 | 2026-12-03 |  | RM1800 | OS29000 30 Guru X RM20 x 1 = RM600 OS21000 30 Guru x RM1 x 40km= RM1200 | Belum Laksana
16 | TS2 S3 P1 | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 1% setiap tahun) | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 1% setiap tahun) | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 1% setiap tahun) Cadangan JPN tambah enrolmen di kelas MPV tambah kelas MPV PVMA : TAMBAH ENROLMEN DI KELAS TANPA KOS EN BAKRI JPN | Negeri : 31.08% | Negeri : 32.08% | 1. Promosi bidang TVET di kalangan murid, ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat | Penawaran dan peluasan mata pelajaran TVET di sekolah-sekolah yang berpotensi | SPb
[8 empty] | Jelajah AIM TVET (kerjasama dengan PASAK) | SPb
[8 empty] | Libat Urus Bersama Pengetua dan PK1 Sekolah Menengah | SPb |  | ``
[8 empty] | Sokongan kepada Sekolah Berpotensi Menawarkan Mata Pelajaran TVET | SPb
[7 empty] | 2. Ujian Kecenderungan minat | 1. Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP kepada 21 GBKSM sekolah menengah daerah Kerian (1 kali) | SPMu | Sub Unit BnK JPN | 2025-06-08 | 2026-12-03 |  | RM1800 | OS29000 30 Guru X RM20 x 1 = RM600 OS21000 30 Guru x RM1 x 40km= RM1200 | Belum Laksana
[7 empty] | 3. Mewibawakan Guru TVET | Upskilling, reskilling dan newskilling guru TVET | SPb
[8 empty] | Bimbingan calon guru cemerlang bidang TVET | SPb
[8 empty] | Program Peningkatan profesional guru | SPb
17 | TS2 S4 P2 | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter (2027) | KPI Baharu | Negeri : 100% | Pemerkasaan Kepimpinan Murid dalam menyumbang pembentukan karakter murid | 1. Program Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya kepada 80 pemimpin PRS sekolah menengah | SPMu | Sub Unit BnK JPN MGKK Kerian | 2026-04-09 |  |  |  |  | Sudah laksana
[8 empty] | 2. Program Kem Eksplorasi Potensi Murid (Murid) kepada 20 murid sekolah menengah | SPMu | MGKK Kerian AADK | 2026-05-08 |  |  |  |  | Sudah laksana
[8 empty] | 3. Program Kem Pintar (Program Intelek Asuhan Rohani) kepada 40 murid sekolah rendah | SPMu | MGKK Kerian AADK | 2026-05-19 |  |  |  |  | Sudah laksana
[8 empty] | 4. Program Bangkit Demi Masa Depan (RFRC) | SPMu | Sub Unit Sahsiah dan Disiplin JPN MGKK Kerian | 2026-06-30 | 2026-12-03 |  |  |  | Belum Laksana
[8 empty] | 5. Dua (2) kali Program Intervensi Minda Sihat | SPMu | MGKK Kerian PKD Kerian | 2026-06-30 | 2026-12-03 |  |  |  | Belum Laksana
18 | TS2 S4 P2 | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian Bawah SPI Sambut selepas JULAI (midyear) | TBC | TBC |  |  | SPb
19 |  | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul |  | 53% murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al Quran dengan betul | Peningkatan penguasaan asas dalam kemahiran Membaca Al Quran Iqra 1 - 3 | Kem Literasi Asas Al Quran Murid Tahap 1 Daerah Kerian Tahun 2026 | SPb | UPI | JUN | OKTOBER | 20 | 3000 | 3 siri pelaksanaan Makan/Minum Bahan cetak
20 |  | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran Jawi tahap penguasaan minimum TP3 | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran Jawi tahap penguasaan minimum TP3 | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran Jawi tahap penguasaan minimum TP3 |  | 80% murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran Jawi tahap penguasaan minimum TP3 | Peningkatan penguasaan asas kemahiran tulisan jawi | Kem Cemerlang Jawi Murid Tahun 6 | SPb | UPI | JUN | OGOS | 12 | 3000 | 3 siri pelaksanaan Makan/Minum Bahan Cetak
21 |  | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat |  | 90% murid Tahap 1 menguasai amali solat | Peningkatan penguasaan amali solat | Kem Bestari Solat murid Tahap 1 Daerah Kerian | SPb | UPI | JUN | OKTOBER | 20 | 3000 | 3 siri pelaksanaan Makan/Minum Bahan Cetak
SPb
22 | TS2 E1 (MURID PERIBUMI) | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | Negeri : BM: 76.68% BI: 65.28% MT: 72.25% | Negeri : BM: 78.0% BI: 67.0% MT: 74.0% |  |  | SPb (Pn Suhaila, Pn Aisyah, En Haris) | [8 empty] | TIada murid Peribumi Tahun 3 di daerah Kerian
TIada murid Peribumi Tahun 3 di daerah Kerian
TIada murid Peribumi Tahun 3 di daerah Kerian
| TS2 S1 P1 | Peratus guru Tahun 1 dan Tingkatan 1 bersedia untuk melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 2027 (KP2027) melalui program latihan berstruktur. | 100% guru Tahun 1 dan Tingkatan 1 bersedia untuk melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 2027 (KP2027) melalui program latihan berstruktur. | 100% guru Tahun 1 dan Tingkatan 1 bersedia untuk melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 2027 (KP2027) melalui program latihan berstruktur. | TOV Negeri : 0% TOV Daerah :0% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Penataran Kurikulum Persekolahan Semua Guru Mata Pelajaran Tahun 1 dan Tingkatan 1, 2027 | 1. Penataran kepada semua KP Mata Pelajaran oleh jurulatih utama setiap mata pelajaran. | SPb | SPb | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 43 | RM30 672.00 | 0S21000 : RM 30 672.00 ( 1704 guru )
[8 empty] | 2. Penataran kepada semua Guru Mata Pelajaran Tahun 1 dan Tingkatan 1 setiap sekolah . |  | SPb | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 30 | Tiada | Tiada
[8 empty] | 3. Penataran secara PLC dalam kalangan panitia di peringkat sekolah . |  | SISC+ | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 21 | Tiada | Tiada
[8 empty] | 4. Tinjauan kefahaman dan kesediaan guru melaksanakan kurikulum Persekolahan 2027 ( google form ) . |  | SISC+ | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4 | Tiada | Tiada
[8 empty] | 5. Kunjung Bimbing Berfokus kesediaan guru melaksanakan Kurikulum Persekolahan 2027 . |  | SISC+ | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 13 | RM20 000.00 | OS21000 : RM 20 000.00 ( tuntutan perjalanan 12 pegawai )
| TS2 S2 P3 | Peratus kelas prasekolah yang mempunyai prasarana asas dibekalkan dengan Smart TV untuk pelaksanaan pendidikan prasekolah yang optimum | Peratus kelas prasekolah yang mempunyai prasarana asas dibekalkan dengan Smart TV untuk pelaksanaan pendidikan prasekolah yang optimum | Semua 91 buah kelas Prasekolah KPM Daerah Kerian akan menerima Smart TV berdasarkan peruntukan yang diberikan oleh pihak KPM dan JPN | KPI Daerah: 91 kelas Prasekolah | Sasaran Negeri : 50% Sasaran Daerah : 91 kelas prasekolah | Pemerkasaan kefahaman dasar dan inisiatif reformasi pendidikan prasekolah | 1. Pelaksanaan Pengesahan Data kelas prasekolah kepada sektor yang bertanggungjawab selesai. (Suku Tahun 1) | SPS | SIP | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  | Peruntukan kewangan KPM/JPN | Belum Dilaksanakan
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Perancangan Perolehan & Kelulusan melalui mesyuarat spesifikasi selesai. (Suku Tahun 2) |  |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | RM700.00 | OS29000: 35 Pegawai x RM20.00 x 1 kali = RM 700.00
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Perolehan & Agihan Berperingkat kepada 12 PPD selesai. (Suku Tahun 3) |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 13
[8 empty] | 4. Pelaksanaan Pemantauan & Penilaian Impak kepada 472 buah kelas prasekolah selesai. (Suku Tahun 4) |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 13
| TS2 S3 P1 KPI1 | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas | TOV Negeri : 17.02% TOV Daerah : 13.42% | Sasaran Negeri : 18.26% Sasaran Daerah : 15.88% | 1. Pengukuhan konsep asas sains dan Matematik dalam kalangan murid melalui latihan pedagogi IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu | 1. Bengkel Penyelarasan IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu dalam Pengajaran & Pembelajaran Kepada 8 Duta Guru, 3 orang SISC+ Sains & Matematik dan TVET | Unit SISC+ Matematik & Sains SPb | SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 11 orang x RM 20 x 1 hari = RM 220 | OS 29 = RM 220 OS 21 = RM 120 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Bengkel IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu dalam Pengajaran & Pembelajaran kepada 270 orang guru Sains dan Matematik Daerah |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 289 orang x RM 20 x 2 kali = RM 11,560 | OS 29 = RM 10,800 OS 21 = RM 5780 | Belum selesai
[7 empty] | 2. Pemerkasaan Bimbingan Psikometrik dan Pendidikan Kerjaya STEM bagi Penentuan Hala Tuju Murid | 1. Pelaksanaan Penataran pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik (PPSi) bagi IMK dan IKP tingkatan 3 kepada 42 GBKSM Sekolah Menengah (2 kali) selesai | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 42 orang X RM 20 X 2 kali = RM 1680 | OS29000 RM 1680 OS21000 RM 1000 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP kepada 42 GBKSM (2 kali)-selesai | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 42 orang X RM 20 X 2 kali = RM 1680 | OS29000 RM 1680 OS21000 RM 1000 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Program Memperkasakan Pendidikan Kerjaya STEM bagi murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 (1 kali) | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 15,000.00 | OS42000 RM 15,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 4. Pelaksanaan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM (1 kali) kepada semua GBKSM sekolah menengah dan murid sekolah menengah negeri Perak selesai | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 20,000.00 | OS 42000 RM20,00.00 | Belum selesai
| TS2 S3 P1 KPI1 | Peratus penglibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus penglibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | TOV Negeri : 100% TOV Daerah : 100% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Kepimpinan Murid dalam menyumbang pembentukan karakter murid | 1. Pemurnian Modul Kem Leadership kepada 20 Jurulatih Utama dibangunkan selesai dilaksanakan | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPI,SPK,PPD | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  | RM5800 | OS29000 =RM20 X 20 X 2 Hari = RM800 OS21000 = RM5000 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Latihan Modul Kem Leadership kepada 91 orang Guru Disiplin/Guru Penasihat dalam kalangan Pengawas, Kelab Pencegahan Jenayah dan Pendidikan Pencegahan. selesai. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPI,SPK,PPD | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 0 | RM9780 | OS29000 = RM40 X 91 X 2 Hari =RM7280 OS21000 = RM2500 | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Kursus Kem Leadership kepada 91 orang murid dalam kalangan Pengawas, Kelab Pencegahan Jenayah dan Pendidikan Pencegahan Dadah. selesai dilaksanakan. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPI,SPK,PPD | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | RM15,920 | OS42000 = RM40 X 91 X 3 = RM 10920 OS21000 = RM5,000 | Belum Selesai
[8 empty] | 4. Satu (1) Program Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya kepada 22 pemimpin PRS sekolah menengah dan 69 pemimpin PRS sekolah rendah selesai dilaksanakan. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | PPD HEM | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  | RM15,920 | OS42000 = RM40 X 91 X 3 = RM10920 OS21000 = RM5000 | Belum selesai
[8 empty] | 5. Tiga(3) kali Program Intervensi Minda Sihat selesai dilaksanakan. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | PPD HEM | 2026-01-12 | 2026-11-12 |  | RM15,920 | OS42000 = RM40 X 91 X 3 = RM10920 OS21000 = RM5000 | Belum selesai
[8 empty] | 6. Pelaksanaan Penataran Program Intervensi Minda Sihat (3 kali) kepada 20 orang JU Minda Sihat daerah selesai dilaksanakan | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | PPD HEM | 2026-01-12 | 2026-11-12 |  | RM 15,920 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
[8 empty] | 7. Satu (1) Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 4 buah Sekolah Menengah Asrama Harian selesai dilaksanakan | Unit Pengurusan Asrama Harian (SPM) | PPD | 2026-04-20 | 2026-04-22 |  | RM4,000 | OS42000 RM1,000.00 OS29000 RM1,500.00 OS21000 RM1,500.00 | Belum selesai
[8 empty] | 8. Satu (1) Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Cilik Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 22 buah Sekolah Rendah Asrama Harian selesai dilaksanakan | Unit Pengurusan Asrama Harian (SPM) | PPD
[8 empty] | 9. Pelaksanaan Program Syumul Ibadah di 4 buah sekolah asrama harian selesai dilaksanakan | Unit Pengurusan Asrama Harian (SPM) | PPD | 2026-01-19 | 2026-11-13 |  | RM3,200 | OS42000 RM3,200.00 | Belum selesai
| TS2 S4 P2 KPI2 | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul (2026: 88.65%, 2027: 89.8%) | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al Quran dengan betul | TOV Negeri : 55.% TOV Daerah : 45% | Sasaran Negeri : 88.65% Sasaran Daerah : 90.7% | Pemerkasaan Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru | 1. Pelaksanaan tiga (3) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 1200.00 | OS29000 (20 org X RM20 : RM 400.00) x 3 kali = RM 1200 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan tiga (3) kali Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran al-Quran kepada guru Pendidikan Islam selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | RM 88,800.00 | OS29000 (800 X RM20 : RM 16,0000.00) x 3 siri = RM 48,000.00 OS2100 (RM13,600.00) x 3 siri = RM 40,800.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan tiga (3) kali Pemantauan pelaksanaan PdP al-Quran oleh PPD & JPN selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | RM 18,666.00 | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 : PPD RM 3672.00 x 3 siri = RM 11,016.00: SPI | Belum selesai
| TS2 S4 P2 KPI3 | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. (2026: 98.5%, 2027: 98.65%) | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis jawi pada tahap minimum | TOV Negeri : 98% TOV Daerah : 75.01% | Sasaran Negeri : 98.5% Sasaran Daerah : 98.6% | Pemerkasaan Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru | 1. Pelaksanaan tiga (3) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | RM 1200.00 | OS29000 (800 X RM20 : RM 16,0000.00) x 3 siri = RM 48,000.00 OS2100 (RM13,600.00) x 3 siri = RM 40,800.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan tiga (3) kali Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran jawi kepada guru Pendidikan Islam selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 88,800.00 | OS29000 (800 X RM20 : RM 16,0000.00) x 3 siri = RM 48,000.00 OS2100 (RM13,600.00) x 3 siri = RM 40,800.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan tiga (3) kali Pemantauan pelaksanaan PdP Jawi oleh PPD & JPN selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | RM 18,666.00 | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 : PPD RM 3672.00 x 3 siri = RM 11,016.00: SPI | Belum selesai
| TS2 S4 P2 KPI4 | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat (2026: 98.9, 2027: 99%) | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | TOV Negeri : 98.5% TOV Daerah : 76.3% | Sasaran Negeri : 98.9% Sasaran Daerah : 99.01% | Pemerkasaan Penguasaan Amali Solat Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Pelaksanaan Bestari Solat | 1. Pelaksanaan tiga (3) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Solat Murid Tahap 1 selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 1200.00 | OS29000 (20 org X RM20 : RM 400.00) x 3 kali = RM 1200 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan lima (5) kali Bengkel Pemerkasaan Panduan Pelaksanaan Bestari Solat kepada guru Pendidikan Islam selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 88,800.00 | OS29000 (800 X RM20 : RM 16,0000.00) x 3 siri = RM 48,000.00 OS2100 (RM13,600.00) x 3 siri = RM 40,800.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan tiga (3) kali Pemantauan pelaksanaan KBS oleh PPD & JPN selesai | SPI | PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 18,666.00 | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 : PPD RM 3672.00 x 3 siri = RM 11,016.00: SPI | Belum selesai
| TS2 S2 E1 KPI2 | Peningkatan kadar transisi murid Orang Asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif). | Peningkatan kadar transisi murid Orang Asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif). |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 185 Sasaran Daerah : | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli Menengah Rendah ke Menengah Atas | 1. Pelaksanaan Program Intervensi Murid Orang Asli bersama komuniti melibatkan 185 murid, 50 guru sebanyak empat kali selesai dilaksanakan. | SPS | USJK SPM SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 19400 | OS42000 185 Murid X RM10X 4 Fasa= RM7400 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM4000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM8000 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Program Motivasi bersama Ikon Orang Asli yang berjaya sebanyak dua kali selesai dilaksanakan | [5 empty] | RM 9900 | OS42000 185 Murid X RM10X 2 Fasa= RM3700 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM2000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM4000 OS29000 RM 200 X 1 = RM 200
[7 empty] | 2. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli Menengah Rendah ke Menengah Atas | 1. Pelaksanaan Kem Jaulah Madani kehadiran kepada 80 Murid Orang Asli Ting 3 selesai | Unit Pengurusan Sahsiah Murid | SPS, SPI,PPD | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  | RM25,600 | OS42000 = RM40 X 80 X 3 Hari =RM9,600 OS21000 = RM15,000 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Outreach Murid Orang Asli Daerah Hulu Perak ( 30 orang murid Orang Asli dari 3 Kampung) selesai | Unit Pengurusan Sahsiah Murid | SPS, SPI,PPD | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | RM12,800 | OS42000 = RM5000 OS29000 = RM20 X 10 X 4 = RM800 OS24000 = RM5000 OS21000 = RM2000 | Belum Selesai |  | SMK Pos Kemar
[8 empty] | 3. Satu (1) kali Program SEROJAR : Hem Hop (Seronok Belajar) Asrama Harian Murid Orang Asli melibatkan 60 orang murid Orang Asli selesai dilaksanakan | Unit Pengurusan Asrama Harian | Unit 3K, Pusat Kokurikulum, PPD | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | RM30,000 | OS42000 RM15,000.00 OS29000 RM10,000.00 OS21000 RM 5,000.00 | Belum selesai
| TS2 S2 E1 | Peluasan program Sekolah Model Khas Komprehensif K11. (Jumlah 11 sekolah K11 - 2026: 3, 2027: 4, 2028: 4) | Peluasan program Sekolah Model Khas Komprehensif K11. (Jumlah 11 sekolah K11 - 2026: 1, 2027: 1) |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 1 Sasaran Daerah : | Pemerkasaan Program Komprehensif K11 secara berkala | 1. Program Kunjung Bantu dan Sesi Libat Urus (SLU) bersama-sama komuniti sebanyak dua kali selesai dilaksanakan. 3 Buah Sekolah : - SK Jernang (PPD Batang Padang) - SMK RPS Kemar (PPD Hulu Perak) - SMK RPS Banun (PPD Hulu Perak) | SPS | SPM SPPPPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM275,500.00 | OS29000 50 Guru X RM20 x 2 = RM2000 OS42000 100 murid x RM20 x 2 = RM4000 OS21000 15 pegawai x RM200 x 2= RM6000 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Penyediaan pelan dan perolehan sebanyak tiga (3) unit kabin di SK Jernang selesai dilaksanakan. | [6 empty] | OS24000 250 murid x RM24 = RM6000 OS42000 250 murid x RM30 = RM7500 OS29000 50 pegawai x RM40= RM 2000 OS29000 (Kabin) RM60,000 x 4 unit = RM240,000.00 OS21000 40 pegawai x RM200 = RM 8 000 | Belum Selesai
| TS2 S2 E1 KPI9 | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | KPI Baharu | Sasaran Negeri 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Program Pendidikan Pintar Cerdas negeri Perak | 1. Promosi Program Pendidikan Pintar Cerdas melibatkan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari 300 buah sekolah rendah negeri Perak secara dalam talian selesai dilaksanakan. 2. Promosi Program Pendidikan Pintar Cerdas melalui saluran media sosial rasmi JPN Perak dan Tik Tok SPS selesai dilaksanakan. | SPS | SPM | 2026-07-09 | 2026-12-31 | 25 |  |  | Belum Selesai | Data murid IQ 130 dan lebih diperolehi daripada Unit HEM, SPM atau Guru Bimbingan dan Kaunseling melalui Ujian Instrumen Aptitud Am Tahun 4 (AAT4)
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 3
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS3 S1 P1 | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | 95% |  | Menyediakan laporan data Jawatan, Isi, Kosong (JIK) secara bulanan bagi mengenal pasti kekosongan jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah. | Jabatan membuat pengisian AKP berdasarkan lantikan baharu yang diterima dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) setiap tahun. | SSM (JPN) (PPD) SP/ Unit Pentadbiran
2 | TS3 S1 P1 | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik SELESAI - JPN (PPD terima) | KPI Baharu | Sasaran Negeri : Sasaran Daerah : | Melaksanakan proses pengambilan dan penempatan personal MyPWA di 1 sekolah yang terlibat bagi Fasa 1 (SMKA Kerian) |  | SSM (JPN) (PPD) SP/ Unit Pentadbiran |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  |  | Diuruskan oleh PPD
[5 empty] | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100 % Sasaran Daerah : |  |  |  | SSM, PPD | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 39 | tiada | tiada | Belum selesai
[7 empty] | 2. Bengkel Pembangunan Profesionalisme Pembantu Warden Asrama | 2. Satu (1) Bengkel Pembangunan Profesionalisme Pembantu Warden Asrama Peringkat Negeri Perak melibatkan Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan CCTV bawah KPM selesai dilaksanakan | SSM, PPD | UNIT HEM | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 39 | RM 9,500.00 | OS29000 RM7,000.00 OS21000 RM2,500.00 | Belum selesai
3 | TS3 S2 P1 | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian TAMBAHAN FASA 2 (EN KHALIFANDI) | TOV Negeri : 25% (17/12/2025) TOV Daerah : 20% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% (87 guru prasekolah) | Pemerkasaan Bidang Pembelajaran Bahasa Dan Literasi (Bahasa Inggeris) | 1. Pelaksanaan Kursus Peningkatan Bahasa Inggeris Instruksional kepada semua Guru Prasekolah Secara Dalam Talian selesai | SPb | SSM/SPS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Sedang dilaksanakan | Kunjung Bantu kepada 87 orang guru prasekolah akan dilaksanakan untuk membimbing pelaksanaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa instruksional dalam PdP Prasekolah sepanjang tahun 2026 dan 2027.
4 | TS3 S2 P1 | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI USTP BUKAN PENYELARAS STEM - CUMA BERSAMA / KERJASAMA DGN SISC+ USTP UTK LATIHAN PPD : 1 SEKOLAH 1 GURU SEKOLAH : PLC DALAMAN PIC NEGERI : EN SHAHRIN | TOV Negeri : 6.36% TOV Daerah : 0% | Sasaran Negeri : 20% Sasaran Daerah : 20% | Pelaksanaan 2 bengkel di peringkat daerah melibatkan 200 orang guru STEM | 1. Bengkel Aplikasi penggunaan AI (NotebookLM) dalam PdP kepada guru STEM daerah Kerian | SPb : Unit SISC+ USTP | USTP | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 22 | 18 orang x RM 20 x 2 hari = RM 360 | OS 2100 = RM 360 OS 2900 = RM 120 | Belum laksana | Peratus Guru STEM diberikan latihan pembangunan profesionalisme berterusan berbantukan AI bagi memastikan kompetensi mereka relevan dan berorientasi masa depan. (289 guru STEM di daerah Kerian)
[11 empty] | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 22 | 289 orang x RM 20 x 1 hari = RM 5780 | OS 2100 = RM 5780 OS 2900 = RM 4335 | Belum laksana
5 | TS3 E1 | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. EN AMJAD | Negeri : 280 | Negeri : 300 | Program Pembudayaan Kajian Tindakan | Bengkel Penulisan Kajian Tindakan kepada 40 orang guru daerah Kerian. | SPr / SPb (Cik Lina / Pn Amla / Pn Hasmalinda / Pn Aisyah) | SPb | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 30 | RM3400.00 | OS 21000 = 50 orang X 50 km X 1.00 = RM2500.00 OS 29000 = 50 orang X RM18 X 1 hari = RM900.00 | Belum laksana | Mohon peruntukan bagi pelaksanaan bengkel Kajian Tindakan.
[8 empty] | Mini Kolokium Kajian Tindakan Daerah Kerian | SPr / SPb (Cik Lina / Pn Amla / Pn Hasmalinda / Pn Aisyah) | SPb | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 13 | RM6600.00 | OS 21000 = 110 orang X 50 km X 1.00 = RM5500.00 OS 29000 = 110 orang X RM10 X 1 hari = RM1100.00 | Belum laksana | Mohon peruntukan bagi pelaksanaan bengkel Kajian Tindakan.
18 |  | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 |  | SMK KRIAN SMK BAGAN SERAI SMK SRI PERAK |  |  | SPS (En Hasrul)
1 | TS3 S1 P1 KPI2 | Pelantikan seramai 2,940 pembantu guru untuk mengurangkan beban tugas guru bagi membolehkan mereka fokus kepada PdP. (2026: 1,470 orang, 2027: 1,470 orang) | Pelantikan pembantu guru untuk mengurangkan beban tugas guru bagi membolehkan mereka fokus kepada PdP | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  |  | Diuruskan oleh PPD
2 | TS3 S1 P2 KPI1 | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. |  | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 24 Sasaran Daerah : 2 | Pemerkasaan Program Naik Taraf Bersepadu Bilik Guru Negeri Perak melibatkan naik taraf dan penyelenggaraan infrastruktur serta penggantian aset secara berfokus bagi mewujudkan ruang kerja guru yang kondusif. | 1. Penyediaan pelan dan semakan tahap keperluan naik taraf bilik guru di 24 sekolah yang dikenal pasti selesai. | SIP/PPD | S4PD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  |  | Penyediaan BQ seragam dan SLU bersama PPD berkaitan
[8 empty] | 2. Pelaksanaan kerja penyelenggaraan bilik guru di 24 buah sekolah telah selesai dilaksanakan. | SIP/PPD | SIP PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 9600000 | Kerja senggara bilik guru melibatkan pembaikan tingkap, pintu, bumbung, ruangan termasuk kerja mekanikal dan elektrik | Belum selesai | Kerja penyelenggaraan di bilik guru 1 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah: 1. Sekolah Kebangsaan Haji Dahlan RM155,000.00 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Pongsu RM255,000.00 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Semanggol RM131,000.00
[8 empty] | 3. Pelaksanaan penggantian perabot bilik guru baru di 24 sekolah yang dikenal pasti selesai. | SIP/PPD | S4PD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 4800000 | RM200000.00 Cadangan perabot ringkas untuk kegunaan bilik guru -Kerusi Serbaguna Dgn Tangan -Kabinet Rendah Berpintu -Kabinet Rendah Bercermin -Rak Fail -Rak Rendah Terbuka -Padestal Mudah Alih -Meja Perpustakaan -Kerusi Bankuet -Meja Jurutaip -Kerusi Taip (Kerusi Pegawai Rendah) -Sette Set -Tetingkat Majalah |  | Anggaran RM200,000.00 bagi perolehan perabot dan peralatan bagi memuatkan maksimum 100 orang guru di sebuah sekolah | tidak dilaksanakan 2026.
3 | TS3 S1 P1 | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. |  | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : SM - 100% Sasaran Daerah :100% | 1. Program Pemutihan Secara Berstruktur Bagi GAB berlatar belakangkan opsyen BnK. | 1. Pelaksanaan 2 kali Bengkel Penyelarasan Pemutihan bersama 91 GBK selesai | UNIT HEM | PPD HEM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM7280 | OS29000 91 GBK X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM7280 | Belum selesai
[7 empty] | 2. Pemantauan dan penilaian impak | 2. Pelaksanaan Pemantauan Sesi KI /KK dan penilaian impak perkhidmatan GBK terlibat selesai | UNIT HEM | PPD HEM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM5000 | OS21000 RM5000 | Belum selesai
4 | TS3 S1 P1 | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SM : 100% SR : 100% Sasaran Daerah :100% | 1. Program Tukar Aliran secara berstruktur dan mengikut keperluan | 1. Pelaksanaan Audit menyeluruh bilangan sekolah rendah dan SKM tanpa GBK mengikut PPD secara berkala 2 kali setahun selesai | SPS | SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM6960 | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM4640 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Penempatan keutamaan pengisian GBK di sekolah rendah dan SKM berdasarkan saiz sekolah, isu disiplin dan lokasi pedalaman atau bandar (2 kali setahun) selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM2320 | Belum Selesai
[7 empty] | 2. Pemerkasaan GBLD dalam Bengkel Coaching n Mentoring Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling GBLD | 1. 3 kali Bengkel Coaching n Mentoring Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling kepada 50 org GBLD telah selesai dilaksanakan | UNIT HEM | PPD HEM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM9000 | OS 29000: 50 orang x RM 20 x 3 hari X 3 kali= RM 9000 | Belum selesai
[7 empty] | 3. Pemantauan dan penilaian impak | 1. Pemantauan Sesi KI /KK dan penilaian impak perkhidmatan GBK terlibat. | UNIT HEM | PPD HEM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 2000 | OS21000 RM2000 | Belum selesai
8 | TS3 S2 P1 KPI6 | IPG Kampus Pendidikan Teknik dijadikan IPG TVET bagi memberi latihan kepada guru dalam bidang TVET | Meningkatkan pengambilan graduan bidang TVET khususnya ke IPG Kampus Pendidikan Teknik (Pusat latihan kepada guru untuk latihan dalam bidang TVET) | [13 empty] | TIDAK BERKENAAN
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
9 | TS3 S3 P1 | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | TOV Negeri : 0 TOV Daerah :0 | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah :100% | Pemerkasaan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan latihan peningkatan kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | 1. Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan (TNA) berasaskan CBTA serta pengesahan dan penyelarasan keutamaan latihan melibatkan JPN, PPD dan sekolah bagi sekurang-kurangnya 85% PPP selesai dilaksanakan. | SP | SPr, SPb, SPS, SPM, SPsK | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 4 |  |  | Selesai. TNA 2026 telah selesai dijawab pada Disember 2025 |  | Tiada kos diperlukan penyelarasan melalui pemantauan dan pengisian dalam sistem CerDIK serta kawalan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Latihan yang bersidang satu kali setahun
[8 empty] | 2. Penyediaan, kelulusan dan pelaksanaan Pelan Operasi Latihan peningkatan kompetensi PPP berasaskan dapatan CBTA di peringkat negeri, PPD dan sekolah yang melibatkan sekurang-kurangnya 90% PPP selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 30 |  |  | Selesai.
[8 empty] | 3. Pemantauan, penilaian dan pelaporan peratus PPP yang mengikuti latihan peningkatan kompetensi berasaskan CBTA melalui CerDIK/HRMIS bagi 100% PPP selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 21 |  |  | Belum Selesai
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
10 | TS3 S1 P2 KPI2 | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | 75.6% | Sasaran Negeri : 77.65% Sasaran Daerah :76.4% | 1. Pelaksanaan saringan kesejahteraan menggunakan Instrumen Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) | 1. Pelaksanaan saringan Indeks Kesejahteraan Guru kepada 100% guru negeri Perak dan analisis data mengikut PPD selesai. | SPsK | SPS, SSM. SICT, SSTP | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 39 | 0 | 0 | Belum Laksana
[7 empty] | 2. Peningkatan Kompetensi Kaunselor Pendidikan bagi sokongan mental / Psikososial kepada guru. | 2. Pelaksanaan 1 Program Kompetensi Kaunselor Pendidikan selesai | SPsK | SPS | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 13 | RM5,000.00 | OS29000: RM 5,000 | Belum Laksana
[7 empty] | 3. Pelaksanaan intervensi kepada 20% warga pendidik yang mendapat keputusan rendah, dan sederhana rendah | 3. Pelaksanaan Intervensi oleh sektor sokongan bagi 20% pendidik yang mendapat tahap sederhana, rendah dan sangat rendah bagi domain tertentu menggunakan Instrumen Kesejahteraan Guru(IKG) selesai. | SPsK | SPS, SSM | 2026-04-01 | 2026-08-15 | 19 | RM11,125 | OS29000: RM9000, OS21000 : RM2125 | Belum Laksana
18 |  | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 4
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone (aktiviti sokongan) | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS4 S1 P2 | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks time | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks time | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 12 Sasaran Daerah : 64 sekolah | Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah mengikut zon bagi kerja-kerja pembaikan kecil | 1. Permohonan peruntukan senggara ke BPA KPM telah selesai dilaksanakan | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 2275000 | Anggaran RM35,000.00 bagi setiap sekolah | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal prrojek sehingga siap telah selesai dilaksanakan | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 14400 | OS21000 4 orang x RM400 x 9 bulan = RM14,400.00 | Belum selesai
2 | TS4 S2 P1 | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 2 Sasaran Daerah : | Pemantapan Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di semua sekolah negeri Perak. | 1. Pelaksanaan rintis di 2 buah sekolah telah selesai | SSTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 23200 | OS 21000 (Perjalanan): (10 pegawai JPN + 24 pegawai PPD + 24 JU Daerah) 58 Pegawai x RM 200 x 2 hari= RM23,200 | Belum Selesai
3 | TS4 S2 P1 | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) MULA 2027 2026 PEGAWAI JPN (SSTP) | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 50% Sasaran Daerah : ? | Pembekalan peralatan ICT di 218 makmal komputer sekolah Negeri Perak | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan bahan dan kandungan sokongan telah selesai. | SSTP |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 9600 | OS 21000 (Perjalanan): 15 JPN/PPD x RM320 x 2 hari = RM9,600 | Belum Selesai |  | Delima Expert 3.0 hanya melibatkan pegawai SSTP JPN
[8 empty] | 2. 12 Bengkel Penataran DELIMa 3.0 di setiap Daerah kepada Guru Penyelaras ICT setiap sekolah selesai. | SSTP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 45375 | OS 21000 (Perjalanan): 1105 guru x RM50 = RM55,250.00 OS 29000 : 1105 guru x RM15 = RM16,575.00 | Belum Selesai |  | Delima Expert 3.0 hanya melibatkan pegawai SSTP JPN
[8 empty] | 3. Tiga (3) Kali Pemantauan Penggunaan oleh PPD/JPN telah selesai. | SSTP |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 17 | 29800 | OS 21000 (Perjalanan): 120 sekolah x 2 guru x RM50 x 2 hari = RM24,000.00 (24 pegawai PPD + 24 JU Negeri) x RM50 x 2 hari= RM 4,800.00 | Belum Selesai | Sekolah Low Usage | Delima Expert 3.0 hanya melibatkan pegawai SSTP JPN
4 | TS4 S2 P1 | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | TOV Negeri : 20000 TOV Daerah : 2772 | Sasaran Negeri : 23000 Sasaran Daerah : 3000 | Penguasaan "AI Tools Guru" di semua sekolah di negeri Perak. | M1 : 1 Bengkel Kerja Penyediaan bahan dan kandungan sokongan telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 1387.5 | OS 21000 (Perjalanan): 15 (Pegawai & Guru) x RM0.90 x 1 hari = RM337.50 OS 29000 (Makan&Minum): 15 (Pegawai & Guru) x RM20 x 1 hari = RM300 OS 42000 (Saguhati Penceramah): 5 (Pegawai & Guru) x RM150 x 1 hari = RM 750 | Belum Selesai | Pembinaan modul dan dashboard pemantauan.
[8 empty] | M2 : Penataran PLC "AI Tools" kepada setiap JU di sekolah dalam daerah Kerian. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 4 | 5750 | OS 21000 (Perjalanan): 100 (Pegawai & Guru) x RM0.90 x 1 hari = RM2250 OS 29000 (Makan&Minum): 100 (Pegawai & Guru) x RM20 x 1 hari = RM2000 OS 42000 (Saguhati Penceramah): 10 (Pegawai & Guru) x RM150 x 1 hari = RM 1500 | Belum Selesai
[8 empty] | M3 : 3000 guru selesai menjalankan "PLC AI Tools" dalam DELIMa di sekolah. | USTP | SPb | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 26 | 13650 | OS 42000 (Saguhati Penceramah): 91 (Pegawai & Guru) x RM150 x 1 hari = RM 13650 | Belum Selesai | Pemantauan melalui penghantaran laporan & dashboard.
[8 empty] | M4: Pertandingan Bahan PdP oleh guru menggunakan AI Tools | USTP | SPb | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 17 | 10000 | OS 42000 (Hadiah Pertandingan): Sijil Penghargaan & Penyertaan: 1000 x RM3 = RM3000 Hadiah: RM 7000 | Belum Selesai
5 | TS4 S2 P1 | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun MURID MEN RENDAH (1% = 380 NEGERI) En Wafi JPN | KPI BAHARU | Negeri : 1% (280) Daerah : | Bengkel Pendedahan penggunaan AI kepada murid sebagai bahan sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara terkawal dan beretika. | M1 : 1 Bengkel Kerja Penyediaan Modul Panduan penggunaan AI murid selesai dilaksanakan. | USTP | SPb | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 8 | 1387.5 | OS 21000 (Perjalanan): 15 (Pegawai & Guru) x RM0.90 x 1 hari = RM337.50 OS 29000 (Makan&Minum): 15 (Pegawai & Guru) x RM20 x 1 hari = RM300 OS 42000 (Saguhati Penceramah): 5 (Pegawai & Guru) x RM150 x 1 hari = RM 750 | Belum Selesai | Pembinaan modul dan dashboard pemantauan.
[8 empty] | M2 : Penataran PLC "AI Tools" kepada setiap JU di sekolah dalam daerah Kerian. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 4 | 5750 | OS 21000 (Perjalanan): 100 (Pegawai & Guru) x RM0.90 x 1 hari = RM2250 OS 29000 (Makan&Minum): 100 (Pegawai & Guru) x RM20 x 1 hari = RM2000 OS 42000 (Saguhati Penceramah): 10 (Pegawai & Guru) x RM150 x 1 hari = RM 1500 | Belum Selesai
[8 empty] | M3: Penataran AI Tools kepada murid - murid daripada JU sekolah masing - masing. | USTP | SPb | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 8 | 13650 | OS 42000 (Saguhati Penceramah): 91 (Pegawai & Guru) x RM150 x 1 hari = RM 13650 | Belum Selesai | Pemantauan melalui penghantaran laporan & dashboard.
[8 empty] | M4: Pertandingan Bahan Pembelajaran oleh murid menggunakan AI Tools | USTP | SPb | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 17 | 10000 | OS 42000 (Hadiah Pertandingan): Sijil Penghargaan & Penyertaan: 1000 x RM3 = RM3000 Hadiah: RM 7000 | Belum Selesai
6 | TS4 S2 P1 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru (Belum ada pelancaran pelantar DELIMa 3.0) | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 3 Sasaran Daerah : | JABATAN |  | SSTP |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0 | 3000 | OS 21000 (Perjalanan): 3 JPN x RM500 x 2 hari = RM3,000 | Belum Selesai | Aktiviti ini adalah di bawah BSTP, KPM
7 | TS4 S2 P1 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid (Belum ada pelancaran pelantar DELIMa 3.0) | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 40% Sasaran Daerah : | JABATAN |  | SSTP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 9600 | OS 21000 (Perjalanan): 15 JPN/PPD x RM320 x 2 hari = RM9,600 | Belum Selesai | Modul Aktiviti, Peraduan
[9 empty] | SSTP |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 13 | 20000 | OS 42000 (Program Murid): RM20,000 | Belum Selesai | Dilaksanakan di peringkat sekolah.
8 | TS4 S1 P4 | Bilangan Sekolah Kurang Murid (SKM) dioptimakan penggunaan | Bilangan Sekolah Kurang Murid (SKM) dioptimakan penggunaan | Bilangan Sekolah Kurang Murid (SKM) dioptimakan penggunaan (GRED C - 27 Sekolah Kerian) HJ RIZAL Penggunaan Sekolah Kurang Murid (SKM) diperkasakan secara optimum bagi memastikan kemudahan, sumber dan potensi sekolah dimanfaatkan secara lebih berkesan. | KPI baharu | Sasaran Negeri : 3 buah Sekolah SKM Sasaran Daerah : | Pemerkasaan sekolah SKM | 1. Audit secara berkala sekolah SKM yang dipilih 2 kali setahun selesai | SPPPPD | USR, SPS SPPPPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM960 | OS2900 8 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 3 kali = RM960 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Menilai dapatan penggunaan kemudahan infrastruktur secara optima dari aspek pengurusan pentadbiran sekolah 2 kali setahun selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
9 | TS4 S1 P4 | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. (2027: 100 buah kuarters) | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. (2027: 100 buah kuarters) | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. (2027: 22 kuarters /227 unit kuarters) HJ RIZAL DALAM PROGRESS PADA MASA 2026 SIAP DISELENGGARA (2027) | TOV Negeri : 1120 TOV Daerah :1 | Sasaran Negeri : 50 Sasaran Daerah : BILANGAN | 1. Pelaksanaan tukar fungsi bagi kuarters yang tidak ada permintaan untuk diduduki. - SMKA KERIAN - SMK RAJA LOPE NOR RASHID | 1. Mengadakan Sesi Libat Urus (SLU) sekurang-kurangnya sekali setahun bersama jawatankuasa kuarters bagi menentukan kuarters yang dicadangkan untuk ditukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan | SP/ Unit Pentadbiran | SPr UKIP SPb (PI) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | Kos Bengkel Kerja: OS 21000 RM34,000 | i. "OS2900 15 X RM20 X 1 hari x 3 kali = RM900" ii. Kos perjalanan= 15 orang x RM250 = RM3750 | BELUM SELESAI | SMK Agama Kerian untuk tukar fungsi Kuarters ke Prasekolah
[7 empty] | 2. Pelaksanaan syor roboh bagi kuarters yang rosak dan tidak boleh dibaiki | 2. Melaksanakan bengkel kerja sekurang-kurangnya sekali setahun bagi cadangan dan penyediaan dokumentasi permohonan tukar fungsi dan syor roboh dilaksanakan | SP/ Unit Pentadbiran | SPr UKIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM1.45 juta | Kos tukar fungsi untuk kegunaan pendidikan: RM1.2 juta (RM200 ribu x 6 PPD) Kos syor roboh: 5 unit x RM50 ribu = RM250ribu | BELUM SELESAI
10 | TS4 S1 P1 | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah |  | Sasaran Negeri : 27 Sasaran Daerah : 3 | Peluasan kelas prasekolah bagi kelas prasekolah perdana dan kelas prasekolah intergrasi KPM. | Bengkel Penyelarasan Pelaksanaan Peluasan Kelas Prasekolah JPN, PPD dan SIP | SPS
11 | TS4 S1 P3 | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. |  | Sasaran Daerah 100% (19 buah PPKI) | Pemantauan dan penambahbaikan kemudahan mesra OKU di sekolah PPKI | Audit aksesibiliti sekolah, penyelarasan bersama PPD | SPK | S4PD, SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
12 | TS4 S1 P3 | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah (Diuruskan oleh SPK JPN Perak) |  |  |  |  | SPK
13 | TS4 S1 P4 | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas |  | Sasaran Daerah 100% (19 buah PPKI) | Pemantauan keperluan dan penyediaan kemudahan asas sekolah | Semakan keperluan sekolah dan penyelarasan peruntukan | SPK | S4PD, SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
14 | TS4 S1 P3 | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas BP KHAS TERUS HANTAR KE SEKOLAH |  |  |  |  | SPK
15 | TS4 S2 P2 | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber (bulan 6 Thn 2026) bulan 7 - baharu PPD HANYA SAMBUT SHJ DRPD JPN | 96%@1,044 buah sekolah harian di bawah JPN Perak | 97.3%@1,058 dari 1087 buah sekolah harian di bawah JPN Perak Kerian 95.6% sek kerian terima pakai fiber (4 sekolah masih belum Teknologi Fiber) | Pembekalan perkhidmatan internet yang stabil menggunakan teknologi fiber bagi sekolah harian di bawah PPD Kerian Kerian 95.6% sek kerian terima pakai fiber (4 sekolah masih belum Teknologi Fiber) | Sesi Libat Urus Perolehan Perkhidmatan Internet Bagi Sekolah-sekolah Kerajaan dan Agensi JPN Perak Subwaran 3 bersama PPD | SICT | SICT |  |  | 6 minggu |  |  | SELESAI |  | SELESAI
[8 empty] | Bengkel Pengisian Maklumat Spesifikasi Teknikal Di Dalam Sistem ePerolehan Bagi Sebut Harga Perolehan Perkhidmatan Internet Bagi Sekolah-Sekolah Kerajaan Dan Agensi Jabatan Pendidikan Negeri Perak - Subwaran 3 bersama PPD | SICT | SICT |  | 9 .4.2026 | 2 minggu |  |  | SELESAI |  | SELESAI
[8 empty] | Pemasangan dan Pelaksanaan Perkhidmatan Internet Bagi Sekolah-Sekolah Kerajaan Dan Agensi Jabatan Pendidikan Negeri Perak - Subwaran 3 Bagi tempoh 3 tahun. | SICT | SICT |  | DALAM PROSES | 4 minggu |  |  | DALAM PROSES |  | DALAM PROSES
16 | TS4 S2 P2 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 (Sekolah Menengah) KIT ROBOTIK, LAPTOP DLL (PEREKODAN SHJ) |  | 100% | Semua Sek Menengah Kerian terima Projek Sewaan ICT PdP | Semua Sek Menengah Kerian terima Projek Sewaan ICT PdP | ICT | [5 empty] | Semua Sek Menengah Kerian Terima Projek Sewaan PdP Fasa 1,2,3,4
17 | TS4 S2 P2 | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) EN NOORHISHAM (DIGUGURKAN - DAERAH MELALUI USTP TIDAK MEMBUAT PEMBEKALAN PERALATAN DIGITAL KE INSTITUSI PENDIDIKAN) |  |  |  |  | USTP
1 | TS4 S1 P1 KPI4 | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani. (KPI QW Baharu: semak bilangan/peratus by 2027) | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 5% Sasaran Daerah : | Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 melalui peruntukan USNT. | 1. Bengkel Penyediaan Bill of Quantitiies (BQ) bagi kerja-kerja penyelenggaraan sehingga kerja perolehan telah selesai dilaksanakan | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 800 | OS29000 20 orang x RM20 x 2 kali = RM800.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Permohonan peruntukan bagi skop USNT ke BP KPM telah selesai dilaksanakan. | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 6000000 | RM1 juta satu sekolah menggunapakai peruntukan P63 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal projek sehingga siap telah selesai dilaksanakan. | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 95040 | OS21000 24 orang x RM400 x 9 bulan = RM86,400.00 OS29000 24 orang x RM20 x 18 kali = RM8,640.00 | Belum selesai
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | TS4 S1 P2 | Pemasangan CCTV di 300 buah sekolah asrama harian. | Pemasangan CCTV di sekolah asrama harian. |  | TOV Negeri : 10 TOV Daerah :0 | Sasaran Negeri : 14 Sasaran Daerah :2 | Pembekalan dan Pemasangan CCTV di Sekolah Berasrama Bawah KPM | Pembekalan dan Pemasangan CCTV di 2 buah asrama harian tahun 2026 selesai dilaksanakan | SIP | SPM | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  | OS27000 RM20,000 x 2 sekolah =RM 40,000.00 | Selesai
[8 empty] | Pembekalan dan Pemasangan CCTV melibatkan 2 buah Sekolah Asrama Harian bagi tahun 2026 selesai dilaksanakan mengikut garis masa yang ditetapkan KPM | SIP | SPM | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 9 | 39000 | OS35000 RM15,000 SMK Agama Kerian RM14,000.00 SMK Abu Bakar Al Baqir | Dalam proses perolehan | 1. Kajian Pasaran oleh SMK Agama Kerian 2. Pelaksana oleh SIP JPN Perak bagi CCTV SMK Abu Bakar Al Baqir
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
3 | TS4 S1 P3 | 200 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027. (2026: 100 kelas, 2027: 100 kelas) | 3 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027 (2026:1 kelas, 2027: 2 kelas) |  | TOV Negeri : 5 kelas TOV Daerah : 1 kelas | Sasaran Negeri : 6 kelas Sasaran Daerah : 2 kelas | Pengukuhan penyelarasan permohonan peluasan sedia ada dan baharu kelas pendidikan khas | 1. Permohonan kelulusan tukar fungsi berdasarkan keperluan dalam Mesyuarat JPPP Negeri Perak selesai dilaksanakan | SPK | S4PD, SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai
[8 empty] | 2. Penyelarasan Permohonan Binaan Baharu / Binaan Tambahan dibawah peruntukan RMK 13 melibatkan 9 pegawai JPN, 12 Penolong PPD Pendidikan Khas, 12 Penolong Jurutera Daerah dan 12 Penolong PPD Perancangan selesai dilaksanakan | SPK | S4PD, SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai
4 | TS4 S2 P2 | 1,801 sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026. | 218 buah sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026 |  | TOV Negeri: 0 TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 218 Sasaran Daerah : |  | 1. Pelaksanaan agihan 4,353 unit notebook ke 218 buah sekolah selesai | SICT | SPb | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 17 | RM32,964,389.40 | 1. Notebook - RM27,340,322.40 | Fasa Pelaksanaan | Peralatan dibekalkan melalui Projek Sewaan Peralatan ICT Bagi Kegunaan PdP Di Makmal Komputer Sekolah KPM Fasa 4.
[8 empty] | 2. Pelaksanaan agihan 199 unit printer ke 199 buah sekolah selesai | [6 empty] | 2. Printer - RM2,378,686.80
[8 empty] | 3. Pelaksanaan agihan 199 unit projector ke 199 buah sekolah selesai | [6 empty] | 3. Projector - RM1,096,450.20
[8 empty] | 4. Pelaksanaan agihan 225 unit charging cart ke 218 buah sekolah selesai | [6 empty] | 4. Charging Cart - RM2,148,930.00
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif
Formulas:
Tempoh (minggu) = INT(NETWORKDAYS(L54,[DALAM PROSES])/5)

## TERAS 5
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS5 S1 I1 KPI1 | Peratus peningkatan bilangan kerjasama dengan pihak berkepentingan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Kerjasama Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan | 1. SLU Pemimpin Sekolah - Focal Person & PIBG Rekrutmen Sukarelawan & Saringan selesai dilaksanakan. (2 kali setahun ) | SPS | SPb SPMu | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 96 (5 Pegawai PPD + 91 YDP PIBG) X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM7680.00 | BELUM SELESAI | Belum selesai
[8 empty] | 2. Penilaian & Penambahbaikan selesai dilaksanakan ( 2 kali setahun ) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | OS2900 96 (5 Pegawai PPD + 91 YDP PIBG) X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM7680.00
[8 empty] | 3. Penghargaan & Pengiktirafan selesai dilaksanakan ( 1 kali ) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | OS2900 96 (5 Pegawai PPD + 91 YDP PIBG) X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM7680.00
2 | TS5 S2 I1 | Peratus peningkatan jumlah sumbangan daripada kerjasama dengan pihak berkepentingan. | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemantapan Sistem Rakan Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan (Bengkel pengisian Sistem Rakan Strategik bersama PIC daerah) | 1. SLU Pemimpin Sekolah - Focal Person & PIBG Rekrutmen Sukarelawan & Saringan selesai dilaksanakan. | SPS | SPb SPMu | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 96 (5 Pegawai PPD + 91 SU PIBG) X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM7680.00 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Penilaian & Penambahbaikan selesai dilaksanakan | SPS | SPb SPMu | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 96 (5 Pegawai PPD + 91 SU PIBG) X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM7680.00
[8 empty] | 3. Penghargaan & Pengiktirafan selesai dilaksanakan | SPS | SPb SPMu | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 21 | OS2900 96 (5 Pegawai PPD + 91 SU PIBG) X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM7680.00
3 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus pelaksanaan Program Pendidikan Bergerak (outreach) mengikut keperluan lokaliti. |  | KPI Baharu |  | Program Pendidikan Bergerak merangkumi Aktiviti Kecemerlangan Kawasan Luar Bandar. Aktiviti Pembangunan Bakat Dalam Komuniti, Pelaksanaan Bilik Darjah Modular sebagai ruang pembelajaran mengikuti keperluan lokaliti. |  | SPS | SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | OS2900 96 (5 Pegawai PPD + 91 PGB ) X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM7680.00
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
4 | TS5 S3 I1 KPI1 | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) di institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) di institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan. |  | TOV Negeri : 70% TOV Daerah :76.4% | Sasaran Negeri : 72% Sasaran Daerah : | Pelaksanaan Sokongan Sukarelawan AKRAB Berfokus Kesejahteraan | 1. Senarai institusi pendidikan sasaran disahkan berdasarkan analisis skor Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) tahun asas. | SPsK | SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
5 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | TOV Negeri : 0% TOV Daerah : 0% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Literasi & STEM melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | 1. Program jelajah sains & literasi dengan kerjasama Pusat Sains Utara untuk seorang guru sekolah menengah selesai dilaksanakan. | SPb | SPS | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 20 | RM1,000.00 | OS29000 1 guru (setiap sekolah) x 21 sekolah x RM20 x 1 hari = RM420 4 pegawai PPD x RM20 x1hari = RM80 OS21000 1 guru (setiap sekolah) x 21 sekolah x RM20 x 1 hari = RM420 4 pegawai PPD x RM20 x1hari = RM80 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan 1 kali bengkel kerja pembinaan modul kelas pemulihan dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru (IPG) selesai dilaksanakan. | SPb | IPG | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 1 | RM3,384.00 | OS29000 (24 guru + 4 pegawai pemulihan PPD + 5 JUD) x RM20 x 3 hari = RM1980.00 OS21000 (24 guru + 4 pegawai pemulihan PPD + 5 JUD) x RM100 x 3 hari = RM1704.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan 3 kali bengkel latihan penggunaan modul kepada 120 guru pemulihan selesai dilaksanakan. | SPb | IPG | 2026-05-04 | 2026-06-20 | 6 | RM37,200.00 | OS29000 (120 guru + 4 pegawai pemulihan PPD x RM20 x 3 hari = RM7,440.00 OS21000 (120 guru + 4 pegawai pemulihan PPD x RM100 x 3 hari = RM37,200.00 | Belum selesai
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | #REF!
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | #REF!
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | #REF!
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | #REF!
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31

## TERAS 7
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS7 S4 I1 KPI1 | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Kementerian. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Peiringkat JPN |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : | Penyediaan Pelan Pengurusan Perubahan JPN Perak | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Pembinaan " Pelan Pengurusan Perubahan selesai | SPPPPD | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS290000 : RM 28,800 | 26 Pengurusan Tertinggi JPN 24 PPD Perancangan 10 JPN Pakej : RM 240 x 2 malam x 60 pax = | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Sesi Libat Urus dan D&C selesai | SPPPPD | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 2,020 | 26 Pengurusan Tertinggi JPN 25 Pihak Berkepentingan 50 PGB | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pemantauan Selesai | SPPPPD | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | BELUM LAKSANA
2 | TS7 S4 I1 KPI2 | Peratus Pembangunan dokumen induk 'Pelan Pengurusan Risiko Kementerian Pendidikan’. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan Dokumen Induk 'Pelan Risiko ' peringkat Jabatan Penidikan Negeri Perak |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : | Penyediaan Pelan Pengurusan Risiko JPN Perak | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Pembinaan " Pelan Pengurusan Perubahan selesai | SPPPPD | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS290000 : RM 28,800 | 26 Pengurusan Tertinggi JPN 24 PPD Perancangan 10 JPN Pakej : RM 240 x 2 malam x 60 pax = | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Sesi Libat Urus dan D&C selesai | SPPPPD | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 2,020 | 26 Pengurusan Tertinggi JPN 25 Pihak Berkepentingan 50 PGB | BELUM LAKSANA
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pemantauan Selesai | SPPPPD | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | BELUM LAKSANA
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 6
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS6.S3.I1.KPI2 | Peningkatan bilangan program kerjasama dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Bilangan program kerjasama JPN dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Bilangan program kerjasama PPD/ Sekolah dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Tiada (KPI baharu) | Sasaran Negeri : 20 Sasaran Daerah : 2 | Sesi libat urus bersama-sama rakan strategik berkaitan kemampanan | 1. Pelaksanaan 1 sesi libat urus bersama-sama 2 rakan strategik berkaitan kemampanan selesai | SPS | Sektor Pembangunan Murid Sektor Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Khas Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | TS6 S1 I1 KPI1 | Peratus institusi pendidikan KPM melaksanakan program train-the-trainer. | Peratus PPP disetiap negeri yang mencapai kompetensi kemampanan dalam program Train-the-Trainer |  | Tiada (KPI baharu) | Sasaran Negeri : 5% Sasaran Daerah : | Pelaksanaan Program Train-the-Trainer (TTT) secara berfasa melalui pengukuhan jurulatih SEKAWAN Malaysia MADANI dan pelaksanaan latihan secara berperingkat negeri dan daerah. | 5% Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) negeri Perak mencapai kompetensi kemampanan hasil pelaksanaan Program Train-the-Trainer dan latihan secara berperingkat mengikut daerah selesai dilaksanakan | Sektor Sumber Manusia | SPPPPD dan PPD | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 30 | RM62,300 | OS21000 x 1780 orang x RM15 (pergi dan balik) = RM26,700 OS29000 x 1780 orang x RM20 = RM35,600 Peruntukan sepenuhnya Bahagian Profesionalisme Guru (BPG) | Belum Selesai | JU tahun 2024 seramai 2735 orang JU tahun 2025 seramai 1380 orang Sasaran JU tahun 2026 seramai 1780 orang
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## SPP (hidden)
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS2.S3.I1.KPI1 | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas (Negeri Melaka) | 17.25% | 18.5% | 1. Pemerkasaan kompetensi PPP dalam bidang sains tulen. | 1. Pelaksanaan latihan kompetensi kepada 10 orang SIP+ dan 40 orang SISC selesai. 2. Pelaksanaan Bengkel Peningkatan Pedagogi kepada 136 guru Matematik Tambahan selesai. 3. Pelaksanaan latihan pemerkasaan DDDM kepada 205 GBK sekolah menengah selesai. | SPb | S4PD SPS XXX | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | [5 empty] | Pengekalan enrolmen murid dalam aliran sains tulen. | 1. Pelaksanaan program berkaitan kerjaya |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
3 | TS1 S1 I2 KPI2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
4 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
5 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
6 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
7 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
8 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
9 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
10 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
11 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
12 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
13 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
14 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
15 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
16 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
17 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
18 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif