## TERAS 1.
Pelan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS1 S1 P1 | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 100% MATEMATIK (SR) : 100% Sasaran Daerah : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 100% MATEMATIK (SR) : 100% | Program Tukar Opsyen Berstruktur terhadap guru-guru yang mempunyai kelayakan untuk ditukar opsyen berdasarkan pensijilan, kursus yang telah dihadiri dan pengalaman mengajar subjek berkaitan. | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Tukar Opsyen Berstruktur berkala empat (4) kali setahun selesai, | SPS | SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM5504 | OS2900 6 Pegawai PPD 80 Penolong Kanan X RM8 X 1 hari x 4 kali = RM2752 | 2026-04-01 | SR Bengkel Pertama diadakan dalam talian pada 5 Januari 2026 dan 6 Januari 2026 SM Bengkel Pertama pada 11 Feb 2026 |  | operasi : PPD | sekolah tak sambut
[8 empty] | 2. Pemantauan PdP guru terlibat dan pencapaian murid sepanjang tempoh percubaan selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan penyusunan semula dan membuat cadangan penempatan guru baharu & guru terlatih berdasarkan keutamaan keperluan opsyen empat (4) kali setahun selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS2900 6 Pegawai PPD 80 Penolong Kanan X RM8 X 1 hari x 4 kali = RM2752 | 2026-04-01 | SR Guru baharu diterima pada 19 Jan 2026 dan 6 April 2026 SM Guru baharu diterima pada 6 April 2026
2 | TS1 S1 P2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KBSM | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KBSM | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KBSM | 13.63 (JPN) 18.42 (PPD) | TBC 20.00 | Pemerkasaan Guru Bahasa Melayu dalam Kemahiran Menulis | 1. Bengkel Bimbingan Kemahiran Menulis melibatkan Guru BM Bukan Opsyen (2 siri) | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS21,= RM372.00 OS29 = RM816.00 | 4 org fasilitator x RM31.00 x 3 hari = RM372.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Bengkel Persediaan Menghadapi UPBMG bagi calon terpilih secara bersasar (2 siri) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS21,= RM2728.00 OS29 = RM5984.00 | (4 org fasilitator + 40 calon ) x RM31.00 x 2 hari= RM2, 728.00 | Belum Selesai |  |  | PPD | SEK
3 | TS1 S1 E1 | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | KPI Baharu 16 (41%) | 18 (45%) | Verifikasi Penarafan dan Dashboard Reformasi Sekolah Negeri (DTPCare) | 1. Pelaksanaan Kunjung Bantu dan Penilaian Prestasi Sekolah Inspirasi kepada 18 sekolah oleh PPD mengikut daerah telah selesai dilaksanakan 2. Sokongan Profesional Berfokus 2 kali setahun selesai dilaksanakan | SPr | SPsK, | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 43 | RM936.00 | OS21000: (18 sek x 40 km x 2 kali setahun x 0.90) = RM648.00 OS29000: (RM8.00 x 18 pax x 2 kali) = RM288.00 Catatan: Pelaksanaan bimbingan dan pelaporan data adalah di bawah tanggungjawab penuh PPD melalui Sektor Perancangan masing-masing. | Belum Dilaksanakan |  |  | PPD | SEK
| TS1 S2 I1 KPI5 | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027. | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027. | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027 (2027 : 2 ) | KPI Baharu |  | Pemerkasaan kefahaman dasar dan inisiatif reformasi pendidikan berkaitan peluasan prasekolah | 1. Pelaksanaan Sesi libat urus kepada PGB 2 buah kelas peluasan Prasekolah KPM dua kali setahun selesai. | SPS | SPr, KIP | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 12 | RM2000.00 | OS29000: RM20.00 x 50 x 2 kali = RM2000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Kunjung Bantu Pengoperasian kepada 2 buah kelas peluasan Prasekolah KPM dua kali setahun selesai. |  |  | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 12
| TS1 S2 I1 33% sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Peratus sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Bilangan sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Bilangan sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | TOV Negeri : 447 TOV Daerah : 36 | Sasaran Negeri : 500 Sasaran Daerah :39 | 1. Pemerkasaan dan Pengekalan Kecemerlangan Sekolah Inspirasi Berteraskan Kemenjadian Murid dan Prestasi Menyeluruh Sekolah 2. Pemantapan Prestasi Menyeluruh Sekolah ke Arah Pencapaian Status Sekolah Inspirasi | 1. Pelaksanaan Kunjung Bantu dan Penilaian Prestasi Sekolah Inspirasi kepada 36 sekolah oleh PPD mengikut daerah selesai | SPr | SPb, SPS, SPM, KIP | 2026-01-19 | 2026-11-30 | 45 | OS21000 : RM 20,193.60 | 36 PGB 4 pegawai PPD 2 sokongan x RM 20 x 40 pegawai = RM1600.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Sokongan Profesional Berfokus 4 kali setahun selesai dilaksanakan | SPr SPb SPM SPS | SPsK KIP SMIPA | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 43 | OS29000 : RM 9,120 | 80 PGB setiap fokus 4 pegawai PPD RM 20 x 84 pax x 4 kali =RM1680.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pengukuhan Kemenjadian Murid Secara Holistik kepada 36 buah sekolah | SPb SPM | SPK SPI SPS SPr | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 43 | OS29000 : RM 4,640 | 36 PGB 4 pegawai PPD 4 sokongan x RM 20 x 40 pegawai = RM3200.00 | Belum selesai
[8 empty] | 4. Pelaksanaan Penyelarasan dan Pemantapan Tadbir Urus Sekolah Inspirasi kepada semua 36 PGB Sekolah Inspirasi selesai | SPr SPS | SPK SPI Jemaah Nazir | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 9,320 OS2400 : RM 1,000 | 36 PGB 12 PPD 1 kali x RM 20 x 48 pax = RM 960.00 | Belum selesai
[8 empty] | 5. Pelaksanaan Kunjung Bantu dan Penilaian Prestasi Sekolah Inspirasi kepada 3 sekolah oleh PPD Kinta Selatan | SPr SPS | SPK SPI Jemaah Nazir | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  |  | Belum selesai
[7 empty] | 2. Pemantapan Prestasi Menyeluruh Sekolah ke Arah Pencapaian Status Sekolah Inspirasi | 1. Satu (1) Sesi Perkongsian dalam penetapan hala tuju dan kriteria Sekolah Inspirasi peringkat daerah selesai dilaksanakan. | SPr | JEMAAH NAZIR | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 11,000 | 36 PGB 4 pegawai PPD RM 20 x 40 pegawai = RM800.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan sokongan profesional dan intervensi berimpak tinggi berfokus kepada 3 sekolah berpotensi selesai | SPr | JEMAAH NAZIR | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | OS29000 : RM 2,000 | 3 PGB 2 pegawai PPD 2 sokongan x RM 20 x 40 pegawai = RM160.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Dua (2) kali penilaian keberkesanan intervensi bagi penambahbaikan berterusan selesai dilaksanakan | SPr | JEMAAH NAZIR | 2026-05-31 | 2026-10-30 | 22 |  | 80 sekolah | Belum selesai
1 | TS1 S1 P1 | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 95% MATEMATIK (SR) : 100% Sasaran Daerah : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 100% MATEMATIK (SR) : 100% | Program Tukar Opsyen Berstruktur terhadap guru-guru yang mempunyai kelayakan untuk ditukar opsyen berdasarkan pensijilan, kursus yang telah dihadiri dan pengalaman mengajar subjek berkaitan. | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Tukar Opsyen Berstruktur berkala empat (4) kali setahun selesai, | SPS | SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM5504 | OS2900 6 Pegawai PPD 80 Penolong Kanan X RM8 X 1 hari x 4 kali = RM2752 | 2026-04-01 | SR Bengkel Pertama diadakan dalam talian pada 5 Januari 2026 dan 6 Januari 2026 SM Bengkel Pertama pada 11 Feb 2026 |  | operasi : PPD | sekolah tak sambut
[8 empty] | 2. Pemantauan PdP guru terlibat dan pencapaian murid sepanjang tempoh percubaan selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan penyusunan semula dan membuat cadangan penempatan guru baharu & guru terlatih berdasarkan keutamaan keperluan opsyen empat (4) kali setahun selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS2900 6 Pegawai PPD 80 Penolong Kanan X RM8 X 1 hari x 4 kali = RM2752 | 2026-04-01 | SR Guru baharu diterima pada 19 Jan 2026 dan 6 April 2026 SM Guru baharu diterima pada 6 April 2026
| TS1 S1 I2 KPI2 4,000 orang guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | TOV Negeri : 123 TOV Daerah : 33 | Sasaran Negeri : 150 Sasaran Daerah : 50 | Bimbingan bagi mencapai tahap penguasaan CEFR C1. | 1. Pelaksanaan bengkel kerja kejurulatihan Untuk 20 Fasilitator Pro-ELT Enhance selesai. | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 20 org fasilitator x RM20.00 x 3 hari = RM1,200.00 | OS21,= RM32,000.00 OS29 = RM26,800.00
[8 empty] | 2. Pelaksanaan PLC bersama 300 peserta selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 20 org fasilitator x RM20.00 x 4 PLC x 300 = RM25,600.0 |  | Belum Selesai | Dilaksana di peringkat Jabatan
| TS1 S1 I2 KPI2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | TOV Negeri : 14.% TOV Daerah :12% | Sasaran Negeri : 30% Sasaran Daerah : 30% | Bimbingan bagi mencapai Tahap 5 | 1. Bengkel TOT Latihan Kecekapan berbahasa Melayu bersama 34 SISC+ Bahasa selesai dilaksanakan | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 34 org fasilitator x RM20.00 x 3 hari = RM2040.00 | OS21,= RM10,200.00 OS29 = RM2040.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Bengkel bimbingan persediaan menduduki UPBMG kepada 550 calon mengikut zon selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | (34 org fasilitator + 550 calon ) x RM20.00 x 4 hari= RM46,720.00 | OS21,= RM27,500.00 OS29 = RM46,720.00 | Belum Selesai
| TS1 S1 I2 KPI1 Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | Peratus sekolah yang bersedia melaksanakan Dasar MBMMBI berdasarkan kerangka pelaksanaan kebangsaan | Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | TOV Negeri : TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pengukuhan pelibatan murid dalam penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. | 1. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada pegawai SISC+ Bahasa selesai. | SPb | SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1. 50 orang pegawai x RM20.00 x 3 kali = RM3,000.00. 2. 80 buah sekolah (SR / SM) x RM200.00 = RM1600.00 | OS29 = RM3,000.00 OS42 = RM1600.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada guru SR dan SM selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada murid SR dan SM selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
SP,
Sumber Manusia,
USTP,
Unit Pendidikan Khas,
Unit Pendidikan Islam
[5 empty] | KPI | 38
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif
[5 empty] | SPr | 1
| KPI LAMA | KPI PPD KIS |  |  | SPB | 1
| KPI BARU | 49 KPI |  |  | SPS | 1
SPM
SP

## TERAS 2.
;
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
4 | TS2 S1 I1 KPI1 | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemantapan Kualiti Pembelajaran Bahasa dan Literasi | 1. Dua (2) kali Bengkel Canva Membina Modul Bahan Bacaan Bergred bagi Guru Prasekolah Selesai dilaksanakan | SPb | SPS (Unit Prasekolah) PPD | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 4 | Tiada | OS21000 : RM 8812.80 OS29000 : RM1152.00 (72 guru x RM8) X 2 | Belum selesai |  |  | PPD | SEK
[8 empty] | 2. Bimbingan Berfokus Kurikulum Prasekolah 2026 Fasa 1 : Guru Bukan Opsyen selesai dilaksanakan |  |  | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 17 | Tiada | OS21000 : RM 1040.40 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Bimbingan Berfokus Kurikulum Prasekolah 2026 Fasa 2: Guru Baharu Opsyen Prasekolah selesai dilaksanakan |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 4 | Tiada | OS21000 : RM 244.80 | Belum selesai
[8 empty] | 4. Bimbingan Berfokus Kurikulum Prasekolah 2026 Fasa 3: Guru Opsyen Prasekolah Telah Selesai |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 30 | Tiada | OS21000 : RM 1836.00 | Belum selesai
5 | TS2 S1 P1 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | TOV Negeri 52% TOV Daerah 47.56 | Sasaran Negeri 58.21% Sasaran Daerah 60.00 % | Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Sekolah Menengah (Pelaksanaan program peningkatan kualiti pedagogi guru Matematik sekolah menengah melalui bimbingan profesional, perkongsian amalan terbaik dan pengukuhan penguasaan konsep Matematik dalam kalangan murid.) | Bengkel Pengukuhan Pedagogi Matematik Sekolah Menengah Berasaskan Kecerdasan Pelbagai untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kemahiran Penyelesaian Masalah kepada guru sekolah menengah selesai dilaksanakan | SPb |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 30 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum selesai |  |  | PPD | SEK
[8 empty] | Pelaksanaan PLC Guru Matematik Sekolah Menengah bagi Perkongsian Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 35 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pemantauan Pelaksanaan Program Matematik PPD ke Sekolah Fokus Berasaskan Analisis Data Pencapaian Murid |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | Belum selesai
[7 empty] | Pemerkasaan Kolaborasi Rakan Strategik dalam Pembangunan Bank Item Matematik Sekolah Menengah (Pelaksanaan kolaborasi bersama guru pakar, guru cemerlang dan jurulatih utama Matematik bagi membangunkan bank item Matematik Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 yang selaras dengan DSKP dan standard pentaksiran.) | Bengkel Pembinaan Item Matematik Tingkatan 1–3 Berasaskan Standard Pentaksiran dan Aras KBAT dengan kerjasama Panitia Daerah. | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 22,275 | RM 22,275 | Belum selesai
[7 empty] | Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah Berasaskan Pendekatan CPA (Pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru Matematik sekolah rendah dalam mengaplikasikan pendekatan Concrete, Pictorial dan Abstract bagi meningkatkan kefahaman konsep Matematik dalam kalangan murid.) | Bengkel Pengukuhan Pedagogi Matematik Sekolah Rendah Berasaskan Pendekatan Concrete–Pictorial–Abstract (CPA) | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pelaksanaan PLC Guru Matematik Sekolah Rendah bagi Perkongsian Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pemantauan Pelaksanaan Program Intervensi Mata Pelajaran Matematik Sekolah Fokus Berasaskan Analisis Data Pencapaian Murid |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | Belum selesai
6 | TS2 S2 P1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Bacaan tahun 4 :7.8% Bacaan tahun 5 :20.2% Bacaan tahun 6 : 26.9% TOV PPD Bacaan Tahun 4 : 2.10% Bacaan Tahun 5: 0.0% Bacaan Tahun 6: 0.0% | Bacaan tahun 4 : 8.3% Bacaan tahun 5 : 20.7% Bacaan tahun 6 : 27.6% TOV PPD Bacaan Tahun 4: 8.0% Bacaan Tahun 5: 10.00% Bacaan Tahun 6: 10.00% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Rendah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | SPb
[8 empty] | Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan fokus melibatkan sekolah Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | [6 empty] | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 4030.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 69 X RM 68 X 2 = RM 9384.00
[8 empty] | Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis | [6 empty] | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 1 hari = RM 2015.00 4 orang pegawai X RM 31 X 1 hari = RM 124.00 0S21000 : 69 X RM 68 X 1 = RM 4692.00
[5 empty] | Bacaan tingkatan 1 : 5.0% Bacaan tingkatan 2 : 48.6% Bacaan tingkatan 3 : 18.8% Bacaan tingkatan 4 : 34.9% TOV PPD Bacaan Tingkatan 1: 0.00% Bacaan Tingkatan 2: 34.90% Bacaan Tingkatan 3: 21.30% Bacaan Tingkatan 4: 23.40% | Bacaan tingkatan 1 : 5.5% Bacaan tingkatan 2 : 49.1% Bacaan tingkatan 3 : 19.3% Bacaan tingkatan 4 : 35.4% TOV PPD Bacaan Tingkatan 1: 5.0% Bacaan Tingkatan 2: 35.40% Bacaan Tingkatan 3: 21.80% Bacaan Tingkatan 4: 23.90% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Menengah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | SPb | [5 empty] | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 1 hari = RM 930.00 4 orang pegawai X RM 31 X 1 hari = RM 124.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 1 = RM 2312.00
[8 empty] | Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan fokus melibatkan sekolah Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | [6 empty] | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 1860.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00
[8 empty] | Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis | [6 empty] | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 1 hari = RM 930.00 4 orang pegawai X RM 31 X 1 hari = RM 124.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 1 = RM 2312.00
7 | TS2 S1 P1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | TOV Negeri Matematik tahun 4: 15.9% Matematik tahun 5: 13.5% Matematik tahun 6: 26.6% TOV Daerah Matematik tahun 4: 10.70% Matematik tahun 5: 10.00% Matematik tahun 6: 0.00% | Sasaran Negeri Matematik tahun 4: 16.5% Matematik tahun 5:14.0:% Matematik tahun 6: 27.0% Sasaran Daerah Matematik tahun 4: 16.50% Matematik tahun 5:14.0% Matematik tahun 6: 27.00% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah rendah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item matematik sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb |  |  |  |  | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum dilaksanakan
[5 empty] | TOV Negeri Sains tahun 4:11.2% Sains tahun 5:14.0% Sains tahun 6:27.0% TOV Daerah Sains tahun 4:0.00% Sains tahun 5:0.00% Sains tahun 6:0.00% | Sasaran Negeri Sains tahun 4:12.0% Sains tahun 5:14.5% Sains tahun 6:27.5% Sasaran Daerah Sains tahun 4:12.0% Sains tahun 5:14.5% Sains tahun 6:27.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains sekolah rendah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb |  | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum dilaksanakan
[5 empty] | TOV Negeri Matematik tingkatan 1:12.2% Matematik tingkatan 2:8.9% Matematik tingkatan 3:17.5% Matematik tingkatan 4:22.1% TOV Daerah Matematik tingkatan 1: 0.40% Matematik tingkatan 2: 1.90% Matematik tingkatan 3: 3.40% Matematik tingkatan 4: 16.50% | Sasaran Negeri Matematik tingkatan 1:12.7%% Matematik tingkatan 2: 9.5% Matematik tingkatan 3:18.0% Matematik tingkatan 4:22.6% Sasaran Daerah Matematik tingkatan 1:12.7%% Matematik tingkatan 2: 9.5% Matematik tingkatan 3:18.0% Matematik tingkatan 4:22.6% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah menengah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item matematik sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb |  | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | RM 7,425 | OS29000 : 15 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 1395.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 25 X RM 68 X 3 = RM 5100.00 | Belum dilaksanakan
[5 empty] | TOV Negeri Sains tingkatan 1:9.0% Sains tingkatan 2:18.8% Sains tingkatan 3:12.1% Sains tingkatan 4:6.0% TOV Daerah Sains tingkatan 1:7.70% Sains tingkatan 2:27.20% Sains tingkatan 3:9.90% Sains tingkatan 4:0.00% | Sasaran Negeri Sains tingkatan 1:9.5% Sains tingkatan 2:19.5% Sains tingkatan 3:12.5% Sains tingkatan 4:6.5% Sasaran Daerah Sains tingkatan 1:9.5% Sains tingkatan 2:28.00% Sains tingkatan 3:12.5% Sains tingkatan 4:6.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains menengah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb |  | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | RM 7,425 | OS29000 : 15 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 1395.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 25 X RM 68 X 3 = RM 5100.00 | Belum dilaksanakan
8 | TS2 S1 P1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Kewangan tahun 4:12.7% Kewangan tahun 5:15.3% Kewangan tahun 6:23.5% Kewangan tahun 4:24.40% Kewangan tahun 5:32.00% Kewangan tahun 6:37.10% | Kewangan tahun 4:13.5% Kewangan tahun 5:16.0% Kewangan tahun 6:24.0% Kewangan tahun 4:25.40% Kewangan tahun 5:33.00% Kewangan tahun 6:38.10% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan sekolah rendah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item kewangan sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb | SPb | 2026-04-28 | 2026-10-01 | 20 | RM5270.00 | OS29000 : 80 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 4960.00 5 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 310.00 | Belum dilaksanakan
[5 empty] | Kewangan tingkatan 1:15.8% Kewangan tingkatan 2:11.4% Kewangan tingkatan 3:11.8% Kewangantingkatan 4:33.6% Kewangan tingkatan 1:47.70% Kewangan tingkatan 2:29.80% Kewangan tingkatan 3:36.40% Kewangantingkatan 4:47.40% | Kewangan tingkatan 1:16.3% Kewangan tingkatan 2:12.0% Kewangan tingkatan 3:12.5% Kewangan tingkatan 4:34.1% Kewangan tingkatan 1:48.70% Kewangan tingkatan 2:30.80% Kewangan tingkatan 3:37.40% Kewangantingkatan 4:48.40% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item kewangan sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb | [5 empty] | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 960.00 22 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 440.00 0S21000 : 70 X RM 100 X 1 = RM 7000 OS29000 : 15 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 600.00 5 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 | Peringkat daerah akan dilaksanakan pada 28-29 April 2026
|  | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | KPI Baharu | 100 % | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah | Pemerkasaan Sokongan Mentor Sekolah Lensa Literasi (SeLL) ke sekolah-sekolah fokus | [6 empty] | OS29000 : 100 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 2000.00 15 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 300.00 0S21000 : 120 X RM 100 X 1 = RM 12000 |  | Menunggu penyelarasan di JPNPerak
10 | TS2 S1 P1 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | 65.5% 1328/2027 (telah mencapai sekurang- kurangnya Gred C dalam SPM 2025) | 70% | Pemerkasaan strategi /pedagogi PdP yang lebih berkesan iaitu kemahiran guru ditingkatkan dalam Pembelajaran Terbeza dan KBAT agar sasaran KPI tercapai. | Bengkel Pembelajaran Terbeza dan bengkel KBAT kepada guru matapelajaran Sejarah. | SPb |  | Mei | Ogos |  |  | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 1 hari = RM 930.00 5 orang pegawai X RM 31 X 1 hari = RM 155.00 0S21000 : 35 X RM 68 X 1 = RM 2380
11 | TS2 S1 P1 | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | 100% (2050 calon SPM 2026) | 100% | Pendaftaran calon sekolah mengikut jadual dan ketetapan LPM | Merujuk jadual pendaftaran yang dikeluarkan oleh LPM | SPb
[8 empty] | 5. Kunjung Bimbing Berfokus kesediaan guru melaksanakan Kurikulum Persekolahan 2027 selesai. |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4 | RM20 000.00 | OS21000 : RM 20 000.00 ( tuntutan perjalanan 28 pegawai ) | Belum selesai
| TS2 S2 I3 | Peratus kelas prasekolah yang mempunyai prasarana asas dibekalkan dengan Smart TV untuk pelaksanaan pendidikan prasekolah yang optimum | Peratus kelas prasekolah yang mempunyai prasarana asas dibekalkan dengan Smart TV untuk pelaksanaan pendidikan prasekolah yang optimum |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 50% Sasaran Daerah : 50% | Pemerkasaan kefahaman dasar dan inisiatif reformasi pendidikan prasekolah | 1. Pelaksanaan Pengesahan Data kelas prasekolah kepada sektor yang bertanggungjawab selesai. (Suku Tahun 1) | SPS | KIP | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Perancangan Perolehan & Kelulusan melalui mesyuarat spesifikasi selesai. (Suku Tahun 2) |  |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | RM700.00 | OS29000: 35 Pegawai x RM20.00 x 1 kali = RM 700.00
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Perolehan & Agihan Berperingkat kepada 12 PPD selesai. (Suku Tahun 3) |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 13
[8 empty] | 4. Pelaksanaan Pemantauan & Penilaian Impak kepada 472 buah kelas prasekolah selesai. (Suku Tahun 4) |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 13
9 | TS2 S1 P1 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | JPN : 69.81% 65.5% 1328/2027 (telah mencapai sekurang- kurangnya Gred C dalam SPM 2025) | JPN : 72.00% PPD : 72.5% | Pemerkasaan strategi /pedagogi PdP yang lebih berkesan iaitu kemahiran guru ditingkatkan dalam Pembelajaran Terbeza dan KBAT agar sasaran KPI tercapai. | Bengkel Pembelajaran Terbeza dan bengkel KBAT kepada guru matapelajaran Sejarah. | SPb |  | Mei | Ogos |  |  | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 1 hari = RM 930.00 5 orang pegawai X RM 31 X 1 hari = RM 155.00 0S21000 : 35 X RM 68 X 1 = RM 2380
| TS2 S1 P1 | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | 100% (2050 calon SPM 2026) | 100% | Pendaftaran calon sekolah mengikut jadual dan ketetapan LPM | Merujuk jadual pendaftaran yang dikeluarkan oleh LPM | SPb
10 | TS2 S1 P1 | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi (KPI asal tahun 1) | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | TOV Negeri : KPI Baharu BM (Literasi) 92.00 MT (Numerasi) 93.42 TOV Daerah : BM 91.42 MT 92.51 | Sasaran Negeri : BM 96.00 MT 96.71 Sasaran Daerah : BM 95.71 MT 96.26 | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Penguasaan Literasi Dan Numerasi Murid Tahun 2 | 1. Taklimat Pembugaran Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah (PLaN) | SPb |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | Tiada | Tiada | Selesai
[8 empty] | 2. Bengkel Kerja Improvement Based Target Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah (PLaN) PPD Kinta Selatan |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 0 | Tiada | Tiada | Selesai
[8 empty] | 3. Professional Learning Community (PLC) Teacher Sharing Session – Bagi Ketua Panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik Sekolah Rendah Fokus Plan Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | Tiada | Tiada | Selesai
[8 empty] | 4. Bimbingan Bersasar PLaN - Pelaksanaan Program PLaN Sekolah. |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4 | RM1958.40 | OS21000 : RM1958.40 ( tuntutan perjalanan 8 pegawai ) | Belum selesai
[8 empty] | 5. Bengkel Kerja PLC - Video Kritik Numerasi kepada Guru Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik Tahap I Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah (PLaN) |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 | RM2407.00 | OS21000 : RM1X 68 X 29 = RM1972.00 OS29000 : RM435.00 (29 x RM15) | Belum selesai
6
| TS2 S2 P2 | Peratus murid peringkat menengah mengambil bahasa tambahan (ikutkan 2027, tapi depend pada sektor nk sambut awal atau mcm mana) | [6 empty] | SPb
11 | TS2 S2 P2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | 80.77 76.53 (PPD) | 82% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu | 1. Bengkel Pemantapan Intervensi Bahasa Melayu secara bersiri melibatkan guru Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM6735 | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 1860.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Bimbingan bersasar ke sekolah fokus (berdasarkan data) | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM6735 | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 1860.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00
12 | TS2 S2 P2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | JPN : 60.34 PPD : 58.90 | JPN : 62.91% PPD : 61% | Melestari prakarsa Highly Immmersive Programme dalam membangunkan persekitaran yang sangat imersif untuk menyokong proses pembelajaran bahasa Inggeris murid. | 1. Bengkel pengukuhan strategi terbeza (differentiation strategy). 2. Libat urus sekolah fokus (murid gagal yang ramai). | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM6735 | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 1860.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00 | Belum selesai
13 | TS2 S3 P1 | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | TOV Negeri : 38.81% TOV Daerah : 54.05% | Sasaran Negeri : 40.0% Sasaran Daerah : 56.00% | 1. Penstrukturan Pakej STEM sedia ada untuk meningkatkan Pakej STEM A di sekolah-sekolah. | 1. Pembugaran pemilihan Pakej STEM kepada semua Pengetua semasa MJKD serta khidmat konsultasi secara berterusan ke sekolah-sekolah untuk membuat penilaian semula pakej yang sedia ada di sekolah serta membuat penyusunan kembali pakej yang sedia ada di sekolah telah selesai. | SPb | SPb | 2026-01-01 | 2026-11-27 | 52 | Tiada | Tiada | Selesai
[8 empty] | 2. Pembugaran pemilihan Pakej STEM kepada semua Guru Kanan Sains & Matematik secara dalam talian serta mendapatkan data murid semasa mengikut pemilihan pakej sedia ada di sekolah untuk membuat penilaian semula terhadap pakej yang telah sedia ada di sekolah telah selesai. |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 52 | Tiada | Tiada | Selesai
[7 empty] | 2. Pemerkasaan Bimbingan Pendidikan STEM kepada guru Pra Sekolah dan guru sekolah rendah | 1. Bimbingan kepada JU PBL STEM untuk dijadikan Sekolah Rujukan PBL STEM telah selesai. | SPb | SPb | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 52 | Tiada | Tiada | Sedang dalam perlaksanaan.
[8 empty] | 2. Bengkel PBL STEM untuk meningkatkan pedagogi berasaskan STEM telah selesai. | SPb | SPb [Kurikulum Pra Sekolah] | 2026-03-02 | 2026-10-30 | 52 | 100 orang x RM 18 x 2 siri = RM 3600 | OS 29 = RM 3600 OS 21 = RM 2500 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Bimbingan pedagogi berasaskan STEM di sekolah-sekolah rendah telah selesai. | SPb | SPb | 2026-03-02 | 2026-10-30 | 52 | Tiada | Tiada | Belum selesai
[7 empty] | 3. Memperkasakan Task Force Bidang Sains & Matematik PPDKiS di Sekolah Menengah | 1. Mempromosikan Pakej STEM terutamanya Pakej STEM A semasa Karnival STEM dan Minggu Sains & Matematik dijalankan di sekolah telah selesai. | SPb | SPb | 2026-02-03 | 2026-09-30 | 52 | Tiada | Tiada | Sedang dalam perlaksanaan.
14 | TS2 S3 P1 | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 1% setiap tahun) | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 2% setiap tahun) | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 2% setiap tahun) | 31.08% (8835) (Tingkatan 4) 47.12% (892) Tingkatan 4 PPDKIS | 32.08% (8835) (Tingkatan 4) 49.12% (892) Tingkatan 4 PPDKIS | 1. Promosi bidang TVET di kalangan murid, ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat | 1 daerah akan menawarkan 1 mata pelajaran TVET setiap tahun | SPb | SPb | 2026-01-01 | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Telah dilaksanakan. Mata pelajaran Reka Cipta telah di buka di SMK Malim Nawar dan SMK Seri Teja Tahun 2026 | Selesai
[8 empty] | Jelajah AIM TVET (kerjasama dengan PASAK) | SPb | SPb | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 |  | Budjet oleh PASAK (Anggaran: RM120,000) | Belum selesai
[8 empty] | Libat Urus Bersama Pengetua dan PK1 Sekolah Menengah | SPb | SPb | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Dilaksanakan | JPN telah mengadakan sesi libat urus kepada SMK Idris Shah dan SMK Meth ACS berkaitan pakej matapelajaran yang tidak tepat. Sekolah berkenaan telah mengambil tindakan susulan.
[8 empty] | Sokongan kepada Sekolah Berpotensi Menawarkan Mata Pelajaran TVET | SPb | SPb | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 20 | Tiada | Tiada | Dilaksanakan | SMK Idris Shah telah selesai memohon pembukaan mata pelajaran PERTANIAN untuk sesi 2027
[7 empty] | 2. Ujian Kecenderungan minat | 1. Pelaksanaan Penataran pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik (PPSi) bagi IMK dan IKP tingkatan 3 kepada 250 GBKSM Sekolah Menengah (2 kali) | SPM | [5 empty] | 24 buah sekolah x RM 20 x 2 hari = RM 960 24 JU + x RM 20 x 2 hari = RM 960 30 pegawai x RM 20 x 2 hari = 1200
[8 empty] | 2. Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP kepada 250 GBKSM (2 kali) | SPM | [5 empty] | 250 orang x RM 20 x 2 kali = RM 10,000.00
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Program Memperkasakan Pendidikan Kerjaya STEM bagi murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 (1 kali) | SPM | [5 empty] | 100 orang x RM 20 x 1 kali = RM 2,000.00 1000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 20,000.00
[8 empty] | 4. Pelaksanaan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM (1 kali) kepada semua GBKSM sekolah menengah dan murid sekolah menengah negeri Perak | SPM | [5 empty] | 200 orang x RM 20 x 1 kali = RM 4,000.00 5000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 100,000.00
[7 empty] | 3. Mewibawakan Guru TVET | Upskilling, reskilling dan newskilling guru TVET | SPb | [5 empty] | 93 guru (MPV & PVMA) x RM 20 x 1 kali = RM1,860 TNT: 93 guru x RM100 = RM9,300 JUMLAH : RM 11,160
[8 empty] | Bimbingan calon guru cemerlang bidang TVET | SPb | SPb | 2026-01-01 | 2026-11-01 | 44 | Tiada | Tiada | Dilaksanakan | 2 orang guru dari SMK Sentosa dan SMK Sultan Yussuf
[8 empty] | Program Peningkatan profesional guru | SPb | [5 empty] | 1,300 guru x RM20 = RM26,000.00 TNT: 1,300 guru x RM100 = RM130,000.00 JUMLAH: RM156,000.00
15 | TS2 S4 P2 | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | TOV Negeri : 100% TOV Daerah : 100% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% |  | 1. 14 Siri Kem Kepimpinan Generasi Madani Peringkat Daerah melibatkan 54 buah Sekolah Menengah Harian dan Kolej Vokasional selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-07-21 | 2026-10-13 | 14 | RM282,000 | OS42000 RM280,000.00 OS29000 - OS21000 RM2000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. 2 Siri Kem Lestari Alam Sekitar Generasi Madani Peringkat Daerah melibatkan 25 buah SM dan 25 SR selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-06-25 | 2026-07-30 | 6 | RM22,000 | OS42000 RM14,000.00 OS29000 RM6,000.00 OS21000 RM2,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Kursus Kem Leadership kepada 120 orang murid dalam kalangan Pengawas, Kelab Pencegahan Jenayah dan Pendidikan Pencegahan Dadah. (1 Daerah 10 orang wakil Duta Sahsiah) selesai dilaksanakan. | SPM |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | RM29,400 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum Selesai
[8 empty] | 4. Satu (1) Program Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya kepada 120 pemimpin PRS sekolah menengah dan 120 pemimpin PRS sekolah rendah selesai dilaksanakan. | SPM |  | 2026-01-02 | 2026-10-01 |  | RM 7200.00 | OS42000 = RM20 X 120 X 3 = 7200.00 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
[8 empty] | 5. Satu (1) kali Program Pertandingan Kaunseling Kerjaya selesai dilaksanakan. | SPM |  | 2026-05-04 | 2026-10-16 |  | RM 29,400.00 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
[8 empty] | 6. Pelaksanaan Penataran Program Intervensi Minda Sihat (2 kali) kepada 34 JU Minda Sihat Negeri dan daerah selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-01-02 | 2026-10-01 |  | RM 29,400.00 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
[8 empty] | 7. Satu (1) Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 54 buah Sekolah Menengah Asrama Harian selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 |  | RM18,000 | OS42000 RM7,000.00 OS29000 RM5,500.00 OS21000 RM5,500.00 | Belum selesai
[8 empty] | 8. Satu (1) Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Cilik Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 22 buah Sekolah Rendah Asrama Harian selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-04-22 | 2026-04-24 |  | RM16,000 | OS42000 RM5,000.00 OS29000 RM5,500.00 OS21000 RM5,500.00 | Belum selesai
[8 empty] | 9. Pelaksanaan Program Syumul Ibadah di 76 buah sekolah asrama harian selesai dilaksanakan | SPM | SPb | 2026-01-19 | 2026-11-13 |  | RM15,200 | OS42000 RM15,200.00 | Belum selesai
| TS2 S4 I2 KPI2 | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul (2026: 88.65%, 2027: 89.8%) | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul | TOV Negeri : 55.00% TOV Daerah : 55.00% | Sasaran Negeri : 88.65% Sasaran Daerah : 88.65% | Pemerkasaan Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru | 1. Pelaksanaan dua (2) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 896.00 | OS29000 (56 org X RM8 : RM 448.00) X 2 kali = RM 896.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran al-Quran kepada guru Pendidikan Islam telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | RM 30,863.20 | OS29000 (223 org X RM8 : RM 1,784.00) X 2 kali = RM 3,568.00 OS2100 (RM 0.90 X 68 KM) X 223 org X 2 kali = RM 27,295.20 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan dua (2) kali Pemantauan pelaksanaan PdP al-Quran telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | RM 13,708.80 | OS21000 (RM 3,427.20 X 2 pegawai) X 2 kali = RM 13,708.80 | Belum selesai
| TS2 S4 I2 KPI3 | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. (2026: 98.5%, 2027: 98.65%) | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. | TOV Negeri : 98% TOV Daerah : 98% | Sasaran Negeri : 98.5% Sasaran Daerah : 98.5% | Pemerkasaan Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru | 1. Pelaksanaan dua (2) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | RM 896.00 | OS29000 (56 org X RM8 : RM 448.00) X 2 kali = RM 896.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran jawi kepada guru Pendidikan Islam telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 30,863.20 | OS29000 (223 org X RM8 : RM 1,784.00) X 2 kali = RM 3,568.00 OS2100 (RM 0.90 X 68 KM) X 223 org X 2 kali = RM 27,295.20 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan dua (2) kali Pemantauan pelaksanaan PdP Jawi telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | RM 13,708.80 | OS21000 (RM 3,427.20 X 2 pegawai) X 2 kali = RM 13,708.80 | Belum selesai
| TS2 S4 I2 KPI4 | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat (2026: 98.9, 2027: 99%) | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | TOV Negeri : 98.5% TOV Daerah : 98.5% | Sasaran Negeri : 98.9% Sasaran Daerah : 98.9% | Pemerkasaan Penguasaan Amali Solat Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Pelaksanaan Bestari Solat | 1. Pelaksanaan dua (2) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Solat Murid Tahap 1 telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 896.00 | OS29000 (56 org X RM8 : RM 448.00) X 2 kali = RM 896.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel Pemerkasaan Panduan Pelaksanaan Bestari Solat kepada guru Pendidikan Islam telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 30,863.20 | OS29000 (223 org X RM8 : RM 1,784.00) X 2 kali = RM 3,568.00 OS2100 (RM 0.90 X 68 KM) X 223 org X 2 kali = RM 27,295.20 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan dua (2) kali Pemantauan pelaksanaan KBS telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 13,708.80 | OS21000 (RM 3,427.20 X 2 pegawai) X 2 kali = RM 13,708.80 | Belum selesai
16 | TS2 S4 P2 | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian |  |  |  | 1. Satu (1) Kem Kerohanian Generasi Madani Peringkat Daerah melibatkan 15 buah Sekolah Menengah selesai dilaksanakan. | SPI | SPb | 2026-04-22 | 2026-07-24 |  | RM10 000 |  | Belum selesai |  |  | mid year belum ada
17 | TS2 S1 | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : TBC Sasaran Daerah : 8 | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu dan Sejarah | 1. Pelaksanaan Program Intervensi Murid Orang Asli bersama komuniti melibatkan 60 murid, 8 guru sebanyak dua kali selesai dilaksanakan. | SPS | SPM SPb | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | RM 9900 |  | Belum Selesai | Murid Asli di Sekolah Menengah Harian melibatkan 93 orang (Tahun 2026) Sekolah Yang terlibat 1. SMK Dato' Bendahara CM Yusuf 2. SMK Idris Shah 3. SMK Kampar 4. SMK Methodist (ACS) 5. SMK Pei Yuan 6. SMK Sri Kampar 7. SMK St. Bernadette's Convent 8. SMK Tronoh
OS42000 60 Murid X RM10 X 2 Fasa= RM1200 10 Guru x RM20 x 2 Fasa = RM400 OS21000 8 pegawai x RM20 x 2 Fasa = RM320 OS29000 RM 200 X 1 = RM 200
[8 empty] | 1. Pelaksanaan Kem Jaulah Madani kehadiran kepada 80 Murid Orang Asli Ting 3 selesai | SPM | SPS, SPb(UPI) | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  | RM25,600 | OS42000 = RM40 X 80 X 3 Hari =RM9,600 OS21000 = RM15,000
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Outreach Murid Orang Asli Daerah Hulu Perak ( 30 orang murid Orang Asli dari 3 Kampung) selesai | SPM | SPS, SPb(UPI) | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | RM12,800 | OS42000 = RM5000 OS29000 = RM20 X 10 X 4 = RM800 OS24000 = RM5000 OS21000 = RM2000 | Belum Selesai |  | SMK Sri Kampar dan SMK Idris Shah
[8 empty] | 3. Satu (1) kali Program SEROJAR : Hem Hop (Seronok Belajar) Asrama Harian Murid Orang Asli melibatkan 60 orang murid Orang Asli selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | RM30,000 | OS42000 RM15,000.00 OS29000 RM10,000.00 OS21000 RM 5,000.00 | Belum selesai
18 | TS2 S1 | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | JPN : 94% D6 2025: 120 murid T1 2026: 120 murid (Dalam Daerah: 109, Luar Daerah: 9, Luar Perak: 2) | JPN : 95% D6 2026: 84 murid | 1. Pelaksanaan intervensi program transisi berfokus kepada sekolah asli dan sekolah murid orang Asli |  | SPS | [5 empty] | OS42000= RM 100 X 80 X 3 = RM 24,000 0S21000= RM 20,000 0S29000= RM 30,000 |  | Melibatkan 3 buah sekolah di Kinta Selatan
19 | TS2 S1 | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Intervensi Awal dan Sokongan Bersepadu bagi Peralihan Murid Sekolah Rendah ke Sekolah Menengah | 1. Pelaksanaan Intervensi awal kepada 100% murid tahun 6 sekolah rendah ke sekolah menengah selesai | SPM |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 29,400.00 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai |  |  | aktiviti sokongan yang buat SPS
[8 empty] | 2. Jaringan dan jalinan bersama agensi luar seperti PDRM, JKM, KKM,AADK dan Yayasan Perak (1 kali) selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 29,400.00 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
20 | TS2 S1 | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | KPI Baharu | 185 | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli Menengah Rendah ke Menengah Atas | 1. Pelaksanaan Program Intervensi Murid Orang Asli bersama komuniti melibatkan 185 murid, 50 guru sebanyak empat kali | SPS | USJK SPM SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 19400 | OS29000 : 30 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 1200.00 4 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 160.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624 OS29000 : 30 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 1200.00 4 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00
[8 empty] | 2. Program Motivasi bersama Ikon Orang Asli yang berjaya sebanyak dua kali | SPS | USJK SPM SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | RM 9900 | OS42000 185 Murid X RM10X 2 Fasa= RM3700 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM2000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM4000 OS29000 RM 200 X 1 = RM 200
[8 empty] | 3. Kem Jaulah Madani kehadiran kepada 80 Murid Orang Asli Ting 3 | SPM | SPS, SPI,PPD | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  | RM25,600 | OS42000 = RM40 X 80 X 3 Hari =RM9,600 OS21000 = RM15,000
[8 empty] | 4. Outreach Murid Orang Asli Daerah Hulu Perak ( 30 orang murid Orang Asli dari 3 Kampung) selesai | SPM | SPS, SPI,PPD | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | RM12,800 | OS42000 = RM5000 OS29000 = RM20 X 10 X 4 = RM800 OS24000 = RM5000 OS21000 = RM2000
[8 empty] | 3. Satu (1) kali Program SEROJAR : Hem Hop (Seronok Belajar) Asrama Harian Murid Orang Asli melibatkan 60 orang murid Orang Asli selesai dilaksanakan | SPM | Unit 3K, Pusat Kokurikulum, PPD | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | RM30,000 | OS42000 RM15,000.00 OS29000 RM10,000.00 OS21000 RM 5,000.00
21 | TS2 S1 | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | TOV Negeri BM: 76.68 BI: 65.28 MATEMATIK: 72.25 TOV Daerah BM :100% BI:100% MATEMATIK : 95.60% | Sasaran Negeri BM: 78.0 BI: 67.0 MATEMATIK: 74.0 Sasaran Daerah BM : 100% BI: 100% MATEMATIK : 100% | Pemerkasaan Modul Modul Latihan Intervensi Berfokus dan Terbeza (MoLIB) kepada semua guru SMOA (BM, BI & MATEMATIK) | 1. Bengkel Kerja Pembugaran MoLIB Ketua Panitia BM, BI & Matematik S2026 | SPb | SPb |  |  |  |  | OS21000 33 x RM50 = RM16500 OS29000 33 X RM20 = RM 660
[8 empty] | 2. Bengkel Pemantapan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Guru BM, BI & Matematik SMOA 2026 | SPb | SPb |  |  |  |  | OS21000 33 x RM50 = RM16500 OS29000 33 X RM20 = RM 660
[8 empty] | 3. Bengkel Kerja Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT() dalam PBD Guru SMOA 2026 | SPb | SPb |  |  |  |  | OS21000 33 x RM50 = RM16500 OS29000 33 X RM20 = RM 660
22 | TS2 S1 | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | KPI BAHARU | 10% | PROGRAM SARINGAN PENENTUAN MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS (PROSPER) | PROSPEK: Khidmat sokongan dan intervensi daripada Pasukan Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) | Pemulihan Khas | PK
23 | TS2 E1 | Peningkatan peratus kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) | Peningkatan peratus kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) | Peningkatan peratus kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) | TOV Negeri : 76.72% TOV Daerah : 85% | Sasaran Negeri : 77% Sasaran Daerah : 86% | Pemerkasaan Program Transisi Ke Kerjaya (PTK) dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) | 1. Pelaksanaan bengkel PTK kepada 2 Jurulatih Utama Daerah, 2 orang Penolong Kanan Pendidikan Khas, 3 orang Penyelaras dan 5 orang Setiausaha RPI serta 8 orang guru PPKI sekolah selesai dilaksanakan | SPb |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | tiada | tiada | selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel Pemantapan Pengurusan Data PTK Daerah secara dalam talian selesai dilaksanakan |  |  | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 22 | tiada | tiada | belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Karnival Kebolehpasaran MBPK Negeri Daerah melibatkan 200 peserta selama 1 hari selesai dilaksanakan |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | RM4000.00 | OS29000 : RM 20.00 X 200 orang = RM 4000.00 OS21000:RM1000.00 OS29100:RM1000.00 | belum selesai
[8 empty] | 4. Bimbingan berfokus kepada guru-guru dalam melaksanakan program transisi kerja yang dilaksanakan di peringkat sekolah |  |  | 2026-05-04 | 2026-11-30 | 30 | tiada | tiada | belum selesai
[6 empty] | KPI | 38
KPI JPN 16-17
|  | TIDAK DIMASUKKAN |  |  |  | SPr
|  | 20-21,24-25 |  |  |  | SPB | 16
[6 empty] | SPS | 3
|  | 29 TIDAK SAMBUT |  |  |  | SPM | 2
SP
| TS2 S2 E1 KPI9 | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | KPI Baharu | Sasaran Negeri 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Program Pendidikan Pintar Cerdas negeri Perak | 1. Promosi Program Pendidikan Pintar Cerdas melibatkan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari 65 buah sekolah rendah Daerah Kinta Selatan secara dalam talian selesai dilaksanakan. | SPS | SPM | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
Formulas:
Tempoh (minggu) = INT(NETWORKDAYS([Tiada],[Tiada])/5)

## TERAS 3.
Pelan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur) |  | CATATAN
24 | TS3 S1 P1 | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | 95% | 100% | Menyediakan laporan data Jawatan, Isi, Kosong (JIK) secara bulanan bagi mengenal pasti kekosongan jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah.
25 | TS3 S1 | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Bilangan pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Bilangan pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | JPN : 280 PPD : 12 | JPN : 300 PPD : 15 | Program Pembudayaan Kajian Tindakan dan Bengkel Penulisan Kajian | Bengkel Penulisan: Transformasi Inovasi Ke Buku Ilmu | SPr | SPb | 2026-07-02 | 2026-09-22 | 14 | RM3240.00 | OS21000 30 org x 2 hari x 40km x 0.90 =RM3240.00 OS2900 30 org x RM8.00 x 2 hari =RM480. | Belum selesai
1 | TS3 S1 I1 KPI2 | Pelantikan seramai 2,940 pembantu guru untuk mengurangkan beban tugas guru bagi membolehkan mereka fokus kepada PdP. (2026: 1,470 orang, 2027: 1,470 orang) | Pelantikan pembantu guru untuk mengurangkan beban tugas guru bagi membolehkan mereka fokus kepada PdP | Pelantikan pembantu guru untuk mengurangkan beban tugas guru bagi membolehkan mereka fokus kepada PdP | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  |  | Diuruskan oleh PPD
| TS3 S1 I2 KPI1 | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 24 Sasaran Daerah : 3 | Pemerkasaan Program Naik Taraf Bersepadu Bilik Guru PPD Kinta Selatan melibatkan naik taraf dan penyelenggaraan infrastruktur serta penggantian aset secara berfokus bagi mewujudkan ruang kerja guru yang kondusif. | 1. Penyediaan pelan dan semakan tahap keperluan naik taraf bilik guru di 3 sekolah yang dikenal pasti selesai. | KIP | SPr/SIP JPN | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai | Penyediaan BQ seragam dan SLU bersama PPD berkaitan
[8 empty] | 2. Pelaksanaan kerja penyelenggaraan bilik guru di 3 buah sekolah telah selesai dilaksanakan. | KIP | SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1200000 | Kerja senggara bilik guru melibatkan pembaikan tingkap, pintu, bumbung, ruangan termasuk kerja mekanikal dan elektrik | Belum selesai | Kerja penyelenggaraan di bilik guru sekolah menengah yang berkepadatan tinggi dianggarkan sebanyak RM400,000 per sekolah.
[8 empty] | 3. Pelaksanaan penggantian perabot bilik guru baru di 3 sekolah yang dikenal pasti selesai. | KIP | SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 600000 | RM200000.00 Cadangan perabot ringkas untuk kegunaan bilik guru -Kerusi Serbaguna Dgn Tangan -Kabinet Rendah Berpintu -Kabinet Rendah Bercermin -Rak Fail -Rak Rendah Terbuka -Padestal Mudah Alih -Meja Perpustakaan -Kerusi Bankuet -Meja Jurutaip -Kerusi Taip (Kerusi Pegawai Rendah) -Sette Set -Tetingkat Majalah | Belum selesai | Anggaran RM200,000.00 bagi perolehan perabot dan peralatan bagi memuatkan maksimum 100 orang guru di sebuah sekolah
| TS3 S1 I1 | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : SM - 100% Sasaran Daerah :100% | 1. Program Pemutihan Secara Berstruktur Bagi GAB berlatar belakangkan opsyen BnK. | 1. Pelaksanaan 2 kali Bengkel Penyelarasan Pemutihan bersama 12 PPD HEM selesai | SPM | KIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 1440.00 | OS29000 6 Pegawai JPN dan 12 PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM1440 | Belum selesai
[7 empty] | 2. Pemantauan dan penilaian impak | 2. Pelaksanaan Pemantauan Sesi KI /KK dan penilaian impak perkhidmatan GBK terlibat selesai | SPM | KIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 20,000.00 | OS21000 RM20,000.00 | Belum selesai
| TS3 S1 I1 | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SM : 100% SR : 100% Sasaran Daerah : SM : 100% SR : 100% | 1. Program Tukar Aliran secara berstruktur dan mengikut keperluan | 1. Pelaksanaan Audit menyeluruh bilangan sekolah rendah dan SKM tanpa GBK mengikut PPD secara berkala 2 kali setahun selesai | SPS | SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM6960 | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM4640 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Penempatan keutamaan pengisian GBK di sekolah rendah dan SKM berdasarkan saiz sekolah, isu disiplin dan lokasi pedalaman atau bandar (2 kali setahun) selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM2320 | Belum Selesai
[7 empty] | 2. Pemerkasaan GBLD dalam Bengkel Coaching n Mentoring Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling GBLD | 1. 3 kali Bengkel Coaching n Mentoring Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling kepada 51org GBLD telah selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM116,640.00 | OS 29000: 648 orang x RM 20 x 3 hari X 3 kali= RM 116,640.00 | Belum selesai
[7 empty] | 3. Pemantauan dan penilaian impak | 1. Pemantauan Sesi KI /KK dan penilaian impak perkhidmatan GBKSM terlibat. | SPM |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 20,000.00 | OS21000 RM20,000.00 | Belum selesai
37 | TS3.S1.P1 | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) dilantik pada tahun 2026. | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) dilantik pada tahun 2026. |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : Sasaran Daerah : |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
|  |  | MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) dilantik untuk sekolah asrama harian yang mendapat pembekalan dan pemasangan CCTV di bawah KPM mulai tahun 2025. |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100 % Sasaran Daerah : 100% | 1. Setiap Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan dan pemasangan CCTV di bawah KPM mulai tahun 2025 mendapat seorang Pembantu Warden. | 1. Dua (2) kali semakan penempatan Pembantu Warden di Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan CCTV bawah KPM selesai dilaksanakan | SMIPA | SPM | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 39 | tiada | tiada | Belum selesai
[7 empty] | 2. Bengkel Pembangunan Profesionalisme Pembantu Warden Asrama | 2. Satu (1) Bengkel Pembangunan Profesionalisme Pembantu Warden Asrama Peringkat Negeri Perak melibatkan Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan CCTV bawah KPM selesai dilaksanakan | SMIPA | SPM | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 39 | RM 9,500.00 | OS29000 RM7,000.00 OS21000 RM2,500.00 | Belum selesai
26 | TS3.S2.P1 | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | TOV Negeri : 25% (17/12/2025) TOV Daerah : 50% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Bidang Pembelajaran Bahasa Dan Literasi (Bahasa Inggeris) | 1. Pelaksanaan Kursus Peningkatan Bahasa Inggeris Instruksional kepada semua Guru Prasekolah Secara Dalam Talian telah selesai | SPb | SPS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | Tiada |  | Belum selesai
27 | TS3 S1 P1 | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | TOV Negeri : 6.36% TOV Daerah : 0% | Sasaran Negeri : 20% Sasaran Daerah : 20% | Pemerkasaan Guru STEM melalui Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Notebook LM dan Canva AI | 1. Bengkel Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Notebook LM dan Canva AI kepada dua orang SISC+ yang akan bertindak sebagai JU Daerah selesai dilaksanakan. | SPb | SPb | 2026-01-22 | 2026-03-31 | 9 | Tiada | Tiada | Belum selesai
[8 empty] | 2. Bengkel Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Notebook LM dan Canva AI kepada 8 orang MLT Bidang Sains dan Matematik Sekolah Rendah yang akan bertindak sebagai JU Daerah selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 8 | 10 orang x RM 18 x 1 hari = RM 180.00 | OS 21 = RM 300.00 OS 29 = RM 180.00 | Belum selesai |  |  | * Mohon peruntukan tahun 2026
[8 empty] | 2. Bengkel Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Notebook LM dan Canva AI kepada 16 orang MLT Bidang Sains dan Matematik Sekolah Menengah yang akan bertindak sebagai JU Daerah selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 8 | 18 orang x RM 18 x 1 hari = RM 324.00 | OS 21 = RM 540 OS 29 = RM 324.00 | Belum selesai |  |  | * Mohon peruntukan tahun 2027
| TS3 S2 I1 KPI6 | IPG Kampus Pendidikan Teknik dijadikan IPG TVET bagi memberi latihan kepada guru dalam bidang TVET | Meningkatkan pengambilan graduan bidang TVET khususnya ke IPG Kampus Pendidikan Teknik (Pusat latihan kepada guru untuk latihan dalam bidang TVET) | Meningkatkan pengambilan graduan bidang TVET khususnya ke IPG Kampus Pendidikan Teknik (Pusat latihan kepada guru untuk latihan dalam bidang TVET) | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : Sekali setahun Sasaran Daerah : Sekali setahun | Promosi bidang TVET khususnya ke pendidikan bidang TVET Promosi bidang TVET kepada semua murid tingkatan 3 dan 5 | 1. Promosi untuk lepasan SPM sempena Karnival TVET pada bulan Jun selesai dilaksanakan. 1. Memperkasakan pengetahuan TVET bagi GK VOTEK dan Kaunselor sekolah menengah dengan mengadakan lawatan ke institusi TVET iaitu Kolej Vokasional (Pertanian) Teluk Intan telah selesai. | SPb | SPS, SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | tidak melibatkan kos kerana dibuat semasa karnival tvet 40 orang X RM18 =RM720 | tidak melibatkan kos kerana dibuat semasa karnival tvet OS 24000 = RM2000 OS 29000 = RM720 | Belum selesai
| TS3 S3 I1 | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | TOV Negeri : 0 TOV Daerah : 0 | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan latihan peningkatan kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | 1. Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan (TNA) berasaskan CBTA serta pengesahan dan penyelarasan keutamaan latihan melibatkan PPD dan sekolah bagi sekurang-kurangnya 85% PPP selesai dilaksanakan. | SMIPA | SPr, SPb, SPS, SPM, SPP | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 25 |  |  | Selesai. TNA 2026 telah selesai dijawab pada Disember 2025 |  | Tiada kos diperlukan penyelarasan melalui pemantauan dan pengisian dalam sistem CerDIK serta kawalan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Latihan yang bersidang tiga kali setahun
[8 empty] | 2. Penyediaan, kelulusan dan pelaksanaan Pelan Operasi Latihan peningkatan kompetensi PPP berasaskan dapatan CBTA di peringkat negeri, PPD dan sekolah yang melibatkan sekurang-kurangnya 90% PPP selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-01-02 | 2026-07-31 | 30 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Pemantauan, penilaian dan pelaporan peratus PPP yang mengikuti latihan peningkatan kompetensi berasaskan CBTA melalui CerDIK/HRMIS bagi 100% PPP selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 21 |  |  | Belum Selesai
| TS3 S1 I2 KPI2 | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru | TOV Negeri : 76.92% TOV Daerah : 75.7% | Sasaran Negeri : 77.65% Sasaran Daerah : 77.0% | 1. Pelaksanaan saringan kesejahteraan menggunakan Instrumen Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) | 1. Pelaksanaan saringan Indeks Kesejahteraan Guru kepada 100% guru daerah Kinta Selatan dan analisis data mengikut PPD selesai. | SPsK | SPS, SMIPA, SPb(USTP) | 2026-03-31 | 2026-10-31 | 30 | 0 | 0 | Belum selesai
[7 empty] | 2. Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan Kaunseling bagi sokongan mental / Psikososial kepada guru. | 2. Pelaksanaan 1 Program Kompetensi Guru Bimbingan Kaunseling selesai | SPsK | SPS, SPM | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 13 | RM4,200.00 | OS29000: RM3,200.00 OS21000: RM1,000.00 | Belum selesai
[7 empty] | 3. Pelaksanaan intervensi kepada 10% warga pendidik yang mendapat keputusan rendah, dan sederhana rendah | 3. Pelaksanaan Intervensi oleh sektor sokongan bagi 23% pendidik yang mendapat tahap sederhana, rendah dan sangat rendah bagi domain tertentu menggunakan Instrumen Kesejahteraan Guru(IKG) selesai. | SPsK | SPS, SPM | 2026-04-01 | 2026-08-15 | 19 | RM18, 680 | OS29000: RM16,680 OS21000 : RM2000 | Belum selesai
35 | TS3 S1 P1 | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | 95% |  | Menyediakan laporan data Jawatan, Isi, Kosong (JIK) secara bulanan bagi mengenal pasti kekosongan jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah. | Jabatan membuat pengisian AKP berdasarkan lantikan baharu yang diterima dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) setiap tahun. | SSM | [5 empty] | Tidak melibatkan keperluan peruntukan
36 | TS3 S1 P1 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | 100% | 100 | Melaksanakan proses pengambilan dan penempatan 12 orang MyStep Pembantu Guru di 6 buat sekolah yang terlibat |  | SPS | [5 empty] | Tia
[6 empty] | KPI | 38
[6 empty] | SPr | 1
[6 empty] | SPB | 2
SPS
SPM
SP

## TERAS 4.
Pelan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
| TS4 S1 I1 KPI4 | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani. (KPI QW Baharu: semak bilangan/peratus by 2027) | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 5% Sasaran Daerah : 100% | Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 melalui peruntukan USNT. | 1. Permohonan peruntukan bagi skop USNT ke BP KPM telah selesai dilaksanakan. | KIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 6000000 | RM1 juta satu sekolah menggunapakai peruntukan P63 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal projek sehingga siap telah selesai dilaksanakan. | KIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 7200 | OS21000 2 orang x RM400 x 9 bulan = RM7200.00 | Belum selesai
| TS4 S1 I2 | Pemasangan CCTV di 300 buah sekolah asrama harian. | Pemasangan CCTV di sekolah asrama harian. |  | TOV Negeri : 10 TOV Daerah : 1 | Sasaran Negeri : 14 Sasaran Daerah : 1 | Pembekalan dan Pemasangan CCTV di Sekolah Berasrama Bawah KPM | Pembekalan dan Pemasangan CCTV di 1 buah asrama harian tahun 2026 selesai dilaksanakan | SPM | KIP | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | RM20,000 | OS27000 RM20,000 | Belum selesai
[8 empty] | Pembekalan dan Pemasangan CCTV melibatkan 1 buah Sekolah Asrama Harian bagi tahun 2026 selesai dilaksanakan mengikut garis masa yang ditetapkan KPM | SPM | KIP | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 9 | RM20,000 | OS27000 RM20,000 | Belum selesai
| TS4 S1 I3 | 200 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027. (2026: 100 kelas, 2027: 100 kelas) | 13 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027 (2026:6 kelas, 2027: 7 kelas) | 8 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027 (2026: 5 kelas, 2027: 3 kelas) | TOV Negeri : 5 kelas TOV Daerah : 2 Kelas | Sasaran Negeri : 6 kelas Sasaran Daerah : 5 kelas | Pengukuhan penyelarasan permohonan peluasan sedia ada dan baharu kelas pendidikan khas | 1. Permohonan kelulusan tukar fungsi berdasarkan keperluan dalam Mesyuarat JPPP Negeri Perak selesai dilaksanakan | SPr | SPb, KIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai
[8 empty] | 2. Penyelarasan Permohonan Binaan Baharu / Binaan Tambahan dibawah peruntukan RMK 13 melibatkan 1 Penolong PPD Perancangan, 2 Penolong PPD Pendidikan Khas, 2 Penolong Jurutera Daerah selesai dilaksanakan | SPb (PK) | SPr, KIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 3600 | OS21000 : 5 orang X RM80.00 X 9 bulan = RM 3600.00 | Belum selesai
| TS4 S2 I2 | 1,801 sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026. | 218 buah sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026 | Sebanyak 80 buah sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026 | TOV Negeri: 0 TOV Daerah : 65 | Sasaran Negeri : 218 Sasaran Daerah :80 | Pembekalan peralatan ICT di 218 makmal komputer sekolah Negeri Perak | 1. Pelaksanaan agihan 4,353 unit notebook ke 218 buah sekolah selesai | SMIPA | SPb | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 17 | RM32,964,389.40 | 1. Notebook - RM27,340,322.40 | Fasa Pelaksanaan | Peralatan dibekalkan melalui Projek Sewaan Peralatan ICT Bagi Kegunaan PdP Di Makmal Komputer Sekolah KPM Fasa 4.
[8 empty] | 2. Pelaksanaan agihan 199 unit printer ke 199 buah sekolah selesai | [6 empty] | 2. Printer - RM2,378,686.80
[8 empty] | 3. Pelaksanaan agihan 199 unit projector ke 199 buah sekolah selesai | [6 empty] | 3. Projector - RM1,096,450.20
[8 empty] | 4. Pelaksanaan agihan 225 unit charging cart ke 218 buah sekolah selesai | [6 empty] | 4. Charging Cart - RM2,148,930.00
51 | TS4 S2 P1 | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 2 Sasaran Daerah : 1 | Pemantapan Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di sekolah rintis. | 1. Pelaksanaan rintis di 1 buah sekolah telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum Selesai | SK Gopeng, Taman Gopeng Baharu
[8 empty] | 2. Lawatan penanda aras dan pendedahan AI-Powered Classroom telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum Selesai
| TS4 S1 KPI3 | Bilangan sekolah yang diselenggara dan ditambah baik mengikut zon berdasarkan task-based bagi kerja-kerja pembaikan kecil. (2026: 50, 2027: 100) | Bilangan sekolah yang diselenggara dan ditambahbaik mengikut zon berdasarkan task-based bagi kerja-kerja pembaikan kecil | Bilangan sekolah yang diselenggara dan ditambahbaik mengikut zon berdasarkan task-based bagi kerja-kerja pembaikan kecil | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 12 Sasaran Daerah : 1 | Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah mengikut zon bagi kerja-kerja pembaikan kecil | 1. Permohonan peruntukan senggara ke BPA KPM telah selesai dilaksanakan | KIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 350000 | Anggaran RM70,000.00 bagi setiap sekolah | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal projek sehingga siap telah selesai dilaksanakan | KIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 7200 | OS21000 2 orang x RM400 x 9 bulan = RM7,200.00 | Belum Selesai
| TS4 S1 P1 | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | 9 Institusi 10 Kelas | 24 Institusi 27 Kelas | Peluasan kelas prasekolah bagi kelas prasekolah perdana dan kelas prasekolah intergrasi KPM. | Bengkel Penyelarasan Pelaksanaan Peluasan Kelas Prasekolah JPN, PPD dan SIP | SPS | [5 empty] | 1. TNT bengkel penyelarasan bersama-sama PPD dan SIP: 20 orang x 200 km x 2 kali = RM8,000.00 (OS21000). 2. TNT perjalanan pemantauan: 24 institusi X 200km = RM4,800.00 (OS21000). 3. Makan & Minum bengkel: RM20 X 20 orang X 2 kali= RM800.00
| TS4 S1 P2 | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks |  |  | Pemerkasaan Pengurusan Penyelenggaraan Sekolah Berasaskan Zon melalui Pendekatan Task-Based | 1. Permohonan peruntukan senggara ke BPA KPM | SIP
[8 empty] | 2. Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah mengikut zon bagi kerja-kerja pembaikan kecil | SIP
[8 empty] | 3. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal prrojek sehingga siap | SIP
| TS4 S1 P3 | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | 5 | 9 |  |  | SPB | [9 empty] | PPD & SEK tak sambut
43 | TS4 S1 P3 | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah |  |  |  |  | SPK |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| TS4 S1 P3 | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas |  |  |  |  | SP - KIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | [5 empty] | ppd & sek tak sambut
28 | TS4 S1 P3 | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas |  |  |  |  | SPR |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | [5 empty] | Tunggu Haji Rizal buat pengisian
29 | TS4 S1 P4 | Bilangan sekolah kurang murid dioptimakan penggunaan. | Bilangan Sekolah SKM yang dioptimakan penggunaan | Bilangan Sekolah SKM yang dioptimakan penggunaan | KPI baharu | Sasaran Negeri : 3 buah Sekolah SKM Sasaran Daerah : 1 | Pemerkasaan sekolah SKM | 1. Audit secara berkala sekolah SKM yang dipilih 2 kali setahun selesai | SPS SPr |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Menilai dapatan penggunaan kemudahan infrastruktur secara optima dari aspek pengurusan pentadbiran sekolah 2 kali setahun selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
30 | TS4 S1 P4 | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. (tahun 2027 : 100 buah) | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. | TOV Negeri : 1120 TOV Daerah : 0 | Sasaran Negeri : 50 Sasaran Daerah : 1 | 1. Pelaksanaan tukar fungsi bagi kuarters yang tidak ada permintaan untuk diduduki. | 1. Mengadakan Sesi Libat Urus (SLU) bersama sekolah yang mempunyai rumah guru sekurang-kurangnya sekali setahun bagi menentukan kuarters yang dicadangkan untuk ditukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan | SP | KIP SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai
[7 empty] | 2. Pelaksanaan syor roboh bagi kuarters yang rosak dan tidak boleh dibaiki | 2. Melaksanakan pemeriksaan dan bimbingan sekurang-kurangnya dua setahun bagi penyediaan dokumentasi permohonan tukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan | SP | KIP SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | Kos tukar fungsi untuk kegunaan pendidikan: RM200,000 Kos syor roboh: RM50,000 OS21000 2 orang x RM400 = RM800 | Belum selesai
31 | TS4 S2 P1 | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | TOV Negeri : 20000 TOV Daerah : 1985 | Sasaran Negeri : 28800 Sasaran Daerah : 2100 | Penguasaan "AI Tools Guru" di semua sekolah di negeri Perak. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan Bahan dan Kandungan Sokongan telah selesai. | SPB -USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum Selesai | Pembinaan modul dan dashboard pemantauan.
[8 empty] | 2. 4 Penataran PLC "AI Tools" di setiap kelompok PKG kepada guru telah selesai. | SPB -USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 5280 | OS 21000 (Perjalanan): 80 guru x RM30 = RM2400.00 OS 29000 (Makan) 80 Guru x RM18 x 2 hari = RM2880 | Belum Selesai
[8 empty] | 3. 2100 guru selesai menjalankan "PLC AI Tools" dalam DELIMa di sekolah telah selesai. | SPB -USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 39 |  |  | Belum Selesai | Pemantauan melalui dashboard.
32 | TS4 S2 P1 | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 1% Sasaran Daerah : 1% | Pemantapan penggunaan AI kepada murid sebagai bahan sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara terkawal dan beretika. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan Garis Panduan Penggunaan AI Murid selesai dilaksanakan. | SPB -USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13
[8 empty] | 2. Pelaksanaan PdP contoh di sekolah terpilih selesai dilaksanakan. | SPB -USTP | SPb | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 17
| TS4 S2 P1 | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 3 Sasaran Daerah : 3 | Pemantapan Delima 3.0 dalam kalangan Delima Expert. | 1. Penataran DELIMa 3.0 kepada 3 JU Daerah telah selesai. | SPB -USTP | SPb |  |  | 0
33 | TS4 S2 P1 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 50% Sasaran Daerah : 60% | Pemantapan Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di semua sekolah negeri Perak. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan Bahan dan Kandungan Sokongan telah selesai. | SPB -USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Dua (2) Bengkel Penataran DELIMa 3.0 kepada Guru Penyelaras ICT setiap sekolah telah selesai. | SPB -USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 5280 | OS 21000 (Perjalanan): 80 guru x RM30 = RM2400.00 OS 29000 (Makan) 80 Guru x RM18 x 2 hari = RM2880 | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Tiga (3) Kali Pemantauan Penggunaan oleh PPD telah selesai. | SPB -USTP | SPb | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 17 | Tiada | Tiada | Belum Selesai | Sekolah Low Usage berdasarkan pemantauan dashboard.
34 | TS4 S2 P1 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 40% Sasaran Daerah : 55% | Penataran Penggunaan DELIMa 3.0 kepada murid sebagai platform sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara berperingkat. | 1. Penyediaan modul dan bahan murid selesai dilaksanakan. | SPB -USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan di sekolah terpilih selesai dilaksanakan. | SPB -USTP | SPb | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 13 | 20000 | OS 42000 (Program Murid): RM20,000 | Belum Selesai | Dilaksanakan di peringkat sekolah.
| TS4 S2 P2 | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | 90% daripada 85 Institusi dalam Daerah PPD Kinta Selatan | 100% daripada 85 Institusi dalam Daerah PPD Kinta Selatan | Keperluan penggunaan peralatan sokongan pendigitalan digunakan secara maksima oleh setiap Institusi dalam Daerah |  | SICT | USTP dan Sektor Pengurusan (ICT) PPD Kis | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| TS4 S2 P2 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | JPN : 0% 12% nisbah peranti 1:6 | JPN : 3% 6% nisbah peranti 1:1 | Memastikan semua peranti dalam keadaan baik dan dapat digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah bagi proses Pemelajaran Digital |  | SICT | Sektor Pengurusan (ICT) PPD Kis dan PTIS Kinta Selatan | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
35 | TS4 S2 P2 | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | 96%@1044 buah sekolah harian di bawah JPN Perak 72 % daripada 80 buah sekolah | 97.3%@1058 dari 1087 buah sekolah harian di bawah JPN Perak 100% bersamaan 80 buah sekolah | Pemasangan fiber telah dijalankan secara berperingkat oleh TM |  | SP -SICT | Sektor Pengurusan (ICT) PPD Kis | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
JUMLAH
[6 empty] | KPI | 35
[6 empty] | SPr | 1 | 3
[6 empty] | SPB | 6 | 25
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif |  |  | SPS | 1 | 5
[6 empty] | SPM |  | 2
[6 empty] | SP | 3 | 3
38
KPI JPN 48-50
TIDAK DIMASUKKAN

## TERAS 5.
Pelan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS5 S1 I1 KPI1 | Peratus peningkatan bilangan kerjasama dengan pihak berkepentingan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan | Peratus pelibatan kerjasama pihak berkepentingan terhadap institusi pendidikan KPM yang melibatkan sokongan sukarelawan. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Kerjasama Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan | 1. Pemetaan dan Sesi Libat Urus Awal Sukarelawan Pendidikan bersama Pemimpin Sekolah (80 buah sekolah) | SPS | SPb SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM5740.00 | OS29000 (2 Pegawai PPD + 80 PGB) X RM20 = RM1640.00 OS21000 (2 Pegawai PPD + 80 PGB) X RM50 = RM4100.00 | Belum selesai
2. Pelaksanaan kolaborasi dan pengurusan penglibatan sukarelawan secara berfokus.
3. Pemantauan, penilaian impak dan penambahbaikan kerjasama secara berterusan.
2 | TS5 S2 I1 | Peratus peningkatan jumlah sumbangan daripada kerjasama dengan pihak berkepentingan. | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan | Peratus kerjasama antara pihak berkepentingan dan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemantapan Sistem Rakan Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan | 1. Bengkel Pengisian Sistem Rakan Strategik bersama PIC daerah dilaksanakan dan data rakan strategik serta sukarelawan pendidikan dikemas kini. | SPS | SPb SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM5740.00 | OS29000 (2 Pegawai PPD + 80 PGB) X RM20 = RM1640.00 OS21000 (2 Pegawai PPD + 80 PGB) X RM50 = RM4100.00 | Belum selesai
2. Pelaksanaan dan pengoperasian sistem bagi menyokong kolaborasi berkesan.
3. Pemantauan, penilaian keberkesanan dan penambahbaikan sistem secara berterusan.
3 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus pelaksanaan Program Pendidikan Bergerak (outreach) mengikut keperluan lokaliti. | Peratus pelaksanaan Program Pendidikan Bergerak (outreach) selaras dengan keperluan lokaliti. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Program Pendidikan Bergerak merangkumi Aktiviti Kecemerlangan Kawasan Luar Bandar. Aktiviti Pembangunan Bakat Dalam Komuniti, Pelaksanaan Bilik Darjah Modular sebagai ruang pembelajaran mengikuti keperluan lokaliti. | 1. Pengenalpastian 11 sekolah luar bandar daripada 80 buah sekolah berdasarkan keperluan lokaliti. | SPS |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM910.00 | OS29000 (2 Pegawai PPD + 11 PGB) X RM20 = RM260.00 OS21000 (2 Pegawai PPD + 11 PGB) X RM50 = RM650.00 | Belum selesai
2. Pelaksanaan Program Pendidikan Bergerak di 11 sekolah terpilih mengikut keperluan setempat.
4 | TS5 S3 I1 KPI1 | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) di institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) di institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan. |  | TOV Negeri : 70% TOV Daerah : |  | Pelaksanaan Sokongan Sukarelawan AKRAB Berfokus Kesejahteraan | 1. Senarai institusi pendidikan sasaran disahkan berdasarkan analisis skor Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) tahun asas. | SPsK | SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
5 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | TOV Negeri : 0% TOV Daerah : 0% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Literasi & STEM melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | 1. Program jelajah sains & literasi dengan kerjasama Yayasan PETRONAS untuk PPD Kinta Selatan (50 guru bagi 1 daerah) selesai dilaksanakan. | SPb | SPS | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 20 | RM3850.00 | OS29000 50 guru (setiap PPD) x RM20 x 1 hari = RM1,000 5 pegawai x RM20 x1hari = RM100.00 OS21000 50 guru (setiap PPD) x RM50 x 1 hari = RM2500.00 5 pegawai x RM50 x1hari = RM250.00 | Belum selesai | Dilaksanakan bersama JPN
Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan 12 kali bengkel latihan penggunaan modul kepada 65 guru pemulihan selesai dilaksanakan. | SPb | IPG | 2026-05-04 | 2026-06-20 | 6 | RM 4900.00 | OS29000 65 guru (setiap PPD) x RM20 x 1 hari = RM1,300 5 pegawai x RM20 x1hari = RM100.00 OS21000 65 guru (setiap PPD) x RM50 x 1 hari = RM3250.00 5 pegawai x RM50 x1hari = RM250.00 | Belum selesai
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 6.
Pelan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS6.S3.I1.KPI2 | Peningkatan bilangan program kerjasama dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Bilangan program kerjasama JPN dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Bilangan inisiatif kolaborasi JPN dengan CSO, agensi kerajaan, sektor swasta dan universiti berkaitan agenda kemampanan. | Tiada (KPI baharu) | Sasaran Negeri : 20 Sasaran Daerah : | Sesi libat urus bersama-sama rakan strategik berkaitan kemampanan | Pelaksanaan sesi libat urus bersama rakan strategik bagi memuktamadkan kerjasama dan inisiatif kemampanan. | SPS | Sektor Pembangunan Murid Sektor Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Khas Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  |  | Dilaksanakan bersama JPN
2 | TS6 S1 I1 KPI1 | Peratus institusi pendidikan KPM melaksanakan program train-the-trainer. | Peratus PPP disetiap negeri yang mencapai kompetensi kemampanan dalam program Train-the-Trainer | Peratus PPP di PPD Kinta Selatan mencapai kompetensi kemampanan dalam program Train-the-Trainer | Tiada (KPI baharu) | Sasaran Negeri : 5% Sasaran Daerah : 5% | Pelaksanaan Program Train-the-Trainer (TTT) secara berfasa melalui pengukuhan jurulatih SEKAWAN Malaysia MADANI dan pelaksanaan latihan secara berperingkat daerah. | 5% Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) PPD Kinta Selatan mencapai kompetensi kemampanan hasil pelaksanaan Program Train-the-Trainer dan latihan secara berperingkat mengikut daerah selesai dilaksanakan | SMIPA | SPr | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 30 |  |  |  | Dilaksanakan bersama JPN
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 7.
Pelan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS7 S4 I1 KPI1 | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Kementerian. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Peiringkat JPN | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Peringkat PPD | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah :100% | Penyediaan Pelan Pengurusan Perubahan PPD Kinta Selatan | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Pembinaan " Pelan Pengurusan Perubahan selesai | SPr | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS290000 : RM 28,800 | 26 Pengurusan Tertinggi JPN 24 PPD Perancangan 10 JPN Pakej : RM 240 x 2 malam x 60 pax = | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Sesi Libat Urus dan D&C selesai | SPr | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 2,020 | 26 Pengurusan Tertinggi JPN 25 Pihak Berkepentingan 50 PGB | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pemantauan Selesai | SPr | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai
2 | TS7 S4 I1 KPI2 | Peratus Pembangunan dokumen induk 'Pelan Pengurusan Risiko Kementerian Pendidikan’. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan Dokumen Induk 'Pelan Risiko ' peringkat Jabatan Penidikan Negeri Perak | Peratus pembangunan Dokumen Induk 'Pelan Pengurusan Risiko PPD Kinta Selatan'. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Penyediaan Pelan Pengurusan Risiko PPD Kinta Selatan | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Pembinaan "Pelan Pengurusan Risiko" selesai | SPr | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS290000 : RM 340 | 5 Pengurusan Tertinggi PPD 2 PPD Perancangan 10 PPD Pakej : RM 20 x 17 pax = 340 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Sesi Libat Urus dan D&C selesai | SPr | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 740 | 5 Pengurusan Tertinggi PPD 2 PPD Perancangan 30 PPD Pakej : RM 20 x 37 pax = 740 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pemantauan Selesai | SPr | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## SPP
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS2.S3.I1.KPI1 | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas (Negeri Melaka) | 17.25% | 18.5% | 1. Pemerkasaan kompetensi PPP dalam bidang sains tulen. | 1. Pelaksanaan latihan kompetensi kepada 10 orang SIP+ dan 40 orang SISC selesai. 2. Pelaksanaan Bengkel Peningkatan Pedagogi kepada 136 guru Matematik Tambahan selesai. 3. Pelaksanaan latihan pemerkasaan DDDM kepada 205 GBK sekolah menengah selesai. | SPb | S4PD SPS XXX | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | [5 empty] | Pengekalan enrolmen murid dalam aliran sains tulen. | 1. Pelaksanaan program berkaitan kerjaya |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
3 | TS1 S1 I2 KPI2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
4 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
5 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
6 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
7 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
8 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
9 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
10 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
11 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
12 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
13 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
14 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
15 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
16 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
17 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
18 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 1 (hidden)
Pelan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
| TS1 S2 I1 KPI5 | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027. | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027. | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027 (2027 : 2 ) | KPI Baharu |  | Pemerkasaan kefahaman dasar dan inisiatif reformasi pendidikan berkaitan peluasan prasekolah | 1. Pelaksanaan Sesi libat urus kepada PGB 2 buah kelas peluasan Prasekolah KPM dua kali setahun selesai. | SPS | SPr, KIP | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 12 | RM2000.00 | OS29000: RM20.00 x 50 x 2 kali = RM2000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Kunjung Bantu Pengoperasian kepada 2 buah kelas peluasan Prasekolah KPM dua kali setahun selesai. |  |  | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 12
| TS1 S2 I1 33% sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Peratus sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Bilangan sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Bilangan sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | TOV Negeri : 447 TOV Daerah : 36 | Sasaran Negeri : 500 Sasaran Daerah :39 | 1. Pemerkasaan dan Pengekalan Kecemerlangan Sekolah Inspirasi Berteraskan Kemenjadian Murid dan Prestasi Menyeluruh Sekolah 2. Pemantapan Prestasi Menyeluruh Sekolah ke Arah Pencapaian Status Sekolah Inspirasi | 1. Pelaksanaan Kunjung Bantu dan Penilaian Prestasi Sekolah Inspirasi kepada 36 sekolah oleh PPD mengikut daerah selesai | SPr | SPb, SPS, SPM, KIP | 2026-01-19 | 2026-11-30 | 45 | OS21000 : RM 20,193.60 | 36 PGB 4 pegawai PPD 2 sokongan x RM 20 x 40 pegawai = RM1600.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Sokongan Profesional Berfokus 4 kali setahun selesai dilaksanakan | SPr SPb SPM SPS | SPsK KIP SMIPA | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 43 | OS29000 : RM 9,120 | 80 PGB setiap fokus 4 pegawai PPD RM 20 x 84 pax x 4 kali =RM1680.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pengukuhan Kemenjadian Murid Secara Holistik kepada 36 buah sekolah | SPb SPM | SPK SPI SPS SPr | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 43 | OS29000 : RM 4,640 | 36 PGB 4 pegawai PPD 4 sokongan x RM 20 x 40 pegawai = RM3200.00 | Belum selesai
[8 empty] | 4. Pelaksanaan Penyelarasan dan Pemantapan Tadbir Urus Sekolah Inspirasi kepada semua 36 PGB Sekolah Inspirasi selesai | SPr SPS | SPK SPI Jemaah Nazir | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 9,320 OS2400 : RM 1,000 | 36 PGB 12 PPD 1 kali x RM 20 x 48 pax = RM 960.00 | Belum selesai
[8 empty] | 5. Pelaksanaan Kunjung Bantu dan Penilaian Prestasi Sekolah Inspirasi kepada 3 sekolah oleh PPD Kinta Selatan | SPr SPS | SPK SPI Jemaah Nazir | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  |  | Belum selesai
[7 empty] | 2. Pemantapan Prestasi Menyeluruh Sekolah ke Arah Pencapaian Status Sekolah Inspirasi | 1. Satu (1) Sesi Perkongsian dalam penetapan hala tuju dan kriteria Sekolah Inspirasi peringkat daerah selesai dilaksanakan. | SPr | JEMAAH NAZIR | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : RM 11,000 | 36 PGB 4 pegawai PPD RM 20 x 40 pegawai = RM800.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan sokongan profesional dan intervensi berimpak tinggi berfokus kepada 3 sekolah berpotensi selesai | SPr | JEMAAH NAZIR | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 47 | OS29000 : RM 2,000 | 3 PGB 2 pegawai PPD 2 sokongan x RM 20 x 40 pegawai = RM160.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Dua (2) kali penilaian keberkesanan intervensi bagi penambahbaikan berterusan selesai dilaksanakan | SPr | JEMAAH NAZIR | 2026-05-31 | 2026-10-30 | 22 |  | 80 sekolah | Belum selesai
1 | TS1 S1 P1 | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 95% MATEMATIK (SR) : 100% Sasaran Daerah : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 100% MATEMATIK (SR) : 100% | Program Tukar Opsyen Berstruktur terhadap guru-guru yang mempunyai kelayakan untuk ditukar opsyen berdasarkan pensijilan, kursus yang telah dihadiri dan pengalaman mengajar subjek berkaitan. | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Tukar Opsyen Berstruktur berkala empat (4) kali setahun selesai, | SPS | SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM5504 | OS2900 6 Pegawai PPD 80 Penolong Kanan X RM8 X 1 hari x 4 kali = RM2752 | 2026-04-01 | SR Bengkel Pertama diadakan dalam talian pada 5 Januari 2026 dan 6 Januari 2026 SM Bengkel Pertama pada 11 Feb 2026 |  | operasi : PPD | sekolah tak sambut
[8 empty] | 2. Pemantauan PdP guru terlibat dan pencapaian murid sepanjang tempoh percubaan selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan penyusunan semula dan membuat cadangan penempatan guru baharu & guru terlatih berdasarkan keutamaan keperluan opsyen empat (4) kali setahun selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS2900 6 Pegawai PPD 80 Penolong Kanan X RM8 X 1 hari x 4 kali = RM2752 | 2026-04-01 | SR Guru baharu diterima pada 19 Jan 2026 dan 6 April 2026 SM Guru baharu diterima pada 6 April 2026
| TS1 S1 I2 KPI2 4,000 orang guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | TOV Negeri : 123 TOV Daerah : 33 | Sasaran Negeri : 150 Sasaran Daerah : 50 | Bimbingan bagi mencapai tahap penguasaan CEFR C1. | 1. Pelaksanaan bengkel kerja kejurulatihan Untuk 20 Fasilitator Pro-ELT Enhance selesai. | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 20 org fasilitator x RM20.00 x 3 hari = RM1,200.00 | OS21,= RM32,000.00 OS29 = RM26,800.00
[8 empty] | 2. Pelaksanaan PLC bersama 300 peserta selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 20 org fasilitator x RM20.00 x 4 PLC x 300 = RM25,600.0 |  | Belum Selesai | Dilaksana di peringkat Jabatan
| TS1 S1 I2 KPI2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | TOV Negeri : 14.% TOV Daerah :12% | Sasaran Negeri : 30% Sasaran Daerah : 30% | Bimbingan bagi mencapai Tahap 5 | 1. Bengkel TOT Latihan Kecekapan berbahasa Melayu bersama 34 SISC+ Bahasa selesai dilaksanakan | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 34 org fasilitator x RM20.00 x 3 hari = RM2040.00 | OS21,= RM10,200.00 OS29 = RM2040.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Bengkel bimbingan persediaan menduduki UPBMG kepada 550 calon mengikut zon selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | (34 org fasilitator + 550 calon ) x RM20.00 x 4 hari= RM46,720.00 | OS21,= RM27,500.00 OS29 = RM46,720.00 | Belum Selesai
| TS1 S1 I2 KPI1 Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | Peratus sekolah yang bersedia melaksanakan Dasar MBMMBI berdasarkan kerangka pelaksanaan kebangsaan | Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | TOV Negeri : TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pengukuhan pelibatan murid dalam penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. | 1. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada pegawai SISC+ Bahasa selesai. | SPb | SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1. 50 orang pegawai x RM20.00 x 3 kali = RM3,000.00. 2. 80 buah sekolah (SR / SM) x RM200.00 = RM1600.00 | OS29 = RM3,000.00 OS42 = RM1600.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada guru SR dan SM selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada murid SR dan SM selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
2 | TS1 S1 P2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KBSM | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KBSM | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KBSM | 13.63 (JPN) 18.42 (PPD) | TBC 20.00 | Pemerkasaan Guru Bahasa Melayu dalam Kemahiran Menulis | 1. Bengkel Bimbingan Kemahiran Menulis melibatkan Guru BM Bukan Opsyen (2 siri) | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS21,= RM372.00 OS29 = RM816.00 | 4 org fasilitator x RM31.00 x 3 hari = RM372.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Bengkel Persediaan Menghadapi UPBMG bagi calon terpilih secara bersasar (2 siri) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS21,= RM2728.00 OS29 = RM5984.00 | (4 org fasilitator + 40 calon ) x RM31.00 x 2 hari= RM2, 728.00 | Belum Selesai |  |  | PPD | SEK
3 | TS1 S1 P1 | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | KPI Baharu 16 (41%) | 18 (45%) | Verifikasi Penarafan dan Dashboard Reformasi Sekolah Negeri (DTPCare) | 1. Pelaksanaan Kunjung Bantu dan Penilaian Prestasi Sekolah Inspirasi kepada 18 sekolah oleh PPD mengikut daerah selesai 2. Sokongan Profesional Berfokus 2 kali setahun selesai dilaksanakan | SPr SPr SPb SPM SPS | SPsK, | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 43 | RM936.00 | OS21000: (18 sek x 40 km x 2 kali setahun x 0.90) = RM648.00 OS29000: (RM8.00 x 18 pax x 2 kali) = RM288.00 Catatan: Pelaksanaan bimbingan dan pelaporan data adalah di bawah tanggungjawab penuh PPD melalui Sektor Perancangan masing-masing. | Belum Dilaksanakan |  |  | PPD | SEK
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif | [6 empty] | SP,
|  |  | S | [6 empty] | Sumber Manusia,
USTP,
| KPI LAMA | KPI PPD KIS | [7 empty] | Unit Pendidikan Khas,
| KPI BARU | 49 KPI | [7 empty] | Unit Pendidikan Islam

## TERAS 2 (hidden)
;
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
| TS2 S1 I1 | Peratus guru Tahun 1 dan Tingkatan 1 bersedia untuk melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 2027 (KP2027) melalui program latihan berstruktur. | 100% guru Tahun 1 dan Tingkatan 1 bersedia untuk melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 2027 (KP2027) melalui program latihan berstruktur. | 100% guru Tahun 1 dan Tingkatan 1 bersedia untuk melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 2027 (KP2027) melalui program latihan berstruktur. | TOV Negeri : 0% TOV Daerah :0% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Penataran Kurikulum Persekolahan Semua Guru Mata Pelajaran Tahun 1 dan Tingkatan 1, 2027 | 1. Penataran kepada semua JU Mata Pelajaran oleh BPK selesai. | SPb | BPK | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 34 | RM50 000.00 | 0S21000 : RM 50 000.00 ( 100 guru ) | Belum selesai
[8 empty] | 2. Penataran kepada semua Guru Mata Pelajaran Tahun 1 dan Tingkatan 1 setiap sekolah selesai. |  | SPS-PGB | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 21 | RM248 900.00 | OS21000 : RM 50 000.00 OS29000 : RM198900.00 13260 guru x RM15 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Penataran secara PLC dalam kalangan panitia di peringkat sekolah selesai. |  | SPS (SIP+) | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 21 | Tiada | Tiada | Belum selesai
[8 empty] | 4. Tinjauan kefahaman dan kesediaan guru melaksanakan kurikulum Persekolahan 2027 ( google form ) selesai. |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4 | Tiada | Tiada | Belum selesai
[8 empty] | 5. Kunjung Bimbing Berfokus kesediaan guru melaksanakan Kurikulum Persekolahan 2027 selesai. |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4 | RM20 000.00 | OS21000 : RM 20 000.00 ( tuntutan perjalanan 28 pegawai ) | Belum selesai
| TS2 S2 I3 | Peratus kelas prasekolah yang mempunyai prasarana asas dibekalkan dengan Smart TV untuk pelaksanaan pendidikan prasekolah yang optimum | Peratus kelas prasekolah yang mempunyai prasarana asas dibekalkan dengan Smart TV untuk pelaksanaan pendidikan prasekolah yang optimum |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 50% Sasaran Daerah : 50% | Pemerkasaan kefahaman dasar dan inisiatif reformasi pendidikan prasekolah | 1. Pelaksanaan Pengesahan Data kelas prasekolah kepada sektor yang bertanggungjawab selesai. (Suku Tahun 1) | SPS | KIP | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Perancangan Perolehan & Kelulusan melalui mesyuarat spesifikasi selesai. (Suku Tahun 2) |  |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | RM700.00 | OS29000: 35 Pegawai x RM20.00 x 1 kali = RM 700.00
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Perolehan & Agihan Berperingkat kepada 12 PPD selesai. (Suku Tahun 3) |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 13
[8 empty] | 4. Pelaksanaan Pemantauan & Penilaian Impak kepada 472 buah kelas prasekolah selesai. (Suku Tahun 4) |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 13
12 | TS2 S1 P1 | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi (KPI asal tahun 1) | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | TOV Negeri : 89.43% TOV Daerah : 90.3% | Sasaran Negeri : 90.60% Sasaran Daerah : 91% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Penguasaan Literasi Dan Numerasi Murid Tahun 1 | 1. Pelaksanaan Sesi Libat Urus Pengoperasian Pengesanan Awal Literasi dan Numerasi Serta Program Intervensi Tahun 1 Kepada Guru Besar dan Penyelaras Program Intervensi Tahun 1 secara dalam talian Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan Selesai Dilaksanakan. | SPb |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | Tiada | Tiada | Belum selesai
[8 empty] | 2. Bengkel Kerja Pemetaan Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi (DSKP) Matapelajaran Tahun 1 Dengan Program Intervensi Tahun 1 Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan Selesai Dilaksanakan. (Sasaran Kepada Sekolah Pilihan Cadangan 1) |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | RM1937.60 | OS21000 : RM 1713.60 OS29000 : RM224.00 28 x RM8 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Bengkel Kerja Modul Bimbingan Guru (MOBIM - Literasi) Kepada Guru Bahasa Melayu Tahun 1 Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan Selesai Dilaksanakan. |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | RM 5051.60 | OS21000 : RM 4467.60 OS29000 : RM585.00 73 x RM8 | Belum selesai
[8 empty] | 4. Bengkel Kerja Modul Bimbingan Guru (MOBIM - Numerasi) Kepada Guru Matematik Tahun 1 Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan Selesai Dilaksanakan. |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | RM 5051.60 | OS21000 : RM 4467.60 OS29000 : RM585.00 73 x RM8 | Belum selesai
[8 empty] | 5. Bimbingan bersasar ke sekolah-sekolah fokus (berdasarkan data) Fasa 1 Selesai Dilaksanakan. |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 4 | RM1958.40 | OS21000 : RM1958.40 ( tuntutan perjalanan 8 pegawai ) | Belum selesai
[8 empty] | 6. Bimbingan bersasar ke sekolah-sekolah fokus (berdasarkan data) Fasa 2 Selesai Dilaksanakan. |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4 | RM1958.40 | OS21000 : RM1958.40 ( tuntutan perjalanan 8 pegawai ) | Belum selesai
4 | TS2 S1 I1 KPI1 | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemantapan Kualiti Pembelajaran Bahasa dan Literasi | 1. Dua (2) kali Bengkel Canva Membina Modul Bahan Bacaan Bergred bagi Guru Prasekolah Telah Selesai | SPb | SPS (Unit Prasekolah) PPD | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 4 | Tiada | OS21000 : RM 8812.80 OS29000 : RM1152.00 (72 guru x RM8) X 2 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Bimbingan Berfokus Kurikulum Prasekolah 2026 Fasa 1 : Guru Bukan Opsyen Telah Selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 17 | Tiada | OS21000 : RM 1040.40 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Bimbingan Berfokus Kurikulum Prasekolah 2026 Fasa 2: Guru Baharu Opsyen Prasekolah Telah Selesai |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 4 | Tiada | OS21000 : RM 244.80 | Belum selesai
[8 empty] | 4. Bimbingan Berfokus Kurikulum Prasekolah 2026 Fasa 3: Guru Opsyen Prasekolah Telah Selesai |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 30 | Tiada | OS21000 : RM 1836.00 | Belum selesai
18 | TS2 S3 P1 | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | TOV Negeri : 17.02% TOV Daerah : 54.05% | Sasaran Negeri : 18.26% Sasaran Daerah : 56.00% | 1. Penstrukturan Pakej STEM sedia ada untuk meningkatkan Pakej STEM A di sekolah-sekolah. | 1. Pembugaran pemilihan Pakej STEM kepada semua Pengetua semasa MJKD serta khidmat konsultasi secara berterusan ke sekolah-sekolah untuk membuat penilaian semula pakej yang sedia ada di sekolah serta membuat penyusunan kembali pakej yang sedia ada di sekolah telah selesai. | SPb | SPb | 2026-01-01 | 2026-11-27 | 52 | Tiada | Tiada | Selesai
[8 empty] | 2. Pembugaran pemilihan Pakej STEM kepada semua Guru Kanan Sains & Matematik secara dalam talian serta mendapatkan data murid semasa mengikut pemilihan pakej sedia ada di sekolah untuk membuat penilaian semula terhadap pakej yang telah sedia ada di sekolah telah selesai. |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 52 | Tiada | Tiada | Selesai
[7 empty] | 2. Pemerkasaan Bimbingan Pendidikan STEM kepada guru Pra Sekolah dan guru sekolah rendah | 1. Bimbingan kepada JU PBL STEM untuk dijadikan Sekolah Rujukan PBL STEM telah selesai. | SPb | SPb | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 52 | Tiada | Tiada | Sedang dalam perlaksanaan.
[8 empty] | 2. Bengkel PBL STEM untuk meningkatkan pedagogi berasaskan STEM telah selesai. | SPb | SPb [Kurikulum Pra Sekolah] | 2026-03-02 | 2026-10-30 | 52 | 100 orang x RM 18 x 2 siri = RM 3600 | OS 29 = RM 3600 OS 21 = RM 2500 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Bimbingan pedagogi berasaskan STEM di sekolah-sekolah rendah telah selesai. | SPb | SPb | 2026-03-02 | 2026-10-30 | 52 | Tiada | Tiada | Belum selesai
[7 empty] | 3. Memperkasakan Task Force Bidang Sains & Matematik PPDKiS di Sekolah Menengah | 1. Mempromosikan Pakej STEM terutamanya Pakej STEM A semasa Karnival STEM dan Minggu Sains & Matematik dijalankan di sekolah telah selesai. | SPb | SPb | 2026-02-03 | 2026-09-30 | 52 | Tiada | Tiada | Sedang dalam perlaksanaan.
22 | TS2 S4 P2 | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | TOV Negeri : 100% TOV Daerah : 100% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Kepimpinan Murid dalam menyumbang pembentukan karakter murid | 1. 14 Siri Kem Kepimpinan Generasi Madani Peringkat Daerah melibatkan 54 buah Sekolah Menengah Harian dan Kolej Vokasional selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-07-21 | 2026-10-13 | 14 | RM282,000 | OS42000 RM280,000.00 OS29000 - OS21000 RM2000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. 2 Siri Kem Lestari Alam Sekitar Generasi Madani Peringkat Daerah melibatkan 25 buah SM dan 25 SR selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-06-25 | 2026-07-30 | 6 | RM22,000 | OS42000 RM14,000.00 OS29000 RM6,000.00 OS21000 RM2,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Kursus Kem Leadership kepada 120 orang murid dalam kalangan Pengawas, Kelab Pencegahan Jenayah dan Pendidikan Pencegahan Dadah. (1 Daerah 10 orang wakil Duta Sahsiah) selesai dilaksanakan. | SPM |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | RM29,400 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum Selesai
[8 empty] | 4. Satu (1) Program Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya kepada 120 pemimpin PRS sekolah menengah dan 120 pemimpin PRS sekolah rendah selesai dilaksanakan. | SPM |  | 2026-01-02 | 2026-10-01 |  | RM 7200.00 | OS42000 = RM20 X 120 X 3 = 7200.00 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
[8 empty] | 5. Satu (1) kali Program Pertandingan Kaunseling Kerjaya selesai dilaksanakan. | SPM |  | 2026-05-04 | 2026-10-16 |  | RM 29,400.00 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
[8 empty] | 6. Pelaksanaan Penataran Program Intervensi Minda Sihat (2 kali) kepada 34 JU Minda Sihat Negeri dan daerah selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-01-02 | 2026-10-01 |  | RM 29,400.00 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
[8 empty] | 7. Satu (1) Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 54 buah Sekolah Menengah Asrama Harian selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 |  | RM18,000 | OS42000 RM7,000.00 OS29000 RM5,500.00 OS21000 RM5,500.00 | Belum selesai
[8 empty] | 8. Satu (1) Kem Kepimpinan Generasi Madani Pemimpin Cilik Asrama Harian Peringkat Negeri Perak melibatkan 22 buah Sekolah Rendah Asrama Harian selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-04-22 | 2026-04-24 |  | RM16,000 | OS42000 RM5,000.00 OS29000 RM5,500.00 OS21000 RM5,500.00 | Belum selesai
[8 empty] | 9. Pelaksanaan Program Syumul Ibadah di 76 buah sekolah asrama harian selesai dilaksanakan | SPM | SPb | 2026-01-19 | 2026-11-13 |  | RM15,200 | OS42000 RM15,200.00 | Belum selesai
| TS2 S4 I2 KPI2 | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul (2026: 88.65%, 2027: 89.8%) | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul | Peratus murid Islam Tahap 1 menguasai asas bacaan al-Quran dengan betul | TOV Negeri : 55.00% TOV Daerah : 55.00% | Sasaran Negeri : 88.65% Sasaran Daerah : 88.65% | Pemerkasaan Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru | 1. Pelaksanaan dua (2) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahap 1 telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 896.00 | OS29000 (56 org X RM8 : RM 448.00) X 2 kali = RM 896.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran al-Quran kepada guru Pendidikan Islam telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | RM 30,863.20 | OS29000 (223 org X RM8 : RM 1,784.00) X 2 kali = RM 3,568.00 OS2100 (RM 0.90 X 68 KM) X 223 org X 2 kali = RM 27,295.20 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan dua (2) kali Pemantauan pelaksanaan PdP al-Quran telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | RM 13,708.80 | OS21000 (RM 3,427.20 X 2 pegawai) X 2 kali = RM 13,708.80 | Belum selesai
| TS2 S4 I2 KPI3 | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. (2026: 98.5%, 2027: 98.65%) | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. | Peratus murid Islam Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi pada tahap minimum. | TOV Negeri : 98% TOV Daerah : 98% | Sasaran Negeri : 98.5% Sasaran Daerah : 98.5% | Pemerkasaan Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 melalui Pemantapan Kualiti PdP Guru | 1. Pelaksanaan dua (2) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Jawi Murid Tahun 6 telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | RM 896.00 | OS29000 (56 org X RM8 : RM 448.00) X 2 kali = RM 896.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel pemerkasaan kaedah pengajaran jawi kepada guru Pendidikan Islam telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 30,863.20 | OS29000 (223 org X RM8 : RM 1,784.00) X 2 kali = RM 3,568.00 OS2100 (RM 0.90 X 68 KM) X 223 org X 2 kali = RM 27,295.20 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan dua (2) kali Pemantauan pelaksanaan PdP Jawi telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 |  | RM 13,708.80 | OS21000 (RM 3,427.20 X 2 pegawai) X 2 kali = RM 13,708.80 | Belum selesai
| TS2 S4 I2 KPI4 | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat (2026: 98.9, 2027: 99%) | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | TOV Negeri : 98.5% TOV Daerah : 98.5% | Sasaran Negeri : 98.9% Sasaran Daerah : 98.9% | Pemerkasaan Penguasaan Amali Solat Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Pelaksanaan Bestari Solat | 1. Pelaksanaan dua (2) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Solat Murid Tahap 1 telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 896.00 | OS29000 (56 org X RM8 : RM 448.00) X 2 kali = RM 896.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel Pemerkasaan Panduan Pelaksanaan Bestari Solat kepada guru Pendidikan Islam telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 30,863.20 | OS29000 (223 org X RM8 : RM 1,784.00) X 2 kali = RM 3,568.00 OS2100 (RM 0.90 X 68 KM) X 223 org X 2 kali = RM 27,295.20 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan dua (2) kali Pemantauan pelaksanaan KBS telah selesai | SPb |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | RM 13,708.80 | OS21000 (RM 3,427.20 X 2 pegawai) X 2 kali = RM 13,708.80 | Belum selesai
33 | TS2 E1 | Peningkatan peratus kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) | Peningkatan peratus kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) | Peningkatan peratus kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) | TOV Negeri : 76.72% TOV Daerah : 85% | Sasaran Negeri : 77% Sasaran Daerah : 86% | Pemerkasaan Program Transisi Ke Kerjaya (PTK) dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) | 1. Pelaksanaan bengkel PTK kepada 2 Jurulatih Utama Daerah, 2 orang Penolong Kanan Pendidikan Khas, 3 orang Penyelaras dan 5 orang Setiausaha RPI serta 8 orang guru PPKI sekolah selesai dilaksanakan | SPb |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | tiada | tiada | selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel Pemantapan Pengurusan Data PTK Daerah secara dalam talian selesai dilaksanakan |  |  | 2026-06-01 | 2026-10-30 | 22 | tiada | tiada | belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Karnival Kebolehpasaran MBPK Negeri Daerah melibatkan 200 peserta selama 1 hari selesai dilaksanakan |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | RM4000.00 | OS29000 : RM 20.00 X 200 orang = RM 4000.00 OS21000:RM1000.00 OS29100:RM1000.00 | belum selesai
[8 empty] | 4. Bimbingan berfokus kepada guru-guru dalam melaksanakan program transisi kerja yang dilaksanakan di peringkat sekolah |  |  | 2026-05-04 | 2026-11-30 | 30 | tiada | tiada | belum selesai
26 | TS2 S1 | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 185 Sasaran Daerah : 8 |  | 1. Pelaksanaan Program Intervensi Murid Orang Asli bersama komuniti melibatkan 60 murid, 8 guru sebanyak dua kali selesai dilaksanakan. | SPS | SPM SPb | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | RM 9900 |  | Belum Selesai | Murid Asli di Sekolah Menengah Harian melibatkan 93 orang (Tahun 2026) Sekolah Yang terlibat 1. SMK Dato' Bendahara CM Yusif 2. SMK Idris Shah 3. SMK Kampar 4. SMK Methodist (ACS) 5. SMK Pei Yuan 6. SMK Sri Kampar 7. SMK St. Bernadette's Convent 8. SMK Tronoh
OS42000 60 Murid X RM10 X 2 Fasa= RM1200 10 Guru x RM20 x 2 Fasa = RM400 OS21000 8 pegawai x RM20 x 2 Fasa = RM320 OS29000 RM 200 X 1 = RM 200
[8 empty] | 1. Pelaksanaan Kem Jaulah Madani kehadiran kepada 80 Murid Orang Asli Ting 3 selesai | SPM | SPS, SPb(UPI) | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  | RM25,600 | OS42000 = RM40 X 80 X 3 Hari =RM9,600 OS21000 = RM15,000
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Outreach Murid Orang Asli Daerah Hulu Perak ( 30 orang murid Orang Asli dari 3 Kampung) selesai | SPM | SPS, SPb(UPI) | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | RM12,800 | OS42000 = RM5000 OS29000 = RM20 X 10 X 4 = RM800 OS24000 = RM5000 OS21000 = RM2000 | Belum Selesai |  | SMK Sri Kampar dan SMK Idris Shah
[8 empty] | 3. Satu (1) kali Program SEROJAR : Hem Hop (Seronok Belajar) Asrama Harian Murid Orang Asli melibatkan 60 orang murid Orang Asli selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | RM30,000 | OS42000 RM15,000.00 OS29000 RM10,000.00 OS21000 RM 5,000.00 | Belum selesai
| TS2 S2 E1 KPI9 | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | KPI Baharu | Sasaran Negeri 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Program Pendidikan Pintar Cerdas negeri Perak | 1. Promosi Program Pendidikan Pintar Cerdas melibatkan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari 65 buah sekolah rendah Daerah Kinta Selatan secara dalam talian selesai dilaksanakan. | SPS | SPM | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
28 | TS2 S1 | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Intervensi Awal dan Sokongan Bersepadu bagi Peralihan Murid Sekolah Rendah ke Sekolah Menengah | 1. Pelaksanaan Intervensi awal kepada 100% murid tahun 6 sekolah rendah ke sekolah menengah selesai | SPM |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 29,400.00 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Jaringan dan jalinan bersama agensi luar seperti PDRM, JKM, KKM,AADK dan Yayasan Perak (1 kali) selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 29,400.00 | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
5 | TS2 S1 P1 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | TOV Negeri TOV Daerah 47.56 | Sasaran Negeri Sasaran Daerah 60.00 % | Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Sekolah Menengah (Pelaksanaan program peningkatan kualiti pedagogi guru Matematik sekolah menengah melalui bimbingan profesional, perkongsian amalan terbaik dan pengukuhan penguasaan konsep Matematik dalam kalangan murid.) | Bengkel Pengukuhan Pedagogi Matematik Sekolah Menengah Berasaskan Kecerdasan Pelbagai untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kemahiran Penyelesaian Masalah kepada guru sekolah menengah selesai dilaksanakan | SPb |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 30 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pelaksanaan PLC Guru Matematik Sekolah Menengah bagi Perkongsian Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 35 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pemantauan Pelaksanaan Program Matematik PPD ke Sekolah Fokus Berasaskan Analisis Data Pencapaian Murid |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | Belum selesai
[7 empty] | Pemerkasaan Kolaborasi Rakan Strategik dalam Pembangunan Bank Item Matematik Sekolah Menengah (Pelaksanaan kolaborasi bersama guru pakar, guru cemerlang dan jurulatih utama Matematik bagi membangunkan bank item Matematik Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 yang selaras dengan DSKP dan standard pentaksiran.) | Bengkel Pembinaan Item Matematik Tingkatan 1–3 Berasaskan Standard Pentaksiran dan Aras KBAT dengan kerjasama Panitia Daerah. | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 22,275 | RM 22,275 | Belum selesai
[7 empty] | Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah Berasaskan Pendekatan CPA (Pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru Matematik sekolah rendah dalam mengaplikasikan pendekatan Concrete, Pictorial dan Abstract bagi meningkatkan kefahaman konsep Matematik dalam kalangan murid.) | Bengkel Pengukuhan Pedagogi Matematik Sekolah Rendah Berasaskan Pendekatan Concrete–Pictorial–Abstract (CPA) | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pelaksanaan PLC Guru Matematik Sekolah Rendah bagi Perkongsian Amalan Terbaik Pengajaran dan Pembelajaran |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pemantauan Pelaksanaan Program Intervensi Mata Pelajaran Matematik Sekolah Fokus Berasaskan Analisis Data Pencapaian Murid |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS21000 : RM 4 000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | Belum selesai
6 | TS2 S2 P1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Bacaan tahun 4 :7.8% Bacaan tahun 5 :20.2% Bacaan tahun 6 : 26.9% TOV PPD Bacaan Tahun 4 : 2.10% Bacaan Tahun 5: 0.0% Bacaan Tahun 6: 0.0% | Bacaan tahun 4 : 8.3% Bacaan tahun 5 : 20.7% Bacaan tahun 6 : 27.6% TOV PPD Bacaan Tahun 4: 8.0% Bacaan Tahun 5: 10.00% Bacaan Tahun 6: 10.00% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Rendah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | SPb
[8 empty] | Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan fokus melibatkan sekolah Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | [6 empty] | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 4030.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 69 X RM 68 X 2 = RM 9384.00
[8 empty] | Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis | [6 empty] | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 1 hari = RM 2015.00 4 orang pegawai X RM 31 X 1 hari = RM 124.00 0S21000 : 69 X RM 68 X 1 = RM 4692.00
[5 empty] | Bacaan tingkatan 1 : 5.0% Bacaan tingkatan 2 : 48.6% Bacaan tingkatan 3 : 18.8% Bacaan tingkatan 4 : 34.9% TOV PPD Bacaan Tingkatan 1: 0.00% Bacaan Tingkatan 2: 34.90% Bacaan Tingkatan 3: 21.30% Bacaan Tingkatan 4: 23.40% | Bacaan tingkatan 1 : 5.5% Bacaan tingkatan 2 : 49.1% Bacaan tingkatan 3 : 19.3% Bacaan tingkatan 4 : 35.4% TOV PPD Bacaan Tingkatan 1: 5.0% Bacaan Tingkatan 2: 35.40% Bacaan Tingkatan 3: 21.80% Bacaan Tingkatan 4: 23.90% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Menengah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | SPb | [5 empty] | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 1 hari = RM 930.00 4 orang pegawai X RM 31 X 1 hari = RM 124.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 1 = RM 2312.00
[8 empty] | Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan fokus melibatkan sekolah Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | [6 empty] | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 1860.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00
[8 empty] | Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis | [6 empty] | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 1 hari = RM 930.00 4 orang pegawai X RM 31 X 1 hari = RM 124.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 1 = RM 2312.00
7 | TS2 S1 P1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | TOV Negeri Matematik tahun 4: 15.9% Matematik tahun 5: 13.5% Matematik tahun 6: 26.6% TOV Daerah Matematik tahun 4: 10.70% Matematik tahun 5: 10.00% Matematik tahun 6: 0.00% | Sasaran Negeri Matematik tahun 4: 16.5% Matematik tahun 5:14.0:% Matematik tahun 6: 27.0% Sasaran Daerah Matematik tahun 4: 16.50% Matematik tahun 5:14.0% Matematik tahun 6: 27.00% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah rendah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item matematik sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb |  |  |  |  | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum dilaksanakan
[5 empty] | TOV Negeri Sains tahun 4:11.2% Sains tahun 5:14.0% Sains tahun 6:27.0% TOV Daerah Sains tahun 4:0.00% Sains tahun 5:0.00% Sains tahun 6:0.00% | Sasaran Negeri Sains tahun 4:12.0% Sains tahun 5:14.5% Sains tahun 6:27.5% Sasaran Daerah Sains tahun 4:12.0% Sains tahun 5:14.5% Sains tahun 6:27.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains sekolah rendah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb |  | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | RM 22,275 | OS29000 : 65 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 6045.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 75 X RM 68 X 3 = RM 15300.00 | Belum dilaksanakan
[5 empty] | TOV Negeri Matematik tingkatan 1:12.2% Matematik tingkatan 2:8.9% Matematik tingkatan 3:17.5% Matematik tingkatan 4:22.1% TOV Daerah Matematik tingkatan 1: 0.40% Matematik tingkatan 2: 1.90% Matematik tingkatan 3: 3.40% Matematik tingkatan 4: 16.50% | Sasaran Negeri Matematik tingkatan 1:12.7%% Matematik tingkatan 2: 9.5% Matematik tingkatan 3:18.0% Matematik tingkatan 4:22.6% Sasaran Daerah Matematik tingkatan 1:12.7%% Matematik tingkatan 2: 9.5% Matematik tingkatan 3:18.0% Matematik tingkatan 4:22.6% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah menengah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item matematik sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb |  | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | RM 7,425 | OS29000 : 15 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 1395.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 25 X RM 68 X 3 = RM 5100.00 | Belum dilaksanakan
[5 empty] | TOV Negeri Sains tingkatan 1:9.0% Sains tingkatan 2:18.8% Sains tingkatan 3:12.1% Sains tingkatan 4:6.0% TOV Daerah Sains tingkatan 1:7.70% Sains tingkatan 2:27.20% Sains tingkatan 3:9.90% Sains tingkatan 4:0.00% | Sasaran Negeri Sains tingkatan 1:9.5% Sains tingkatan 2:19.5% Sains tingkatan 3:12.5% Sains tingkatan 4:6.5% Sasaran Daerah Sains tingkatan 1:9.5% Sains tingkatan 2:28.00% Sains tingkatan 3:12.5% Sains tingkatan 4:6.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains menengah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb |  | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 52 | RM 7,425 | OS29000 : 15 orang peserta X RM 31 X 3 hari = RM 1395.00 10 orang pegawai X RM 31 X 3 hari = RM 930.00 0S21000 : 25 X RM 68 X 3 = RM 5100.00 | Belum dilaksanakan
8 | TS2 S1 P1 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Kewangan tahun 4:12.7% Kewangan tahun 5:15.3% Kewangan tahun 6:23.5% Kewangan tahun 4:24.40% Kewangan tahun 5:32.00% Kewangan tahun 6:37.10% | Kewangan tahun 4:13.5% Kewangan tahun 5:16.0% Kewangan tahun 6:24.0% Kewangan tahun 4:25.40% Kewangan tahun 5:33.00% Kewangan tahun 6:38.10% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan sekolah rendah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item kewangan sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb | [5 empty] | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 960.00 22 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 440.00 0S21000 : 70 X RM 100 X 1 = RM 7000 OS29000 : 65 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2,600.00 5 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 | Peringkat daerah akan dilaksanakan pada 28-29 April 2026
[5 empty] | Kewangan tingkatan 1:15.8% Kewangan tingkatan 2:11.4% Kewangan tingkatan 3:11.8% Kewangantingkatan 4:33.6% Kewangan tingkatan 1:47.70% Kewangan tingkatan 2:29.80% Kewangan tingkatan 3:36.40% Kewangantingkatan 4:47.40% | Kewangan tingkatan 1:16.3% Kewangan tingkatan 2:12.0% Kewangan tingkatan 3:12.5% Kewangan tingkatan 4:34.1% Kewangan tingkatan 1:48.70% Kewangan tingkatan 2:30.80% Kewangan tingkatan 3:37.40% Kewangantingkatan 4:48.40% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah | Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item kewangan sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan | SPb | [5 empty] | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 960.00 22 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 440.00 0S21000 : 70 X RM 100 X 1 = RM 7000 OS29000 : 15 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 600.00 5 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 | Peringkat daerah akan dilaksanakan pada 28-29 April 2026
|  | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa | KPI Baharu | 100 % | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah | Pemerkasaan Sokongan Mentor Sekolah Lensa Literasi (SeLL) ke sekolah-sekolah fokus | [6 empty] | OS29000 : 100 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 2000.00 15 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 300.00 0S21000 : 120 X RM 100 X 1 = RM 12000 |  | Menunggu penyelarasan di JPNPerak
10 | TS2 S1 P1 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | 65.5% 1328/2027 (telah mencapai sekurang- kurangnya Gred C dalam SPM 2025) | 70% | Pemerkasaan strategi /pedagogi PdP yang lebih berkesan iaitu kemahiran guru ditingkatkan dalam Pembelajaran Terbeza dan KBAT agar sasaran KPI tercapai. | Bengkel Pembelajaran Terbeza dan bengkel KBAT kepada guru matapelajaran Sejarah. | SPb |  | Mei | Ogos |  |  | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 1 hari = RM 930.00 5 orang pegawai X RM 31 X 1 hari = RM 155.00 0S21000 : 35 X RM 68 X 1 = RM 2380
11 | TS2 S1 P1 | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | Semua murid warganegara Malaysia wajib mengambil Bahasa Melayu dan Sejarah mengikut kurikulum kebangsaan ** rujuk buku RPM | 100% (2050 calon SPM 2026) | 100% | Pendaftaran calon sekolah mengikut jadual dan ketetapan LPM | Merujuk jadual pendaftaran yang dikeluarkan oleh LPM | SPb
19 | TS2 S3 P1 | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 2% setiap tahun) | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 2% setiap tahun) | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 2% setiap tahun) | 31.08% (8835) (Tingkatan 4) | 31.08% (8835) (Tingkatan 4) | 1. Promosi bidang TVET di kalangan murid, ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat | 1 daerah akan menawarkan 1 mata pelajaran TVET setiap tahun | SPb | [5 empty] | DSA. Pandu citra oleh PIC
[8 empty] | Jelajah AIM TVET (kerjasama dengan PASAK) | SPb | [5 empty] | Budjet oleh PASAK (Anggaran: RM120,000)
[8 empty] | Libat Urus Bersama Pengetua dan PK1 Sekolah Menengah | SPb | [5 empty] | Secara atas talian
[8 empty] | Sokongan kepada Sekolah Berpotensi Menawarkan Mata Pelajaran TVET | SPb | [5 empty] | DSA. Pandu citra oleh PIC
[7 empty] | 2. Ujian Kecenderungan minat | 1. Pelaksanaan Penataran pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik (PPSi) bagi IMK dan IKP tingkatan 3 kepada 250 GBKSM Sekolah Menengah (2 kali) | SPM | [5 empty] | 24 buah sekolah x RM 20 x 2 hari = RM 960 24 JU + x RM 20 x 2 hari = RM 960 30 pegawai x RM 20 x 2 hari = 1200
[8 empty] | 2. Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP kepada 250 GBKSM (2 kali) | SPM | [5 empty] | 250 orang x RM 20 x 2 kali = RM 10,000.00
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Program Memperkasakan Pendidikan Kerjaya STEM bagi murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 (1 kali) | SPM | [5 empty] | 100 orang x RM 20 x 1 kali = RM 2,000.00 1000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 20,000.00
[8 empty] | 4. Pelaksanaan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM (1 kali) kepada semua GBKSM sekolah menengah dan murid sekolah menengah negeri Perak | SPM | [5 empty] | 200 orang x RM 20 x 1 kali = RM 4,000.00 5000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 100,000.00
[7 empty] | 3. Mewibawakan Guru TVET | Upskilling, reskilling dan newskilling guru TVET | SPb | [5 empty] | 93 guru (MPV & PVMA) x RM 20 x 1 kali = RM1,860 TNT: 93 guru x RM100 = RM9,300 JUMLAH : RM 11,160
[8 empty] | Bimbingan calon guru cemerlang bidang TVET | SPb | [5 empty] | DSA. Pandu citra oleh PIC
[8 empty] | Program Peningkatan profesional guru | SPb | [5 empty] | 1,300 guru x RM20 = RM26,000.00 TNT: 1,300 guru x RM100 = RM130,000.00 JUMLAH: RM156,000.00
23 | TS2 S4 P2 | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian |  |  |  |  | SPI
27 | TS2 S1 | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | 100% D6 2025: 120 murid T1 2026: 120 murid (Dalam Daerah: 109, Luar Daerah: 9, Luar Perak: 2) | 100% D6 2026: 84 murid |  |  | SPS | [5 empty] | OS42000= RM 100 X 80 X 3 = RM 24,000 0S21000= RM 20,000 0S29000= RM 30,000 |  | Melibatkan 3 buah sekolah di Kinta Selatan
31 | TS2 S1 | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | TOV Negeri BM: 76.68 BI: 65.28 MATEMATIK: 72.25 TOV Daerah BM :100% BI:100% MATEMATIK : 95.60% | Sasaran Negeri BM: 78.0 BI: 67.0 MATEMATIK: 74.0 Sasaran Daerah BM : BI: MATEMATIK | Pemerkasaan Modul Modul Latihan Intervensi Berfokus dan Terbeza (MoLIB) kepada semua guru SMOA (BM, BI & MATEMATIK) | 1. Bengkel Kerja Pembugaran MoLIB Ketua Panitia BM, BI & Matematik S2026 | SPb | [5 empty] | OS21000 RM3000.00 OS29000 (100 X RM20.00 = RM2000.00
[8 empty] | 2. Bengkel Pemantapan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Guru BM, BI & Matematik SMOA 2026 | SPb | [5 empty] | OS21000 RM3000.00 OS29000 (100 X RM20.00 = RM2000.00
[8 empty] | 3. Bengkel Kerja Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT() dalam PBD Guru SMOA 2026 | SPb | [5 empty] | OS21000 RM3000.00 OS29000 (100 X RM20.00 = RM2000.00
32 | TS2 S1 | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | 8.5% | 10% | PROGRAM SARINGAN PENENTUAN MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS (PROSPER) |  | SPK
13 | TS2 S2 P2 | Peratus murid peringkat menengah mengambil bahasa tambahan (ikutkan 2027, tapi depend pada sektor nk sambut awal atau mcm mana) | [6 empty] | SPb
14 | TS2 S2 P2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | 80.77 76.53 (PPD) | 82% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu | 1. Bengkel Pemantapan Intervensi Bahasa Melayu secara bersiri melibatkan guru Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 1860.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Bimbingan bersasar ke sekolah fokus (berdasarkan data) | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 1860.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00
15 | TS2 S2 P2 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | 60.34 Daerah 58.90 | 61% | Melestari prakarsa Highly Immmersive Programme dalam membangunkan persekitaran yang sangat imersif untuk menyokong proses pembelajaran bahasa Inggeris murid. | 1. Bengkel pengukuhan strategi terbeza (differentiation strategy). 2. Libat urus sekolah fokus (murid gagal yang ramai). | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 1860.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00 | OS29000 : 30 orang peserta X RM 31 X 2 hari = RM 1860.00 4 orang pegawai X RM 31 X 2 hari = RM 248.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00 | Belum selesai
30 | TS2 S1 | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | KPI Baharu | 185 | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli Menengah Rendah ke Menengah Atas | 1. Pelaksanaan Program Intervensi Murid Orang Asli bersama komuniti melibatkan 185 murid, 50 guru sebanyak empat kali | SPS | USJK SPM SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 19400 | OS29000 : 30 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 1200.00 4 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 160.00 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624 OS29000 : 30 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 1200.00 4 0S21000 : 34 X RM 68 X 2 = RM 4624.00
[8 empty] | 2. Program Motivasi bersama Ikon Orang Asli yang berjaya sebanyak dua kali | SPS | USJK SPM SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | RM 9900 | OS42000 185 Murid X RM10X 2 Fasa= RM3700 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM2000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM4000 OS29000 RM 200 X 1 = RM 200
[8 empty] | 3. Kem Jaulah Madani kehadiran kepada 80 Murid Orang Asli Ting 3 | SPM | SPS, SPI,PPD | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  | RM25,600 | OS42000 = RM40 X 80 X 3 Hari =RM9,600 OS21000 = RM15,000
[8 empty] | 4. Outreach Murid Orang Asli Daerah Hulu Perak ( 30 orang murid Orang Asli dari 3 Kampung) selesai | SPM | SPS, SPI,PPD | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | RM12,800 | OS42000 = RM5000 OS29000 = RM20 X 10 X 4 = RM800 OS24000 = RM5000 OS21000 = RM2000
[8 empty] | 3. Satu (1) kali Program SEROJAR : Hem Hop (Seronok Belajar) Asrama Harian Murid Orang Asli melibatkan 60 orang murid Orang Asli selesai dilaksanakan | SPM | Unit 3K, Pusat Kokurikulum, PPD | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | RM30,000 | OS42000 RM15,000.00 OS29000 RM10,000.00 OS21000 RM 5,000.00
KPI JPN 16-17
TIDAK DIMASUKKAN
20-21,24-25
29 TIDAK SAMBUT

## TERAS 3 (hidden)
Pelan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS3 S1 I1 KPI2 | Pelantikan seramai 2,940 pembantu guru untuk mengurangkan beban tugas guru bagi membolehkan mereka fokus kepada PdP. (2026: 1,470 orang, 2027: 1,470 orang) | Pelantikan pembantu guru untuk mengurangkan beban tugas guru bagi membolehkan mereka fokus kepada PdP | Pelantikan pembantu guru untuk mengurangkan beban tugas guru bagi membolehkan mereka fokus kepada PdP | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  |  | Diuruskan oleh PPD
| TS3 S1 I2 KPI1 | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 24 Sasaran Daerah : 3 | Pemerkasaan Program Naik Taraf Bersepadu Bilik Guru PPD Kinta Selatan melibatkan naik taraf dan penyelenggaraan infrastruktur serta penggantian aset secara berfokus bagi mewujudkan ruang kerja guru yang kondusif. | 1. Penyediaan pelan dan semakan tahap keperluan naik taraf bilik guru di 3 sekolah yang dikenal pasti selesai. | KIP | SPr/SIP JPN | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai | Penyediaan BQ seragam dan SLU bersama PPD berkaitan
[8 empty] | 2. Pelaksanaan kerja penyelenggaraan bilik guru di 3 buah sekolah telah selesai dilaksanakan. | KIP | SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1200000 | Kerja senggara bilik guru melibatkan pembaikan tingkap, pintu, bumbung, ruangan termasuk kerja mekanikal dan elektrik | Belum selesai | Kerja penyelenggaraan di bilik guru sekolah menengah yang berkepadatan tinggi dianggarkan sebanyak RM400,000 per sekolah.
[8 empty] | 3. Pelaksanaan penggantian perabot bilik guru baru di 3 sekolah yang dikenal pasti selesai. | KIP | SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 600000 | RM200000.00 Cadangan perabot ringkas untuk kegunaan bilik guru -Kerusi Serbaguna Dgn Tangan -Kabinet Rendah Berpintu -Kabinet Rendah Bercermin -Rak Fail -Rak Rendah Terbuka -Padestal Mudah Alih -Meja Perpustakaan -Kerusi Bankuet -Meja Jurutaip -Kerusi Taip (Kerusi Pegawai Rendah) -Sette Set -Tetingkat Majalah | Belum selesai | Anggaran RM200,000.00 bagi perolehan perabot dan peralatan bagi memuatkan maksimum 100 orang guru di sebuah sekolah
| TS3 S1 I1 | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : SM - 100% Sasaran Daerah :100% | 1. Program Pemutihan Secara Berstruktur Bagi GAB berlatar belakangkan opsyen BnK. | 1. Pelaksanaan 2 kali Bengkel Penyelarasan Pemutihan bersama 12 PPD HEM selesai | SPM | KIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 1440.00 | OS29000 6 Pegawai JPN dan 12 PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM1440 | Belum selesai
[7 empty] | 2. Pemantauan dan penilaian impak | 2. Pelaksanaan Pemantauan Sesi KI /KK dan penilaian impak perkhidmatan GBK terlibat selesai | SPM | KIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 20,000.00 | OS21000 RM20,000.00 | Belum selesai
| TS3 S1 I1 | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SM : 100% SR : 100% Sasaran Daerah : SM : 100% SR : 100% | 1. Program Tukar Aliran secara berstruktur dan mengikut keperluan | 1. Pelaksanaan Audit menyeluruh bilangan sekolah rendah dan SKM tanpa GBK mengikut PPD secara berkala 2 kali setahun selesai | SPS | SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM6960 | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM4640 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Penempatan keutamaan pengisian GBK di sekolah rendah dan SKM berdasarkan saiz sekolah, isu disiplin dan lokasi pedalaman atau bandar (2 kali setahun) selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM2320 | Belum Selesai
[7 empty] | 2. Pemerkasaan GBLD dalam Bengkel Coaching n Mentoring Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling GBLD | 1. 3 kali Bengkel Coaching n Mentoring Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling kepada 51org GBLD telah selesai dilaksanakan | SPM |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM116,640.00 | OS 29000: 648 orang x RM 20 x 3 hari X 3 kali= RM 116,640.00 | Belum selesai
[7 empty] | 3. Pemantauan dan penilaian impak | 1. Pemantauan Sesi KI /KK dan penilaian impak perkhidmatan GBKSM terlibat. | SPM |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 20,000.00 | OS21000 RM20,000.00 | Belum selesai
37 | TS3.S1.P1 | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) dilantik pada tahun 2026. | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) dilantik pada tahun 2026. |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : Sasaran Daerah : |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
|  |  | MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) dilantik untuk sekolah asrama harian yang mendapat pembekalan dan pemasangan CCTV di bawah KPM mulai tahun 2025. |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100 % Sasaran Daerah : 100% | 1. Setiap Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan dan pemasangan CCTV di bawah KPM mulai tahun 2025 mendapat seorang Pembantu Warden. | 1. Dua (2) kali semakan penempatan Pembantu Warden di Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan CCTV bawah KPM selesai dilaksanakan | SMIPA | SPM | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 39 | tiada | tiada | Belum selesai
[7 empty] | 2. Bengkel Pembangunan Profesionalisme Pembantu Warden Asrama | 2. Satu (1) Bengkel Pembangunan Profesionalisme Pembantu Warden Asrama Peringkat Negeri Perak melibatkan Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan CCTV bawah KPM selesai dilaksanakan | SMIPA | SPM | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 39 | RM 9,500.00 | OS29000 RM7,000.00 OS21000 RM2,500.00 | Belum selesai
38 | TS3.S2.P1 | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | TOV Negeri : 25% (17/12/2025) TOV Daerah : 50% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Bidang Pembelajaran Bahasa Dan Literasi (Bahasa Inggeris) | 1. Pelaksanaan Kursus Peningkatan Bahasa Inggeris Instruksional kepada semua Guru Prasekolah Secara Dalam Talian telah selesai | SPb | SPS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | Tiada |  | Belum selesai
39 | TS3 S1 P1 | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | TOV Negeri : 6.36% TOV Daerah : 0% | Sasaran Negeri : 20% Sasaran Daerah : 20% | Pemerkasaan Guru STEM melalui Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Notebook LM dan Canva AI | 1. Bengkel Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Notebook LM dan Canva AI kepada dua orang SISC+ yang akan bertindak sebagai JU Daerah selesai dilaksanakan. | SPb | SPb | 2026-01-22 | 2026-03-31 | 9 | Tiada | Tiada | Belum selesai
[8 empty] | 2. Bengkel Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Notebook LM dan Canva AI kepada 8 orang MLT Bidang Sains dan Matematik Sekolah Rendah yang akan bertindak sebagai JU Daerah selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 8 | 10 orang x RM 18 x 1 hari = RM 180.00 | OS 21 = RM 300.00 OS 29 = RM 180.00 | Belum selesai |  |  | * Mohon peruntukan tahun 2026
[8 empty] | 2. Bengkel Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Notebook LM dan Canva AI kepada 16 orang MLT Bidang Sains dan Matematik Sekolah Menengah yang akan bertindak sebagai JU Daerah selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 8 | 18 orang x RM 18 x 1 hari = RM 324.00 | OS 21 = RM 540 OS 29 = RM 324.00 | Belum selesai |  |  | * Mohon peruntukan tahun 2027
| TS3 S2 I1 KPI6 | IPG Kampus Pendidikan Teknik dijadikan IPG TVET bagi memberi latihan kepada guru dalam bidang TVET | Meningkatkan pengambilan graduan bidang TVET khususnya ke IPG Kampus Pendidikan Teknik (Pusat latihan kepada guru untuk latihan dalam bidang TVET) | Meningkatkan pengambilan graduan bidang TVET khususnya ke IPG Kampus Pendidikan Teknik (Pusat latihan kepada guru untuk latihan dalam bidang TVET) | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : Sekali setahun Sasaran Daerah : Sekali setahun | Promosi bidang TVET khususnya ke pendidikan bidang TVET Promosi bidang TVET kepada semua murid tingkatan 3 dan 5 | 1. Promosi untuk lepasan SPM sempena Karnival TVET pada bulan Jun selesai dilaksanakan. 1. Memperkasakan pengetahuan TVET bagi GK VOTEK dan Kaunselor sekolah menengah dengan mengadakan lawatan ke institusi TVET iaitu Kolej Vokasional (Pertanian) Teluk Intan telah selesai. | SPb | SPS, SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | tidak melibatkan kos kerana dibuat semasa karnival tvet 40 orang X RM18 =RM720 | tidak melibatkan kos kerana dibuat semasa karnival tvet OS 24000 = RM2000 OS 29000 = RM720 | Belum selesai
| TS3 S3 I1 | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | TOV Negeri : 0 TOV Daerah : 0 | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan latihan peningkatan kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | 1. Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan (TNA) berasaskan CBTA serta pengesahan dan penyelarasan keutamaan latihan melibatkan PPD dan sekolah bagi sekurang-kurangnya 85% PPP selesai dilaksanakan. | SMIPA | SPr, SPb, SPS, SPM, SPP | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 25 |  |  | Selesai. TNA 2026 telah selesai dijawab pada Disember 2025 |  | Tiada kos diperlukan penyelarasan melalui pemantauan dan pengisian dalam sistem CerDIK serta kawalan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Latihan yang bersidang tiga kali setahun
[8 empty] | 2. Penyediaan, kelulusan dan pelaksanaan Pelan Operasi Latihan peningkatan kompetensi PPP berasaskan dapatan CBTA di peringkat negeri, PPD dan sekolah yang melibatkan sekurang-kurangnya 90% PPP selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-01-02 | 2026-07-31 | 30 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Pemantauan, penilaian dan pelaporan peratus PPP yang mengikuti latihan peningkatan kompetensi berasaskan CBTA melalui CerDIK/HRMIS bagi 100% PPP selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 21 |  |  | Belum Selesai
| TS3 S1 I2 KPI2 | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru | TOV Negeri : 76.92% TOV Daerah : 75.7% | Sasaran Negeri : 77.65% Sasaran Daerah : 77.0% | 1. Pelaksanaan saringan kesejahteraan menggunakan Instrumen Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) | 1. Pelaksanaan saringan Indeks Kesejahteraan Guru kepada 100% guru daerah Kinta Selatan dan analisis data mengikut PPD selesai. | SPsK | SPS, SMIPA, SPb(USTP) | 2026-03-31 | 2026-10-31 | 30 | 0 | 0 | Belum selesai
[7 empty] | 2. Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan Kaunseling bagi sokongan mental / Psikososial kepada guru. | 2. Pelaksanaan 1 Program Kompetensi Guru Bimbingan Kaunseling selesai | SPsK | SPS, SPM | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 13 | RM4,200.00 | OS29000: RM3,200.00 OS21000: RM1,000.00 | Belum selesai
[7 empty] | 3. Pelaksanaan intervensi kepada 10% warga pendidik yang mendapat keputusan rendah, dan sederhana rendah | 3. Pelaksanaan Intervensi oleh sektor sokongan bagi 23% pendidik yang mendapat tahap sederhana, rendah dan sangat rendah bagi domain tertentu menggunakan Instrumen Kesejahteraan Guru(IKG) selesai. | SPsK | SPS, SPM | 2026-04-01 | 2026-08-15 | 19 | RM18, 680 | OS29000: RM16,680 OS21000 : RM2000 | Belum selesai
34 | TS3 S1 | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | 15% TOV | 30% | Program Pembudayaan Kajian Tindakan dan Bengkel Penulisan Kajian | Bengkel Penulisan Kajian Tindakan & Kolokium Peringkat Daerah | SPr |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 4 | RM2200.00 | OS21000= 50 org x 40km x 0.90 =RM1800.00 OS2900 50 org x RM8.00 x 1 hari =RM400.00 | Belum selesai
35 | TS3 S1 P1 | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | 95% |  | Menyediakan laporan data Jawatan, Isi, Kosong (JIK) secara bulanan bagi mengenal pasti kekosongan jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah. | Jabatan membuat pengisian AKP berdasarkan lantikan baharu yang diterima dari Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) setiap tahun. | SSM | [5 empty] | Tidak melibatkan keperluan peruntukan
36 | TS3 S1 P1 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | 100% | 100 | Melaksanakan proses pengambilan dan penempatan 12 orang MyStep Pembantu Guru di 6 buat sekolah yang terlibat |  | SPS | [5 empty] | Tia
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 4 (hidden)
Pelan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
| TS4 S1 I1 KPI4 | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani. (KPI QW Baharu: semak bilangan/peratus by 2027) | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 5% Sasaran Daerah : 100% | Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 melalui peruntukan USNT. | 1. Permohonan peruntukan bagi skop USNT ke BP KPM telah selesai dilaksanakan. | KIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 6000000 | RM1 juta satu sekolah menggunapakai peruntukan P63 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal projek sehingga siap telah selesai dilaksanakan. | KIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 7200 | OS21000 2 orang x RM400 x 9 bulan = RM7200.00 | Belum selesai
| TS4 S1 I2 | Pemasangan CCTV di 300 buah sekolah asrama harian. | Pemasangan CCTV di sekolah asrama harian. |  | TOV Negeri : 10 TOV Daerah : 1 | Sasaran Negeri : 14 Sasaran Daerah : 1 | Pembekalan dan Pemasangan CCTV di Sekolah Berasrama Bawah KPM | Pembekalan dan Pemasangan CCTV di 1 buah asrama harian tahun 2026 selesai dilaksanakan | SPM | KIP | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | RM20,000 | OS27000 RM20,000 | Belum selesai
[8 empty] | Pembekalan dan Pemasangan CCTV melibatkan 1 buah Sekolah Asrama Harian bagi tahun 2026 selesai dilaksanakan mengikut garis masa yang ditetapkan KPM | SPM | KIP | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 9 | RM20,000 | OS27000 RM20,000 | Belum selesai
| TS4 S1 I3 | 200 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027. (2026: 100 kelas, 2027: 100 kelas) | 13 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027 (2026:6 kelas, 2027: 7 kelas) | 8 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027 (2026: 5 kelas, 2027: 3 kelas) | TOV Negeri : 5 kelas TOV Daerah : 2 Kelas | Sasaran Negeri : 6 kelas Sasaran Daerah : 5 kelas | Pengukuhan penyelarasan permohonan peluasan sedia ada dan baharu kelas pendidikan khas | 1. Permohonan kelulusan tukar fungsi berdasarkan keperluan dalam Mesyuarat JPPP Negeri Perak selesai dilaksanakan | SPr | SPb, KIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai
[8 empty] | 2. Penyelarasan Permohonan Binaan Baharu / Binaan Tambahan dibawah peruntukan RMK 13 melibatkan 1 Penolong PPD Perancangan, 2 Penolong PPD Pendidikan Khas, 2 Penolong Jurutera Daerah selesai dilaksanakan | SPb (PK) | SPr, KIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 3600 | OS21000 : 5 orang X RM80.00 X 9 bulan = RM 3600.00 | Belum selesai
| TS4 S2 I2 | 1,801 sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026. | 218 buah sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026 | Sebanyak 80 buah sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026 | TOV Negeri: 0 TOV Daerah : 65 | Sasaran Negeri : 218 Sasaran Daerah :80 | Pembekalan peralatan ICT di 218 makmal komputer sekolah Negeri Perak | 1. Pelaksanaan agihan 4,353 unit notebook ke 218 buah sekolah selesai | SMIPA | SPb | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 17 | RM32,964,389.40 | 1. Notebook - RM27,340,322.40 | Fasa Pelaksanaan | Peralatan dibekalkan melalui Projek Sewaan Peralatan ICT Bagi Kegunaan PdP Di Makmal Komputer Sekolah KPM Fasa 4.
[8 empty] | 2. Pelaksanaan agihan 199 unit printer ke 199 buah sekolah selesai | [6 empty] | 2. Printer - RM2,378,686.80
[8 empty] | 3. Pelaksanaan agihan 199 unit projector ke 199 buah sekolah selesai | [6 empty] | 3. Projector - RM1,096,450.20
[8 empty] | 4. Pelaksanaan agihan 225 unit charging cart ke 218 buah sekolah selesai | [6 empty] | 4. Charging Cart - RM2,148,930.00
51 | TS4 S2 P1 | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 2 Sasaran Daerah : 1 | Pemantapan Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di sekolah rintis. | 1. Pelaksanaan rintis di 1 buah sekolah telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum Selesai | SK Gopeng, Taman Gopeng Baharu
[8 empty] | 2. Lawatan penanda aras dan pendedahan AI-Powered Classroom telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum Selesai
55 | TS4 S2 P1 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 50% Sasaran Daerah : 60% | Pemantapan Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di semua sekolah negeri Perak. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan Bahan dan Kandungan Sokongan telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Dua (2) Bengkel Penataran DELIMa 3.0 kepada Guru Penyelaras ICT setiap sekolah telah selesai. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 5280 | OS 21000 (Perjalanan): 80 guru x RM30 = RM2400.00 OS 29000 (Makan) 80 Guru x RM18 x 2 hari = RM2880 | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Tiga (3) Kali Pemantauan Penggunaan oleh PPD telah selesai. | USTP | SPb | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 17 | Tiada | Tiada | Belum Selesai | Sekolah Low Usage berdasarkan pemantauan dashboard.
52 | TS4 S2 P1 | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | TOV Negeri : 20000 TOV Daerah : 1985 | Sasaran Negeri : 23000 Sasaran Daerah : 2100 | Penguasaan "AI Tools Guru" di semua sekolah di negeri Perak. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan Bahan dan Kandungan Sokongan telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum Selesai | Pembinaan modul dan dashboard pemantauan.
[8 empty] | 2. 4 Penataran PLC "AI Tools" di setiap kelompok PKG kepada guru telah selesai. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 5280 | OS 21000 (Perjalanan): 80 guru x RM30 = RM2400.00 OS 29000 (Makan) 80 Guru x RM18 x 2 hari = RM2880 | Belum Selesai
[8 empty] | 3. 2100 guru selesai menjalankan "PLC AI Tools" dalam DELIMa di sekolah telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 39 |  |  | Belum Selesai | Pemantauan melalui dashboard.
53 | TS4 S2 P1 | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 1% Sasaran Daerah : 1% | Pemantapan penggunaan AI kepada murid sebagai bahan sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara terkawal dan beretika. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan Garis Panduan Penggunaan AI Murid selesai dilaksanakan. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13
[8 empty] | 2. Pelaksanaan PdP contoh di sekolah terpilih selesai dilaksanakan. | USTP | SPb | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 17
54 | TS4 S2 P1 | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 3 Sasaran Daerah : 3 | Pemantapan Delima 3.0 dalam kalangan Delima Expert. | 1. Penataran DELIMa 3.0 kepada 3 JU Daerah telah selesai. | USTP | SPb |  |  | 0
56 | TS4 S2 P1 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 40% Sasaran Daerah : 55% | Penataran Penggunaan DELIMa 3.0 kepada murid sebagai platform sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara berperingkat. | 1. Penyediaan modul dan bahan murid selesai dilaksanakan. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan di sekolah terpilih selesai dilaksanakan. | USTP | SPb | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 13 | 20000 | OS 42000 (Program Murid): RM20,000 | Belum Selesai | Dilaksanakan di peringkat sekolah.
| TS4 S1 KPI3 | Bilangan sekolah yang diselenggara dan ditambah baik mengikut zon berdasarkan task-based bagi kerja-kerja pembaikan kecil. (2026: 50, 2027: 100) | Bilangan sekolah yang diselenggara dan ditambahbaik mengikut zon berdasarkan task-based bagi kerja-kerja pembaikan kecil | Bilangan sekolah yang diselenggara dan ditambahbaik mengikut zon berdasarkan task-based bagi kerja-kerja pembaikan kecil | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 12 Sasaran Daerah : 1 | Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah mengikut zon bagi kerja-kerja pembaikan kecil | 1. Permohonan peruntukan senggara ke BPA KPM telah selesai dilaksanakan | KIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 350000 | Anggaran RM70,000.00 bagi setiap sekolah | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal projek sehingga siap telah selesai dilaksanakan | KIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 7200 | OS21000 2 orang x RM400 x 9 bulan = RM7,200.00 | Belum Selesai
46 | TS4 S1 P4 | Bilangan sekolah kurang murid dioptimakan penggunaan. | Bilangan Sekolah SKM yang dioptimakan penggunaan | Bilangan Sekolah SKM yang dioptimakan penggunaan | KPI baharu | Sasaran Negeri : 3 buah Sekolah SKM Sasaran Daerah : 1 | Pemerkasaan sekolah SKM | 1. Audit secara berkala sekolah SKM yang dipilih 2 kali setahun selesai | SPS SPr |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Menilai dapatan penggunaan kemudahan infrastruktur secara optima dari aspek pengurusan pentadbiran sekolah 2 kali setahun selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
47 | TS4 S1 P4 | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. | TOV Negeri : 1120 TOV Daerah : 0 | Sasaran Negeri : 50 Sasaran Daerah : 1 | 1. Pelaksanaan tukar fungsi bagi kuarters yang tidak ada permintaan untuk diduduki. | 1. Mengadakan Sesi Libat Urus (SLU) bersama sekolah yang mempunyai rumah guru sekurang-kurangnya sekali setahun bagi menentukan kuarters yang dicadangkan untuk ditukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan | SMIPA | KIP SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai
[7 empty] | 2. Pelaksanaan syor roboh bagi kuarters yang rosak dan tidak boleh dibaiki | 2. Melaksanakan pemeriksaan dan bimbingan sekurang-kurangnya dua setahun bagi penyediaan dokumentasi permohonan tukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan | SMIPA | KIP SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | Kos tukar fungsi untuk kegunaan pendidikan: RM200,000 Kos syor roboh: RM50,000 OS21000 2 orang x RM400 = RM800 | Belum selesai
40 | TS4 S1 P1 | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | 9 Institusi 10 Kelas | 24 Institusi 27 Kelas | Peluasan kelas prasekolah bagi kelas prasekolah perdana dan kelas prasekolah intergrasi KPM. | Bengkel Penyelarasan Pelaksanaan Peluasan Kelas Prasekolah JPN, PPD dan SIP | SPS | [5 empty] | 1. TNT bengkel penyelarasan bersama-sama PPD dan SIP: 20 orang x 200 km x 2 kali = RM8,000.00 (OS21000). 2. TNT perjalanan pemantauan: 24 institusi X 200km = RM4,800.00 (OS21000). 3. Makan & Minum bengkel: RM20 X 20 orang X 2 kali= RM800.00
41 | TS4 S1 P2 | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks |  |  | Pemerkasaan Pengurusan Penyelenggaraan Sekolah Berasaskan Zon melalui Pendekatan Task-Based | 1. Permohonan peruntukan senggara ke BPA KPM | SIP
[8 empty] | 2. Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah mengikut zon bagi kerja-kerja pembaikan kecil | SIP
[8 empty] | 3. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal prrojek sehingga siap | SIP
42 | TS4 S1 P3 | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | 5 | 9 |  |  | SPK
43 | TS4 S1 P3 | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah |  |  |  |  | SPK |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
44 | TS4 S1 P3 | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas |  |  |  |  | SIP / SPK |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
45 | TS4 S1 P3 | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas |  |  |  |  | SPPPPD |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
57 | TS4 S2 P2 | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | 90% daripada 85 Institusi dalam Daerah PPD Kinta Selatan | 100% daripada 85 Institusi dalam Daerah PPD Kinta Selatan | Keperluan penggunaan peralatan sokongan pendigitalan digunakan secara maksima oleh setiap Institusi dalam Daerah |  | SICT | USTP dan Sektor Pengurusan (ICT) PPD Kis | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
58 | TS4 S2 P2 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | 12% nisbah peranti 1:6 | 100% nisbah peranti 1:3 | Memastikan semua peranti dalam keadaan baik dan dapat digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah bagi proses Pemelajaran Digital |  | SICT | Sektor Pengurusan (ICT) PPD Kis dan PTIS Kinta Selatan | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
59 | TS4 S2 P2 | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | 72 % daripada 80 buah sekolah | 100% bersamaan 80 buah sekolah | Pemasangan fiber telah dijalankan secara berperingkat oleh TM |  | SICT | Sektor Pengurusan (ICT) PPD Kis | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif
KPI JPN 48-50
TIDAK DIMASUKKAN