## PIC
RANCANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2026 - 2035
PELAN TAKTIKAL PPD 2026
PPD | KUALA KANGSAR
BIL | NAMA PIC | JAWATAN | SEKTOR | TERAS STRATEGIK (TS) | STRATEGIK | PRAKARSA | NO. KPI | KPI | CATATAN PELAN TAKTIKAL PIC | SEMAKAN PT (PM) | justifikasi
1 | Othman bin Samsuddin | Penolong PPD (Prasekolah dan Rendah) | SPS | TS 1 | S1 | P1 | 01 | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen | LENGKAP | TERIMA
2 | Halimatun Sa'adiah bt. Akhiruddin | Penolong PPD (Menengah dan Tingkatan 6) | SPS
3 | Ahmad Asri bin Bahari | Penolong PPD (Perancangan) | SP | TS 1 | S1 | E1 | 03 | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan | LENGKAP | TERIMA
|  |  | SP | TS 4 | S1 | P4 | 28 | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | LENGKAP | TERIMA
|  |  | SP | TS 4 | S1 | P4 | 29 | Bilangan Sekolah Kurang Murid (SKM) dioptimakan penggunaan | LENGKAP | TERIMA
6 | Mohd Azmi bin Suradi | Penolong PPD (Pemulihan Khas) | SPb | TS 2 | S1 | P1 | 04 | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | LENGKAP | TERIMA
7 | Nurul Asfa Irwani bt Mohd Azizuddin | SISC+ Matematik | SPb | TS 2 | S1 | P1 | 05 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik. | LENGKAP | TERIMA
8 | Faizatul Husna binti Hamdan | Penolong PPD (Sumber dan Teknologi Pendidikan) | SPb | TS 2 | S1 |  | 20 | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | LENGKAP | TERIMA
9 | Yusnita binti Muniar | SISC+ Matematik | SPb | TS 2 | S1 | P1 | 06 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa | LENGKAP | TERIMA
|  |  | SPb | TS 2 | S1 | P1 | 07 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | LENGKAP | TERIMA
|  |  | SPb | TS 2 | S1 | P1 | 08 | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | LENGKAP | TERIMA
10 | Haswati bt Mohd Wasir | SISC+ Sejarah | SPb | TS 2 | S1 | P1 | 09 | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | LENGKAP | TERIMA
11 | Mohd Azmi bin Suradi | Penolong PPD (Pemulihan Khas) | SPb | TS 2 | S1 | P1 | 10 | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | LENGKAP | TERIMA
12 | Rozaidah binti Ramli | SISC+ Bahasa Melayu | SPb | TS 2 | S2 | P2 | 11 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | LENGKAP | TERIMA
13 | Syaiful Azham bin Kamarul Zaman | SISC+ Bahasa Inggeris | SPb | TS 2 | S2 | P2 | 12 | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | LENGKAP | TAMBAHBAIK | Asingkan milestone bersama tarikh dan bajet. Penulisan milestone perlu diperbetulkan.
14 | Azneezal Ar- Rashid bin Mohd Ramli | SISC+ Sains | SPb | TS 2 | S2 | P2 | 13 | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | TIDAK LENGKAP | TAMBAHBAIK | Sila membuat pemurnian mengikut kesesuaian daerah Kuala Kangsar
15 | Norsiah bt Ahmad Jalaluddin | SISC+ Sains | SPb | TS 2 | S2 | P2 | 14 | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 1% setiap tahun) | LENGKAP | TERIMA
16 | Mohd Noor Azam bin Muhamad Said | Penolong PPD (Pendidikan Islam) | SPb | TS 2 | S2 | P4 | 15 | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | LENGKAP | TERIMA
17 | Rozaidah binti Ramli | SISC+ Bahasa Melayu | SPb | TS 1 | S1 | P1 | 02 | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | LENGKAP | TERIMA
|  |  | SPb | TS 2 | S1 |  | 16 | Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | LENGKAP | TERIMA
18 | Muhammad Muizz bin Abdul Rashid | Penolong PPD (Menengah dan Tingkatan 6) | SPS | TS 2 | S1 |  | 17 | Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | LENGKAP | TERIMA
|  |  | SPS | TS 2 | S1 |  | 19 | Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | LENGKAP | TERIMA
19 | Rosmadi bin Ismail | Penolong PPD (HEM) | SPM | TS 2 | S1 |  | 18 | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke menengah | LENGKAP | TERIMA
20 | Mohd Zaipol bin Hazari | Penolong PPD (Pendidikan Khas) | SPb | TS 2 | S1 |  | 21 | Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | LENGKAP | TERIMA
|  |  | SPb | TS 2 | S1 |  | 22 | Peratus Kebolehpasaran MBPK | LENGKAP | TERIMA
21 | Suhaimi bin Jalalluddin | Penolong PPD (Perancangan) | SP | TS 3 | E1 |  | 23 | Bilangan pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | LENGKAP | TERIMA
22 | Noraishawati binti Ahmad Puzi | Penolong Pegawai Tadbir (Sumber Manusia, ICT & Pentadbiran Am) | Spu | TS 3 | S1 | P1 | 24 | Peratus Pengisian AKP di sekolah | LENGKAP | TAMBAHBAIK
|  |  | Spu | TS 3 | S1 | P1 | 25 | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | LENGKAP | TERIMA
|  |  | Spu | TS 4 | S1 | P4 | 30 | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan (selenggara) penggunaan. | LENGKAP | TAMBAHBAIK
|  |  | Spu | TS 4 | S2 | P2 | 35 | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | LENGKAP | TERIMA
23 | Puan Faizatul Husna binti Hamdan | Penolong PPD (Sumber dan Teknologi Pendidikan) | SPb | TS 3 | S1 | P1 | 26 | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | LENGKAP | TERIMA
24 | Mohd Rassidee bin Mohd Rasid | Penolong PPD (Prasekolah dan Rendah) | SPS | TS 4 | S1 | P1 | 27 | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | LENGKAP | TAMBAHBAIK | Asingkan aktiviti milestone mengikut tarikh dan kos yang terlibat
10 | Mohd Khalid bin Md Yusof | Penolong PPD (Sumber dan Teknologi Pendidikan) | SPb | TS 4 | S2 | P1 | 31 | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | LENGKAP | TERIMA
10 |  |  | SPb | TS 4 | S2 | P1 | 32 | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | LENGKAP | TERIMA
10 |  |  | SPb | TS 4 | S2 | P1 | 33 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | LENGKAP | TERIMA
36 |  |  | SPb | TS 4 | S2 | P1 | 34 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | LENGKAP | TERIMA

## TERAS 1
RANCANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2026 - 2035
PELAN TAKTIKAL PPD 2026
PPD |  | KUALA KANGSAR
Bil. | KOD PELAN TAKTIKAL | TERAS STRATEGIK (TS) | STRATEGIK (S) / PEMBOLEH DAYA (E) | PRAKARSA (P) / PEMBOLEH DAYA (E) | KPI Kebangsaan/Negeri/Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone (dinyatakan secara umum, boleh disukat dan hasilnya dalam bentuk output @ outcome) | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS1 S1 P1 (PPD ) | TS1: Memastikan Sistem Pendidikan Malaysia yang Terangkum, Dinamik dan Relevan | S1 : Meneliti Keberkesanan dan Kecekapan Implementasi Dasar Pendidikan. | P1: Memperkasakan Pendidikan Sains dan Matematik | KPI 01:Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 95% (100%) MATEMATIK (SR) : 100% Sasaran Daerah : SAINS (SM) : 100% SAINS (SR) : 100% MATEMATIK (SM) : 100% MATEMATIK (SR) : 100% | Program Tukar Opsyen Berstruktur terhadap guru-guru yang mempunyai kelayakan untuk ditukar opsyen berdasarkan pensijilan, kursus yang telah dihadiri dan pengalaman mengajar subjek berkaitan. | 1. Bengkel kerja Verifikasi Data bersama Penolong Kanan Pentadbiran untuk Tagging Opsyen Sains / Matematik 4 kali (yang cukup syarat) setahun selesai dilaksanakan | SPS SR (Othman bin Samsuddin) SM (Halimatun Sa'adiah bt. Akhiruddin) | SPb SPI | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 34 | : RM27,000 | 0S21000: 4 Pegawai PPD SK dan SM X RM1 X 50KM X 4 kali X 10 sekolah = RM8,000 | Belum Selesai | MATEMATIK (SM) : 95% (100%) SPS JPN walaupun bekalan yang belum diterima
[9 empty] | 2. Pemantauan PdP sebanyak 3 kali bagi guru terlibat dan pencapaian murid sepanjang tempoh percubaan selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 37 |  | OS21000: 5 pemantau x 50 km x RM1 x 3 kali x 20 sekolah = RM15,000 | Belum Selesai
[9 empty] | 3. Pelaksanaan penyusunan semula dan membuat cadangan penempatan guru baharu & guru terlatih berdasarkan keutamaan keperluan opsyen dua (2) kali setahun selesai dilaksanakan |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 37 |  | 0S21000: 4 Pegawai PPD SK dan SM X RM1 X 50KM X 2 X 10 sekolah = RM4,000 | Belum Selesai
2 | TS1 S1 P2 (PPD dan Sekolah) | TS1: Memastikan Sistem Pendidikan Malaysia yang Terangkum, Dinamik dan Relevan 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | S1 : Meneliti Keberkesanan dan Kecekapan Implementasi Dasar Pendidikan | P2 : Memperkukuh Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris | KPI 02:Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | 14% | 32% | Pemerkasaan Guru Bahasa Melayu dalam Kemahiran Menulis | 1. Pelaksanaan dua kali Bengkel TOT Latihan Kecekapan Berbahasa Melayu bersama 10 orang fasilitator selesai dilaksanakan | SPb (Pn. Rozaidah bt Ramli) | SPb (Pn. Zaileha bt Hasine, En. Saiful Azham b. Kamarul Zaman dan Dr. Mohd Fathil b. Bahari) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 37 | RM2400.00 | OS21000= RM2000.00 OS29000: 10 org fasilitator x RM20.00 x 2 hari = RM400.00 | Belum Selesai | Guru-guru yang bukan opsyen wajib ambil dan dikira dalam KPI ini |  | Lengkap
[9 empty] | 2. Pelaksanaan dua kali Bengkel Bimbingan Persediaan Menduduki UPBMG kepada 40 calon UPBMG dari Daerah Kuala Kangsar selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 37 | RM12000.00 | OS21= RM10000.00 OS29 = RM2000.00 (10 org fasilitator + 40 calon ) x RM20.00 x 2 hari | Belum Selesai
3 | TS1 S1 E1 (PPD dan Sekolah) | TS1 S1 E1 TS1: Memastikan Sistem Pendidikan Malaysia yang Terangkum, Dinamik dan Relevan 33% sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan | S1 : Meneliti Keberkesanan dan Kecekapan Implementasi Dasar Pendidikan | E1 : Membangunkan Kerangka Sistem Indeks Dalaman Prestasi Institusi Pendidikan secara bersepadu | KPI 03:Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi" | 41.59% | 45% | Verifikasi Penarafan dan Dashboard Reformasi Sekolah Daerah (DTPCare) | Pelaksanaan 3 kali bengkel SKPM SK@S kepada kepimpinan sekolah selesai dilaksanakan | SP (Pn. Nor Azizah bt Mohamad dan En. Ahmad Asri b. Bahari) | SPS SPb SPM | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 37 | RM9160.00 | OS2900: 345 Pegawai PPD, PGB, PK Pentadbiran dan Guru Data SKPM (SK dan SM) X RM20 X 1 hari x 1 kali = RM6900 OS21000: RM2260 (satu tempat duduk teksi) | Selesai | Surat PPD.KUK.100-12/6/3 JLD.2 ( ) bertarikh 15 Januari 2026 |  | Lengkap
[9 empty] | Pemantauan 3 fasa pengisian PKS SKPM SK@S selesai dilaksanakan | SP En. Ahmad Asri b. Bahari |  | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 37 | Tiada | Tiada | Dalam proses | Dashboard SK@S. https://idme.moe.gov.my/login melalui Modul Institusi dipantau 3 kali seminggu |  | Lengkap
[9 empty] | Penyemakan 2 kali analisis data pengisian PKS SKPM SK@S selesai dilaksanakan | SP En. Ahmad Asri b. Bahari | SPS-SIP+ | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 15 | Tiada | Tiada | Belum
[9 empty] | Pementoran 3 kali 5 Modal Sekolah Inspirasi SKPM SK@S selesai dilaksanakan | SP En. Ahmad Asri b. Bahari | SPS, SPb, SPM, SPu | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 12 | RM7500.00 | OS21000: RM50 x 10 pax x 3 kali x 5 sekolah=RM7500,00
TERAS 1
|  |  | PIC PPD | PIC JPN
|  | 1 | EN. MOHD RASSIDEE | EN. AZRUL
|  | 2 | EN. ASRI | EN. JAMALI, EN AMJAD
|  | 3 | PN. HALIMATUN | DR HAFIFI
|  | 4 | EN SYAIFUL AZHAM | DR RAMAN, EN FAISAL
|  | 5 | PN. ZAILEHA | PN NURMAZURA
|  | 6 | DR FATHIL | PN NURMAZURA
|  | OS29000 | Penceramah (makan minum, penginapan,pengangkutan), percetakan borang,kad, bunting, banner, sijil, jamuan makan staf, cenderahati, hadiah | Bayaran makan RM20 sehari 8.00 - 5.00 petang
|  | 0S24000 | Sewaan tempat, peralatan
|  | 0S21000 | Perjalananan
|  | Catatan : | Frasa Yang Berubah
|  | Terkini 1 April 2026 | 1. Inisatif - Prakarsa
KPI Baharu
Pindah ke Teras Stratiegik Lain

## TERAS 2
RANCANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2026 - 2035
PELAN TAKTIKAL PPD 2026
PPD |  | KUALA KANGSAR
|  | 1-7 |  |  | 1-6
Bil | KOD PELAN TAKTIKAL | TERAS STRATEGIK (TS) | STRATEGIK (S) / PEMBOLEH DAYA (E) | PRAKARSA (P) / PEMBOLEH DAYA (E) | KPI Kebangsaan/Negeri/Daerah | TOV (Pencapaian 2025) / KPI Baharu | Sasaran 2026 | Aktiviti Utama | Milestone (dinyatakan secara umum, boleh disukat dan hasilnya dalam bentuk output @ outcome) | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS2 S1 P1 PPD dan Sekolah | TS2 Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum | P1 : Membangunkan kurikulum pendidikan berorientasikan kompetensi dan keperluan masa hadapan | KPI 04: Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | KPI Baharu | 100% | Pemerkasaan Pembelajaran Bahasa dan Literasi bagi Meningkatkan Kemahiran Komunikasi dan Sosialisasi Murid Prasekolah | Pelaksanaan satu Bengkel Bidang Bahasa dan Literasi kepada 67 orang guru prasekolah daerah Kuala Kangsar selesai dilaksanakan. | SPb (En. Mohd Azmi - Unit Pemulihan Khas) | SPS (Encik Mohd Rassidee bin Mohd Rashid - Penolong PPD Prasekolah dan Rendah) | 2026-06-25 | 2026-10-30 | 18.1429 | 1980 | OS29000 : 99 orang guru X RM 20 X 1 hari = RM 3,960.00 | Mengumpul maklumat dan bahan-taklimat Mengenalpasti JU yang akan melaksanakan bengkel yang dirancang.
2 | TS2 S1 P1 PPD dan Sekolah | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum | P1 : Membangunkan kurikulum pendidikan berorientasikan kompetensi dan keperluan masa hadapan | KPI 05: Peratus peningkatan murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | 55.23% | 61.23% | Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Sekolah Menengah | Pelaksanaan tiga Bengkel Pengukuhan Pedagogi Guru Matematik Tingkatan 5 selesai dilaksanakan. | SPb (Pn. Nurul Asfa Irwani SISC+ Matematik) | SPb | 2026-04-22 | 2026-10-30 | 27.2857 | RM 10710.00 | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 3 hari = RM 2880.00 3 orang pegawai X RM 20 X 3 hari = RM 180.00 0S21000 : 51 X RM 50 X 3 = RM 7650.00 |  | KPI sasaran ini boleh sama dgn TOV tetapi lebih baik melebihi TOV
[9 empty] | Pelaksanaan tiga PLC Guru Matematik (ML) Sekolah Menengah selesai dilaksanakan |  |  | 2026-04-22 | 2026-10-29 | 27.1429 | RM 3600.00 | OS21000: 3 orang pegawai X RM 50 X 24 sekolah= RM 3600.00 | 50% | Peningkatan 6%
[9 empty] | Pelaksanaan dua kali Intervensi Guru Matematik Tingkatan 5 selesai dilaksanakan |  |  | 2026-04-24 | 2026-10-28 | 26.7143 | RM 7140.00 | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 1920.00 3 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 120.00 0S21000 : 51 X RM 50 X 2 = RM 5100
[9 empty] | Pelaksanaan 3 Dialog Prestasi Matematik Berasaskan Analisis Data Pencapaian Murid (Sekolah Pencapaian Rendah) selesai dilaksanakan |  |  | 2026-04-24 | 2026-10-28 | 26.7143 | RM 4500.00 | 0S21000 : 30 pax X RM 50 X 3 kali = RM 4500
3 | TS2 S1 P1 PPD dan Sekolah | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum | P1 : Membangunkan kurikulum pendidikan berorientasikan kompetensi dan keperluan masa hadapan | KPI 06: Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Bacaan tahun 4 :7.8% Bacaan tahun 5 :20.2% Bacaan tahun 6 : 26.9% | Bacaan tahun 4 : 8.3% Bacaan tahun 5 : 20.7% Bacaan tahun 6 : 27.6% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Rendah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Pelaksanaan 2 kali Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL) selesai dilaksanakan | SPb (Pn. Yusnita) | SPb | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 3.2857 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
[9 empty] | Pelaksanaan 2 kali Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan fokus melibatkan sekolah Sekolah Lensa Lestari (SeLL) selesai dilaksanakan |  |  | 2026-07-09 | 2026-08-03 | 3.5714 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
[9 empty] | Pelaksanaan satu kali Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis selesai dilaksanakan |  |  | 2026-08-04 | 2026-09-11 | 5.4286 | 540 | OS29000 : 5 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 100.00 1 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 20.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 1 = RM 420
[6 empty] | Bacaan tingkatan 1 : 5.0% Bacaan tingkatan 2 : 48.6% Bacaan tingkatan 3 : 18.8% Bacaan tingkatan 4 : 34.9% | Bacaan tingkatan 1 : 5.5% Bacaan tingkatan 2 : 49.1% Bacaan tingkatan 3 : 19.3% Bacaan tingkatan 4 : 35.4% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Menengah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Pelaksanaan 2 kali Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL) selesai dilaksanakan | SPb (Pn. Yusnita) | SPb | 2026-06-15 | 2026-07-07 | 3.1429 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
[9 empty] | Pelaksanaan 2 kali Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan fokus melibatkan sekolah Sekolah Lensa Lestari (SeLL) selesai dilaksanakan |  |  | 2026-07-09 | 2026-08-04 | 3.7143 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
[9 empty] | Pelaksanaan 2 kali Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik melibatkan PdP yang menarik dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis selesai dilaksanakan |  |  | 2026-08-04 | 2026-09-18 | 6.4286 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
4 | TS2 S1 P1 PPD dan Sekolah | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum | P1 : Membangunkan kurikulum pendidikan berorientasikan kompetensi dan keperluan masa hadapan | KPI 07: Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Matematik tahun 4:15.9% Matematik tahun 5:13.5% Matematik tahun 6:26.5% | Matematik tahun 4:16.5% Matematik tahun 5:14.0% Matematik tahun 6:27.0% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah rendah | Pelaksanaan dua kali Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item matematik sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan selesai dilaksanakan | SPb (Pn. Yusnita) | SPb | 2026-07-20 | 2026-08-13 | 3.4286 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
[6 empty] | Sains tahun 4:11.2% Sains tahun 5:14.0% Sains tahun 6:27.0% | Sains tahun 4:12.0% Sains tahun 5:14.5% Sains tahun 6:27.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains sekolah rendah | Pelaksanaan dua kali Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan selesai dilaksanakan |  | SPb | 2026-07-20 | 2026-08-13 | 3.4286 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
[6 empty] | Matematik tingkatan 1:12.2% Matematik tingkatan 2:8.9% Matematik tingkatan 3:17.5% Matematik tingkatan 4:22.1% | Matematik tingkatan 1:12.7%% Matematik tingkatan 2: 9.5% Matematik tingkatan 3:18.0% Matematik tingkatan 4:22.6% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi matematik sekolah menengah | Pelaksanaan dua kali Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item matematik sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan selesai dilaksanakan |  | SPb | 2026-07-20 | 2026-08-17 | 4 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
[6 empty] | Sains tingkatan 1:9.0% Sains tingkatan 2:18.8% Sains tingkatan 3:12.1% Sains tingkatan 4:6.0% | Sains tingkatan 1:9.5% Sains tingkatan 2:19.5% Sains tingkatan 3:12.5% Sains tingkatan 4:6.5% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi sains menengah | Pelaksanaan dua kali Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item sains sekolah menengah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan selesai dilaksanakan |  | SPb | 2026-07-20 | 2026-08-17 | 4 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
5 | TS2 S1 P1 PPD dan Sekolah | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum | P1 : Membangunkan kurikulum pendidikan berorientasikan kompetensi dan keperluan masa hadapan | KPI 08: Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Kewangan tahun 4:12.7% Kewangan tahun 5:15.3% Kewangan tahun 6:23.5% | Kewangan tahun 4:13.5% Kewangan tahun 5:16.0% Kewangan tahun 6:24.0% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan sekolah rendah | Pelaksanaan dua kali Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item kewangan sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan selesai dilaksanakan | SPb (Pn. Yusnita) | SPb | 2026-07-20 | 2026-08-13 | 3.4286 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
[6 empty] | Kewangan tingkatan 1:15.8% Kewangan tingkatan 2:11.4% Kewangan tingkatan 3:11.8% Kewangantingkatan 4:33.6% | Kewangan tingkatan 1:16.3% Kewangan tingkatan 2:12.0% Kewangan tingkatan 3:12.5% Kewangan tingkatan 4:34.1% | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah | Pelaksanaan dua kali Bengkel Kerja Jurulatih Utama Daerah bagi pembinaan item kewangan sekolah rendah setara pentaksiran antarabangsa. untuk melaksanakan PLC di sekolah-sekolah tumpuan selesai dilaksanakan |  | SPb | 2026-07-20 | 2026-08-13 | 3.4286 | 1800 | OS29000 : 10 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 200.00 1 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 40.00 0S21000 : 6 X RM 70 X 2 = RM 840
6 | TS2 S1 P1 PPD dan sekolah Menengah (SPM) | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum | P1 : Membangunkan kurikulum pendidikan berorientasikan kompetensi dan keperluan masa hadapan | KPI 09: Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | 74.38% | 78.84% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah terhadap Peningkatan Pencapaian Kuantiti dan Kualiti | Pelaksanaan 3 kali bengkel Jurulatih Utama Daerah bagi Pembinaan Modul Halus Sejarah selesai dilaksanakan | SPb (Pn. Haswati) | SPb | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 30.1429 | RM 4500.00 | OS29000: 15 peserta X RM20 X 3 hari = RM 900 OS29000: 90 peserta X RM 10 X 4 hari = RM 3600 | Telah dilaksanakan 1. 3/3/2026 2. 21/4/26 3. 19/5/26 4. 20/5/26
[9 empty] | Pelaksanaan 4 kali bengkel Pendigitalan Soalan Objektif selesai dilaksanakan |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 8.5714 | RM 1490.00 | OS29000 : 35 peserta X RM 8 X 2 hari = RM 560 OS21000 : 31 peserta X RM 30.00 = RM930
7 | TS2 S2 P1 PPD dan Sekolah Rendah | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | S2 : Meningkatkan Kemahiran | P1 : Memperkukuh kemahiran literasi dan numerasi murid tahap 1 | KPI 10: Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | 82.28% | 90.96% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Penguasaan Literasi Dan Numerasi Murid Tahun 2 | 1. Pelaksanaan satu kali Sesi Libat Urus kepada Guru Besar selesai dilaksanakan. | SPb (En. Mohd Azmi - Unit Pemulihan Khas) | SPS (Encik Mohd Rozi bin Haji Ngadiran SIP+) | 2026-01-06 | 2026-11-30 | 46.8571 | 2800 | OS21000 : RM 1000.00 OS29000 : RM1000.00 (90 x RM20) | Telah dilaksanakan: 1. 22.01.2026, 2. 27.02.2026 | Menggunakan data 1. PBD
[9 empty] | 2. Pelaksanaan lima kali bengkel kepada JU Daerah, Guru Pemulihan Khas, Penyelaras Pemulihan, Penyelaras Program Intervensi Tahun Satu, Guru Prasekolah selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | 3800 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 (90 x RM20) | Telah dilaksanakan: 1. 06.02.2026, 2. 11.02.2026 3. 12.02.2026
[9 empty] | 3. Pelaksanaan 2 kali Bimbingan Bersepadu (pegawai pemulihan khas,SISC+,SIP+) ke sekolah-sekolah fokus berdasarkan data selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 34.7143 | 4000 | OS21000 : RM 4 000.00 (tuntutan perjalanan pegawai) | Sedang dilaksanakan
[9 empty] | 4. Pelaksanaan 2 kali Dialog Prestasi Literasi dan Numerasi kepada 16 buah sekolah fokus selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 34.7143 | 8000 | OS21000 : RM 8,000.00 tuntutan perjalanan pegawai) | Telah dilaksanakan: 1. 03.03.2026 2. 14.04.2026 3. 15.04.2026
8 | TS2 S2 P2 PPD dan SM (SPM) | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | S2 : Meningkatkan Kemahiran | P2: Memperkukuh keterampilan berbahasa Melayu, berkeyakinan berbahasa Inggeris dan berkebolehan menggunakan bahasa tambahan | KPI 11: Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu | 84.97% | 87.45% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu | Pelaksanaan tiga kali Bengkel Pemantapan Pedagogi Guru Bahasa Melayu Tingkatan 5 selesai dilaksanakan. | SPb (Pn. Rozaidah)-BM | SPb | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | 24480 | OS29000 : 48 orang peserta X RM 20 X 4 hari = RM 3840.00 3 orang pegawai X RM 20 X 4 hari = RM 240.00 0S21000 : 51 X 100 X 4 = RM 20400.00 | Telah dilaksanakan 2 kali 1. 25.2.2026 2. 26.2.2026
[9 empty] | Pelaksanaan empat kali bimbingan berfokus ke sekolah fokus selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 | 1200 | OS21000 : 3 X 100 X 4 = RM 1200 (tuntutan perjalanan pegawai) | Sedang dilaksanakan
9 | TS2 S2 P2 PPD dan SM (SPM) | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | S2 : Meningkatkan Kemahiran | P2: Memperkukuh keterampilan berbahasa Melayu, berkeyakinan berbahasa Inggeris dan berkebolehan menggunakan bahasa tambahan | KPI 12: Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | 60.34% | 62.91% | Melestari Highly Immmersive Programme (HIP) dalam membangunkan persekitaran yang sangat imersif untuk menyokong proses pembelajaran bahasa Inggeris murid. | 1. Bengkel pengukuhan strategi terbeza (differentiation strategy). 2. Libat urus sekolah fokus (murid gagal yang ramai). | SPb (En. Syaiful Azham) | SPb | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 34.7143 |  | OS21000: RM4 000.00 | Sedang dilaksanakan
10 | TS2 S3 P1 PPD dan SM Atas | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | S3 : Membangunkan Bakat | P1: Membangunkan bakat murid secara holistik dalam pelbagai bidang STEM, TVET, sukan dan seni | KPI 13: Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | 38.81% | 40% | Pengukuhan konsep asas sains dan Matematik dalam kalangan murid melalui latihan pedagogi IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu | Pelaksanaan Bengkel Penyelarasan IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu dalam Pengajaran & Pembelajaran Kepada 160 Duta Guru, 24 orang SISC+ dan 16 orang pegawai Sains dan Matematik dan TVET | SPb (En. Azneezal) | SPb |  |  | 0 | RM 20,000 | 200 orang x RM 20 x 2 hari = RM 8000
[9 empty] | 2. Bengkel Penyelarasan IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu dalam Pengajaran & Pembelajaran kepada 4722 orang guru |  | SPb |  |  | 0 | 100000 | 4722 orang x RM 20 x 2 kali = RM 188,880
[9 empty] | 3. Konvensyen sekolah STEM peringkat Negeri Perak |  | SPb |  |  | 0 | RM 10,000.00 | 24 buah sekolah x RM 20 x 2 hari = RM 960 24 SISC+ x RM 20 x 2 hari = RM 960 30 pegawai x RM 20 x 2 hari = RM 1,200
[8 empty] | Pemerkasaan Bimbingan Psikometrik dan Pendidikan Kerjaya STEM bagi Penentuan Hala Tuju Murid | 1. Pelaksanaan Penataran pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik (PPSi) bagi IMK dan IKP tingkatan 3 kepada 250 GBKSM Sekolah Menengah (2 kali) |  | SPM |  |  | 0 | 5000 | 24 buah sekolah x RM 20 x 2 hari = RM 960 24 SISC+ x RM 20 x 2 hari = RM 960 30 pegawai x RM 20 x 2 hari = 1200
[9 empty] | 2. Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP kepada 250 GBKSM (2 kali) |  | SPM |  |  | 0 | 5000 | 250 orang x RM 20 x 2 kali = RM 10,000.00
[9 empty] | 3. Pelaksanaan Program Memperkasakan Pendidikan Kerjaya STEM bagi murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 (1 kali) |  | SPM |  |  | 0 | 10000 | 100 orang x RM 20 x 1 kali = RM 2,000.00 1000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 20,000.00
[9 empty] | 4. Pelaksanaan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM (1 kali) kepada semua GBKSM sekolah menengah dan murid sekolah menengah negeri Perak |  | SPM |  |  | 0 | 10000 | 200 orang x RM 20 x 1 kali = RM 4,000.00 5000 orang x RM 20 x 1 kali =RM 100,000.00
11 | TS2 S3 P1 | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | S3 : Membangunkan Bakat | P1: Membangunkan bakat murid secara holistik dalam pelbagai bidang STEM, TVET, sukan dan seni | KPI 14: Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 1% setiap tahun) | 31.08% ( ) (Tingkatan 4) | 33.08% (+1.0%) (Tingkatan 4) | Promosi bidang TVET di kalangan murid, ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat | Karnival TVET dan Kerjaya Daerah Kuala Kangsar | SPb (Hjh. Norsiah) | SPb | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 1.1429 | RM13160.00 | OS29000 : 80 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 3200.00 14 orang pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 94 X RM 50 X 2 = RM 9,400.00
12 | TS2 S4 P2 | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | S4 : Membentuk Karakter | P2 : Memperkukuh jati diri dan kerohanian murid | KPI 15: Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | 88.21% (Tahun 6) | 98.50% (Tahun 6) | Pemerkasaan Penguasaan Asas Bacaan al-Quran Murid Tahun 6 | Pelaksanaan 1 kali Kem Literasi Al-Quran Murid Tahun 6 selesai dilaksanakan | SPb (Ustaz Mohd Noor Azam) | SPb | 2026-04-01 | 2026-10-29 | 30.1429 | 1775 | OS29000: 185 pax x RM15.00 x 1 hari=RM1775.00 |  | Fokus kepada Year End | BPI belum selaras dengan semua negeri
13 | TS2 S1 P PPD dan SM - SPM (walaupun seorang perlu PO) | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum |  | KPI 16: Peratus murid Orang Asli dan Peribumi layak sijil SPM. | 100% | 100% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu dan Sejarah | 1. Pelaksanaan tiga kali Bengkel Pemantapan Guru Bahasa Melayu Tingkatan 5 selesai dilaksanakan. | SPb (Pn. Rozaidah) | SPb (Pn Haswati) | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 34.7143 | RM2100.00 | OS21000 8 X100 X 3 = RM 2400.00 OS29000 (100 X RM20 : RM200.00) x 3 siri = RM6000.00
[9 empty] | 2. Pelaksanaan tiga kali Bengkel Pemantapan Guru Sejarah Tingkatan 5 selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 34.7143 | RM7650.00 | OS21000 13 X100 X 3 = RM 3900.00 OS29000 (13X RM20 : RM260.00) x 3 siri = RM6000.00
[9 empty] | 3. Pelaksanaan tiga kali bimbingan berfokus bagi Bahasa Melayu dan Sejarah ke sekolah fokus selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 34.7143 | RM1600.00 | OS21000 : 4 X 100 X 4 = RM 1600 (tuntutan perjalanan pegawai)
14 | TS2 S1 P | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum |  | KPI 17: Peratus transisi murid Orang Asli dari peringkat rendah ke menengah. | 94 % | 95 % | Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli dari Peringkat Rendah ke Menengah. | 1. Pelaksanaan dua kali kunjung bantu ke kampung orang asli di Daerah Kuala Kangsar selesai dilaksanakan | SPS (Hj. Muizz) | SPM (Rosmadi) | 2026-02-01 | 2026-11-02 | 39.1429 | RM 20,000.00 | OS42000= RM 100 X 80 X 3 = RM 24,000 0S21000= RM 20,000 0S29000= RM 30,000 | sedang dilaksanakan | Murid MOA dan Sekolah OA
15 | TS2 S1 P | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum |  | KPI 18: Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke menengah | KPI Baharu | 100% | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Miskin Tegar Dari Peringkat Rendah ke Menengah | Pelaksanaan 1 kali intervensi awal murid tahun 6 sekolah rendah tercicir / ponteng tegar selesai dilaksanakan | SPM (En. Rosmadi) | SPM | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 13 | 14400 | OS42000: 240 orang murid X RM 20 X 3 hari = RM 14,400.00
[9 empty] | Pelaksanaan 2 kali ziarah cakna murid ponteng tegar bersama agensi luar selesai dilaksanakan |  | SPM | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 17.4286 | 1200 | OS29000: 60 pax X RM 20 X 2 hari = RM 1,200.00
16 | TS2 S1 P | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum |  | KPI 19: Peningkatan kadar transisi murid orang asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif) | KPI Baharu | 185 | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli Menengah Rendah ke Menengah Atas | Pelaksanaan empat kali Intervensi kepada sekolah dan komuniti orang Asli selesai dilaksanakan. | SPS (Hj. Muizz) | SPM (En. Rosmadi) | 2026-02-01 | 2026-11-01 | 39 | 8000 | OS42000 185 Murid X RM10X 4 Fasa= RM7400 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM4000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM8000
[9 empty] | Pelaksanaan 2 kali Motivasi ibu bapa Orang Asli sebanyak dua kali selesai dilaksanakan |  |  | 2026-04-01 | 2026-11-02 | 30.7143 | 4000 | OS42000 185 Murid X RM10X 2 Fasa= RM3700 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM2000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM4000 OS29000 RM 200 X 1 = RM 200 | sedang dilaksanakan | murid OA
[9 empty] | Pelaksanaan Kem Motivasi Murid 2 kali setahun selesai dilaksanakan |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 8.7143 | 4000 | 120 orang murid X RM 20 X 3 hari = RM 7,200.00 20 orang guru X RM 20 X 2 hari = RM 800.00 | sedang dilaksanakan | murid OA
[9 empty] | Pelaksanaan 1 kali program outreach Murid Orang Asli dilaksanakan |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4.1429 | 2000 | 20 org pegawai X RM 20 X 3 hari = RM 1,200.00 | sedang dilaksanakan | murid OA
[9 empty] | Pelaksanaan 1 program Asrama Orang Asli selesai dilaksanakan |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 13 | 2000 | 200 org murid x RM 20 x 2 hari = RM 8,000.00 30 org guru x RM 20 x 2 hari = RM 1,200.00 | sedang dilaksanakan | murid OA
17 | TS2 S1 P PPD dan sekolah asli | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum |  | KPI 20: Peratus murid Orang Asli dan Peribumi Tahun 3 yang mencapai tahap penguasaan minimum Pentaksiran Bilik Darjah dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik | BM: 76.68 BI: 65.28 MATEMATIK: 72.25 | BM: 78.0 BI: 67.0 MATEMATIK: 74.0 | Pemerkasaan Pentaksiran Bilik Darjah Murid Orang Asli. | Pelaksanaan empat kali Bengkel Pentaksiran Bilik Darjah selesai dilaksanakan | SPb (Pn. Faizatul Husna binti Hamdan) | SPb | 2026-06-08 | 2026-11-13 | 22.5714 | RM5000.00 | OS21000 RM3000.00 OS29000 (100 X RM20.00 = RM2000.00
18 | TS2 S1 P PPD | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum |  | KPI 21: Peratus peningkatan MBPK berdaftar dalam sistem KPM | Jumlah keseluruhan: 1,046 orang | 10.42% JUMLAH: 1,155 orang (Daerah kena buat peningkatan 10%) | Pemerkasaan program Outreach/Prosper secara berpusat di kawasan pedalaman. | Pelaksanaan satu kali Sebarluas kepada PGB, Ibu bapa dan komuniti setempat. Selesai dilaksanakan. | SPb (En. Mohd Zaipol) | SPb (Pemulihan Khas) | 2026-05-02 | 2026-07-17 | 10.8571 | RM10,000.00 | OS29000 (100 X RM20.00 = RM2000.00 OS21000: RM100 X 50 orang X 2 kali RM10000.00 |  | Peningkatan enrolmen 10%
[9 empty] | Pelaksanaan Kunjung bantu 3 kali ke sekolah fokus. Selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 21.7143 | RM2,240.00 | OS21000: 56 km x RM1.00 x 2 pax x 20 sekolah = RM2,240 |  | Peruntukan program Prosper telah diterima termasuk KUK
[9 empty] | Pelaksanaan 2 kali Prosper setahun untuk kenalpasti murid MBPK. Selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2 | RM5,120.00 | OS29000: 200 X RM10.00 x 2 hari= RM4000.00 OS21000: 56 km x RM1.00 x 20 pax = RM1,120
19 | TS2 S1 P PPD dan SM (PPKI) | TS2: Mengoptimumkan Potensi Setiap Murid Melalui Pengalaman Pembelajaran yang Bermakna untuk Menjadi Warganegara Global | SI : Reformasi kurikulum |  | KPI 22: Peratus Kebolehpasaran MBPK | 88.57% | 89% | Pemerkasaan Program Transisi Ke Kerjaya (PTK) dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) | 1. Pelaksanaan 2 bengkel PTK kepada 5 Jurulatih Utama Daerah dan 25 orang Setiausaha RPI sekolah. Selesai dilaksanakan. | SPb (En. Mohd Zaipol) | SPK | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2.1429 | 6000 | OS29000 : RM 20.00 X 120 orang X 2 kali = RM 4800.00 OS21000 : RM100 X 30 pegawai X 2 Fasa = RM 6,000.00 |  | (ketetapan sasaran 77% ke atas)
[9 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel Pemantapan Pengurusan Data kepada guru pendidikan khas. Selesai dilaksanakan. |  | SPK | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4.2857 | 12000 | OS29000 : RM 20.00 X 30 orang X 2 kali = RM 1,200.00 OS21000 : RM 200 X 30 pegawai X 2 Fasa = RM12,000.00
[9 empty] | 3. Pelaksanaan satu kali Karnival Kebolehpasaran MBPK selama 1 hari . Selesai dilaksanakan. |  | SPK | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 3.8571 | 8000 | OS42000 : RM 40,000.00 OS21000 : RM100 X 40 pegawai X 1 hari = RM8,000.00
[12 empty] | Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif
[13 empty] | PIC PPD | PIC JPN
[11 empty] | 1 |  | DR SITI ROHANA | EN. ROSLAN
[11 empty] | 2 |  | EN. RASSIDEE | TN HJ KHAIROL AZMI
[11 empty] | 3 |  | EN. AZMI | DR RAMAN
[11 empty] | 4 |  | EN.AZMI, EN. RASSIDEE | EN. KALIFANDI
[11 empty] | 5 |  | EN. AZNEEZAL, EN ROSMADI | DR NAJIHA
[11 empty] | 6 |  | EN. ROSMADI | HJH ZURAIDAH
[11 empty] | 7 |  | EN. AZAM, PN SYAKIMAH | HJ SALEHUDIN
[11 empty] | 8 |  | EN. AZAM, PN SYAKIMAH | HJ SALEHUDIN
[11 empty] | 9 |  | EN. AZAM, PN SYAKIMAH | HJ SALEHUDIN
[11 empty] | 10 |  | TN HJ MUIZ, EN ZAIPOL | PN NORAZITA
[11 empty] | 11 |  | EN. RASSIDEE, EN ROSMADI | EN. HAWARI
[11 empty] | 13 |  | EN. ZAIM | CIK NOOR AIDA
[11 empty] | 14 |  | EN. ROSMADI | EN. AHMAD PIRUZ

## TERAS 3
RANCANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2026 - 2035
PELAN TAKTIKAL PPD 2026
PPD |  | KUALA KANGSAR
1-6
Bil | KOD PELAN TAKTIKAL | TERAS STRATEGIK (TS) | STRATEGIK (S) / PEMBOLEH DAYA (E) | PRAKARSA (P) / PEMBOLEH DAYA (E) | KPI Kebangsaan/Negeri/Daerah | TOV (Pencapaian 2025) / KPI Baharu | Sasaran 2026 | Aktiviti Utama | Milestone (dinyatakan secara umum, boleh disukat dan hasilnya dalam bentuk output @ outcome) | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS3 E1 P PPD dan Sekolah | TS3 : Mentransformasikan Pendidik agar Berkeupayaan Tinggi dan Berorientasikan Masa Hadapan | E1 : Membudayakan penyelidikan dan inovasi berimpak tinggi melalui penubuhan pusat yang Pemboleh daya berfokuskan penyelidikan dan inovasi di bawah KPM |  | KPI 23: Bilangan pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | 15% | 30% | Pemerkasaan Budaya Inovasi dan Kajian Tindakan | Pelaksanaan 2 kali Bengkel Penulisan Inovasi dan Kajian Tindakan kepada guru selesai dilaksanakan | SP (En. Suhaimi) | SPb( Dr Siti Rohana) | 2026-05-14 | 2026-07-27 | 10.5714 | RM 7000.00 | OS21000 Bengkel: 40 guru x RM50 x 2 hari = RM4000 | Dalam perancangan- Mei( bengkel pendedahan cara menulis kajian tindakan)
[9 empty] | Pelaksanaan 1 kali kolokium peringkat daerah selesai dilaksanakan |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 0.85714 | RM 2000.00 | OS29000 100 guru x RM20 x 1 hari = RM2000;
2 | TS3 S1 P1 PPD | TS3 : Mentransformasikan peranan Berkeupayaan Tinggi dan Berorientasikan Masa Hadapan | S1 : Meningkatkan keseimbangan urus tadbir agak lebih sistematik & teratur | P1 : Memperkasakan keupayaan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) dalam pentadbiran PPD dan sekolah di daerah | KPI 24: Peratus Pengisian AKP di sekolah | 95% | 100% | Tadbir urus yang cekap dalam mengenal pasti Pengisian dan Kekosongan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) dalam Daerah | Pelaporan Maklumat Perjawatan (Pengisian, Kosong (JIK) 1 kali sebulan berdasarkan waran perjawatan terkini bagi mengenal pasti kekosongan jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Dalam Daerah | SPu (Pn. Noraishawati) | SSM, JPN | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | TIADA | TIADA MELIBATKAN SEBARANG PERUNTUKAN | MELAKSANAKAN KHIDMAT BANTU BAGI SEKOLAH YANG KEKURANGAN/ TIADA TENAGA KERJA PENTADBIRAN
3 | TS3 S1 P1 (PPD) | TS3 : Mentransformasikan Pendidik agar Berkeupayaan Tinggi dan Berorientasikan Masa Hadapan | S1 : Meningkatkan kesejahteraan pendidik | P1 : Menumpukan peranan guru kepada pengajaran dan pembelajaran | KPI 25: Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | Daerah : 100% | 100% | Tadbir urus yang cekap dalam proses pengambilan dan penempatan personal MyPWA | Pelaksanaan iklan jawatan kosong di laman sesawang MyFuture Job selesai dilaksanakan | SPu (Pn. Noraishawati) | SSM, JPN PPD (SPM, SPU) | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 0.85714 |  | OS29000 2 MySTEP x RM1,900 (45 JAM/MINGGU) | TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PELANTIKAN MySTEP PEMBANTU WARDEN ASRAMA | PELAKSANAAN PENGAMBILAN MYSTEP PWA BAGI FASA 1/2026 DIPERUNTUKKAN UNTUK DUA(2) SEKOLAH;- i) SEKOLAH SENI MALAYSIA PERAK ii) SMK BAWONG
[9 empty] | Pelaksanaan sesi temu duga MyPWA selesai dilaksanakan |  | PPD (SPM, SPU) | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 0.42857
[9 empty] | Penyelarasan menempatkan MyPWA selesai dilaksanakan |  | PPD (SPU) | 2026-03-20 | 2026-04-01 | 1.7143
[9 empty] | Pelaporan dari Unit Sumber Manusia, (MyPWA) selesai dilaksanakan |  | SSM PPD (SPU) | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 34.7143
4 | TS3 S1 P1 (PPD) | TS3 : Mentransformasikan Pendidik agar Berkeupayaan Tinggi dan Berorientasikan Masa Hadapan | S1 : Meningkatkan kesejahteraan pendidik | P1 : Menumpukan peranan guru kepada pengajaran dan pembelajaran | KPI 26: Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | Baseline | 20% | Pemerkasaan Guru STEM melalui Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Chatgpt, Gemini, Microsoft Copilot dan Chatbot, Sistem Pengurusan Pembelajaran Berkuasa AI (LMS), Alat Gamifikasi dan Simulasi | Pelaksanaan 2 kali Bengkel Integrasi AI tools dalam STEM kepada JU dan guru STEM sekolah selesai dilaksana | SPb (Puan Husna - USTP) | SPb | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 3.1429 | RM6600 | OS29 - MAKAN Pegawai RM30 X 20 pegawai = RM600 Guru RM30 X 200 = Rm6000 | Dalam perancangan Kewangan di JPN pending pengesahan

## TERAS 4
RANCANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2026 - 2035
PELAN TAKTIKAL PPD 2026
PPD |  | KUALA KANGSAR
1-6
Bil | KOD PELAN TAKTIKAL | TERAS STRATEGIK (TS) | STRATEGIK (S) / PEMBOLEH DAYA (E) | PRAKARSA (P) / PEMBOLEH DAYA (E) | KPI Kebangsaan/Negeri/Daerah | TOV (Pencapaian 2025) / KPI Baharu | Sasaran 2026 | Aktiviti Utama | Milestone (dinyatakan secara umum, boleh disukat dan hasilnya dalam bentuk output @ outcome) | Peneraju KPI (Sektor/Unit PPD) | Penyokong KPI (Sektor/Unit PPD) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS4 S1 P1 | TS4: Memantapkan Prasarana Fizikal dan Digital di Semua Institusi Pendidikan KPM | S1 : Memperkukuh pembangunan prasarana terangkum dan lestari | P1 : Mentransformasikan pengalaman pembelajaran dengan inovasi teknologi | KPI 27: Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | 2 Institusi 4 Kelas | 2 Institusi 2 Kelas | Penilaian Keperluan Peluasan Kelas Prasekolah melalui Analisa Permohonan Murid Prasekolah pada tahun semasa. | 1.Permohonan peluasan kelas prasekolah daripada sekolah. 2. Sesi Libat Urus dan Lawatan Tapak Kelas Cadangan. 3. Permohonan dimajukan kepada Unit Pengurusan JPN Perak dengan sokongan PPD Kuala Kangsar. | SPS (En. Rassidee) | En. Mohamad Jaafar (Timbalan SPS) | 2026-06-15 | 2026-11-30 | 24 | TB | TB | TB
2 | TS4 S1 P4 | TS4: Memantapkan Prasarana Fizikal dan Digital di Semua Institusi Pendidikan KPM | S1 : Memperkukuh pembangunan prasarana terangkum dan lestari |  | KPI 28: Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | 95% | 100% | Menyediakan kemudahan asas sekolah yang lengkap dan kondusif | Pelaksanaan 2 kali bengkel data EMIS selesai dilaksanakan | SPu (Pn. Haslina) | SP (En. Ahmad Asri) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM4800.00 | OS29000: 120 pax x RM20 x 2 kali= RM4800.00
3 | TS4 S1 P4 | TS4: Memantapkan Prasarana Fizikal dan Digital di Semua Institusi Pendidikan KPM | S1 : Memperkukuh pembangunan prasarana terangkum dan lestari |  | KPI 29: Bilangan Sekolah Kurang Murid (SKM) dioptimakan penggunaan | KPI baharu | 5 | Pemerkasaan sekolah SKM | Pelaksanaan 1 kali audit sekolah SKM untuk diotimumkan sumber selesai dilaksanakan | SPu (Pn. Haslina) | SPS (En. Nur'zaim-SM) (En. Zulkifley-SR) SP (En. Ahmad Asri) | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 30.4286 | RM2500.00 | OS21000: 10 pax x RM50 x 1 kali x 5 sekolah=RM2500.00
4 | TS4 S1 P4 | TS4: Memantapkan Prasarana Fizikal dan Digital di Semua Institusi Pendidikan KPM | S1 : Memperkukuh pembangunan prasarana terangkum dan lestari |  | KPI 30: Bilangan kuarters terbiar dioptimakan (selenggara) penggunaan. (2027: 100 buah kuarters) | 2 | Sasaran Negeri : 50 Sasaran Daerah : 2 | Pemerkasaan Pengurusan dan Pengoptimuman Aset Kuarters Pendidikan Negeri | Pelaksanaan tukar fungsi bagi kuarters yang tidak ada permintaan untuk diduduki. | SPu (Pn. Noraishawati) | SP (En. Ahmad Asri) | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2 | RM300.00 | OS2900: 15 pax x RM20 X 1 hari=RM300.00
[8 empty] | Pemerkasaan Pengurusan Kuarters Terbiar melalui Penentuan Status, Dokumentasi Teknikal dan Pelaksanaan Tindakan Fizikal | Pelaksanaan syor roboh bagi kuarters yang rosak dan tidak boleh dibaiki |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 2.1429 | RM200.00 | OS2900: 10 pax x RM20 X 1 hari=RM200.00
[9 empty] | Melaksanakan bengkel kerja bersama PPD sekurang-kurangnya sekali setahun bagi penyediaan dokumentasi permohonan tukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 4.2857 | RM200.00 | OS2900: 15 pax x RM20 X 1 hari=RM200.00
5 | TS4 S2 P1 PPD dan Sekolah | TS4: Memantapkan Prasarana Fizikal dan Digital di Semua Institusi Pendidikan KPM | S2 : Memperkasakan prasarana digital untuk pendidikan | P1 : Mentransformasikan pengalaman pembelajaran dengan inovasi teknologi | KPI 31: Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | 20000 | 28,850 78% | Pemerkasaan Integrasi AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Guru | Pelaksanaan 1 kali taklimat pengurusan AI Tools kepada GPM sekolah daerah Kuala Kangsar selesai dilaksanakan | USTP (En. Mohd Khalid) | SPb | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 0 | 600 | OS29 120 GURU & PEGAWAI X RM5 = RM600 | SELESAI
[9 empty] | Pelaksanaan 2 kali pemantauan PLC AI Tools dalam DELIMa sekolah selesai dilaksanakan |  |  | 2026-06-08 | 2026-10-31 | 20.7143 | 0 | PEMANTAUAN BERKALA SECARA ATAS TALIAN | 33%
6 | TS4 S2 P1 PPD dan Sekolah | TS4: Memantapkan Prasarana Fizikal dan Digital di Semua Institusi Pendidikan KPM | S2 : Memperkasakan prasarana digital untuk pendidikan | P1 : Mentransformasikan pengalaman pembelajaran dengan inovasi teknologi | KPI 32: Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | KPI Baharu | 1% | Bengkel Pendedahan penggunaan AI kepada murid sebagai bahan sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara terkawal dan beretika | Pelaksanaan 1 kali bengkel Integrasi AI murid dalam PdP selesai dilaksanakan | USTP (En. Mohd Khalid) | SPb | 2026-06-08 | 2026-07-31 | 7.5714 | 600 | OS29 120 MURID & PEGAWAI X RM5 = RM600 | PERANCANGAN
7 | TS4 S2 P1 KPI tahun depan | TS4: Memantapkan Prasarana Fizikal dan Digital di Semua Institusi Pendidikan KPM | S2 : Memperkasakan prasarana digital untuk pendidikan | P1 : Mentransformasikan pengalaman pembelajaran dengan inovasi teknologi | KPI 33: Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | KPI Baharu | 100% | Bengkel Penataran Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di semua sekolah negeri Perak. | Pelaksanaan 3 kali pemantauan sistem DELIMa guru selesai dilaksanakan | USTP (En. Mohd Khalid) | SPb | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 43.1429 | 0 | tiada kos | SEDANG BERJALAN
8 | TS4 S2 P1 KPI tahun depan | TS4: Memantapkan Prasarana Fizikal dan Digital di Semua Institusi Pendidikan KPM | S2 : Memperkasakan prasarana digital untuk pendidikan | P1 : Mentransformasikan pengalaman pembelajaran dengan inovasi teknologi | KPI 34: Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | KPI Baharu | 50% | Penataran Penggunaan DELIMa 3.0 oleh murid sebagai platform sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara berperingkat | Pelaksanaan 3 kali pemantauan sistem DELIMa murid selesai dilaksanakan | USTP (En. Mohd Khalid) | SPb | 2026-01-02 | 2026-10-31 | 43.1429 | 0 | tiada kos | SEDANG BERJALAN
9 | TS4 S2 P2 PPD | TS4: Memantapkan Prasarana Fizikal dan Digital di Semua Institusi Pendidikan KPM | S2 : Memperkasakan prasarana digital untuk pendidikan |  | KPI 35: Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | 96% | 97.3% | Pembekalan perkhidmatan internet yang stabil menggunakan teknologi fiber bagi sekolah harian | Pelaksanaan 1 kali perolehan pembekalan perkhidmatan internet selesai dilaksanakan | SPu (Pn. Noraishawati) | SICT | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 12.8571 | RM600 | OS29000 10pax x RM20.00 x 3kali =RM600.00 | 1. Pembukaan tender dan penilaian kontraktor telah dilaksanakan pada Mei 2026

## TERAS 5
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS5 S1 I1 KPI1 | Peratus peningkatan bilangan kerjasama dengan pihak berkepentingan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Kerjasama Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan | 1. SLU Pemimpin Sekolah - Focal Person & PIBG Rekrutmen Sukarelawan & Saringan selesai dilaksanakan. (2 kali setahun ) | SPS | SPb SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 3 Pegawai PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM 240 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Penilaian & Penambahbaikan selesai dilaksanakan ( 2 kali setahun ) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | OS2900 3 Pegawai PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM 240
[8 empty] | 3. Penghargaan & Pengiktirafan selesai dilaksanakan ( 1 kali ) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | OS2900 3 Pegawai PPD, 1 Focal Person Daerah X RM20 X 1 hari x 1 kali = RM80.00
2 | TS5 S2 I1 | Peratus peningkatan jumlah sumbangan daripada kerjasama dengan pihak berkepentingan. | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemantapan Sistem Rakan Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan (Bengkel pengisian Sistem Rakan Strategik bersama PIC daerah) | 1. SLU Pemimpin Sekolah - Focal Person & PIBG Rekrutmen Sukarelawan & Saringan selesai dilaksanakan. | SPS | SPb SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 3 Pegawai PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM 240 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Penilaian & Penambahbaikan selesai dilaksanakan |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 3 Pegawai PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM 240
[8 empty] | 3. Penghargaan & Pengiktirafan selesai dilaksanakan |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 3 Pegawai PPD, 1 Focal Person Daerah X RM20 X 1 hari x 1 kali = RM80.00
3 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus pelaksanaan Program Pendidikan Bergerak (outreach) mengikut keperluan lokaliti. | [9 empty] | 0 |  |  |  | TIDAK BERKENAAN
4 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | [13 empty] | TIDAK BERKENAAN
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif
| PIC PPD | PIC JPN
1 | EN. CHOO | EN. ISMAIL
2 | EN.CHOO | EN. ISMAIL

## TERAS 6
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS6.S3.I1.KPI2 | Peningkatan bilangan program kerjasama dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Bilangan program kerjasama JPN dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | [13 empty] | TIDAK BERKENAAN
2 | TS6 S1 I1 KPI1 | Peratus institusi pendidikan KPM melaksanakan program train-the-trainer. | Peratus PPP disetiap negeri yang mencapai kompetensi kemampanan dalam program Train-the-Trainer | Peratus PPP disetiap daerah yang mencapai kompetensi kemampanan dalam program Train-the-Trainer | Tiada (KPI baharu) | Sasaran Negeri : 5% Sasaran Daerah : 1% | Pelaksanaan Program Train-the-Trainer (TTT) secara berfasa melalui pengukuhan jurulatih SEKAWAN Malaysia MADANI dan pelaksanaan latihan secara berperingkat negeri dan daerah. | 5% Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) negeri Perak mencapai kompetensi kemampanan hasil pelaksanaan Program Train-the-Trainer dan latihan secara berperingkat mengikut daerah selesai dilaksanakan | Sektor Sumber Manusia | SPPPPD dan PPD | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 30 | RM3500 | OS21000 : 100 orang x RM15 (pergi dan balik) = RM1500 OS29000: 100 orang x RM20 = RM2000 Peruntukan sepenuhnya Bahagian Profesionalisme Guru (BPG) | Belum Selesai
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif
| PIC PPD | PIC JPN
2 | PN. NORAISHAWATI | PN. SHAKIRAH

## TERAS 7
Plan Taktikal Tahun 2025
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS7 S4 I1 KPI1 | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Kementerian. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Peiringkat JPN | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Peiringkat JPN | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Penyediaan Pelan Pengurusan Perubahan PPD Kuala Kangsar | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Pembinaan " Pelan Pengurusan Perubahan selesai | SP | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 17 | OS290000 : RM 200.00 | 10 Pegawai PPD Pakej : RM20 x 1 hari x 10 pax = RM200 | BELUM LAKSANA | KPPD (1) TPPD (4) Wakil Sektor (3) Urus Setia (2)
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Sesi Libat Urus dan D&C selesai | SP | Semua Sektor | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 8 | OS29000 : RM 400.00 | 10 PegawaiPPD 10 wakil agensi Pakej : RM20 x 1 hari x 20 pax = RM400 | BELUM LAKSANA | -Sda- MPSM (3) PGB (3) PIBKS (2) Lain-lain (2)
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pemantauan Selesai | SP | Semua Sektor | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 26 |  |  | BELUM LAKSANA
2 | TS7 S4 I1 KPI2 | Peratus Pembangunan dokumen induk 'Pelan Pengurusan Risiko Kementerian Pendidikan’. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan Dokumen Induk 'Pelan Risiko ' peringkat Jabatan Penidikan Negeri Perak | Peratus pembangunan Dokumen Induk 'Pelan Risiko ' peringkat Jabatan Penidikan Negeri Perak | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah :100% | Penyediaan Pelan Pengurusan Risiko PPD Kuala Kangsar | 1. Pelaksanaan Bengkel Kerja Pembinaan " Pelan Pengurusan Risiko selesai | SP | Semua Sektor | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 17 | OS290000 : RM 200.00 | 10 Pegawai PPD Pakej : RM20 x 1 hari x 10 pax = RM200 | BELUM LAKSANA | KPPD (1) TPPD (4) Wakil Sektor (3) Urus Setia (2)
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Sesi Libat Urus dan D&C selesai | SP | Semua Sektor | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 8 | OS29000 : RM 400.00 | 10 PegawaiPPD 10 wakil agensi Pakej : RM20 x 1 hari x 20 pax = RM400 | BELUM LAKSANA | -Sda- MPSM (3) PGB (3) PIBKS (2) Lain-lain (2)
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Pemantauan Selesai | SP | Semua Sektor | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 26 |  |  | BELUM LAKSANA
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif
| PIC PPD | PIC JPN
1 | EN SUHAIMI | EN. ADAM, EN, SYAHIR
2 | EN SUHAIMI | EN. ADAM, EN, SYAHIR

## SPP (hidden)
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS2.S3.I1.KPI1 | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas (Negeri Melaka) | 17.25% | 18.5% | 1. Pemerkasaan kompetensi PPP dalam bidang sains tulen. | 1. Pelaksanaan latihan kompetensi kepada 10 orang SIP+ dan 40 orang SISC selesai. 2. Pelaksanaan Bengkel Peningkatan Pedagogi kepada 136 guru Matematik Tambahan selesai. 3. Pelaksanaan latihan pemerkasaan DDDM kepada 205 GBK sekolah menengah selesai. | SPb | S4PD SPS XXX | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | [5 empty] | Pengekalan enrolmen murid dalam aliran sains tulen. | 1. Pelaksanaan program berkaitan kerjaya |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
3 | TS1 S1 I2 KPI2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
4 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
5 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
6 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
7 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
8 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
9 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
10 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
11 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
12 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
13 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
14 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
15 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
16 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
17 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
18 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif