## TERAS 1
Plan Taktikal Tahun 2026 |  |  |  | isi ikut PPD | isi ikut PPD | isi ikut PPD |  | isi ikut PPD
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS1 S2 I1 KPI5 | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027. | Bilangan kelas prasekolah KPM dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027. | Bilangan kelas prasekolah KPM di LMS dibuka sebagai persediaan penting untuk mewajibkan pendidikan prasekolah pada masa hadapan pada tahun 2027. | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 27 Sasaran Daerah 2026 : 6 Sasaran Daerah 2027: 4 | Pemerkasaan kefahaman dasar dan inisiatif reformasi pendidikan berkaitan peluasan prasekolah perdana dan prasekolah pendidikan khas. | 1. Mengenalpasti 22 buah sekolah yang mempunyai lebihan kelas fizikal selesai. | SPS (Unit Prasekolah dan Rendah) Puan Nor Mazainim binti Ahmad Khalib | SPr SPb Unit Infrastruktur | 2026-01-12 | 2026-01-31 | 3 | RM2000.00 | OS29000: RM20.00 x 50 x 2 kali = RM2000.00 | Belum Dilaksanakan
[8 empty] | 2. SLU dengan 6 buah sekolah yang mempunyai lebihan kelas fizikal dan enrolmen yang tinggi dua kali setahun selesai. |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 2
[8 empty] | 3. Sesi lawatan tapak cadangan peluasan bersama-sama Sektor Perancangan selesai. |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 4
2 | TS1 S2 I1 40% sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Peratus sekolah mencapai taraf kualiti cemerlang (Sekolah Inspirasi) | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan *10 sekolah (5 SK dan 5 SMK) dipilih di setiap daerah sebagai Sekolah Inspirasi | Bilangan sekolah yang diiktiraf sebagai Sekolah Inspirasi yang menepati fokus utama reformasi sekolah kebangsaan | 53 | 10 | Pemantapan Prestasi Menyeluruh Sekolah Ke Arah Pencapaian Status Sekolah Inspirasi | Lawatan Verifikasi Fizikal ke 10 Sekolah Inspirasi selesai dilaksanakan | SPr | Sektor Pembelajaran Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pembangunan Murid | 2026-05-11 | 2026-12-11 | 30 | OS21000 : RM 1,020 | OS21000: (12 pegawai x 2 kali setahun x 3 pegawai) x RM100 = RM7,200 OS29000: 12 pegawai x RM30 x 4 sesi = RM1,440 Catatan: Pelaksanaan bimbingan dan pelaporan data adalah di bawah tanggungjawab penuh pegawai masing-masing. | BELUM LAKSANA
[8 empty] | Perkongsian Amalan Terbaik Sekolah Inspirasi selesai dilaksanakan |  |  | 2026-05-11 | 2026-12-11 | 30 | OS29000 : RM 400 |  | BELUM LAKSANA
3 | TS 1S1 I1 KPI2 | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | Peratus penempatan guru sains dan matematik mengikut opsyen. | SAINS: SM: 100% SR: 100% MATEMATIK SM: 100% SR: 99.02% | SAINS: SM: 100% SR: 100% MATEMATIK SM: 100% SR: 100% | Penetapan semula tagging guru berkelayakan mengajar mata pelajaran sains dan matematik | SLU bersama Penolong Kanan Pentadbiran secara berkelompok mengikut kumpulan sasar (sekolah berkeperluan) | UMT6, SPS UPR, SPS | SPb | Siri 1: Januari 2026 Siri 2: Julai 2026 |  | 2 bulan | Tiada |  | Siri 1 - Selesai
[8 empty] | Penyusunan dan penempatan secara redeployment, eg-Tukar dan guru baharu mengikut opsyen |  |  | Siri 1: Mac 2026 Siri 2: Mei 2026 Siri 3: September 2026 Siri 4: Disember 2026 |  | 4 bulan |  |  | Siri 1 - Selesai
4 | TS1 S1 I2 KPI2 4,000 orang guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | Bilangan guru bahasa Inggeris mencapai Tahap C1 mengikut kerangka Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) bagi memastikan pendidik berkeupayaan tinggi | TOV Negeri : 123 TOV Daerah : 9 | Sasaran Negeri : 150 Sasaran Daerah : 12 | Bimbingan bagi mencapai tahap penguasaan CEFR C1. | 1. Pelaksanaan bengkel kerja kejurulatihan Untuk 20 Fasilitator Pro-ELT Enhance di peringkat negeri selesai. | SPb |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 20 org fasilitator x Rm20.00 x 3 hari = RM1,200.00 | OS21= RM32,000.00 OS29 = RM36,000.00
[8 empty] | 2. Pelaksanaan PLC bersama 90 peserta selesai. |  | ELTC | 2025-11-19 | 2026-03-31 | 19 | 4 org fasilitator + 90 peserta x RM20.00 x 1 PLC = RM1,880.00 | OS21= RM OS29 = RM1,880.00 | Telah selesai | 2025-11-19
5 | TS1 S1 I2 KPI2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | Peratus guru BM yang mencapai kompetensi berbahasa berdasarkan KSBM | 12 | 17.65 | Pemerkasaan Guru Bahasa Melayu dalam Kemahiran Berbahasa. | Bengkel Pemantapan Kompetensi Guru Bahasa Melayu Bukan Opsyen dalam Kemahiran Menulis. | SPb / SISC+ Bahasa |  | 14.05.2026 (SR) 19.05.2026 (SM) | 14.05.2026 (SR) 19.05.2026 (SM) | 1 | OS29000: 180 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM3600.00 8 orang Fasilitator X RM 20 X 1 hari = RM160.00 2 orang Pegawai X RM 20 X 2 hari = RM80.00 OS21000: 190 X RM 50 X 1 = RM9500.00 | OS21,= RM10,200.00 OS29 = RM2040.00
[8 empty] | Bengkel Persediaan Pengukuhan Bahasa Melayu Guru Berfokus Calon UPBMG ( 2 siri) | SPb / SISC+ Bahasa |  | 16.07.2026 (Siri 1) 26.08.2026 (Siri 2) | 16.07.2026 (Siri 1) 26.08.2026 (Siri 2) | 1 | OS29000: 100 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM4000.00 2 orang JU X RM 20 X 2 hari = RM80.00 2 orang Pegawai X RM 20 X 2 hari = RM80.00 OS21000: 104 X RM 50 X 2 = RM10,400.00 | OS21 = RM5,481.00 OS29 = RM1,740.00 | Belum selesai
6 | TS1 S1 I2 KPI1 Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan kerangka pelaksanaan Dasar MBMMBI. (2026: 50%, 2027: 100%) | Peratus sekolah yang bersedia melaksanakan Dasar MBMMBI berdasarkan kerangka pelaksanaan kebangsaan | Peratus sekolah yang bersedia melaksanakan Dasar MBMMBI berdasarkan kerangka pelaksanaan negeri. | TOV Negeri : TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 50% | Pengukuhan pelibatan murid dalam penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. | 1. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada pegawai SISC+ Bahasa di peringkat negeri selesai. | SPb | SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 1. 50 orang pegawai x RM20.00 x 3 kali = RM3,000.00. 2. 1105 buah sekolah (SR / SM) x RM200.00 = RM221,00.00 | OS29 = RM3,000.00 OS42 = RM221,000.00
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada guru SR dan SM selesai. |  |  | 2026-01-12 | 2026-12-31 | 50 | 1. 3 orang pegawai + 12 JUD + 146 guru SR & SM x RM20.00 x 3 kali = RM9,660.00 2. 146 buah sekolah (SR & SM) x RM200.00 = RM29,200.00 | OS29 = RM9,660.00 OS42 = RM29,200.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Program dan aktiviti kebahasaan kepada murid SR dan SM selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 2
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS2 S1 I1 | Peratus guru Tahun 1 dan Tingkatan 1 bersedia untuk melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 2027 (KP2027) melalui program latihan berstruktur. | Peratus guru Tahun 1 dan Tingkatan 1 bersedia untuk melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 2027 (KP2027) melalui program latihan berstruktur. | Peratus guru Tahun 1 dan Tingkatan 1 di PPD LMS bersedia untuk melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 2027 (KP2027) melalui program latihan berstruktur. | TOV Negeri : 0% TOV Daerah : 0% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Penataran Kurikulum Persekolahan Semua Guru Mata Pelajaran Tahun 1 dan Tingkatan 1, 2027 | 1. Penataran kepada semua JU Mata Pelajaran Daerah oleh JPN selesai. | SPb | SPr, SPS, SPM | 2026-01-12 | 2026-08-31 | 33 | RM50 000.00 | 0S21000 : RM 50 000.00 ( 100 guru )
[8 empty] | 2. Penataran kepada semua Guru Mata Pelajaran Tahun 1 dan Tingkatan 1 setiap sekolah selesai. |  | SPb, PGB, | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 21 | RM248 900.00 | OS21000 : RM 50 000.00 OS29000 : RM198900.00 13260 guru x RM15
[8 empty] | 3. Penataran secara PLC dalam kalangan panitia di peringkat sekolah selesai. |  | SPS-SIP+ | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 21 | Tiada | Tiada
[8 empty] | 4. Tinjauan kefahaman dan kesediaan guru melaksanakan kurikulum Persekolahan 2027 (google form ) selesai. |  | SISC+ | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4 | Tiada | Tiada
[8 empty] | 5. Kunjung Bimbing Berfokus kesediaan guru melaksanakan Kurikulum Persekolahan 2027 selesai. |  | SISC+ | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 4 | RM20 000.00 | OS21000 : RM 20 000.00 ( tuntutan perjalanan 28 pegawai )
2 | TS2 S2 I3 | Peratus kelas prasekolah yang mempunyai prasarana asas dibekalkan dengan Smart TV untuk pelaksanaan pendidikan prasekolah yang optimum | Peratus kelas prasekolah yang mempunyai prasarana asas dibekalkan dengan Smart TV untuk pelaksanaan pendidikan prasekolah yang optimum |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 50% Sasaran Daerah : | Pemerkasaan kefahaman dasar dan inisiatif reformasi pendidikan prasekolah | 1. Pelaksanaan Pengesahan Data kelas prasekolah kepada sektor yang bertanggungjawab selesai. (Suku Tahun 1) | SPS | SIP | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 |  |  | Belum Dilaksanakan
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Perancangan Perolehan & Kelulusan melalui mesyuarat spesifikasi selesai. (Suku Tahun 2) |  |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | RM700.00 | OS29000: 35 Pegawai x RM20.00 x 1 kali = RM 700.00
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Perolehan & Agihan Berperingkat kepada 12 PPD selesai. (Suku Tahun 3) |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 13
[8 empty] | 4. Pelaksanaan Pemantauan & Penilaian Impak kepada 472 buah kelas prasekolah selesai. (Suku Tahun 4) |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 13
3 | TS2 S2 I1 KPI1 | Peratus murid Tahun 1 menguasai asas literasi dan numerasi. | 100% Peratus murid Tahun 1 menguasai asas literasi dan numerasi. | Peratus murid Tahun 1 menguasai asas literasi dan numerasi. | TOV Negeri : 89.43% TOV Daerah : 90.3% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Penguasaan Literasi Dan Numerasi Murid Tahun 1 | 1. Pelaksanaan Sesi Libat Urus Sokongan literasi dan numerasi Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri selesai. | SPb | SPS/ SPM | 2026-01-05 | 2026-01-11 | 1 | RM2000.00 | OS21000 : RM 1000.00 OS29000 : RM1000.00 50 x RM20 |  |  | Menunggu pemurnian Kamus KPI oleh Bahagian Peneraju
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Bengkel Kerja Penyelarasan Sokongan Pembelajaran Negeri Perak untuk SISC+ dan PPPD Pemulihan Khas selesai. |  | PPD | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 1 | RM3800.00 | OS21000 : RM 2000.00 OS29000 : RM1800.00 90 x RM20
[8 empty] | 3. Bengkel pemantapan khidmat sokongan dan bimbingan berkesan kepada Taskforce Literasi dan Numerasi Daerah selesai dilaksanakan. |  | JN | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 1 | RM2000.00 | OS21000 : RM 1000.00 OS29000 : RM1000.00 50 x RM20
[8 empty] | 4. Bimbingan bersepadu (pegawai,SISC+,SIP+) ke sekolah-sekolah berdasarkan data selesai dilaksanakan. |  | PPD | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 4 | RM4000.00 | OS21000 : RM 4 000.00 (tuntutan perjalanan pegawai)
[8 empty] | 5. Bimbingan bersasar ke sekolah-sekolah fokus (berdasarkan data) selesai dilaksanakan. |  | PPD | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4 | RM4000.00 | OS21000 : RM 4 000.00 (tuntutan perjalanan pegawai)
4 | TS2 S1 I1 KPI1 | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | Peratus murid prasekolah menguasai kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi. | Meningkatkan peratus penguasaan murid dalam kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi | 94.5% | 98% | Pemerkasaan Pembelajaran Bahasa dan Literasi bagi Meningkatkan Kemahiran Komunikasi dan Sosialisasi Murid Prasekolah | Bengkel Peningkatan kualiti Guru Prasekolah dalam komunikasi dan sosialisasi Bahasa Inggeris | SPb | SPS (Unit Prasekolah) PPD | 13 ogos 2026 | 13 0gos 2026 | 1 |  | 125 orang guru X RM 10 X 1 hari = RM 1,250.00 OS29000 = RM1250.00 | Belum Dilaksanakan
5 | TS2 S3 I1 KPI1 | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | Peratus murid menyertai aliran STEM di peringkat menengah atas | 45.83% | 60% | Pengukuhan konsep asas sains dan Matematik dalam kalangan murid melalui latihan pedagogi IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu | Bengkel Penyelarasan IBSE dan IBME serta PBL STEM Bersepadu dalam Pengajaran & Pembelajaran Kepada GK MP, Ketua Panitia Matematik dan Sains SM. | SPb | SPM | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 minggu |  | OS27000 RM 2000.00 OS29000 150 orang x RM 20 = RM 3000.00 OS21000 RM50 x 145 = RM7250
[8 empty] | Karnival PBL STEM SR dan SM Daerah |  |  | Julai 2026 | Julai | 1 minggu |  | OS29000 20 pasukan x 5 peserta x RM20 = RM2000 OS21000 RM50 x 120 orang = RM 6000.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pertandingan Laman STEM Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. |  |  | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 16 minggu |  | OS21000 RM50 x 10 orang = RM 500.00
[7 empty] | Pemerkasaan Bimbingan Psikometrik dan Pendidikan Kerjaya STEM bagi Penentuan Hala Tuju Murid di sekolah | Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik (PPSi) bagi IMK dan IKP tingkatan 3 di peringkat sekolah. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPb | Julai 2026 | Ogos 2026 | 2 bulan |  | TIADA | Belum selesai
[8 empty] | Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP dilaksanakan oleh wakil GBKSM di peringkat sekolah masing-masing. (1 kali) | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPb | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 hari |  | PCG Kaunseling sekolah | Belum selesai
[8 empty] | Pelaksanaan minggu STEM di peringkat sekolah. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPb | Ogos 2026 | Sept 2026 | 1 minggu |  | PCG Panitia Matapelajaran | Belum selesai
[8 empty] | Karnival Pendidikan Kerjaya Murid (Sukses) dilaksanakan di peringkat daerah. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPb | 2026-04-01 | Mei 2026 | 2 hari |  | Yuran Majlis Guru Kaunseling/ PCG Kaunseling | Belum selesai
6 | TS2 S3 I1 KPI1 | Peratus penglibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | Peratus pelibatan murid sekolah menengah dalam aktiviti yang menyumbang kepada pembentukan karakter | 100 | 100 | Pemerkasaan Kepimpinan Murid dalam menyumbang pembentukan karakter murid | Bimbingan kepada pentadbir sekolah dalam melaksanakan program peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPI,SPK,PPD | MAC | NOVEMBER | SEPANJANG TAHUN |  | OS29000 =RM20 X 20 X 2 Hari = RM800 OS21000 = RM5000 | Belum Selesai
[8 empty] | Bimbingan kepada pentadbir sekolah dalam melaksanakan program peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPI,SPK,PPD | MAC | NOVEMBER | 2 bulan |  | OS29000 = RM40 X 60 X 2 Hari =RM4,800 OS21000 = RM15,000 | Belum Selesai
[8 empty] | Bimbingan kepada pentadbir sekolah dalam melaksanakan program peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | SPI,SPK,PPD | APRIL | MEI | 2 BULAN |  | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum Selesai
[8 empty] | Bimbingan kepada pentadbir sekolah dalam melaksanakan program peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | PPD HEM | APRIL | MEI | 2 BULAN |  | OS42000 = RM40 X 240 X 3 = RM 28,800.00 OS21000 = RM30,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | Kunjung Bantu Kelas takmir dan Penghayatan Hadis 40 di 8 buah Asrama Harian dan 5 buah asrama SABK 1 buah SBP | Unit Kaunseling & Kerjaya Murid (SPM) | PPD HEM | JAN | DISEMBER | SEPANJANG TAHUN |  | OS42000 = RM40 X 120 X 3 = 14,400 OS21000 = RM15,000 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan tiga (3) kali Pemantauan pelaksanaan PdP Jawi oleh PPD & JPN | SPI | PPD | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 37 | RM 7,650.00 | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 : PPD | Belum selesai
9 | TS2 S4 I2 KPI4 | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat (2026: 98.9, 2027: 99%) | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | Peratus murid Tahap 1 menguasai amali solat | TOV Negeri : 98.5% TOV Daerah : 98.5% | Sasaran Negeri : 98.9% Sasaran Daerah : 98.9% | Pemerkasaan Penguasaan Amali Solat Murid Tahap 1 melalui Pemantapan Pelaksanaan Bestari Solat | 1. Pelaksanaan tiga (3) kali Dialog Prestasi Pencapaian Penguasaan Solat Murid Tahap 1 | SPI | PPD | 2026-01-12 | 2026-12-04 | 37 | RM 1200.00 | OS29000 (20 org X RM20 : RM 400.00) x 3 kali = RM 1200 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan lima (5) kali Bengkel Pemerkasaan Panduan Pelaksanaan Bestari Solat kepada guru Pendidikan Islam | SPI | PPD | 2026-01-12 | 2026-12-04 | 37 | RM 88,800.00 | OS29000 (800 X RM20 : RM 16,0000.00) x 3 siri = RM 48,000.00 OS2100 (RM13,600.00) x 3 siri = RM 40,800.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan tiga (3) kali Pemantauan pelaksanaan KBS oleh PPD & JPN | SPI | PPD | 2026-01-12 | 2026-12-04 | 37 | RM 18,666.00 | OS21000 RM 2550.00 x 3 siri = RM 7650.00 : PPD RM 3672.00 x 3 siri = RM 11,016.00: SPI | Belum selesai
10 | TS2 S2 EI KPI8 | Peningkatan kebolehpasaran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) kepada 78% menjelang tahun 2027. | Peratus peningkatan kebolehpasaran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) kepada 78%(peringkat nasional) menjelang tahun 2027. | Peratus peningkatan kebolehpasaran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) kepada 78%(peringkat nasional) menjelang tahun 2027. | TOV Negeri : 76.72% TOV Daerah : 78.67% | Sasaran Negeri : 77% Sasaran Daerah : 80.00% | Pemerkasaan Program Transisi Ke Kerjaya (PTK) dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) | 1. Pelaksanaan bengkel PTK kepada 12 Jurulatih Utama Daerah dan 88 orang Setiausaha RPI sekolah selesai dilaksanakan | SPK |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 35,400.00 | OS29000 : RM 20.00 X 120 orang X 2 kali = RM 4800.00 OS21000 : RM 30,600.00 | belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan dua (2) kali Bengkel Pemantapan Pengurusan Data PTK Negeri selesai dilaksanakan |  | Unit HEM, SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 5,955.00 | OS29000 : RM 20.00 X 15 orang X 2 kali = Rm 600.00 OS21000 : RM 5,355.00 | belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan Karnival Kebolehpasaran MBPK Negeri Perak melibatkan 750 peserta selama 2 hari selesai dilaksanakan |  | SSTP, SPP, SICT | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 0 | RM 93,750.00 | OS29000 : RM 20.00 X 750 orang X 2 hari = RM 30,000.00 OS21000 : RM 63,750.00 | belum selesai
11 | TS2 S2 E1 KPI2 | Peningkatan kadar transisi murid Orang Asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif). | Peningkatan kadar transisi murid Orang Asli dari menengah rendah ke menengah atas sebanyak 8% (kumulatif). |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 185 Sasaran Daerah : | 1. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli Menengah Rendah ke Menengah Atas | 1. Pelaksanaan Program Intervensi Murid Orang Asli bersama komuniti melibatkan 185 murid, 50 guru sebanyak empat kali selesai dilaksanakan. | SPS | USJK SPM SPb | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 19400 | OS42000 185 Murid X RM10X 4 Fasa= RM7400 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM4000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM8000 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Program Motivasi bersama Ikon Orang Asli yang berjaya sebanyak dua kali selesai dilaksanakan | [5 empty] | RM 9900 | OS42000 185 Murid X RM10X 2 Fasa= RM3700 50 Guru x RM20 x 4 Fasa = RM2000 OS21000 10 pegawai x RM200x 4 Fasa = RM4000 OS29000 RM 200 X 1 = RM 200
[7 empty] | 2. Pemerkasaan Program Transisi Murid Orang Asli Menengah Rendah ke Menengah Atas | 1. Pelaksanaan Kem Jaulah Madani kehadiran kepada 80 Murid Orang Asli Ting 3 selesai | Unit Pengurusan Sahsiah Murid | SPS, SPI,PPD | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  | RM25,600 | OS42000 = RM40 X 80 X 3 Hari =RM9,600 OS21000 = RM15,000 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan Outreach Murid Orang Asli Daerah Hulu Perak ( 30 orang murid Orang Asli dari 3 Kampung) selesai | Unit Pengurusan Sahsiah Murid | SPS, SPI,PPD | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | RM12,800 | OS42000 = RM5000 OS29000 = RM20 X 10 X 4 = RM800 OS24000 = RM5000 OS21000 = RM2000 | Belum Selesai |  | SMK Pos Kemar
[8 empty] | 3. Satu (1) kali Program SEROJAR : Hem Hop (Seronok Belajar) Asrama Harian Murid Orang Asli melibatkan 60 orang murid Orang Asli selesai dilaksanakan | Unit Pengurusan Asrama Harian | Unit 3K, Pusat Kokurikulum, PPD | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | RM30,000 | OS42000 RM15,000.00 OS29000 RM10,000.00 OS21000 RM 5,000.00 | Belum selesai
12 | TS2 S2 E1 | Peluasan program Sekolah Model Khas Komprehensif K11. (Jumlah 11 sekolah K11 - 2026: 3, 2027: 4, 2028: 4) | Peluasan program Sekolah Model Khas Komprehensif K11. (Jumlah 11 sekolah K11 - 2026: 1, 2027: 1) |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 1 Sasaran Daerah : | Pemerkasaan Program Komprehensif K11 secara berkala | 1. Program Kunjung Bantu dan Sesi Libat Urus (SLU) bersama-sama komuniti sebanyak dua kali selesai dilaksanakan. 3 Buah Sekolah : - SK Jernang (PPD Batang Padang) - SMK RPS Kemar (PPD Hulu Perak) - SMK RPS Banun (PPD Hulu Perak) | SPS | SPM SPPPPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM275,500.00 | OS29000 50 Guru X RM20 x 2 = RM2000 OS42000 100 murid x RM20 x 2 = RM4000 OS21000 15 pegawai x RM200 x 2= RM6000 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Penyediaan pelan dan perolehan sebanyak tiga (3) unit kabin di SK Jernang selesai dilaksanakan. | [6 empty] | OS24000 250 murid x RM24 = RM6000 OS42000 250 murid x RM30 = RM7500 OS29000 50 pegawai x RM40= RM 2000 OS29000 (Kabin) RM60,000 x 4 unit = RM240,000.00 OS21000 40 pegawai x RM200 = RM 8 000 | Belum Selesai
13 | TS2 S2 E1 KPI9 | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) | Peratus kemasukan murid Tahun 5 memenuhi tempat ke Program Pendidikan Pintar Cerdas. (2026: 100%, 2027: 100%) |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri 100% Sasaran Daerah : | Pemerkasaan Program Pendidikan Pintar Cerdas negeri Perak | 1. Promosi Program Pendidikan Pintar Cerdas melibatkan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari 300 buah sekolah rendah negeri Perak secara dalam talian selesai dilaksanakan. 2. Promosi Program Pendidikan Pintar Cerdas melalui saluran media sosial rasmi JPN Perak dan Tik Tok SPS selesai dilaksanakan. | SPS | SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum Selesai | Data murid IQ 130 dan lebih diperolehi daripada Unit HEM, SPM atau Guru Bimbingan dan Kaunseling melalui Ujian Instrumen Aptitud Am Tahun 4 (AAT4)
14 | TS2 S2 E1 | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. | Peratus transisi murid miskin tegar dari peringkat rendah ke peringkat menengah. |  | KPI Baharu | 100% | Pemerkasaan Intervensi Awal dan Sokongan Bersepadu bagi Peralihan Murid Sekolah Rendah ke Sekolah Menengah | Khidmat bantu sekolah dalam menyelesaikan masalah keciciran kehadiran | SPM |  | JAN | NOVEMBER | SEPANJANG TAHUN |  |  | Belum selesai
[8 empty] | Pemerkasaan peranan PK HEM dalam mengenalpasti murid yang memerlukan bantuan dan sumbangan | SPM |  | JAN | NOVEMBER | SEPANJANG TAHUN |  |  | Belum selesai
15 |  |  | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Matematik | 12.86 | 55 | Transformasi Pedagogi & Kualiti PdP Matematik Menengah (Pelaksanaan program peningkatan kualiti pedagogi guru Matematik sekolah menengah melalui bimbingan profesional, perkongsian amalan terbaik dan pengukuhan penguasaan konsep Matematik dalam kalangan murid.) | Bengkel Bitara Pedagogi Matematik Menengah: Integrasi Kecerdasan Pelbagai & Penyelesaian Masalah | SPb |  | 5.5.2026 | 6.5.2026 | 1 |  | OS29000 : 70 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2,800.00 24 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 960.00 0S21000 : 94 X RM 50 X 2 = RM 9400 | Belum Dilaksanakan
[8 empty] | Kolaborasi PLC Matematik Menengah: Perkongsian Amalan Baik PdP |  |  | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 1 |  | OS29000 : 70 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2,800.00 24 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 960.00 0S21000 : 94 X RM 50 X 2 = RM 9400
[8 empty] | Program Pemerkasaan Guru: Strategi Intervensi Akademik & Lonjakan SPM |  |  | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 1 |  | OS29000 : 70 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2,800.00 24 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 960.00 0S21000 : 94 X RM 50 X 2 = RM 9400
[8 empty] | Verifikasi & Pemantauan Berfokus Program Matematik (Berasaskan Data) |  |  | 15.06.2026 | 02.07.2026 | 3 |  | OS21000 : RM 2000.00 tuntutan perjalanan pegawai)
[7 empty] | Sinergi Kolaborasi Strategik: Pembangunan Bank Item Matematik Menengah (Pelaksanaan kolaborasi bersama guru pakar, guru cemerlang dan jurulatih utama Matematik bagi membangunkan bank item Matematik Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 yang selaras dengan DSKP dan standard pentaksiran.) | Penyelarasan Jawatankuasa Pembinaan Item Matematik Menengah Peringkat Daerah |  |  | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 1 |  | OS29000 : 70 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2,800.00 24 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 960.00 0S21000 : 94 X RM 50 X 2 = RM 9400
[8 empty] | Bengkel Pembinaan Item Matematik Menengah Rendah (KBAT & Standard Pentaksiran) |  |  | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 1 |  | OS29000 : 70 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2,800.00 24 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 960.00 0S21000 : 94 X RM 50 X 2 = RM 9400
[8 empty] | Bengkel Pemurnian & Validasi Item Matematik: Kualiti Konstruk dan Aras Kesukaran |  |  | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 1 |  | OS29000 : 70 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2,800.00 24 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 960.00 0S21000 : 94 X RM 50 X 2 = RM 9400
[8 empty] | Pembangunan Bank Item Matematik Menengah: Sokongan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) |  |  | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 1 |  | OS29000 : 70 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 2,800.00 24 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 960.00 0S21000 : 94 X RM 50 X 2 = RM 9400
[8 empty] | Digitalisasi & Penyebaran Bank Item Matematik (Platform Digital) |  |  | 06.08.2026 | 27.08.2026 | 3 |  | OS21000 : RM 2000.00 tuntutan perjalanan pegawai)
[7 empty] | Transformasi Pedagogi Matematik Rendah: Pendekatan Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) (Pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru Matematik sekolah rendah dalam mengaplikasikan pendekatan Concrete, Pictorial dan Abstract bagi meningkatkan kefahaman konsep Matematik dalam kalangan murid.) | Bengkel Bitara Pedagogi Matematik Rendah: Pemantapan Pendekatan CPA |  |  | 12.05.2026 | 13.05.2026 | 1 |  | OS29000 : 220 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 8800.00 14 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 234 X RM 50 X 2 = RM 23400
[8 empty] | Kolaborasi PLC Matematik Rendah: Perkongsian Amalan Terbaik PdP |  |  | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 1 |  | OS29000 : 220 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 8800.00 14 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 234 X RM 50 X 2 = RM 23400
[8 empty] | Intervensi Pintar Numerasi: Pengukuhan Konsep Asas Matematik Rendah |  |  | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 1 |  | OS29000 : 220 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 8800.00 14 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 234 X RM 50 X 2 = RM 23400
[8 empty] | Verifikasi & Pemantauan Berfokus Program Matematik (Berasaskan Data) |  |  | 01.07.2026 | 30.07.2026 | 4 |  | OS21000 : RM 6000.00 tuntutan perjalanan pegawai)
[7 empty] | Sinergi Kolaborasi Strategik: Pembangunan Bank Item Matematik Rendah (Pelaksanaan kolaborasi bersama guru pakar, guru cemerlang dan jurulatih utama Matematik bagi membangunkan bank item Matematik Tahun 4 hingga Tahun 6 yang selaras dengan DSKP dan keperluan pentaksiran bilik darjah.) | Penyelarasan Jawatankuasa Pembinaan Item Matematik Rendah Peringkat Daerah |  |  | 14.07.2026 | 15.07.2026 | 1 |  | OS29000 : 220 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 8800.00 14 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 234 X RM 50 X 2 = RM 23400
[8 empty] | Bengkel Pembinaan Item Matematik Tahap II Sekolah Rendah (KBAT & Standard Pentaksiran) |  |  | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 1 |  | OS29000 : 220 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 8800.00 14 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 234 X RM 50 X 2 = RM 23400
[8 empty] | Bengkel Pemurnian & Validasi Item Matematik: Kualiti Konstruk dan Aras Kesukaran |  |  | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 1 |  | OS29000 : 220 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 8800.00 14 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 234 X RM 50 X 2 = RM 23400
[8 empty] | Pembangunan Bank Item Matematik Rendah: Sokongan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) |  |  | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 1 |  | OS29000 : 220 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 8800.00 14 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 560.00 0S21000 : 234 X RM 50 X 2 = RM 23400
[8 empty] | Digitalisasi & Penyebaran Bank Item Matematik (Platform Digital) |  |  | 07.09.2029 | 30.09.2026 | 4 |  | OS21000 : RM 6000.00 tuntutan perjalanan pegawai)
16 |  |  | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Bacaan yang setara dengan standard antarabangsa. | Bacaan tahun 4 : 32.40% Bacaan tahun 5 : 0.00% Bacaan tahun 6 : 0.00% | Bacaan tahun 4 : 32.40% Bacaan tahun 5 : 0.00% Bacaan tahun 6 : 0.00% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Rendah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Rendah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL) | SPb
Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL)
Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik PdP Berimpak Tinggi dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis
[5 empty] | Bacaan tingkatan 1 : 38.70% Bacaan tingkatan 2 : 41.50% Bacaan tingkatan 3 : 36.00% Bacaan tingkatan 4 : 35.05% | Bacaan tingkatan 1 : 38.70% Bacaan tingkatan 2 : 41.50% Bacaan tingkatan 3 : 36.00% Bacaan tingkatan 4 : 35.05% | Pemerkasaan Sokongan Ketua Panitia BM Sekolah Menengah untuk peningkatan kefahaman Domain Literasi Bacaan dalam Pentaksiran Kompetensi Literasi (PKL) | Bengkel Pemantapan Strategi Bacaan Kritis dalam PdP Bahasa Melayu Sekolah Menengah melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL)
Bengkel Pembinaan Item PKL dan Item Pisa bagi domain Literasi Bacaan fokus melibatkan Sekolah Lensa Lestari (SeLL)
Bengkel Perkongsian Amalan Terbaik PdP Berimpak Tinggi dengan pembudayaan KBAT dan pengaplikasian Teknik Bacaan Kritis
17 |  |  | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap profisiensi tinggi dalam pentaksiran profisiensi literasi Matematik dan Sains yang setara dengan standard antarabangsa. | Matematik tahun 4:35.20% Matematik tahun 5:34.60% Matematik tahun 6:56.60% Sains tahun 4:0.00% Sains tahun 5:100.00% Sains tahun 6:0.00% Matematik tingkatan 1:8.00% Matematik tingkatan 2:7.20% Matematik tingkatan 3:26.4% Matematik tingkatan 4:29.5% Sains tingkatan 1:22.10% Sains tingkatan 2:52.80% Sains tingkatan 3:37.40% Sains tingkatan 4:0.00% | Matematik tahun 4:40.00% Matematik tahun 5:39.00% Matematik tahun 6:60.00% Sains tahun 4:12.00% Sains tahun 5:100.00% Sains tahun 6:28.00% Matematik tingkatan 1:13.00% Matematik tingkatan 2:10.00% Matematik tingkatan 3:30.00% Matematik tingkatan 4:32.00% Sains tingkatan 1:25.00% Sains tingkatan 2:55.00% Sains tingkatan 3:40.00% Sains tingkatan 4:10.00% | Pembudayaan Item Pentaksiran Setara Standard Antarabangsa dalam Literasi Matematik Sekolah Rendah | Bengkel Kerja Pembinaan Item PKL Guru Matematik SR Daerah | SPb |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 |  | OS29000 : 110 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 4400.00 10 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 120 X RM 50 X 2 hari = RM 12000
[7 empty] | Pembudayaan Item Pentaksiran Setara Standard Antarabangsa dalam Literasi Sains Sekolah Rendah | Bengkel Kerja Pembinaan Item PKL Guru Sains SR Daerah |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 |  | OS29000 : 110 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 4400.00 10 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 120 X RM 50 X 2 hari = RM 12000
[7 empty] | Pengukuhan Pembudayaan Item Pentaksiran Setara Standard Antarabangsa dalam Literasi Matematik Sekolah Menengah | Bengkel Kerja Pembinaan Item PKL Guru Matematik SM Daerah |  |  | Julai 2026 | Julai 2026 | 1 |  | OS29000 : 35 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 1400.00 10 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 45 X RM 50 X 2 = RM 4500
[7 empty] | Pengukuhan Pembudayaan Item Pentaksiran Setara Standard Antarabangsa dalam Literasi Sains Sekolah Menengah | Bengkel Kerja Pembinaan Item PKL Guru Sains SM Daerah |  |  | Julai 2026 | Julai 2026 | 1 |  | OS29000 : 35 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 1400.00 10 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 45 X RM 50 X 2 = RM 4500
18 |  |  | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Peratus murid sekolah rendah dan menengah mencapai tahap tinggi dalam pentaksiran kompetensi dan literasi Kewangan yang setara dengan standard antarabangsa. | Kewangan tahun 4:22.10% Kewangan tahun 5:29.50% Kewangan tahun 6:34.50% Kewangan tingkatan 1:50.50% Kewangan tingkatan 2:31.70% Kewangan tingkatan 3:33.60% Kewangan tingkatan 4:47.90% | Kewangan tahun 4:25.00% Kewangan tahun 5:35.00% Kewangan tahun 6:38.00% Kewangan tingkatan 1:52.00% Kewangan tingkatan 2:33.00% Kewangan tingkatan 3:35.00% Kewangan tingkatan 4:50.00% | Pengukuhan Pembudayaan Item Pentaksiran Setara Standard Antarabangsa dalam Literasi Kewangan Sekolah Rendah | Bengkel Kerja Pembinaan Item PKL Kewangan Guru Matematik SR Daerah | SPb |  | Julai 2026 | Julai 2026 | 1 minggu |  | OS29000 : 110 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 4400.00 10 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 120 X RM 50 X 2 hari = RM 12000
[7 empty] | Pengukuhan Pembudayaan Item Pentaksiran Setara Standard Antarabangsa dalam Literasi Kewangan Sekolah Menengah | Bengkel Kerja Pembinaan Item PKL Kewangan Guru Matematik SM Daerah |  |  | Julai 2026 | Julai 2026 | 1 minggu |  | OS29000 : 35 orang peserta X RM 20 X 2 hari = RM 1400.00 10 orang JU & pegawai X RM 20 X 2 hari = RM 400.00 0S21000 : 45 X RM 50 X 2 = RM 4500
19 |  |  | Peratus Mentor yang menerima latihan pembudayaan KBAT dalam PdP setara dengan standard antarabangsa |  | KPI Baharu | 100 % | Pembudayaan item setara pentaksiran antarabangsa dalam literasi kewangan menengah
20 |  |  | Peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan awam. | Meningkatkan peratus murid yang mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam mata pelajaran Sejarah SPM 2026 di daerah LMS melalui pelaksanaan intervensi berfokus, selaras dengan KPI Negeri. | 48.77% | 60% | Program Pemerkasaan Guru Sejarah | Mesyuarat Penyelarasan Program di peringkat daerah | SPb |  | Mac 2026
Bengkel Penandaan Kertas 2 dan 'Peer Teaching'
Mengenal pasti intervensi/tindak susul sesuai dengan isu
Memperkasa Teknik Penandaan dan Peer Teaching melalui peranan KP kepada GMP berdasarkan dapatan PPSA Tingkatan 5 2026.
21 |  |  | Peratus murid Tahun 2 menguasai literasi dan numerasi | Meningkatkan peratus murid Tahun 2 yang menguasai literasi dan numerasi di daerah LMS melalui pelaksanaan intervensi berfokus | 90.65 % | 91% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Penguasaan Literasi Dan Numerasi Murid Tahun 2 | Pemerkasaan pengoperasian Program Pemulihan Khas | SPb |  | Mac | Mei | 10 minggu
[8 empty] | Pembudayaan SK@S std 4 dalam pdp pemulihan khas |  |  | Jun | Ogos | 10 minggu
[8 empty] | Pembudayaan digital dalam PdP |  |  | 2026-06-29 | 1 Julai 2026 | 3 hari |  | OS29000 : RM1200.00 (120 x RM10)
[8 empty] | Pembudayaan Amalan baik |  |  | 14 Julai 2026 | 16 julai 2026 | 3 hari |  | OS29000 : RM1500.00 (150 x RM10)
22 |  |  | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu |  | 80.77 | 82% | Pemerkasaan Sistem Sokongan Sekolah Terhadap Peningkatan Pencapaian Kualiti Bahasa Melayu |  | SPb
23 |  |  | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | Peratus murid SPM mencapai tahap kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris | 30.89% | 35% | Memperkasa Kemahiran guru dalam membangunkan intervensi bersesuaian dan bertepatan untuk menyokong proses pembelajaran Bahasa Inggeris murid | Libat Urus Sekolah Fokus dan BImbingan Intervensi 100 Hari (Murid gagal yang ramai) | SPb |  | 1.4.2026 | 19.8.2026 | 20 minggu |  | OS21000 : RM 5000
[8 empty] | Bengkel Pemarkahan dan Penandaan Kertas 2 Bahasa Inggeris bagi guru menengah atas bukan pemeriksa, |  |  | 20.5.2026 | 20.5.2026 |  |  | OS29000 : RM 1400
[8 empty] | Pengukuhan Professional Learning Community kepada guru Bahasa Inggeris (Murid Gagal yang Ramai) |  |  | 12.5.2026 | 19.7.2026 | 10 minggu |  | OS29000 : 50 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1000.00 14 orang pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 280.00 0S21000 : 64 X RM 100 X 1 = RM 6400
24 |  |  | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 2% setiap tahun) | Peratus enrolmen murid 15+ dalam aliran TVET di peringkat menengah atas (meningkat 2% setiap tahun) | 53.15% (1917/3607)(Ting 4) | 55.15% (+2.0%)(Tingkatan 4) | Promosi bidang TVET di kalangan murid, ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat | Program 1 Daerah 1 TVET: Pemerkasaan Mata Pelajaran TVET PPDLMS | SPb |  | 7.5.2026 | 7.5.2026 | 1 |  | OS29000 : 60 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1,200.00 5 pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 100.00 0S21000 : 75 X RM 50 X 1 = RM 3750
[8 empty] | Jelajah AIM TVET (kerjasama dengan PASAK) |  |  | IKUT TARIKH JPN PERAK | IKUT TARIKH JPN PERAK | 2 |  | 0S21000 : 75 X RM 50 X 2 hari = RM 7500
[8 empty] | Libat Urus Bersama Pengetua dan PK1 Sekolah Menengah |  |  | IKUT TARIKH JPN PERAK | IKUT TARIKH JPN PERAK | 1 |  | Secara atas talian
[8 empty] | Program Sokongan & Intervensi Sekolah Berpotensi TVET PPDLMS |  |  | 18.6.2026 | 18.6.2026 | 1 |  | OS29000 : 60 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1,200.00 5 pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 100.00 0S21000 : 75 X RM 50 X 1 = RM 3750
[7 empty] | Ujian Kecenderungan minat | Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik (PPSi) bagi IMK dan IKP tingkatan 3 di peringkat sekolah. |  |  | Julai 2026 | Ogos 2026 | 2 bulan |  | TIADA
[8 empty] | Bengkel pemilihan aliran berdasarkan dapatan IMK dan IKP di peringkat sekolah. |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 hari |  | PCG Kaunseling sekolah
[8 empty] | Pelaksanaan Program Memperkasakan Pendidikan Kerjaya STEM bagi murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 (1 kali) peringkat sekolah. Contoh minggu STEM. |  |  | Ogos 2026 | Sept 2026 | 1 minggu |  | PCG Panitia Matapelajaran
[8 empty] | Karnival Pendidikan Kerjaya Murid (Sukses) dilaksanakan di peringkat daerah. |  |  | 2026-04-01 | Mei 2026 | 2 hari |  | Yuran Majlis Guru Kaunseling/ PCG Kaunseling
[7 empty] | Mewibawakan Guru TVET | Program Pemerkasaan Kompetensi Guru TVET PPDLMS: Upskilling, Reskilling & Newskilling |  |  | 25.6.2026 | 25.6.2026 | 1 |  | OS29000 : 60 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1,200.00 5 pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 100.00 0S21000 : 75 X RM 50 X 1 = RM 3750
[8 empty] | Program Bimbingan Kecemerlangan Guru TVET PPDLMS (Calon Guru Cemerlang) |  |  | 9.7.2026 | 9.7.2026 | 1 |  | OS29000 : 60 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1,200.00 5 pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 100.00 0S21000 : 75 X RM 50 X 1 = RM 3750
[8 empty] | Program Peningkatan Profesionalisme Guru TVET PPDLMS |  |  | 23.7.2026 | 23.7.2026 | 1 |  | OS29000 : 60 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 1,200.00 5 pegawai X RM 20 X 1 hari = RM 100.00 0S21000 : 75 X RM 50 X 1 = RM 3750
|  |  | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | Peratus pelibatan murid dalam aktiviti pembentukan jati diri dan kerohanian | 100% - sebanyak 5 SABK terlibat melibatkan semua pelajar di sekolah tersebut. | 100% | Aktiviti sekolah | Penglibatan murid dalam program "sahsiah unggul murid" (SUMUR) dan murid mengendalikan program seperti khalifah yasin, tazkirah ringkas |  |  | 12.1..2026 | 4.12.2026 | Sepanjang Tahun
Formulas:
Tempoh (minggu) = INT(NETWORKDAYS([Ogos 2026],[Sept 2026])/5)

## TERAS 3
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS3 S1 I1 KPI2 | Pelantikan seramai 2,940 pembantu guru untuk mengurangkan beban tugas guru bagi membolehkan mereka fokus kepada PdP. (2026: 1,470 orang, 2027: 1,470 orang) | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik (MAN, KIU, LMS) - 12 | Bilangan Pembantu Guru yang dilantik LMS - 12 |  | 12 | Melaksanakan proses pengambilan dan penempatan 12 orang MyStep Pembantu Guru di 6 buat sekolah yang terlibat |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  |  | Diuruskan oleh PPD
2 | TS3 S1 I2 KPI1 | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. | Bilangan bilik guru dan ruang kerja guru dinaik taraf dari aspek peralatan, perabot dan ruang kerja yang kondusif. |  | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 24 Sasaran Daerah : | Pemerkasaan Program Naik Taraf Bersepadu Bilik Guru Negeri Perak melibatkan naik taraf dan penyelenggaraan infrastruktur serta penggantian aset secara berfokus bagi mewujudkan ruang kerja guru yang kondusif. | 1. Penyediaan pelan dan semakan tahap keperluan naik taraf bilik guru di 24 sekolah yang dikenal pasti selesai. | SIP/PPD | S4PD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  |  | Penyediaan BQ seragam dan SLU bersama PPD berkaitan
[8 empty] | 2. Pelaksanaan kerja penyelenggaraan bilik guru di 24 buah sekolah telah selesai dilaksanakan. | SIP/PPD | SIP PPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 9600000 | Kerja senggara bilik guru melibatkan pembaikan tingkap, pintu, bumbung, ruangan termasuk kerja mekanikal dan elektrik | Belum selesai | Kerja penyelenggaraan di bilik guru sekolah menengah yang berkepadatan tinggi dianggarkan sebanyak RM400,000 per sekolah.
[8 empty] | 3. Pelaksanaan penggantian perabot bilik guru baru di 24 sekolah yang dikenal pasti selesai. | SIP/PPD | S4PD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 4800000 | RM200000.00 Cadangan perabot ringkas untuk kegunaan bilik guru -Kerusi Serbaguna Dgn Tangan -Kabinet Rendah Berpintu -Kabinet Rendah Bercermin -Rak Fail -Rak Rendah Terbuka -Padestal Mudah Alih -Meja Perpustakaan -Kerusi Bankuet -Meja Jurutaip -Kerusi Taip (Kerusi Pegawai Rendah) -Sette Set -Tetingkat Majalah |  | Anggaran RM200,000.00 bagi perolehan perabot dan peralatan bagi memuatkan maksimum 100 orang guru di sebuah sekolah
3 | TS3 S1 I1 | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu. | Pengurangan nisbah guru bimbingan dan kaunseling (GBK) di sekolah menengah daripada 1:500 kepada 1:350, dengan melantik 500 orang GBK baharu | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : SM - 100% Sasaran Daerah : | 1. Program Pemutihan Secara Berstruktur Bagi GAB berlatar belakangkan opsyen BnK. | 1. Pelaksanaan 2 kali Bengkel Penyelarasan Pemutihan bersama 12 PPD HEM selesai | UNIT HEM | PPD HEM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 1440.00 | OS29000 6 Pegawai JPN dan 12 PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM1440 | Belum selesai
[7 empty] | 2. Pemantauan dan penilaian impak | 2. Pelaksanaan Pemantauan Sesi KI /KK dan penilaian impak perkhidmatan GBK terlibat selesai | UNIT HEM | PPD HEM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 20,000.00 | OS21000 RM20,000.00 | Belum selesai
4 | TS3 S1 I1 | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | Semua sekolah diperuntukkan seorang guru bimbingan dan kaunseling (GBK). (Termasuk SKM) | KPI Baharu | Sasaran Negeri : SM : 100% SR : 100% Sasaran Daerah : | 1. Program Tukar Aliran secara berstruktur dan mengikut keperluan | 1. Pelaksanaan Audit menyeluruh bilangan sekolah rendah dan SKM tanpa GBK mengikut PPD secara berkala 2 kali setahun selesai | SPS | SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM6960 | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM4640 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. Penempatan keutamaan pengisian GBK di sekolah rendah dan SKM berdasarkan saiz sekolah, isu disiplin dan lokasi pedalaman atau bandar (2 kali setahun) selesai. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  | OS2900 58 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 2 kali = RM2320 | Belum Selesai
[7 empty] | 2. Pemerkasaan GBLD dalam Bengkel Coaching n Mentoring Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling GBLD | 1. 3 kali Bengkel Coaching n Mentoring Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling kepada 648 org GBLD telah selesai dilaksanakan | UNIT HEM | PPD HEM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM116,640.00 | OS 29000: 648 orang x RM 20 x 3 hari X 3 kali= RM 116,640.00 | Belum selesai
[7 empty] | 3. Pemantauan dan penilaian impak | 1. Pemantauan Sesi KI /KK dan penilaian impak perkhidmatan GBK terlibat. | UNIT HEM | PPD HEM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 20,000.00 | OS21000 RM20,000.00 | Belum selesai
5 | TS3 S1 I1 KPI3 | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) dilantik pada tahun 2026. | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | Bilangan MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) yang dilantik | T/B | 1 | Melaksanakan proses pengambilan dan penempatan personal MyPWA di 20 sekolah yang terlibat bagi Fasa 1 | 1. Memuat naik iklan jawatan kosong di laman sesawang MyFuture Job dan melaksanakan proses permohonan. | [7 empty] | SELESAI DILAKSANAKAN | SEKOLAH TERLIBAT: SMK DOKTOR BURHANUDDIN
2. Menyelaras sesi temu duga bagi pemilihan MyPWA.
3. Menyelaras proses pemilihan akhir dan menempatkan MyPWA di sekolah yang berkenaan.
4. Melaporkan bilangan pelantikan yang telah dilaksanakan dari semasa ke semasa / sekiranya perlu.
|  |  | MySTEP Pembantu Warden Asrama (MyPWA) dilantik untuk sekolah asrama harian yang mendapat pembekalan dan pemasangan CCTV di bawah KPM mulai tahun 2025. |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100 % Sasaran Daerah : | 1. Setiap Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan dan pemasangan CCTV di bawah KPM mulai tahun 2025 mendapat seorang Pembantu Warden. | 1. Dua (2) kali semakan penempatan Pembantu Warden di Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan CCTV bawah KPM selesai dilaksanakan | Unit Pengurusan Asrama Harian | SSM, PPD | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 39 | tiada | tiada | Belum selesai
[7 empty] | 2. Bengkel Pembangunan Profesionalisme Pembantu Warden Asrama | 2. Satu (1) Bengkel Pembangunan Profesionalisme Pembantu Warden Asrama Peringkat Negeri Perak melibatkan Sekolah Asrama Harian yang mendapat pembekalan CCTV bawah KPM selesai dilaksanakan | Unit Pengurusan Asrama Harian | SSM, PPD | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 39 | RM 9,500.00 | OS29000 RM7,000.00 OS21000 RM2,500.00 | Belum selesai
6 | TS3 S2 I1 KPI4 | Semua guru prasekolah dilatih secara dalam talian untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa instruksional pada tahun 2026 selaras dengan pelaksanaan Kurikulum Prasekolah. | Bilangan guru prasekolah mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Bilangan guru prasekolah Daerah LMS mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | 78 | 121 | Guru prasekolah Daerah LMS mengikuti latihan penguasaan Bahasa Inggeris secara dalam talian | Membuat semakan dan maklum balas kursus secara dalam talian | SPb |  | Januari | Mei | 17 |  |  | Sedang dilaksanakan | Kutipan data telah selesai pada 16/01/2026 tetapi analisis mengikut daerah sedang diproses
7 | TS3 S2 I1 KPI7 | Peratus Guru STEM diberikan latihan pembangunan profesionalisme berterusan berbantukan AI bagi memastikan kompetensi mereka relevan dan berorientasi masa depan. (2026: 20%, 2027: 50%) | Peratus Guru STEM mendapat latihan Pembangunan Profesionalisme Berterusan berbantukan AI | Peratus Guru STEM diberikan latihan pembangunan profesionalisme berterusan berbantukan AI bagi memastikan kompetensi mereka relevan dan berorientasi masa depan. ( guru STEM di daerah Larut Matang dan Selama) | TOV Negeri : 6.36% TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 20% Sasaran Daerah : | Pemerkasaan Guru STEM melalui Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pembelajaran Berorientasi Masa Depan : Aplikasi Chatgpt, Gemini, Microsoft Copilot dan Chatbot, Sistem Pengurusan Pembelajaran Berkuasa AI (LMS), Alat Gamifikasi dan Simulasi | 1. Bengkel Penyelarasan Pengintegrasian AI dalam Pengajaran & Pembelajaran Kepada 12 orang JUD, 12 orang SISC+ dan 6 orang pegawai Sains dan Matematik selesai dilaksanakan | SPb : Unit TMK Unit TVET Unit SM | SSTP | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 30 | 30 orang x RM 20 x 2 hari = RM 1200 | OS 21 = RM 5000 OS 29 = RM 1200 | Belum laksana |  |  | * Mohon peruntukan tahun 2026
[8 empty] | 2. Bengkel Pengintegrasian AI dalam Pengajaran & Pembelajaran Kepada 2100 orang Guru STEM Negeri Perak selesai dilaksanakan |  |  | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 26 | 2100 orang x RM 20 x 1 hari = RM 42000 | OS 21 = RM 36,000 OS 29 = RM 42,000 | Belum laksana |  |  | * Mohon peruntukan tahun 2026
8 | TS3 S2 I1 KPI6 | IPG Kampus Pendidikan Teknik dijadikan IPG TVET bagi memberi latihan kepada guru dalam bidang TVET | Meningkatkan pengambilan graduan bidang TVET khususnya ke IPG Kampus Pendidikan Teknik (Pusat latihan kepada guru untuk latihan dalam bidang TVET) |  | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : Sekali setahun Sasaran Daerah : | Promosi bidang TVET khususnya ke pendidikan bidang TVET | 1. Promosi untuk lepasan SPM sempena Karnival TVET pada bulan Jun selesai dilaksanakan. | SPb | SPS, SPM | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | tidak melibatkan kos kerana dibuat semasa karnival tvet | tidak melibatkan kos kerana dibuat semasa karnival tvet | Belum laksana
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
9 | TS3 S3 I1 | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | Peratus PPP mengikuti latihan peningkatan kompetensi menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). |  | TOV Negeri : 0 TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : | Pemerkasaan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan latihan peningkatan kompetensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) menggunakan Analisis Latihan Berasaskan Kompetensi (CBTA). | 1. Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan (TNA) berasaskan CBTA serta pengesahan dan penyelarasan keutamaan latihan melibatkan JPN, PPD dan sekolah bagi sekurang-kurangnya 85% PPP selesai dilaksanakan. | SSM | SPPPD, SPb, SPS, SPM, SPI, SPP, SPK, SSTP, SPsK | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 4 |  |  | Selesai. TNA 2026 telah selesai dijawab pada Disember 2025 |  | Tiada kos diperlukan penyelarasan melalui pemantauan dan pengisian dalam sistem CerDIK serta kawalan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Latihan yang bersidang tiga kali setahun
[8 empty] | 2. Penyediaan, kelulusan dan pelaksanaan Pelan Operasi Latihan peningkatan kompetensi PPP berasaskan dapatan CBTA di peringkat negeri, PPD dan sekolah yang melibatkan sekurang-kurangnya 90% PPP selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 30 |  |  | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Pemantauan, penilaian dan pelaporan peratus PPP yang mengikuti latihan peningkatan kompetensi berasaskan CBTA melalui CerDIK/HRMIS bagi 100% PPP selesai dilaksanakan. |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 21 |  |  | Belum Selesai
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
10 | TS3 S1 I2 KPI2 | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru. | TOV Negeri : 77.08% TOV Daerah : 76.9% | Sasaran Negeri : 80% Sasaran Daerah : 80% | Pengukuhan proses saringan menggunakan Instrumen Kesejahteraan Guru (IKG) / Instrumen Kesejahteraan Psikologi (IKPsi) | Pelaksanaan saringan Indeks Kesejahteraan Guru kepada 100% guru daerah Larut Matang dan Selama dan analisis data mengikut sekolah selesai. | SPsK | SPS, SSM. SICT, SSTP | 2026-03-31 | 2026-12-31 | 39 | 0 | 0 | Belum Laksana
[8 empty] | Pelaksanaan 1 program kompetensi Guru Bimbingan dan Kaunseling selesai | SPsK | SPS | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 13 | RM5,000.00 | OS29000: RM 5,000 | Belum Laksana
[7 empty] | Pemantapan intervensi kesejahteraan guru | Pelaksanaan Literasi Kesejahteraan Guru kepada 23% guru yang mendapat tahap Tinggi dan Sederhana bagi tahap keseluruhan Instrumen Kesejahteraan Guru (IKG) / Instrumen Kesejahteraan Psikologi (IKPsi) selesai. | SPsK | SPS, SSM | 2026-04-01 | 2026-08-15 | 19 | RM5000.00 | OS29000: RM5000.00 | Belum Laksana
16 | [7 empty] | Pelaksanaan Intervensi Kesejahteraan Guru Bersasar oleh sektor sokongan / PPD bagi 10% guru yang mendapat tahap rendah dan sangat rendah bagi domain tertentu menggunakan Instrumen Kesejahteraan Guru (IKG) / Instrumen Kesejahteraan Psikologi (IKPsi) selesai. | SPsK | SPS, SPI, SSM, PPD | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 26 | RM5000.00 | OS29000: RM5000.00 | Belum Laksana
17 |  |  | Peratus pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkat kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan. | Bilangan pendidik terlibat dalam penyelidikan bagi mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuh profesionalisme keguruan | 15% | 30% | Program Pembudayaan Kajian Tindakan dan Bengkel Penulisan Kajian | Bengkel Penulisan Kajian Tindakan Peringkat Daerah | SPPPPD | SPb | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 10 |  | Online | DALAM PELAKSANAAN
[8 empty] | Kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Peringkat Daerah |  |  | Mei 2026 | Mei 2026 | 1 |  | OS29000 : 243 orang peserta X RM 20 X 1 hari = RM 4860.00 20 orang juri & pegawai X RM 20 X1 hari = RM 400.00 0S21000 : 100 kereta X RM 50 = RM 5000 | BELUM LAKSANA
18 |  |  | Peratus Pengisian AKP di sekolah | Peratus Pengisian AKP di sekolah | 95% |  | Menyediakan laporan data Jawatan, Isi, Kosong (JIK) secara bulanan bagi mengenal pasti kekosongan jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah. |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [10 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [10 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 4
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS4 S1 I1 KPI4 | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani. (KPI QW Baharu: semak bilangan/peratus by 2027) | Peratus sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 ditangani |  | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 5% Sasaran Daerah : | Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah yang mempunyai bangunan daif pada Skala 6 melalui peruntukan USNT. | 1. Bengkel Penyediaan Bill of Quantitiies (BQ) bagi kerja-kerja penyelenggaraan sehingga kerja perolehan telah selesai dilaksanakan | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 800 | OS29000 20 orang x RM20 x 2 kali = RM800.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Permohonan peruntukan bagi skop USNT ke BP KPM telah selesai dilaksanakan. | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 6000000 | RM1 juta satu sekolah menggunapakai peruntukan P63 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal projek sehingga siap telah selesai dilaksanakan. | SIP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 95040 | OS21000 24 orang x RM400 x 9 bulan = RM86,400.00 OS29000 24 orang x RM20 x 18 kali = RM8,640.00 | Belum selesai
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | TS4 S1 I2 | Pemasangan CCTV di 300 buah sekolah asrama harian. | Pemasangan CCTV di sekolah asrama harian. |  | TOV Negeri : 01 10 TOV Daerah : 01 | Sasaran Negeri : 14 Sasaran Daerah : 03 | Pembekalan dan Pemasangan CCTV di Sekolah Berasrama Bawah KPM | Pembekalan dan Pemasangan CCTV di 08 buah asrama harian tahun 2026 selesai dilaksanakan | Unit Pengurusan Asrama Harian | SPM, SIP | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | RM280,000 | OS27000 RM20,000 x 14 sekolah =RM280,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | Pembekalan dan Pemasangan CCTV melibatkan 1 buah Sekolah Asrama Harian bagi tahun 2026 selesai dilaksanakan mengikut garis masa yang ditetapkan KPM | Unit Pengurusan Asrama Harian | SIP, PPD | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 9 | RM20,000 | OS27000 RM20,000 x 1 sekolah = RM20 000 | Belum selesai
[11 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
3 | TS4 S1 I3 | 200 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027. (2026: 100 kelas, 2027: 100 kelas) | 13 kelas pendidikan khas disediakan pada tahun 2027 (2026:6 kelas, 2027: 7 kelas) |  | TOV Negeri : 5 kelas TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 6 kelas Sasaran Daerah : | Pengukuhan penyelarasan permohonan peluasan sedia ada dan baharu kelas pendidikan khas | 1. Permohonan kelulusan tukar fungsi berdasarkan keperluan dalam Mesyuarat JPPP Negeri Perak selesai dilaksanakan | SPK | S4PD, SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 |  |  | Belum selesai
[8 empty] | 2. Penyelarasan Permohonan Binaan Baharu / Binaan Tambahan dibawah peruntukan RMK 13 melibatkan 9 pegawai JPN, 12 Penolong PPD Pendidikan Khas, 12 Penolong Jurutera Daerah dan 12 Penolong PPD Perancangan selesai dilaksanakan | SPK | S4PD, SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM 17,800.00 | OS29000 : RM 20.00 X 45 orang X 2 kali = RM 1,800.00 OS21000 : RM 16,000.00 | Belum selesai
4 | TS4 S2 I2 | 1,801 sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026. | 218 buah sekolah dilengkapi dengan peralatan makmal komputer pada tahun 2026 |  | TOV Negeri: 0 TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 218 Sasaran Daerah : | Pembekalan peralatan ICT di 218 makmal komputer sekolah Negeri Perak | 1. Pelaksanaan agihan 4,353 unit notebook ke 218 buah sekolah selesai | SICT | SPb | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 17 | RM32,964,389.40 | 1. Notebook - RM27,340,322.40 | Fasa Pelaksanaan | Peralatan dibekalkan melalui Projek Sewaan Peralatan ICT Bagi Kegunaan PdP Di Makmal Komputer Sekolah KPM Fasa 4.
[8 empty] | 2. Pelaksanaan agihan 199 unit printer ke 199 buah sekolah selesai | [6 empty] | 2. Printer - RM2,378,686.80
[8 empty] | 3. Pelaksanaan agihan 199 unit projector ke 199 buah sekolah selesai | [6 empty] | 3. Projector - RM1,096,450.20
[8 empty] | 4. Pelaksanaan agihan 225 unit charging cart ke 218 buah sekolah selesai | [6 empty] | 4. Charging Cart - RM2,148,930.00
5 | TS4 S2 I1 | AI-Powered Classroom dilaksanakan di 800 buah sekolah untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran (PdP) digital. (2026: 260 sekolah, 2027: 540 sekolah) | Bilangan sekolah yang mempunyai Bilik Darjah Dikuasakan AI (AI-Powered Classroom) (LMS, KIU) - 2026 (BAP) - SK Senta | Bilangan sekolah di Negeri Perak yang melaksanakan AI-Powered Classroom. | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 3 Sasaran Daerah : 1 | Pemantapan Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di semua sekolah negeri Perak. | 1. Pelaksanaan rintis di 1 buah sekolah telah selesai | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 7200 | OS 21000 (Perjalanan): 8 guru x RM50 = RM400 OS 29000 (Makan): (2 pegawai JPN + 6 pegawai PPD + 60 Guru) 68 Pegawai x RM25 x 4 hari= RM6800 | Belum Selesai | SMK KAMPUNG JAMBU
[8 empty] | 2. Lawatan Penanda Aras dan pendedahan pelaksanakan AI-Powered Classroom | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 975 | OS 21000 (Perjalanan): 15 guru x RM50 = RM750 0S2900 (Makan): (6 pegawai PPD + 9 Guru) 15 Pegawai x RM15 x 1 hari= RM225 | Belum Selesai | PGB, GPM dan GPICT dari 3 buah sekolah digital : 1. SK Jelai 2. SJKT Ladang Matang 3. SMK Bukit Jana
6 | TS4.S2.I1.KPI6 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru di Negeri Perak | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan guru di Daerah Larut Matang dan Selama | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 50% Sasaran Daerah : 60% | Bengkel Penataran Penggunaan pelantar DELIMa 3.0 dan AI Tools oleh guru sebagai medium sokongan PdP di semua sekolah negeri Perak. | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan bahan dan kandungan sokongan telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 4500 | OS 21000 (Perjalanan): 30 guru x RM50 = RM1500 30 Guru x RM25 x 4 hari = RM3000 | Belum Selesai
[8 empty] | 2. 1 Bengkel Penataran DELIMa 3.0 di setiap Daerah kepada Guru Penyelaras ICT setiap sekolah selesai. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 10950 | OS 21000 (Perjalanan): 146 guru x RM50 = RM7300 OS 29000 : 146 guru x RM25 = RM3650 | Belum Selesai
[8 empty] | 3. Kunjung Bantu Penggunaan oleh PPD telah selesai. | USTP | SPb | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 17 |  |  | Belum Selesai | Sekolah Low Usage
7 | TS4.S2.I1.KPI2 | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Peningkatan peratus guru yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Bilangan guru di Daerah Larut Matang dan Selama yang mengintegrasikan AI dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | TOV Negeri : 20000 TOV Daerah : 3365 | Sasaran Negeri : 28,850 78% Sasaran Daerah : 3500 | Pemerkasaan Integrasi AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Guru di Negeri Perak | 1. Satu (1) Bengkel Kerja Penyediaan bahan dan kandungan sokongan telah selesai. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 4500 | OS 21000 (Perjalanan): 30 guru x RM50 = RM1500.00 OS 29000 (Makan) 30 Guru x RM25 x 4 hari = RM3000 | Belum Selesai | Pembinaan modul dan dashboard pemantauan.
[8 empty] | 2. 6 Penataran PLC "AI Tools" di setiap kelompok PKG kepada guru. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 65700 | OS 21000 (Perjalanan): 146 guru x RM50 x 6 hari = RM43,800.00 OS 29000 (Makan) 146 Guru x RM25 x 6 hari = RM21,900.00 | Belum Selesai | Ketua Panitia bersama pegawai SiSC+
[8 empty] | 3. 3500 guru selesai menjalankan "PLC AI Tools" dalam DELIMa di sekolah. | USTP | SPb | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 39 |  |  | Belum Selesai | Pemantauan melalui dashboard.
8 | TS4.S2.I1.KPI3 | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | Peningkatan peratus murid yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap tahun | Peratus murid di Daerah Larut Matang dan Selama yang menggunakan AI dalam pembelajaran | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 1% Sasaran Daerah : 1% | Bengkel Pendedahan penggunaan AI kepada murid sebagai bahan sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara terkawal dan beretika | 1. Satu (1) Bengkel Pemantapan penggunaan AI murid mengikut kelompok selesai dilaksanakan. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 7250 | OS 42000(Makan) 290 murid x RM25 x 1 hari = RM7250 | Belum Selesai | Peratusan mengikut KPM dan negeri adalah 1% setiap tahun, garis panduan AI murid belum ditatarkan dan mematuhi pemerkasaan MMI.
[8 empty] | 2. Pelaksanaan PdP contoh di sekolah terpilih selesai dilaksanakan. | USTP | SPb | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 17 |  |  | Belum Selesai
9 | TS4.S2.I1.KPI5 | Peratus guru dilatih sebagai DELIMa expert berkaitan pelantar DELIMa dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) | Bilangan guru di Negeri Perak yang dilatih sebagai DELIMa Expert |  | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 3 Sasaran Daerah : | Penataran DELIMa 3.0 kepada Jurulatih Utama negeri Perak. | 1. Penataran DELIMa 3.0 kepada 3 JU Negeri | SSTP | [6 empty] | Digugurkan | Aktiviti ini adalah di peringkat BSTP, KPM.(Peserta dari kalangan Pegawai JPN sahaja)
10 | TS4.S2.I1.KPI7 | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid di Negeri Perak | Peratus penggunaan aktif pelantar DELIMa 3.0 dalam kalangan murid di Daerah Larut Matang dan Selama | KPI BAHARU | Sasaran Negeri : 40% Sasaran Daerah : 50% | Penataran Penggunaan DELIMa 3.0 oleh murid sebagai platform sokongan pembelajaran dalam PdP sedia ada secara berperingkat. | 1. Bengkel Penggunaan Delima 3.0 kepada murid mengikut kelompok selesai dilaksanakan. | USTP | SPb | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 7250 | OS 42000(Makan) 290 murid x RM25 x 1 hari = RM7250 | Belum Selesai | Modul Aktiviti, Peraduan
[8 empty] | 2. Kunjung bantu di sekolah-sekolah terpilih selesai dilaksanakan. | USTP | SPb | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 21 | 18000 | OS 42000 (Program Murid): RM18,000 | Belum Selesai | Pemantauan menerusi dashboard
11 | TS4 S1 KPI3 | Bilangan sekolah yang diselenggara dan ditambah baik mengikut zon berdasarkan task-based bagi kerja-kerja pembaikan kecil. (2026: 50, 2027: 100 | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks time | Bilangan sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan mengikut zon berdasarkan task-based - bagi kerja-kerja pembaikan kecil dan tidak kompleks time | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 12 Sasaran Daerah : | Pemerkasaan Pengurusan Penyelenggaraan Sekolah Berasaskan Zon melalui Pendekatan Task-Based | 1. Permohonan peruntukan senggara ke BPA KPM telah selesai dilaksanakan | KIP | SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 8400000 | Anggaran RM70,000.00 bagi setiap sekolah | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan kerja penyelenggaraan di sekolah mengikut zon bagi kerja-kerja pembaikan kecil | KIP | SPr | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 97200 | OS21000 27 orang x RM400 x 9 bulan = RM97,200.00
[8 empty] | 3. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan dari awal prrojek sehingga siap | KIP | SPr
12 | TS4 S1 I4 KPI3 | Bilangan sekolah kurang murid (SKM) dioptimakan penggunaan. (2027: 5 buah sekolah) | Bilangan Sekolah SKM yang dioptimakan penggunaan | Bilangan Sekolah SKM yang dioptimakan penggunaan | KPI baharu | Sasaran Negeri : 3 buah Sekolah SKM Sasaran Daerah : | Pemerkasaan sekolah SKM | 1. Audit secara berkala sekolah SKM yang dipilih 2 kali setahun selesai | SPS SPPPPD | USR, SPS SPPPPD | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM960 | OS2900 8 Pegawai JPN dan PPD X RM20 X 2 hari x 3 kali = RM960 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Menilai dapatan penggunaan kemudahan infrastruktur secara optima dari aspek pengurusan pentadbiran sekolah 2 kali setahun selesai |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
13 | TS4 S1 I4 KPI4 | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. (2027: 500 buah kuarters) | Bilangan kuarters terbiar dioptimakan penggunaan. (2027: 100 buah kuarters) |  | TOV Negeri : 1120 TOV Daerah : | Sasaran Negeri : 50 Sasaran Daerah : | Pemerkasaan Pengurusan dan Pengoptimuman Aset Kuarters Pendidikan Negeri | 1. Mengadakan Sesi Libat Urus (SLU) bersama PPD sekurang-kurangnya sekali setahun bagi menentukan kuarters yang dicadangkan untuk ditukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan | SP/ Unit Pentadbiran | S4PD SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | Kos Bengkel Kerja: OS 21000 RM34,000 | i. Kos Penginapan (RM200/per pax x 3 hari x 40 orang) =RM24 ribu (1 siri SLU & 1 siri Bengkel) ii. Kos perjalanan= 40 orang x RM250 = RM10ribu
[7 empty] | Pemerkasaan Pengurusan Kuarters Terbiar melalui Penentuan Status, Dokumentasi Teknikal dan Pelaksanaan Tindakan Fizikal | 2. Melaksanakan bengkel kerja bersama PPD sekurang-kurangnya sekali setahun bagi penyediaan dokumentasi permohonan tukar fungsi dan syor roboh selesai dilaksanakan | SP/ Unit Pentadbiran | S4PD SIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | RM1.45 juta | Kos tukar fungsi untuk kegunaan pendidikan: RM1.2 juta (RM200 ribu x 6 PPD) Kos syor roboh: 5 unit x RM50 ribu = RM250ribu
|  |  | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah | Bilangan kelas prasekolah KPM baharu dibuka sebagai persediaan pendidikan wajib prasekolah Daerah Larut Matang dan Selama |  | 5 Institusi 6 Kelas | Peluasan kelas prasekolah bagi kelas prasekolah perdana KPM | SLU dengan 6 buah sekolah yang mempunyai lebihan kelas fizikal dan enrolmen yang tinggi dua kali setahun. | UPR SPS | SPr | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 32
13 |  |  | Peratus institusi pendidikan dilengkapi dengan kemudahan mesra OKU. | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
14 |  |  | Bilangan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas di daerah | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
15 |  |  | Bilangan sekolah yang dibekalkan dengan Peralatan Sokongan dan Bahan Pembelajaran Asas | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
16 |  |  | Peratus sekolah dilengkapi kemudahan asas | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
17 |  |  | Peratus institusi pendidikan KPM dilengkapi dengan peralatan sokongan digital yang menyokong pembelajaran secara maya (contoh seperti alat AR, VR Box atau selari dengan keperluan teknologi semasa) | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
18 |  |  | Peratus Sekolah Menengah mencapai Nisbah Peranti 1:1 | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 |  |  | Peratus institusi KPM mendapat capaian internet yang stabil menggunakan teknologi fiber | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [10 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 5
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS5 S1 I1 KPI1 | Peratus peningkatan bilangan kerjasama dengan pihak berkepentingan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Kerjasama Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan | 1. SLU Pemimpin Sekolah - Focal Person & PIBG Rekrutmen Sukarelawan & Saringan selesai dilaksanakan. (2 kali setahun ) | SPS | SPb SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS29000 (10 Pegawai PPD + 1 FP + 146 PIBG) X RM20 X 1 hari x 2 kali = RM6280.00 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Penilaian & Penambahbaikan selesai dilaksanakan ( 2 kali setahun ) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | OS29000 (10 Pegawai PPD + 1 FP + 146 PIBG) X RM20 X 1 hari x 2 kali = RM6280.00
2 | TS5 S2 I1 | Peratus peningkatan jumlah sumbangan daripada kerjasama dengan pihak berkepentingan. | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan | Peratus pelibatan kerjasama antara pihak berkepentingan dengan institusi pendidikan KPM yang menerima sumbangan | KPI Baharu | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemantapan Sistem Rakan Strategik dan Pengurusan Sukarelawan Pendidikan (Bengkel pengisian Sistem Rakan Strategik bersama PIC daerah) | 1. SLU Pemimpin Sekolah - Focal Person & PIBG bagi mengenalpasti,memantau serta menyusun strategi bagi mencapai sasaran selesai dilaksanakan. | SPS | SPb SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | #REF! | OS29000 (10 Pegawai PPD + 1 FP + 146 PIBG) X RM20 X 1 hari x 1 kali = RM3140.00 | BELUM SELESAI
[8 empty] | 2. Pembentangan analisis data sumbangan pelbagai bentuk serta Penghargaan & Pengiktirafan kepada pihak penyumbang yang melepasi sasaran selesai dilaksanakan |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | #REF! | OS21000 146 PGB X 50km X RM0.90 X 1kali = RM6570.00 OS29000 (10 Pegawai PPD + 146 PGB + 10 penerima) X RM20 X1 hari X 1 kali = RM3320.00
3 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus pelaksanaan Program Pendidikan Bergerak (outreach) mengikut keperluan lokaliti. | Peningkatan bilangan pelaksanaan Program Pendidikan Bergerak (outreach) mengikut keperluan lokaliti | KPI Baharu | Sasaran Daerah: 470 | Sekolah-sekolah dalam daerah mengadakan program pendidikan luar. | Memproses permohonan program yang diterima daripada sekolah-sekolah dalam tempoh 14 hari bagi program dalam daerah dan 30 hari program luar daerah. | SPS |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0
4 | TS5 S3 I1 KPI1 | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) di institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) di institusi pendidikan KPM yang menerima sokongan sukarelawan. | Peratus peningkatan Indeks Kesejahteraan Guru (IKG) di sekolah daerah Larut Matang dan Selama yang menerima sokongan sukarelawan | TOV Negeri : 80% TOV Daerah : 76.9% | Sasaran Negeri : 80% Sasaran Daerah : 80% | Pelaksanaan Sokongan Sukarelawan Berfokus Kesejahteraan guru | Pelaksanaan intervensi 5 SM dan 5 SR yang memperoleh tahap rendah dan sangat rendah berdasarkan analisis skor Indeks Kesejahteraan Guru (IKG)/Instrumen Kesejahteraan Psikologi (IKPsi) tahun asas. | SPsK | SPsK | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | OS2900 RM5000.00 | BELUM DILAKSANA | BELUM SELESAI
5 | TS5 S3 I1 KPI2 | Peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | Peratus peningkatan penguasaan pembelajaran murid melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | TOV Negeri : 0% TOV Daerah : 0% | Sasaran Negeri : 100% Sasaran Daerah : 100% | Pemerkasaan Literasi & STEM melalui sokongan Program Pendidikan Bergerak dengan kerjasama rakan strategik. | 1. Program jelajah sains & literasi dengan kerjasama Yayasan PETRONAS untuk 12 daerah (50 guru bagi 1 daerah) selesai dilaksanakan. | SPb | SPS | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 20 | RM46,200.00 | OS29000 50 guru (setiap PPD) x 12 PPD x RM20 x 1 hari = RM12,000 5 pegawai x 12 PPD x RM20 x1hari = RM1,200.00 OS21000 50 guru (setiap PPD) x 12 PPD x RM50 x 1 hari = RM30,000.00 5 pegawai x 12 PPD x RM50 x1hari = RM3,000.00 | Belum selesai
[8 empty] | 2. Pelaksanaan 1 kali bengkel kerja pembinaan modul kelas pemulihan dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru (IPG) selesai dilaksanakan. | SPb | IPG | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 1 | RM30,360.00 | OS29000 (24 guru + 5 pegawai JPN + 12 pegawai pemulihan PPD + 5 pensyarah IPG) x RM20 x 3 hari = RM2,760.00 OS21000 (24 guru + 5 pegawai JPN + 12 pegawai pemulihan PPD + 5 pensyarah IPG) x RM200 x 3 hari = RM27,600.00 | Belum selesai
[8 empty] | 3. Pelaksanaan 12 kali (12 daerah) bengkel latihan penggunaan modul kepada 850 guru pemulihan selesai dilaksanakan. | SPb | IPG | 2026-05-04 | 2026-06-20 | 6 | RM61,180.00 | OS29000 850 guru pemulihan (1 orang setiap sekolah) x RM20 = RM17,000.00 (1 pegawai JPN + 1 pegawai pemulihan PPD) x 12 PPD x RM20 x 1 hari = RM480.00 OS21000 850 guru pemulihan (1 orang setiap sekolah) x RM50 = RM42,500.00 (1 pegawai JPN + 1 pegawai pemulihan PPD) x 12 PPD x RM50 x 1 hari = RM1,200.00 | Belum selesai
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 6
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS6.S3.I1.KPI2 | Peningkatan bilangan program kerjasama dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Bilangan program kerjasama JPN dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Bilangan program kerjasama PPD dengan CSO, agensi kerajaan, agensi swasta dan universiti berkaitan kemampanan | Tiada (KPI baharu) | Sasaran Negeri : 20 Sasaran Daerah : | Pemerkasaan kefahaman dasar dan inisiatif reformasi pendidikan berkaitan pengoperasian kerjasama strategik | Pelaksanaan sesi libat urus kepada focal person dan YDP PIBG dua kali setahun selesai | SPS | Sektor Pembangunan Murid Sektor Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Khas Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25 | RM5920.00 | OS29000: RM20.00 x 148 x 2 kali = RM5920.00 | Belum Selesai | 146 YDP & 2 FP
2 | TS6 S1 I1 KPI1 | Peratus institusi pendidikan KPM melaksanakan program train-the-trainer. | Peratus PPP disetiap negeri yang mencapai kompetensi kemampanan dalam program Train-the-Trainer |  | Tiada (KPI baharu) | Sasaran Negeri : 5% Sasaran Daerah : | Pelaksanaan Program Train-the-Trainer (TTT) secara berfasa melalui pengukuhan jurulatih SEKAWAN Malaysia MADANI dan pelaksanaan latihan secara berperingkat negeri dan daerah. | 5% Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) negeri Perak mencapai kompetensi kemampanan hasil pelaksanaan Program Train-the-Trainer dan latihan secara berperingkat mengikut daerah selesai dilaksanakan | Sektor Sumber Manusia | SPPPPD dan PPD | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 30 | RM62,300 | OS21000 x 1780 orang x RM15 (pergi dan balik) = RM26,700 OS29000 x 1780 orang x RM20 = RM35,600 Peruntukan sepenuhnya Bahagian Profesionalisme Guru (BPG) | Belum Selesai | JU tahun 2024 seramai 2735 orang JU tahun 2025 seramai 1380 orang Sasaran JU tahun 2026 seramai 1780 orang
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## TERAS 7
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | KPI Daerah | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS7 S4 I1 KPI1 | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Kementerian. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan Peiringkat JPN | TB Pengukuran Pencapaian KPM: Satu dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan untuk diguna pakai oleh semua Bahagian, JPN, PPD dan institusi pendidikan KPM | KPI Baharu |  |  | Dokumen yang diterima daripada peringkat KPM dan JPN akan disebar luas kepada sekolah.
2 | TS7 S4 I1 KPI2 | Peratus Pembangunan dokumen induk 'Pelan Pengurusan Risiko Kementerian Pendidikan’. (2026: 30%, 2027: 100%) | Peratus pembangunan Dokumen Induk 'Pelan Risiko ' peringkat Jabatan Penidikan Negeri Perak | TB Pengukuran Pencapaian KPM: Satu dokumen standard Pelan Pengurusan Perubahan untuk diguna pakai oleh semua Bahagian, JPN, PPD dan institusi pendidikan KPM | KPI Baharu |  |  | Dokumen yang diterima daripada peringkat KPM dan JPN akan disebar luas kepada sekolah.
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif

## SPP (hidden)
Plan Taktikal Tahun 2026
Bil. | Pemetaan PPPM 2026 – 2035 | KPI Nasional | KPI Negeri | TOV KPI | Sasaran KPI (2026) | Aktiviti Utama | Milestone | Peneraju KPI (Sektor/Unit JPN) | Penyokong KPI (Sektor/Unit JPN) | Tarikh Aktiviti Mula (double click to enter date) | Tarikh Aktiviti Tamat (double click to enter date) | Tempoh (minggu) | Kos / Anggaran Perbelanjaan Aktiviti | Perincian Kos & Sumber Aktiviti | Status Pelaksanaan Aktiviti | Catatan | Justifikasi (jika tidak dilaksana/ pinda/ gugur)
1 | TS2.S3.I1.KPI1 | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas | Peratus murid dalam aliran sains tulen di peringkat menengah atas (Negeri Melaka) | 17.25% | 18.5% | 1. Pemerkasaan kompetensi PPP dalam bidang sains tulen. | 1. Pelaksanaan latihan kompetensi kepada 10 orang SIP+ dan 40 orang SISC selesai. 2. Pelaksanaan Bengkel Peningkatan Pedagogi kepada 136 guru Matematik Tambahan selesai. 3. Pelaksanaan latihan pemerkasaan DDDM kepada 205 GBK sekolah menengah selesai. | SPb | S4PD SPS XXX | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
2 | [5 empty] | Pengekalan enrolmen murid dalam aliran sains tulen. | 1. Pelaksanaan program berkaitan kerjaya |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
3 | TS1 S1 I2 KPI2 45% guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | Peratus guru Bahasa Melayu yang menduduki Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) mencapai Tahap 5 | [6 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
4 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
5 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
6 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
7 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
8 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
9 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
10 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
11 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
12 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
13 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
14 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
15 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
16 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
17 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
18 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
19 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
20 | [9 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52
| Catatan: |  | Kod pemetaan: TS: Teras Strategik S: Strategi I: Inisiatif